APSTIPRINĀTS SIA „Ludzas apsaimniekotājs” iepirkuma komisijas 2011.gada 24.februāra sēdē (protokols Nr.1, 1.punkts)

Iepirkuma procedūras

„Ludzas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana”

NOLIKUMS

ID Nr. LA2011/01-KF

1.	Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona	3

2.	Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents	3

3.	Saziņa	3

4.	Informācija par iepirkuma priekšmetu	4

5.	Ieinteresēto piegādātāju sanāksme	4

6.	Piedāvājums	4

7.	Piedāvājuma nodrošinājums	6

8.	Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā	7

9.	Pretendenta kvalifikācijas prasības	7

10.	Iesniedzamie dokumenti	9

11.	Tehniskais piedāvājums	12

12.	Finanšu piedāvājums	12

13.	Piedāvājumu izvērtēšana	12

14.	Iepirkuma līgums	13

Pielikumi	15

A pielikums: Tehniskā specifikācija	16

B pielikums: Skiču projekts	17

C pielikums: Iepirkuma līguma projekts	18

C1 pielikums: Piedāvājuma pielikums	21

D pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai	37

D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne	38

D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne	40

D3 pielikums: Izstrādāto tehnisko projektu un veikto būvdarbu saraksta veidne	44

D4 pielikums: Speciālistu saraksta veidne	45

D5 pielikums: CV veidne	47

D6 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksta veidne	49

D7 pielikums: Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidne	50

D8 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne	51

D9 pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas	58

- Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona

Pasūtītājs:

SIA „Ludzas apsaimniekotājs”,

Reģ.Nr.42403015020,

Kr.Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701.

Pasūtītāja kontaktpersona:

Darba organizācijas inženieris

Ēriks Gutāns,

tel.nr.: 65707330, 29719809,

faksa nr.: 65707330.

- Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents

  - Piegādātājs ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas piedāvā tirgū veikt projektēšanu un būvdarbus.

  - Ieinteresētais piegādātājs ir Piegādātājs, kas saņēmis Nolikumu.

  - Pretendents ir Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu.

  - Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās ir persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām.

  - Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv:

- Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),

- Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),

- pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),

- visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai

- Pretendenta pilnvarota persona.

- Saziņa

  - Saziņa starp Pasūtītāju un Ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā. Saziņas dokumentus Pasūtītājs publicē Ludzas novada mājaslapā internetā – www.ludzaspils.lv (sadaļā Iepirkumi).

  - Saziņas dokuments par saņemtu brīdī, kad tas tiek publicēts Ludzas novada mājaslapā. Gadījumā, kad papildu informācija tiek nosūtīta ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, saziņas dokuments ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja fakss ir saņēmis paziņojumu par faksa saņemšanu.

  - Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.

  - Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto Pasūtītāja pasta adresi vai Pasūtītāja kontaktpersonas faksa numuru.

  - Papildu informāciju Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt ne vēlāk kā 6 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu Ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju mājas lapā internetā, kurā ir pieejams Nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.

  - Ja Pasūtītājs ir izdarījis grozījumus Nolikumā, tas ievieto šo informāciju mājas lapā internetā, kur ir pieejams Nolikums. Pasūtītājs ievieto šo informāciju mājas lapā internetā ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad publicēts paziņojums par grozījumiem.

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un paplašināšanas projektēšana un būvdarbi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums) un Skiču projektu (B pielikums) (turpmāk – Būvniecība).

- CPV kodi: 45231300-8

- 71320000-7

  - Iepirkuma līguma izpildes vieta

Iepirkuma līguma izpildes vieta ir Ludza, Ludzas novads.

  - Iepirkuma līguma izpildes termiņš

Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši no Būvniecības uzsākšanas datuma.

- Ieinteresēto piegādātāju sanāksme

Ieinteresēto piegādātāju sanāksme notiks 2011.gada 16.martā  plkst.10:00 SIA „Ludzas apsaimniekotājs” telpās Kr.Barona ielā 49, Ludzā. Sanāksmes protokols tiks publicēts Ludzas novada mājaslapā internetā – www.ludzaspils.lv (sadaļā Iepirkumi).

- Piedāvājums

  - Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība

    - Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

    - Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2011.gada 4.aprīlim plkst. 10:00 Kr.Barona ielā 49, Ludzā piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

    - Piedāvājumi tiks atvērti Kr.Barona ielā 49, Ludzā, 2011.gada 4.aprīlī plkst.10:00. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Pretendents (ja pretendents ir fiziska persona) uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bet pretendenta pārstāvis – personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas apliecina tā tiesības pārstāvēt attiecīgo pretendentu.

    - Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu. Pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda Finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai Finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena.

    - Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskatīta un atdod atpakaļ Pretendentam.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš

    - Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

    - Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu.

    - Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents to rakstiski paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam bankas vai apdrošinātāja, kas izsniedzis piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai jaunu piedāvājuma nodrošinājumu.

  - Piedāvājuma noformējums

    - Piedāvājums sastāv no četrām šādām daļām:

- Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā un Atlases dokumentiem (viens oriģināls un 3 kopijas),

- Piedāvājuma nodrošinājuma (viens oriģināls un 3 kopijas),

- Tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls un 3 kopijas),

- Finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un 3 kopijas).

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

    - Katras piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas lapas (izņemot piedāvājuma nodrošinājumu) numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver:

- norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu,

- Pretendenta (ja Pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

    - Atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:

- norādi “TULKOJUMS PAREIZS”,

- Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

    - Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents tās apliecina. Kopijas apliecinājums ietver:

- norādi “KOPIJA PAREIZA”,

- Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

    - Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina:

- Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),

- Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),

- pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),

- visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai

- Pretendenta pilnvarota persona.

Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta „a”, „b” un „e” apakšpunktā noteikto.

    - Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:

- Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,

- Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru,

- Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja Pretendents ir juridiska persona vai personālsabiedrība) vai personas kodu (ja Pretendents ir fiziska persona) un adresi,

- Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru,

- atzīmi ”Piedāvājums iepirkuma procedūrai ”Ludzas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana”, ID Nr. LA2011/01-KF. Neatvērt līdz 2011.gada 15.martam plkst. 14:00.

    - Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no kuriem vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā - piedāvājuma kopijas. Uz iekšējiem iepakojumiem attiecīgi norāda:

- atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJAS”,

- Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,

- atzīmi ”Piedāvājums iepirkuma procedūrai ”Ludzas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana” ID Nr. LA2011/01-KF”.

    - Piedāvājuma iekšējos iepakojumos attiecīgi ievieto piedāvājuma daļu oriģinālus vai kopijas. Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām attiecīgi norāda:

- atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”,

- Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,

- piedāvājuma daļas nosaukumu (“Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un atlases dokumenti”, „Piedāvājuma nodrošinājums”, “Tehniskais piedāvājums” vai “Finanšu piedāvājums”.

- Piedāvājuma nodrošinājums

  - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu LVL 10 000 (desmit tūkstoši latu) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei (D2 pielikums).

  - Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

- līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs,

- līdz dienai, kad Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, saskaņā ar iepirkuma līguma noteikumiem iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu (ja tāds ir paredzēts iepirkuma līguma projektā) vai līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

  - Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem šādā kārtībā:

- Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, - pēc iepirkuma līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas,

- pārējiem Pretendentiem - pēc iepirkuma procedūras beigām

- Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, - pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

- Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

  - Pretendents vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

  - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši.

  - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda.

  - Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts.

  - Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

  - Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz:

- pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība),

- apakšuzņēmējiem un

- Personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās.

- Pretendenta kvalifikācijas prasības

  - Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai

    - Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

    - Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja Pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

    - Pretendenta piedāvātajam:

- projektētājam ir spēkā esošs Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības izsniegts būvprakses sertifikāts ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanas jomā,

- būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības izsniegts būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā,

Ārvalstu speciālistiem ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un ārvalstu speciālisti atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai ārvalstu speciālisti iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.

  - Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

    - Pretendenta gada kopējais finanšu vidējais apgrozījums attiecībā uz ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšanu un būvniecību Pretendenta darbības pēdējo triju gadu (2008.g., 2009.g. un 2010.g.) laikā vismaz trīs reizes pārsniedz piedāvāto Būvniecības kopējo cenu ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN)].

    - Pretendentam pieejamie finanšu līdzekļi un/vai kredītlīnijas, atskaitot pārējās līgumsaistību summas, nav mazākas par 50% (piecdesmit procenti) no piedāvātās Būvniecības kopējās cenas.

  - Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

    - Pretendents pēdējo trīs gadu laikā ir izstrādājis vismaz:

- 3 kanalizācijas sūkņu stacijas ar jaudu ne mazāku kā 10 m3/h,

- 3 ārējo ūdensapgādes tīklu (DN 110 mm un lielāku) ar kopējo garumu vismaz 6 km,

- 3 ārējo kanalizācijas tīklu (DN 200 mm un lielāku) ar kopējo garumu vismaz 6 km,

- tehniskos projektus;

    - Pretendents pēdējo piecu gadu laikā ir veicis vismaz:

- 3 kanalizācijas sūkņu stacijas ar jaudu ne mazāku kā 10 m3/h,

- 3 ārējo ūdensapgādes tīklu (DN 110 mm un lielāku) ar kopējo garumu vismaz 6 km,

- 3 ārējo kanalizācijas tīklu (DN 200 mm un lielāku) ar kopējo garumu vismaz 6 km,

- būvdarbus;

    - Pretendents var nodrošināt šādus galvenos speciālistus:

      - projektētāju, kurš pēdējo trīs gadu laikā ir vadījis vismaz:

- 3 kanalizācijas sūkņu stacijas ar jaudu ne mazāku kā 10 m3/h,

- 3 ārējo ūdensapgādes tīklu (DN 110 mm un lielāku) ar kopējo garumu vismaz 6 km,

- 3 ārējo kanalizācijas tīklu (DN 200 mm un lielāku) ar kopējo garumu vismaz 6 km,

- tehnisko projektu izstrādi;

      - būvdarbu vadītāju, kurš pēdējo piecu gadu laikā ir vadījis vismaz:

- 3 kanalizācijas sūkņu stacijas ar jaudu ne mazāku kā 10 m3/h,

- 3 ārējo ūdensapgādes tīklu (DN 110 mm un lielāku) ar kopējo garumu vismaz 6 km,

- 3 ārējo kanalizācijas tīklu (DN 200 mm un lielāku) ar kopējo garumu vismaz 6 km,

- būvdarbus;

      - projekta vadītāju, kurš pēdējo trīs gadu laikā ir vadījis vismaz:

- 3 kanalizācijas sūkņu stacijas ar jaudu ne mazāku kā 10 m3/h,

- 3 ārējo kanalizācijas tīklu (DN 200 mm un lielāku) ar kopējo garumu vismaz 6 km

- 3 ārējo ūdensapgādes tīklu (DN 110 mm un lielāku) ar kopējo garumu vismaz 6 km

- būvniecības (apvienotā projektēšanas un būvdarbu) līguma izpildi.

    - Pretendents Būvniecībai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā Pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.

    - Pretendenta uzņēmumā ir ieviestas un strādā šādas vadības sistēmas – kvalitātes pārvaldības un vides pārvaldības.

- Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti šajā punktā.

  - Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma pielikumā (D1 pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā iesniedz kopā ar:

- Piedāvājuma pielikumu (C1 pielikums),

- Atlases dokumentiem (dokumentiem, kas apliecina Pretendenta atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem),

- dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

  - Dokumenti, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā

    - Izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevusi kompetenta institūcija, kas apliecina, ka Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā,

    - Izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā, kas apliecina, ka Pretendents (neatkarīgi no tā, vai tas reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopumā pārsniedz 100 latus.

    - Izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevusi nodokļu administrācijas iestāde ārvalstī, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam (ja tas ir reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

    - Ja Pretendents ir personālsabiedrība, minētās izziņas jāiesniedz par personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem, savukārt, ja Pretendents ir personu apvienība, - par visiem personu apvienības dalībniekiem.

    - Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša Pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai tā reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

  - Pretendenta kvalifikācijas dokumenti

    - Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas.

    - Ārvalstu Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai apakšuzņēmēja (ja pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

    - Izziņa par Pretendenta, apakšuzņēmēju un/vai Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, (ja Pretendents balstās uz apakšuzņēmēju, kurus tas plāno piesaistīt Būvniecībai, vai citu personu finanšu iespējām) gada kopējo finanšu apgrozījumu attiecībā uz ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšanu un būvniecību par darbības iepriekšējiem trīs gadiem (2008., 2009. un 2010.g).

    - Pretendenta apstiprināts Pretendenta un apakšuzņēmēju (ja Pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) pēdējos trijos gados izstrādāto tehnisko projektu saraksts atbilstoši Izstrādāto tehnisko projektu saraksta veidnei (D3 pielikums) un pasūtītāju atsauksmes.

    - Pretendenta apstiprināts Pretendenta un apakšuzņēmēju (ja Pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) pēdējos piecos gados veikto būvdarbu saraksts atbilstoši Veikto būvdarbu saraksta veidnei (D3 pielikums) un pasūtītāju atsauksmes par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti.

    - Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts atbilstoši Speciālistu saraksta veidnei (D4 pielikums).

    - Pretendenta piedāvātā:

- projektētāja būvprakses sertifikāta kopija,

- būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta kopija,

Ārvalstu speciālista licences, sertifikāta vai cita dokumenta attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) kopija un apliecinājums par to, ka ārvalstu speciālists atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai ārvalstu speciālists iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.

    - Pretendenta piedāvātā projektētāja, būvdarbu vadītāja un projekta vadītāja CV un pieejamības apliecinājums saskaņā ar noslodzes laika grafiku atbilstoši CV veidnei (D5 pielikums).

    - Ja Pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus:

- apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksta veidnei (D6 pielikums),

- rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidnei (D7 pielikums) par apakšuzņēmēja piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apakšuzņēmēja gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu sarakstā norādītos būvniecības darbus un/vai nodot Pretendenta rīcībā Būvniecības veikšanai nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums,

- dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja atbilstību Nosacījumiem Pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā,

- apakšuzņēmēja komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija, kā arī

- dokumentu vai dokumentus, kas apliecina apakšuzņēmēja piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt apakšuzņēmēju iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

    - Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas bankas, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, izziņu par finanšu līdzekļu pieejamību būvniecībai, kas apliecina pretendenta pieeju aizdevumiem, kredītlīnijai (-ām) vai citiem finanšu resursiem 50 (piecdesmit) procentu apmērā no piedāvājuma kopējās cenas.

    - Par pamatojumu atbilstībai nolikuma 9.3.5. punktā minētajām prasībām Pretendents iesniedz šādas sertifikātu kopijas (sertifikāta darbības sfērai jāatbilst īstenojamā projekta specifikai) : ISO 9001:2008 ; ISO 14001: 2004 vai ekvivalents vai citi pierādījumi par pārvaldības un vides kvalitātes nodrošināšanu uzņēmumā.

- Tehniskais piedāvājums

Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Skiču projektu, ievērojot Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas (D9 pielikums).

- Finanšu piedāvājums

    - Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena, par kādu tiks veikta Būvniecība (Būvniecības kopējā cena), kā arī visas vienību cenas un visu izmaksu pozīciju izmaksas. Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (D7 pielikums).

    - Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda latos (LVL) bez PVN. Atsevišķi jānorāda Būvniecības kopējā cena ar PVN (iepirkuma līguma summa).

    - Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Būvniecību.

- Piedāvājumu izvērtēšana

  - Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu izvērtēšanu.

  - Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā un Piedāvājuma nodrošinājums atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā vai Piedāvājuma nodrošinājums nav ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.

  - Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenti, apakšuzņēmēji un Personas, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, nav piedalījušās kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā. Ja Pretendents, apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā un ja tas šim piegādātājam dod priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Iepirkuma komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.

  - Iepirkuma komisija publiskās datubāzēs pārbauda, (1) vai Pretendenti, personālsabiedrības biedri, personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) un apakšuzņēmēji (ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, un (2) vai Pretendenti, apakšuzņēmēji un Personas, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, nav atzīti par vainīgiem darba tiesību būtiskā pārkāpumā.

  - Izskatot Pretendenta Atlases dokumentus, Iepirkuma komisija pārbauda Pretendentu, apakšuzņēmēju un Personu, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, atbilstību citiem Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā un atlasa Pretendentus, pārbaudot Pretendentu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām.

  - Pretendentu, kuri:

- vai kuru apakšuzņēmēji vai Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, nav iesnieguši dokumentus, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā, vai neatbilst Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā vai

- nav iesnieguši Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām vai

- ir snieguši nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai,

piedāvājumi tiek noraidīti.

  - Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru Tehniskie piedāvājumi vai Finanšu piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, tiek noraidīti.

  - Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska.

  - No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.

  - Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto kopējo cenu bez PVN.

  - Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts. Ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, kā arī ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu.

  - Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru Tehniskie piedāvājumi vai Finanšu piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, vai nav iesniegta prasītā informācija tiek noraidīti. Tehnisko piedāvājumu atbilstības izvērtēšana tiks veikta pārbaudot šādas prasības:

- Tehniskajā piedāvājumā Pretendents atbilstoši tam, kā plāno izpildīt pasūtītāja prasības sniedz detalizētu skaidrojumu atbilstoši Tehniskā piedāvājuma vadlīnijām un formai. Savu piedāvājumu pretendents izstrādā atbilstoši konkursa nolikumā uzstādītajām prasībām, kā arī to papildina ar aprēķiniem, diagrammām un konkrēto piedāvāto iekārtu tehnisko specifikāciju, līdz tādai detalizācijas pakāpei, ka iepirkuma komisija var pārliecināties par Pretendenta iespējām nodrošināt pasūtītāja prasības. Ja Pretendents nebūs ievērojis konkursa nolikumā uzstādītās prasībās un komisija nespēs rast skaidrojumu par kādu no uzstādītajām prasībām, tiks uzskatīts, ka nav ievērotas piedāvājuma sagatavošanas prasības un piedāvājums ir noraidāms.

- Iepirkuma līgums

  - Pasūtītājs pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu ar izraudzīto Pretendentu slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (C pielikums).

  - Ja Pretendentam ir iebildumi pret iepirkuma līguma veidni, tie jāiesniedz pasūtītājam ne vēlāk 6 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc šī termiņa iesniegtie iebildumi netiks ņemti vērā.

- Pielikumi

- A pielikums: Tehniskā specifikācija

- Nodaļa A Darbu sastāvs un īpašās Pasūtītāja prasības

- Pielikumi A Nodaļai

- Pielikums Nr.1 plānošanas arhitektūras uzdevums

- Pielikums Nr.2 topogrāfija

- Pielikums Nr.3 tehniskie noteikumi

- Nodala B1 Vispārējas ieviešanas prasības

- Nodala B2 Vispārīgās pasūtītāja prasības procesiem

- Nodaļa C1 Vispārīgās prasības būvdarbiem (būves un iekārtas)

- Nodaļa C2 Vispārīgās prasības būvdarbiem (tīkli)

- Nodaļa D Elektriskie un mēraparatūras un vadības iekārtu montāžas darbi

- Nodaļa E Konstrukciju tērauda un dzelzs darinājumi

- Nodaļa F Mehāniskā un tehnoloģiskā procesa aprīkojuma darbi

- Nodaļa G Ekspluatācijas un apkopes noteikumi

- B pielikums: Skiču projekts

- Pielikums Nr.1 skiču projekts kanalizācija

- Pielikums Nr.2 skiču projekts ūdens

- C pielikums: Iepirkuma līguma projekts

Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumi elektriskajiem un mehāniskajiem darbiem, būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic uzņēmējs” (LF-2)

LĪGUMA VIENOŠANĀS

Līgums: „<Līguma nosaukums>” (Nr.:<Līguma numurs>)

<Pasūtītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu> (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,

un

<Uzņēmēja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu> (turpmāk - Uzņēmējs), no otras puses,

pamatojoties SIA „Ludzas apsaimniekotājs” rīkotās iepirkuma procedūras„<Iepirkuma procedūras nosaukums>” rezultātiem un Uzņēmēja Piedāvājumu par <būvobjekta raksturojums> projektēšanu būvdarbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem (turpmāk - Darbi),

vienojas:

- Līguma vienošanās vārdiem un izteicieniem ir tāda pati nozīme, kāda tiem ir noteikta Līguma noteikumos.

- Šādi dokumenti to prioritātes secībā veido un ir daļa no Līguma:

- šī Līguma vienošanās

- Pieteikums dalībai konkursā un Piedāvājuma pielikums,

- Pielikumi:

<Iepirkuma procedūras laikā sniegtā papildu informācija, ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols, u.c. pielikumi>

- Līguma Speciālie noteikumi un Speciālo noteikumu pielikumi:

- Līguma izpildes nodrošinājuma veidne (LF-A),

- Avansa garantijas veidne (LF-B),

- Ieturējuma naudas garantijas veidne (LF-C1) un (LF-C2),

- Līguma Vispārīgie noteikumi

- Skiču projekts,

- Tehniskā specifikācija,

- Aizpildītās Formas (Uzņēmēja Finanšu piedāvājums),

- Uzņēmēja Tehniskais piedāvājums un atlases dokumenti.

Pielikumi ir prioritāri tikai attiecībā uz dokumentu, ko tie groza.

- Ievērojot maksājumus, kurus Pasūtītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem veiks Uzņēmējam, Uzņēmējs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem izprojektēt, veikt un pabeigt Darbus un novērst visus defektus tajos.

- Ievērojot Darbu projektēšanu, izpildi un pabeigšanu un visu defektu novēršanu tajos, Pasūtītājs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem samaksāt Uzņēmējam Līguma cenu.

Līguma kopējā summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā - PVN): <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

- PVN 22%: <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

- Akceptētā Līguma summa, tajā skaitā PVN: <…> LVL (<summa vārdiem> lati).

- Rekvizīti maksājumu veikšanai Uzņēmējam:

- <rekvizīti maksājumu veikšanai>.

- Šī Līguma vienošanās ir sastādīta divos identiskos eksemplāros. Vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, otru – Uzņēmējs.

- Līgums stājas spēkā dienā, kad Puses ir parakstījušas šo Līguma vienošanos.

| Uzņēmējs: | Pasūtītājs: |
| --- | --- |
| <Uzņēmēja nosaukums> <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> | <Pasūtītāja nosaukums> <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> |
| _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums | _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums |

- C1 pielikums: Piedāvājuma pielikums

PIEDĀVĀJUMA PIELIKUMS

| Pozīcija | Līguma noteikumu apakšpunkts | Dati |
| --- | --- | --- |
| Pasūtītāja nosaukums un adrese | 1.1.2.2. & 1.3. | - <Pasūtītāja nosaukums un reģistrācijas numurs> |
| Uzņēmēja nosaukums un adrese | 1.1.2.3. & 1.3. | <Uzņēmēja nosaukums un reģistrācijas numurs> |
| Inženiera nosaukums un adrese | 1.1.2.4. & 1.3. | Inženieris tiks nominēts pirms Darbu uzsākšanas |
| Darbu izpildes laiks | 1.1.3.3. | 12 kalendārie mēneši |
| Defektu paziņošanas periods | 1.1.3.7. | 24 kalendārie mēneši |
| Elektroniskās sakaru sistēmas | 1.3. | Fakss |
| Piemērojamās tiesību normas | 1.4. | Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti |
| Valdošā valoda | 1.4. | Latviešu |
| Komunikācijas valoda | 1.4. | Latviešu |
| Darbu izpildes vietas pieejamības laiks | 2.1. | No Darbu uzsākšanas datuma |
| Līguma izpildes nodrošinājums | 4.2. | 10% apmērā no Akceptētās Līguma summas |
| Termiņš paziņošanai par kļūdām Pasūtītāja prasībās un citiem Pasūtītāja prasību defektiem | 5.1. | 28 dienas no Darbu uzsākšanas datuma |
| Normālās darba stundas | 6.5. | No pirmdienas līdz piektdienai no plkst.08.30 -17.00 |
| Līgumsods par programmas neiesniegšanu | 8.3. | 50 LVL dienā |
| Darbu izpildes nokavējuma līgumsods | 8.7. | 0,1 % no Akceptētās Līguma summas par katru nokavēto dienu valūtā, kādā ir maksājama Līguma cena |
| Maksimālā Darbu izpildes nokavējuma līgumsoda summa | 8.7. | 20% no Akceptētās Līguma summas |
| Kopējais avansa maksājums | 14.2. | Netiek paredzēts |
| Maksājumu skaits un termiņi | 14.2. | Netiek paredzēts |
| Ieturējuma procenti | 14.3. | 10% |
| Ieturējuma naudas summas limits | 14.3. | 10% no Akceptētās Līguma summas |
| [Iekārtas un Materiāli samaksa par kuriem tiek veikta, kad tie piegādāti Darbu izpildes vietā | 14.5. (c) (i) | Dzelzsbetona izstrādājumi, KSS,ŪK cauruļvadi, fasondaļas, mehāniskās un elektriskās iekārtas, smiltis, šķembas, grants |
| Minimālā Starpmaksājuma apstiprinājuma aktā iekļaujamā summa | 14.6. | 30 000 lati |
| Līgumsods par samaksas nokavējumu | 14.8 | 0,1 % no nokavētā maksājuma summa par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 15% no Akceptētās līguma summas |
| Maksājumu valūtas | 14.15. | lati (LVL) |
| Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas: | 18.5. |  |
| apjoms (minimālais atbildības limits) |  | <10>% no Akceptētās līguma summas Darbu izpildes laikā līdz Darbu pieņemšanai, <5>% no Akceptētās līguma summas Defektu paziņošanas perioda laikā |
| Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un Uzņēmēja apliecināta apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopijas iesniegšanas termiņš |  | <14> dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas |

Uzņēmējs:

<Uzņēmēja nosaukums> <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>

_________________________________ Parakstīšanas vieta un datums

Līguma noteikumi ietver:

Vispārīgos noteikumus: Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumi elektriskajiem un mehāniskajiem darbiem, būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic uzņēmējs” (Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas International Federation of Consulting Engineers Conditions of Contract for Plant and Design – Build for Electrical and Mechanical Plant, and for Building and Engineering Works, Designed by the Contractor 2006.gada tulkojums), kuru kopijas var iegādāties Latvijas Inženierkonsultantu asociācijā, Krišjāņa Barona ielā 99/1a, Rīgā, LV 1012, e-pasts: lika@lika.lv vai www.fidic.org/bookshop un

Speciālos noteikumus, kas ietver Vispārīgo noteikumu labojumus un papildinājumus.

Ja līguma Vispārīgajos noteikumos lietotie izteicieni ir neskaidri, to saturs noskaidrojams ievērojot International Federation of Consulting Engineers Conditions of Contract for Plant and Design – Build for Electrical and Mechanical Plant, and for Building and Engineering Works, Designed by the Contractor, kuru kopijas var iegādāties www.fidic.org/bookshop.

| Uzņēmējs: | Pasūtītājs: |
| --- | --- |
| <Uzņēmēja nosaukums> <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> | <Pasūtītāja nosaukums> <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> |
| _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums | _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums |

| SPECIĀLIE NOTEIKUMI |  |
| --- | --- |
|  | Vispārīgajos noteikumos terminu „Sākuma datums” Aizstāt ar terminu „Darbu uzsākšanas datums”; Vispārīgajos noteikumos atsauci uz 20.6.apakšpunktu [Šķīrējtiesa] aizstāt ar atsauci uz 20.6.apakšpunktu [Tiesa] |
| 1.1. Definīcijas | 1.1.1.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: „„Līgums” nozīmē Līguma vienošanos, Piedāvājuma vēstuli, šos Noteikumus, Pasūtītāja prasības, Formas, Uzņēmēja piedāvājumu un citus dokumentus (ja tādi ir), kas minēti Līguma vienošanās dokumentā.” |
|  | 1.1.1.3.apakšpunkta otro teikumu izteikt šādā redakcijā: „„Ievērojot to, ka Līguma ietvaros Apstiprinājuma vēstule netiks izsniegta, termins „Apstiprinājuma vēstule” apzīmē Līguma vienošanos, un Apstiprinājuma vēstules izsniegšanas vai saņemšanas datums ir Līguma vienošanās spēkā stāšanās datums.” |
|  | 1.1.1.4.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: „„Piedāvājuma vēstule” nozīmē dokumentu ar nosaukumu „Pieteikums dalībai konkursā”, ko sagatavo Uzņēmējs un kas ietver Pasūtītājam adresētu piedāvājumu veikt Darbus.” |
|  | 1.1.4.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: „„Izmaksas” nozīmē visus pamatotos izdevumus, kas radušies Uzņēmējam Darbu izpildes vietā vai ārpus tās, neieskaitot peļņu.” |
|  | Vispārīgos noteikumus papildināt ar 1.1.4.13.apakšpunktu šādā redakcijā: „„Saprātīgas peļņas procents” nozīmē Uzņēmēja Finanšu piedāvājumā (Tāmēs) norādīto peļņas procentu, kas tiek aprēķināts no Izmaksām. Ja Finanšu piedāvājumā (Tāmēs) peļņas procents nav norādīts, uzskatāms, ka tas ir 5%.” |
| 1.5. Dokumentu prioritātes secība | Dzēst (b) apakšpunktu |
| 1.6. Līguma vienošanās | Dzēst pirmo teikumu |
| 1.8. Dokumentu pārziņa un iesniegšana | Otrās rindkopas otrajā teikumā vārdus „(..) sešos eksemplāros (..)” aizstāt ar vārdiem „trīs eksemplāros” |
| 1.13. Likuma ievērošana | Pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: „Uzņēmējam Līguma izpildes laikā jāievēro Piemērojamais likums, Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi un standarti. Ja Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi vai standarti attiecīgo jomu nereglamentē, Uzņēmējs ievēro Eiropas Savienībā spēkā esošos būvnormatīvus un standartus. |
| 2.4. Pasūtītāja finansiālās vienošanās | Dzēst apakšpunktu |
| 3.1. Inženiera pienākumi un pilnvaras | Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: „Pasūtītājs ieceļ Inženieri, kas pildīs viņam Līgumā paredzētos pienākumus un veiks Darbu būvuzraudzību saskaņā ar Piemērojamā likuma prasībām. Papildināt ar sesto rindkopu šādā redakcijā: „Šādos gadījumos Inženierim jāsaņem iepriekšēja Pasūtītāja rakstiska atļauja: (a) deleģējot savas pilnvaras (3.2.apakšpunkts), (b) piekrītot citiem piedāvātajiem Apakšuzņēmējiem (4.4.(b) apakšpunkts), (c) izdodot norādījumus par apakšlīguma saistību nodošanu (4.5.apakšpunkts), (d) pagarinot Izpildes laiku (8.4.apakšpunkts), (e) izdodot norādījumus par Izmaiņu veikšanu (13.3.apakšpunkts) |
| 3.5. Lēmumi | Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: „Kad vien šajos noteikumos tiek norādīts, ka Inženieris rīkojas saskaņā ar 3.5.apakšpunktu, lai vienotos vai izlemtu par kādu jautājumu un šis jautājums nav saistīts ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, Inženieris apspriežas ar katru Pusi, mēģinot panākt vienošanos. Ja Izmaiņas ir saistītas ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, Izmaiņas veicamas publisko iepirkumu un būvniecību reglamentējošo Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu noteiktajā kārtībā.” |
| 3.6. Vadības sanāksmes | Papildināt ar 3.6.apakšpunktu šādā redakcijā: „Inženieris var pieprasīt, lai Uzņēmēja pārstāvis piedalās regulārās vai ārkārtas sanāksmēs, lai izskatītu ar Līguma izpildi saistītus jautājumus. Inženieris protokolē sanāksmes norisi. Sanāksmes protokolus Inženieris iesniedz sanāksmes dalībniekiem un Pasūtītājam.” |
| 4.2. Līguma izpildes nodrošinājums | Otrās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā: „Līguma izpildes nodrošinājumu izdod Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tam jāatbilst Speciālajiem noteikumiem pievienotajai veidnei. Pirms Līguma izpildes nodrošinājuma izsniegšanas tā projektu Uzņēmējs saskaņo Inženieri un Pasūtītāju.” Otro rindkopu papildināt ar trešo teikumu šādā redakcijā: „Pēc Darbu pieņemšanas–nodošanas apstiprinājuma izdošanas Līguma izpildes nodrošinājuma summa var tikt samazināta par <50>% (<piecdesmit> procentiem), par to nekavējoties informējot Pasūtītāju.” |
| 4.5. Nominētie apakšuzņēmēji | Dzēst apakšpunktu |
| 4.21. Progresa ziņojumi | Pirmās rindkopas pirmajā teikumā vārdus „(..) sešos eksemplāros (..)” aizstāt ar vārdiem „trīs eksemplāros” |
| 5.6. Būvniecības izpilddokumentācija | Trešās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: „Pirms ikviena Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma izdošanas Uzņēmējam, ievērojot Pasūtītāja prasībās noteikto, jāiesniedz Inženierim attiecīgo Darbu izpildrasējumi, kā arī Uzņēmēja rīcībā esošie dokumenti (vai dokumenti, kuriem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir jābūt Uzņēmēja rīcībā), kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir jāiesniedz būvvaldē, ierosinot būves, būvkompleksa vai būves kārtas pieņemšanu ekspluatācijā.” |
| 6.7. Veselība un drošība | Dzēst pirmās rindkopas otro teikumu |
| 8.1. Darbu uzsākšana | Punktu izteikt šādā redakcijā: „Inženierim jāinformē Uzņēmējs par Darbu uzsākšanu ne mazāk kā <7> dienas pirms Darbu uzsākšanas datuma. Uzņēmējam jāsāk Darbu izpilde <7> dienu laikā no Darbu uzsākšanas datuma |
| 8.3. Programma | Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā: „Ja Uzņēmējs neiesniedz programmu šajā apakšpunktā noteiktajā kārtībā, Pasūtītājs saskaņā ar 2.5.apakšpunktu [Pasūtītāja prasījumi] var prasīt līgumsodu Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā par katru kavējuma dienu.” |
| 10.1. Darbu un Posmu pieņemšana – nodošana | Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā: „Pirms ikviena Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma izdošanas Uzņēmējam, ievērojot Pasūtītāja prasībās noteikto, jāiesniedz Inženierim Uzņēmēja rīcībā esošie dokumenti (vai dokumenti, kuriem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir jābūt Uzņēmēja rīcībā), kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir jāiesniedz būvvaldē, ierosinot būves, būvkompleksa, būves kārtas vai būvdarbu etapa pieņemšanu ekspluatācijā, kas pielīdzināma pārbaudei pēc Darbu pieņemšanas atbilstoši 12.punktam.” |
| 13.1. Tiesības veikt izmaiņas | Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā: „Uzņēmējs apņemas īstenot visas Izmaiņas, ja vien viņš nekavējoties nav iesniedzis paziņojumu Inženierim, kurā norādīts (kopā ar paskaidrojošu informāciju), ka Uzņēmējs nevar savlaicīgi sagādāt Izmaiņu īstenošanai nepieciešamās Preces vai Izmaiņu īstenošana rada papildu Izmaksas. Saņemot šādu paziņojumu, Inženierim jāatsauc, jāapstiprina vai jāmaina savi norādījumi.” |
| 13.5. Rezerves summas | Dzēst apakšpunktu |
| 14.5. Darbiem paredzētās iekārtas un materiāli | Trešās rindkopas (a) apakšpunktu papildināt ar (iii) apakšpunktu: „iesniedzis apliecinājumu par to, ka Iekārtas un Materiāli nav apgrūtināti ar lietu tiesībām,” Dzēst trešās rindkopas (b) apakšpunktu |
| 14.7. Samaksa | Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā: „Pasūtītājs veic maksājumus Uzņēmējam šādā kārtībā: (a) avansa maksājumu - 45 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis avansa maksājuma pieprasījumu un 4.2.apakšpunktā [Līguma izpildes nodrošinājums] un 14.2.apakšpunktā [Avansa maksājums] minētos dokumentus, (b) starpmaksājumus - 45 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis atbilstošu maksājuma pieprasījumu, Starpmaksājuma apstiprinājumu un citus starpmaksājuma maksājuma pieprasījumu pamatojošos dokumentus, (c) Beigu maksājumu - 45 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis atbilstošu noslēguma maksājuma pieprasījumu, noslēguma maksājuma apstiprinājumu un citus noslēguma maksājuma pieprasījumu pamatojošos dokumentus.” |
| 14.8. Samaksas nokavējums | Punktu izteikt šādā redakcijā: „Ja Pasūtītājs neveic samaksu saskaņā ar 14.7.apakšpunktu [Samaksa], Uzņēmējs var prasīt līgumsodu Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu.” |
| 14.9. Ieturējuma naudas izmaksāšana | Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā: „Ja pēc Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma izdošanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Ieturējuma naudas garantiju, ko, izmantojot Speciālajiem noteikumiem pievienoto Ieturējuma naudas garantijas veidni, Ieturējuma naudas vienas puses apjomā izsniegusi Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, Pasūtītājs atmaksā Uzņēmējam visu Ieturējuma naudu. Šajā gadījumā Uzņēmējam ir jānodrošina, ka garantija ir spēkā un ir izmantojama līdz Uzņēmējs ir izpildījis un pabeidzis Darbus un novērsis visus Defektus (atbilstoši 4.2.apakšpunkta [Līguma izpildes nodrošinājums] trešajā rindkopā noteiktajam).” |
| 14.10. Ziņojums par Darbu pabeigšanu | Pirmajā rindkopā skaitli un vārdus „(..) 84 dienu laikā (..)” aizstāt ar skaitli un vārdiem „14 dienu laikā” un vārdus „(..) sešos eksemplāros (..)” aizstāt ar vārdiem „trīs eksemplāros” |
| 14.11. Pieteikums beigu maksājuma apstiprinājuma saņemšanai | Dzēst trešās rindkopas pēdējo teikumu |
| 15.2. Līguma pārtraukšana no Pasūtītāja puses | Pirmo rindkopu papildināt ar jaunu (g) apakšpunktu šādā redakcijā: „Uzņēmēja piedāvātie ārvalstu speciālisti līdz Darbu uzsākšanai nav ieguvuši profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrējušies attiecīgajā profesiju reģistrā.” |
| 16.1. Uzņēmēja tiesības apturēt Darbu izpildi | Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā: „Ja Inženieris nav apstiprinājis maksājumu saskaņā ar 14.6.apakšpunktu [Starpmaksājumu apstiprinājumu izsniegšana], Uzņēmējs var apturēt Darbu izpildi (samazināt Darbu izpildes tempu), līdz brīdim, kad Uzņēmējs saņem maksājumu apstiprinājumu, ne vēlāk kā 21 dienu pirms Darbu izpildes apturēšanas nosūtot paziņojumu Pasūtītājam.” |
| 16.2. Līguma pārtraukšana no Uzņēmēja puses | Dzēst pirmās rindkopas (a) un (d) apakšpunktu |
| 18.1. Vispārējās prasības attiecībā uz apdrošināšanu | Dzēst sesto rindkopu |
| 18.2. Darbu un Uzņēmēja aprīkojuma apdrošināšana | Dzēst apakšpunktu |
| 18.3. Apdrošināšana miesas bojājumu un īpašuma bojājumu gadījumos | Dzēst apakšpunktu |
| 18.4. Uzņēmēja personāla apdrošināšana | Dzēst apakšpunktu |
| 18.5. Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana | Uzņēmējam jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība attiecībā uz Darbiem (konkrēto būvobjektu) Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apjomā par tā darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai un veselībai un nodarītajiem zaudējumiem trešo personu mantai, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā noteiktās prasības. Uzņēmējam Piedāvājuma pielikumā noteiktajā termiņā jāiesniedz Pasūtītājam spēkā esoša Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un Uzņēmēja apliecināta apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopija. |
| 20.2. - 20.5. Strīdu pirmstiesas izšķiršanas komisijas iecelšana | Dzēst apakšpunktu |
| 20.3. Nespēja vienoties par Strīdu pirmstiesas izšķiršanas komisijas sastāvu | Dzēst apakšpunktu |
| 20.4. Strīdu pirmstiesas izšķiršanas komisijas lēmuma pieņemšana | Dzēst apakšpunktu |
| 20.5. Pirmstiesas izlīgums | Dzēst apakšpunktu |
| 20.6. Arbitrāža | Izteikt šādā redakcijā: „Tiesa Jebkuru strīdu, kura risinājumu Pusēm neizdodas panākt savstarpēju pārrunu ceļā, tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.” |

| Uzņēmējs: | Pasūtītājs: |
| --- | --- |
| <Uzņēmēja nosaukums> <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> | <Pasūtītāja nosaukums> <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> |
| _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums | _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums |

SPECIĀLO NOTEIKUMU PIELIKUMI

Iepirkuma līgums. Projektēšana un būvdarbi (LF-2)

Speciālo noteikumu pielikums LF-A:

Līguma izpildes nodrošinājuma veidne

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Uzņēmēja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

(turpmāk – Uzņēmējs)

nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, tostarp ja Uzņēmējs nav pagarinājis šo garantiju (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma saskaņā ar Līguma 11.9.apakšpunktu [Līguma izpildes apstiprinājums] nav izdots Līguma izpildes apstiprinājums, norādot ko Uzņēmējs nav izpildījis,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Pēc Pasūtītāja apliecinātas Darbu Pieņemšanas–nodošanas apstiprinājuma kopijas saņemšanas no Uzņēmēja mēs samazināsim Garantijas summu par <50>% (<piecdesmit> procentiem) un par to nekavējoties informēsim Pasūtītāju.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

# <Bankas zīmoga nospiedums>

[Iepirkuma līgums. Būvdarbi (LF-1)

Speciālo noteikumu pielikums LF-C1:

Bankas garantijas veidne

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

IETURĒJUMA NAUDAS GARANTIJA

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) ieturējuma naudas garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 15 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Uzņēmēja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

(turpmāk – Uzņēmējs)

- nav novērsis Defektus, par kuriem viņš ir atbildīgs saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums), un

- šo Defektu apraksts

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Ja Uzņēmējs nav pagarinājis šo garantiju gadījumā, ja 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma saskaņā ar Līguma 11.9.apakšpunktu [Līguma izpildes apstiprinājums] nav izdots Līguma izpildes apstiprinājums, mēs apņemamies 15 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurš nosūtīts mums ne agrāk kā 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma un kurā minēts, ka Līguma izpildes apstiprinājums nav izsniegts un ka Ieturējuma garantija nav pagarināta, izmaksāt Pasūtītājam Garantijas summu.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.458 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.458), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

# <Bankas zīmoga nospiedums>

[Iepirkuma līgums. Būvdarbi (LF-1)

Speciālo noteikumu pielikums LF-C2:

Apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidne

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

IETURĒJUMA NAUDAS GARANTIJA

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) ieturējuma naudas garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies pēc Pasūtītāja pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Uzņēmēja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

(turpmāk – Uzņēmējs)

- nav novērsis Defektus, par kuriem viņš ir atbildīgs saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums), un

- šo Defektu apraksts

saņemšanas izmaksāt Pasūtītājam tam pienākošās summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus) (turpmāk - Garantijas summa).

Pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam.

Mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar Līguma noteikumiem un to, ka izmaiņas Līgumā neietekmēs mūsu atbildības apjomu saskaņā ar šo garantiju. Mēs atsakāmies no tiesības prasīt paziņot mums par izmaiņām Līgumā.

Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Uzņēmēju izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu.

Ja Uzņēmējs nav pagarinājis šo garantiju gadījumā, ja 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma saskaņā ar Līguma 11.9.apakšpunktu [Līguma izpildes apstiprinājums] nav izdots Līguma izpildes apstiprinājums, mēs apņemamies 15 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurš nosūtīts mums ne agrāk kā 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma un kurā minēts, ka Līguma izpildes apstiprinājums nav izsniegts un ka Ieturējuma garantija nav pagarināta, izmaksāt Pasūtītājam Garantijas summu.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

# < Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>

- D pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai

- D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

“<Iepirkuma procedūras nosaukums>”

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

- [Iepazinušies]/[Iepazinies] ar <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

- [iesniedzam]/[iesniedzu] piedāvājumu, kas sastāv no:

- šī pieteikuma, Piedāvājuma pielikuma un Atlases dokumentiem,

- Piedāvājuma nodrošinājuma,

- Tehniskā piedāvājuma un

- Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums)

- apņemoties:

- veikt <būvobjekta raksturojums> projektēšanu un būvdarbus saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (Nolikuma A pielikums) un Skiču projektu (Nolikuma B pielikums) (turpmāk – Būvniecība) par Būvniecības kopējo cenu:

- Būvniecības kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

- PVN 22 %: <…> LVL (<summa vārdiem> lati)

- Būvniecības kopējā cena ar PVN: <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

- slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajai Iepirkuma līguma veidnei (Nolikuma C pielikumam),

- veikt Būvniecību saskaņā ar [manu]/[mūsu] Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā [<dienu vai mēnešu skaits> [dienas]/[mēneši] no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas]/[līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>].

- Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

- Pretendents (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka:

- tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams,  un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

- visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.

- [Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs:

<Peronu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>]

<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

[<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>]

- D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

- A: Bankas garantijas veidne

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

- PIEDĀVĀJUMA GARANTIJA

“<Iepirkuma procedūras nosaukums>”

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> neatsaucami apņemamies 15 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

- Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

- Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

# <Bankas zīmoga nospiedums>

- D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

- B: Apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidne

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

- PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

“<Iepirkuma procedūras nosaukums>”

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> apņemamies gadījumā, ja:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

- Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

- Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

par ko Pasūtītājs mūs ir informējis, uz iepriekš minēto adresi nosūtot paziņojumu, kurā norādīts, ka ir iestājies kāds no iepriekš minētajiem gadījumiem un kurš tieši gadījums ir iestājies, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis> Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.

Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Pretendentu, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

# <Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>

- D3 pielikums: Izstrādāto tehnisko projektu un veikto būvdarbu saraksta veidne

A: IZSTRĀDĀTO TEHNISKO PROJEKTU SARAKSTS

| Nr. p.k. | Projektētā būvobjekta nosaukums un īss raksturojums | Tehniskā projekta vērtība bez PVN (LVL) | Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms (% no tehniskā projekta vērtības bez PVN) | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona) | Tehniskā projekta izstrādes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |

B: VEIKTO BŪVDARBU SARAKSTS

| Nr. p.k. | Būvobjekta nosaukums un veikto būvdarbu īss raksturojums | Būvdarbu vērtība bez PVN (LVL) | Vieta | Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms (% no būvdarbu vērtības bez PVN) | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontakt- persona) | Būvdarbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |

- D4 pielikums: Speciālistu saraksta veidne

- A: GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS

| Galvenais speciālists | Vārds un uzvārds | Sertifikāta numurs (projektētājam un būvdarbu vadītājam) | Profesionālā pieredze atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām | Statuss (Pretendents, personāl-sabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu) vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs, vai darba vai uzņēmuma līgums tiks noslēgts, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektētājs | <…> | <…> | <…> | <…> |
| Būvdarbu vadītājs | <…> | <…> | <…> | <…> |
| Projekta vadītājs | <…> | - | <…> | <…> |

- B: TEHNISKO SPECIĀLISTU SARAKSTS

| Speciālista darbības joma | Vārds un uzvārds | Sertifikāta numurs | Statuss (Pretendents, personāl-sabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu) vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs, vai darba vai uzņēmuma līgums tiks noslēgts, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu) |
| --- | --- | --- | --- |
| <speciālista darbības joma> speciālists | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |

- D5 pielikums: CV veidne

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no/līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |

- Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas)

| Valoda | Lasot | Runājot | Rakstot |
| --- | --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |

- Dalība profesionālās organizācijās:

- Citas prasmes:

- Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

- Profesionālā pieredze:

| Laiks (no/īdz) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Valsts | Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā) |
| --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |

- Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:

| Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis | Projekta izpildes vieta (valsts) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Īss veikto darbu apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |

Ar šo es apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |
| <…> | <…> |

saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> rīkotās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Darba devēja nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Parkasttiesīgās personas paraksts>]

- D6 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksta veidne

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO BŪVNIECĪBAS DARBU SARAKSTS

| ##### Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Nododamo darbu apjoms (% no Būvniecības kopējās cenas) | Īss apakšuzņēmēja veicamo būvniecības darbu apraksts |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

- D7 pielikums: Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām

- pretendents balstās, apliecinājuma veidne

- <Pasūtītāja nosaukums>

- <reģistrācijas numurs>

- <adrese>

- APAKŠUZŅĒMĒJA UN PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

- Iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” ietvaros

Ar šo <Apakšuzņēmēja vai Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:

- apliecina, ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus būvniecības darbus:

<īss būvniecības darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu sarakstā norādītajam> un]

- [nodot Pretendentam šādus resursus:

- <īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

- Kā arī apliecina to, ka tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

- D8 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne

PREAMBULA

Vispārīgie nosacījumi

Tiek uzskatīts, ka iesniedzot Piedāvājumu Uzņēmējs ir ņēmis vērā un ievēros visus Nolikumā, t.sk. Līguma noteikumos, Pasūtītāja prasībās, Skiču projekta sagatavēs un šajā Tāmes formu preambulā noteiktos nosacījumus, saistības un prasības.

Vienības cena un vispārīgie samaksas nosacījumi

Visas vienības cenas un summas jāizsaka LVL bez PVN. Piedāvājuma summa jānorāda ar un bez PVN.

Vienības cenas ir fiksētas un nav maināmas Līguma izpildes laikā. Papildus darbu vai neparedzētu darbu vērtības noteikšanai izmantojamas Tāmēs norādītās līdzvērtīgu darbu vienības cenas.

Tāmēs minēto izdevumu pozīciju saraksts ir vispārējs un neizslēdz citas pozīcijas, kuras nepieciešamas pilnīgi pabeigtu darbu, darbu kompleksu un darbojošos iekārtu projektēšanai un izbūvei.

Iesniedzot piedāvājumu Uzņēmējs garantē, ka Tāmes formās ierakstītajās vienību cenās ir ietvertas visas būvdarbu tiešās izmaksas, virsizdevumi un peļņa tādā apmērā, lai pilnībā realizētu un nodotu ekspluatācijā būvi saskaņā ar Līguma noteikumiem, Pasūtītāja prasībām, būvprojektu, LR likumdošanas aktiem, atbildīgo institūciju rīkojumiem, paredzot darbu izpildi būvprojektā norādītajā apjomā, Līgumā noteiktajos termiņos un saskaņā ar būvprojektā noteiktajām darbu metodēm, izmantojot materiālus, kuri atbilst būvprojektā noteiktajiem. Projektēšanas darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo būvdarbu projektu un rasējumu izstrāde atbilstoši LR normatīvu prasībām.

Segumu atjaunošanas darbu izmaksās jāiekļauj Pasūtītāja prasībās paredzēto seguma uzklāšanas vai atjaunošanas metožu izmaksas, kā arī jebkuru citu darbu gaitā skarto vai bojāto virsmu, t.i., ceļu, ietvju un zālāju atjaunošanas izmaksas.

Pasūtītājs neveic samaksu par darbiem, kuru Tāmes pozīcijām Pretendents nav norādījis vienības cenu.

Nosakot darbu un materiālu cenas Pretendentam jāņem vērā, ka samaksa ir paredzēta tikai par pilnīgi pabeigtu darbu – tīru darba apjomu, svaru, izmēriem, ekspluatācijai gatavu būvi, neņemot vērā radušos atlikumus, atgriezumus, virsmas liekumus u.tml.

Vienības cenās ir jāietver ne tikai tiešās izmaksas, kas saistītas ar materiāliem, darbaspēku un mehānismu ekspluatāciju vai nomu, bet arī netiešas izmaksas, kādas saistītas ar Līguma noteikumu un Pasūtītāja prasību ievērošanu, piem., izbūvēto darbu pārbaudes, paraugu ņemšana, ziņojumu sagatavošana, izpilddokumentācijas sagatavošana un saskaņošana, transports, satiksmes organizācija, darbu drošība, būvvietas apsardze, ielu slaucīšana, būvvietas attīrīšana no gružiem, visa veida pagaidu darbi un palīgdarbi (piem., pagaidu gājēju ceļi, laipas, barjeras, balsti, tranšeju stiprinājumi, piebraucamie ceļi, u.c.), būvdarbu vadība, projekta administrēšana (sekretāra, tulka, jurista, finanšu u.c. pakalpojumi), nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, citi virsizdevumi un peļņa.

Samaksa par Tāmes 2. un 3. daļas izpildi apstiprināma proporcionāli pamatdarbu apstiprinātajai izpildei.

KSS izbūves pozīcijās iekļautajās elektrības pieslēguma izmaksās ir jābūt ietvertiem visiem izdevumiem, kas nepieciešami, lai nodrošinātu elektroenerģijas piegādātāja elektroenerģijas pieslēgumu atbilstoši šī līguma prasībām. Uzņēmējam par to nav tiesības prasīt papildus atlīdzību no Pasūtītāja vai trešajām pusēm.

| 1. VISPĀRĒJIE POSTEŅI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Postenis | Apraksts |  |  |  |  |  | Vienība |  | Summa LVL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (bez PVN) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Līguma Prasības – Garantijas un Saistības |  |  |  |  |  | Kopsumma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Līguma Prasības – Apdrošināšana |  |  |  |  |  | Kopsumma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Informatīvo plākšņu nodrošināšana |  |  |  |  |  | 2 vienības |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Tehniskā projekta izstrāde, autoruzraudzība |  |  |  |  |  | Kopsumma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Apmācība, Vadības un Apkopes Instrukcijas |  |  |  |  |  | Kopsumma |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Starpsumma (pārnest uz koptāmes tabulu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 TĀME KSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Postenis |  |  |  | Kods |  | Apraksts |  |  |  |  | Cena LVL (bez PVN) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  |  |  | KSS-1 |  | Jaunās KSS izbūve Kuļņeva ielā 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.1 Starpsumma (pārnest uz koptāmes tabulu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. TĀME Kanalizācijas tīkliem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Postenis |  | Kods |  |  | Apraksts |  |  |  |  |  |  | Cena LVL (bez PVN) |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 2.2.1 |  | K-1.1.1 |  |  | Kanalizācijas tīklu paplašināšana Latgales ielā. No Latgales ielas 17 (pie esošā ūdensvada) līdz Dagdas ielai. Garums 235 m (Asfalts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 |  | K-1.1.2 |  |  | Kanalizācijas tīklu paplašināšana Latgales ielā. No Dagdas ielas līdz Liepājas ielai. Garums 265 m (Asfalts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 |  | K-1.1.3 |  |  | Kanalizācijas tīklu paplašināšana Latgales ielā. No Liepājas ielas līdz Biržas ielai. Garums 160 m (Asfalts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 |  | K-1.1.4 |  |  | Kanalizācijas tīklu paplašināšana Latgales ielā. No Biržas ielas līdz 18.Novembra ielai. Garums 265 m (Asfalts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 |  | K-1.1.5 |  |  | Kanalizācijas tīklu paplašināšana Latgales ielā. No 18.Novembra ielas līdz Stroda ielai. Garums 255 m (Asfalts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 |  | K-2.1 |  |  | Kanalizācijas tīklu paplašināšana Rekašova ielā. No Baznīcas ielas līdz M.Ezerkrasta ielai. Garums 155 m (Asfalts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 |  | K-3.1 |  |  | Kanalizācijas tīklu paplašināšana Puškina ielā. No P. Miglinieka ielas līdz Jelgavas ielai. Garums 277 m (Grants) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 |  | K-4.1 |  |  | Kanalizācijas tīklu paplašināšana 1. Maija ielā. No M. Ezerkrasta ielas līdz Baznīcas ielai. Garums 80 m (Asfalts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 |  | K-5.1.1 |  |  | Kanalizācijas tīklu paplašināšana Soikāna ielā. No Soikāna ielas 35 līdz Kārsavas ielai. Garums 450 m (Grants) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.10 |  | K-5.1.2 |  |  | Kanalizācijas tīklu paplašināšana Soikāna ielā. No Kārsavas ielas līdz Kuļņeva ielai 7. Garums 285 m (Asfalts - 130 m, grants - 155 m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.11 |  | K-6.1 |  |  | Kanalizācijas tīklu paplašināšana Kārsavas ielā. No Soikāna ielas līdz Miera ielai. Garums 315 m (Grants) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.12 |  | K-7.1.1 |  |  | Kanalizācijas tīklu paplašināšana Miera ielā. No Miera ielas 24 līdz Kārsavas ielai. Garums 150 m (Grants) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.13 |  | K-7.1.2 |  |  | Kanalizācijas tīklu paplašināšana Miera ielā. No Kārsavas ielas līdz Smilšu ielai. Garums 75 m (Grants) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.14 |  | K-7.1.3 |  |  | Kanalizācijas tīklu paplašināšana Miera ielā. No Smilšu ielas līdz Kuļņeva ielai 7. Garums 185 m (Grants) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.15 |  | K-8.1 |  |  | Kanalizācijas tīklu paplašināšana Smilšu ielā. No Miera ielas līdz Smilšu ielai 12. Garums 190 m (Grants) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.16 |  | K-9.1 |  |  | Kanalizācijas tīklu paplašināšana Kuļņeva ielā. No Kuļņeva ielas 7 līdz Kuļoņeva ielai 1. Garums 90 m x 2 (Asfalts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.17 |  | K-10.1 |  |  | Kanalizācijas tīklu paplašināšana Tālavijas ielā. No Kuļņeva ielas 1 līdz Tālavijas ielai 47 (esošie tīkli). Garums 95 m (Asfalts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.18 |  | K-11.1 |  |  | Kanalizācijas tīklu paplašināšana Parku ielā. No Parku ielas 16 līdz 18.Novembra ielai. Garums 180 m (Asfalts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.2 Starpsumma (pārnest uz koptāmes tabulu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.1 Tāme Dzeramā ūdens tīkliem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Postenis | Kods | Apraksts | Cena LVL (bez PVN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.1.1 | U-1.1.1 | Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Latgales ielā. No Latgales ielas 17 (pie esošā ūdensvada) līdz Dagdas ielai. Garums 235 m (Asfalts) |  |
| 3.1.2 | U-1.1.2 | Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Latgales ielā. No Dagdas ielas līdz Liepājas ielai. Garums 265 m (Asfalts) |  |
| 3.1.3 | U-1.1.3 | Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Latgales ielā. No Liepājas ielas līdz Biržas ielai. Garums 160 m (Asfalts) |  |
| 3.1.4 | U-1.1.4 | Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Latgales ielā. No Biržas ielas līdz 18.Novembra ielai. Garums 265 m (Asfalts) |  |
| 3.1.5 | U-2.1 | Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Biržas ielā. No Bklaumaņa ielas līdz Biržas ielai 24. Garums 125 m (Asfalts) |  |
| 3.1.6 | U-3.1 | Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Puškina ielā. No P.Miglinieka ielas līdz Jelgavas ielai. Garums 270 m (Grants) |  |
| 3.1.7 | U-4.1 | Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Zaļajā ielā. No Zaļās ielas 22 līdz Niedru ielai. Garums 105 m (Grants) |  |
| 3.1.8 | U-5.1 | Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Pļavu ielā. No Dunakļu ielas 7 līdz Zaļajai ielai. Garums 180 m (Grants) |  |
| 3.1.9 | U-6.1 | Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Niedru ielā. No Zaļās ielas līdz Dunakļu ielai. Garums 215 m (Grants) |  |
| 3.1.10 | U-7.1 | Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jurdža ielā. No Kr. Barona ielas līdz Odu ielai. Garums 175 m (Grants) |  |
| 3.1.11 | U-8.1 | Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Līča ielā. No Peldu ielas līdz Līča ielai 13. Garums 205 m (Grants) |  |
| 3.1.12 | U-9.1.1 | Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Miera ielā. No Kārsavas ielas līdz Smilšu ielai. Garums 75 m (Grants) |  |
| 3.1.13 | U-9.1.2 | Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Miera ielā. No Kuļņeva ielas 7 līdz Smilšu ielai. Garums 185 m (Grants) |  |
| 3.1.14 | U-10.1 | Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Smilšu ielā. No Miera ielas līdz Kārsavas ielai. Garums 285 m (Grants) |  |
| 3.1.15 | U-11.1 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Raiņa ielā. No Liepājas ielas līdz Raiņa ielai 62. Garums 130 m (Grants) |  |
| 3.1.16 | U-12.1 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Blaumaņa ielā. No Liepājas ielas līdz Blaumaņa ielai (pēdējā māja). Garums 160 m (Grants) |  |
| 3.1.17 | U-13.1 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Klusajā ielā. No Soikāna ielas līdz Klusajai ielai 1. Garums 305 m (Asfalts - 100 m, grants - 205 m) |  |
| 3.1.18 | U-14.1 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Soikāna ielā. No Soikāna ielas 35 līdz Kārsavas ielai. Garums 450 m (Grants) |  |
|  |  | 3. Starpsumma (pārnest uz koptāmes tabulu) |  |

| 4. GRAFIKS : KOPTĀME |  |  |
| --- | --- | --- |
| Postenis | Apraksts | Cena LVL (bez PVN) |
| 1. | VISPĀRĒJIE POSTEŅI |  |
| 2.1. | TĀME KSS |  |
| 2.2. | TĀME Kanalizācijas tīkliem |  |
| 3.1. | TĀME Dzeramā Ūdens tīkliem |  |
|  | BŪVNIECĪBAS KOPĒJĀ CENA (neiekļaujot PVN 22%) |  |
|  | PVN (22% no Būvniecības kopējās cenas) |  |
|  | Būvniecības kopējā cena (iekļaujot PVN 22%) |  |

- D9 pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

### Tehniskajā piedāvājumā Pretendents atbilstoši tam, kā plāno izpildīt pasūtītāja prasības sniedz detalizētu skaidrojumu atbilstoši tālāk norādītajam Tehniskā piedāvājuma saturam un formai.

### Savu piedāvājumu pretendents izstrādā atbilstoši konkursa nolikumā uzstādītajām prasībām, kā arī to papildina ar aprēķiniem, diagrammām un konkrēto piedāvāto iekārtu tehnisko specifikāciju, līdz tādai detalizācijas pakāpei, ka iepirkuma komisija var pārliecināties par Pretendenta iespējām nodrošināt pasūtītāja prasības. Ja Pretendents nebūs ievērojis konkursa nolikumā un tehniskajā specifikācijā uzstādītās prasībās un komisija nespēs rast skaidrojumu par kādu no uzstādītajām prasībām, tiks uzskatīts, ka nav ievērotas piedāvājuma sagatavošanas prasības un piedāvājums ir noraidāms.

Tehniskajā piedāvājumā jādod projektēšanas un būvdarbu izpildes detalizēts apraksts, iekļaujot šādas sadaļas:

- Ģenerālplāna shēma ar tīklu un sūknētavu izvietojumu.

- Ūdens apgādes un kanalizācijas nepārtrauktības nodrošināšana.

- Ūdens un kanalizācijas sistēmu nepārtrauktas darbības pasākumu apraksts, jaunu sistēmas izbūves vai esošo sistēmu rekonstrukcijas laikā;

- Piedāvāto iekārtu un materiālu specifikācijas un apraksti.

- Jāuzrāda visu galveno iekārtu un materiālu ražotāji, un jāpievieno visu galveno iekārtu un materiālu specifikācijas vai aprakstus

- Jāuzrāda sūkņu un sūkņu stacijas korpusu specifikācijas, jaudas, parametri un ražotājs.

- Būvprojektēšanas posma organizēšana.

- Tehnisko specifikāciju interpretācija, raksturojot Darbu veikšanas mērķi un galvenos uzdevumus;

- inženiertopogrāfijas un ģeotehniskās izpētes apraksts, norādot izpildītājus, termiņus u.c.;

- Būvprojekta izstrādes organizācijas un saskaņošanas apraksts un grafiks;

- Sekojošu Būvprojekta sadaļu izstrādes organizācija:

    - ŪK tīklu Ģenerālplāns,

### telekomunikācijas, signalizācijas sistēmas KSS;

### piegādājamās PLC un SCADA sistēmas apraksts, kurā sniegta detalizēta informācija par apkopotās un reģistrētās informācijas apjomu, ilgumu, iekārtu kopumā un atsevišķiem tās elementiem, to ekspluatācijas un garantijas prasības. Apraksts, shēma par iekārtu monitoringu, vadību, signalizāciju un papildus iespējām. Jābūt norādei par Piedāvāto uzņēmumu, kas piegādās SCADA sistēmas un PLC programmatūru (nosaukums un adrese), kā arī par to, ka sistēmām tiks nodrošināta Piedāvātā uzņēmuma, kas piegādās SCADA sistēmas un PLC programmatūru, sniegtās garantijas;

- Būvdarbu posma organizēšana.

- Darbu veikšanai piedāvāto izpildāmo darbu un veicamo pasākumu uzskaitījums un apraksts, organizatoriskās struktūras apraksts, norādot līguma izpildei nepieciešamo tehniskā personāla skaitu un to pienākumus;

- Darbu veikšanai galveno risku un pieņēmumu raksturojums – apraksts kā tiks novērsti vai mazināti iespējamie riski,

- Aprakstīt ūdensapgādes tīklu un kanalizācijas tīklu, tai skaitā pieslēgumu, izbūves metodes, iesniedzot atbilstošas pieslēgumu shēmas.

- Detalizēts darba izpildes laika grafiks.

- Izpildāmo darbu un veicamo pasākumu laika grafiks, kurā jāatspoguļo izpildāmo darbu un veicamo pasākumu sākumu, beigas, ilgumu, būvprojektētāju un būvdarbu vadītāju noslodzes laika grafiku, ievērojot pasūtītāja prasības un LR normatīvos aktus; laika grafikā atsevišķi izdalīt un norādīt asfaltēšanas darbu veikšanas periodus;

- Plānoto maksājumu un naudas plūsmas prognozes – sadalījumā pa mēnešiem, kas sagatavotas, ievērojot laika grafiku, un līgumā noteiktos apmaksas noteikumus

- Garantijas un apkopes

  - Garantētās ekspluatācijas un apkalpošanas izmaksas KSS, uzrādot piedāvāto izejvielu, elektroenerģijas un rezerves materiālu izmaksas pirmajos divos gados.

- Kvalitātes vadības sistēmas apraksts

- Sniedzamo pakalpojumu un būvdarbu kvalitātes nodrošināšanas pasākumu apraksts, kas aprakstošā formā satur komunikāciju sadarbības shēmu starp iesaistītajām pusēm, kvalitātes kontroles pasākumus, projekta vadības nodrošināšanas aprakstu, kurā norādīts atbildības sadalījums Pretendenta organizācijas dalībnieku un amatpersonu starpā, norādīts atbildīgais par kvalitātes vadības nodrošināšanu, vienotas informācijas plūsmas nodrošināšanas apraksts starp projektā iesaistītajām pusēm, kontroles mehānisms programmā noteikto termiņu ievērošanai;

- b.	Vides aizsardzības pasākumu apraksts; Pretendentam jāapraksta, kā tiks veikti un nodrošināti pasākumi, lai ievērotu vides aizsardzības prasības un minimizētu Darbu negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi.

Banku un apdrošinātāju, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākuši pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, sarakstu skatīt attiecīgi:

http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba un

http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/apdrosinasana/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba.

Sk. Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija noteikumus Nr.383 „Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu”.

Iepirkuma komisijai, ievērojot iepirkuma priekšmetu, ir jānosaka samērīgas kvalifikācijas prasības un kritēriji attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.

Ar iepirkuma projekta posmiem saprot vairākus secīgi veiktus iepirkumus, kuri nodrošina vienota galarezultāta sasniegšanu.

Detalizētais paskaidrojums īpaši var attiekties uz: 1) Būvniecības metožu izmaksām; 2) izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem Būvniecības veikšanas apstākļiem, kas ir pieejami Pretendentam; 3) piedāvāto Būvniecības darbu īpašībām un oriģinalitāti; 4) darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek veikta Būvniecība.

Ja Uzņēmējs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki.

Nolikuma pielikums D1.

Nolikuma pielikums C1.

Nolikuma pielikums B.

Nolikuma pielikums A.

Nolikuma pielikums D8.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” 7.punktu noslēdzot līgumu par būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētā būvobjektā, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā vai līdz brīdim, kad būvi savā valdījumā pārņem pasūtītājs ir 10 procenti no līgumā noteiktās summas.

Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un Uzņēmēja apliecināta apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopija jāiesniedz līdz Darbu uzsākšanai. Sk. Speciālo noteikumu 8.1.apakšpunktu [Darbu uzsākšana].

Datums 70 dienas pēc Defektu paziņošanas perioda paredzamā beigu datuma.

Precizēt atbilstoši Speciālo noteikumu 4.2.punktā [Līguma izpildes garantija] noteiktajam.

Līguma pielikums ietverams Līguma projektā gadījumā, ja pēc Darbu pabeigšanas Uzņēmējam ir paredzēts izmaksāt tikai pusi no Ieturējuma naudas, Ieturējuma naudas otras puses samaksu veicot pēc Defektu paziņošanas perioda beigām. Sk. Speciālo noteikumu 14.9.apakšpunkta redakciju.

Datums 70 dienas pēc Defektu paziņošanas perioda paredzamā beigu datuma.

Līguma pielikums ietverams Līguma projektā gadījumā, ja pēc Darbu pabeigšanas Uzņēmējam ir paredzēts izmaksāt tikai pusi no Ieturējuma naudas, Ieturējuma naudas otras puses samaksu veicot pēc Defektu paziņošanas perioda beigām. Sk. Speciālo noteikumu 14.9.apakšpunkta redakciju.

Datums 70 dienas pēc Defektu paziņošanas perioda paredzamā beigu datuma.

Parindes šajā Nolikuma pielikumā pēc Nolikuma sagatavošanas nav jāizdzēš, jo tajās ietverti skaidrojumi Pretendentiem piedāvājuma sagatavošanai!

Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.

Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.

Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.

Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ir personu apvienība.

Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja pretendents ir personu apvienība)!

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām!

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām!

CV sadaļa aizpildāma, ja speciālists nav pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja pretendents ir personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs.