Ludzas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana

Nodaļa B1: Vispārējās Ieviešanas Prasības

Pasūtītājs:          SIA „Ludzas namsaimnieks”

Reģ.Nr 42403015020,

K. Barona iela 49. Ludza,

Ludzas novads

2011 gads

Saturs:

1.	VISPĀRĪGAIS APRAKSTS	6

| 1.1 | Projektēšanas Prasības | 6 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Projektētais kalpošanas termiņš un projektēšanas princips | 7 |
| 1.3 | Iekārtu rezerve un Ekspluatācijas drošība | 8 |

| 2. | PASTĀVOŠO IEKĀRTU EKSPLUATĀCIJA | 9 |
| --- | --- | --- |
|  | 2.1 Savienojuma punkti ar pastāvošo sistēmu | 9 |
|  | 2.2 Darbu izpilde | 9 |
|  | 2.2.1 Darbi, kuri jāpilda Pasūtītājam vai citiem būvuzņēmējiem | 10 |
|  | 2.2.2 Pakalpojumi un palīdzība, ko nodrošina Pasūtītājs | 10 |

3.	RASĒJUMI	11

| 3.1 | Būvuzņēmējam nododamie rasējumi | 11 |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Projektēšana un Rasējumi, kas ir jāizstrādā Būvuzņēmējam | 11 |

4.	DARBA IZVIETOJUMS UN ZEMES MĒRĪJUMU SHĒMAS	13

4.1	Atskaites punkti, līnijas un līmeņi	13

4.2	Atskaites līnijas un līmeņi citu pušu Aprīkojuma Uzstādīšanai	13

5.	ATSKAITES STANDARTI	14

5.1	Atskaites standartu saīsinājumi	15

5.2	Alternatīvie Standarti	15

5.3	Visiem Atskaites Standartiem Pielietojamie Noteikumi	15

6.	KVALITĀTES GARANTIJA	16

7.	EKOLOĢISKĀS KONTROLES PLĀNS	17

8.	DARBA NORISES SAPULCES	18

9.	IESNIEDZAMIE DOKUMENTI	19

9.1	Procedūras	19

9.2	Mēneša Atskaite	20

9.3	Celtniecības Fotogrāfijas	21

9.4	Būvuzņēmēja izstrādātie rasējumi	21

9.5	Tehniskā projekta dokumenti	22

9.6	Piegādātā aprīkojuma iesniedzamie dokumenti	22

| 10. | TRANSPORTĒŠANAS UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI | 24 |
| --- | --- | --- |
| 11. | ATĻAUJAS, LICENCES UN APSTIPRINĀJUMI | 25 |
| 12. | MATERIĀLU KVALITĀTE | 26 |
|  | 12.1 Vispārīgi | 26 |
|  | 12.2 Paraugu un Datu iesniegšana | 26 |
|  | 12.3 Apsekošana ražošanas vietā | 27 |
|  | 12.4 Ražotāja Atbilstības Sertifikāts | 27 |
|  | 12.5 Rūpnīcas sertifikāti | 27 |
|  | 12.6 Ekspluatācijas Ieraksts | 28 |
|  | 12.7 Testēšanas Laboratorijas Sertifikāti | 28 |
|  | 12.8 Materiālu Pasūtījumi | 28 |
|  | 12.9 Materiālu Pieņemšana | 28 |
|  | 12.10 Galīgā pieņemšana un izpildāmie testi | 28 |
|  | 12.11 Paraugi un testu Apraksts | 29 |
|  | 12.12 Rezultātu Žurnāls | 29 |
| 13. | APKALPOJOŠĀ personāla apmācība | 30 |
| 14. | ŪDENS APGĀDE | 31 |
| 15. | ELEKTROENERĢIJAS apgāde | 32 |
| 16. | TELEFONS UN KOMUNIKĀCIJAS | 33 |
| 17. | SANITĀRĀS būVES | 34 |
| 18. | DROŠĪBAS pasākumi | 35 |
|  | 18.1 Vispārēji | 35 |
|  | 18.2 Kustības regulēšana | 36 |
|  | 18.3 Drošības aprīkojums | 36 |
|  | 18.4 Nelaimes gadījumu ziņojumi | 36 |
| 19. | PASTĀVOŠO DARBĪBU VAI BŪVJU SLĒGŠANA | 38 |
| 20. | ŪDENS KONTROLE | 39 |
|  | 20.1 Vispārējie Būvuzņēmēja Pienākumi | 39 |
|  | 20.2 Darbu aizsardzība | 39 |
|  | 20.3 Tranšeju un pamatu atūdeņošana | 39 |

|  | 20.4 Darbu ziemas pārtraukšana | 39 |
| --- | --- | --- |
| 21. | INFORMĀCIJAS DĒLIS | 40 |
| 22. | CELTNIECĪBAS LAUKUMA BŪVES, KAS JĀNODROŠINA BŪVUZŅĒMĒJAM | 41 |
|  | 22.1 Pagaidu kantoris Pasūtītājam un Inženierim | 41 |
|  | 22.2 Būvlaukuma ceļi un gājēju celiņi | 41 |
|  | 22.3 Glabāšanas vietas | 42 |
|  | 22.4 Pasūtītāja un Inženiera personāla pārvadāšana | 42 |
|  | 22.5 Palīdzība Inženiera personālam un citiem Būvuzņēmējiem | 42 |
|  | 22.6 Mērīšanas aprīkojums | 42 |
| 23. | BŪVLAUKUMA ATJAUNOŠANA UN SAKĀRTOŠANA | 42 |
| 24. | STACIJAS UN APRĪKOJUMA IDENTIFIKĀCIJA | 44 |
| 25. | IEZĪMĒŠANA UN MARĶĒŠANA | 45 |
| 26. | IZGATAVOJUMU STANDARTIZĀCIJA | 46 |
| 27. | EKSPLUATĀCIJA UN APKOPE | 47 |
| 28. | PIEEJAMĪBA | 48 |
| 29. | IZKĀRTNES | 49 |
| 30. | MĒRVIENĪBAS | 50 |

SAĪSINĀJUMI

BoQ	Tehniskā specifikācija

CapEx	Kapitālieguldījumu izmaksas

SS	Suspendētie saneši

EK	Eiropas Kopiena

FI	Fichtner

TEP	Tehniski ekonomiskais pamatojums

FIDIC	Starptautiskā inženierkonsultantu federācija

FM	Finansu Memorandums

ISPA	Pirmspievienošanās struktūrpolitikas instruments

OpEx	Ekspluatācijas izdevumi QA	Kvalitātes nodrošinājums QC	Kvalitātes kontrole

ToR	Darba uzdevums

NAI	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

KSS	Kanalizācijas sūkņu stacija

1.  VISPĀRĪGAIS APRAKSTS

Viscaur specifikācijā un pievienotajos dokumentos reizēm ir norādes uz citiem sējumiem. Visas šīs norādes ir  vienīgo  to  personu  ērtībai,  kas  lietos  šos  dokumentus,  šādas  norādes  trūkums  nekādā  gadījumā neizslēdz katra cita sējuma lomu specifikācijā, kas var, pēc Inženiera sprieduma, atstāt iespaidu uz jebkura jautājuma izpratni, ar to saprotot, ka Kontrakta Dokumenti ir lasāmi un traktējami kā viens veselums.

Sekojošās norādes, informācija un tehniskās prasības projektēšanai, inženierijai, plānošanai, ražošanai, celtniecībai, uzstādīšanai un pārbaudei ir jāievēro robežās, cik tas attiecas uz piegādājamo aprīkojumu un atbilstošo izpildāmo darbu. Prasības, kas ir uzstādītas šinī Sējumā  ir spēkā visās šīs Konkursa Paketes nodaļās.

Kontrakta Dokumenti papildina viens otru, noteikumiem, kas ir uzstādīti vienā daļā, ir tāds pats spēks kā tie būtu uzstādīti visos dokumentos. Dokumentu mērķis iekļaut visus iesaistītos Darbus, ļaujot loģiski secināt, ka tie ir nepieciešami kontrakta izpildei. Materiāli vai Darbi, kas tiek aprakstīti vārdiem, kas norāda pareizu izpildi vai plaši zināmu tehnisko vai profesionālo pielietojumu ir jālieto kā norāde uz šādiem vispārēji atdzītiem standartiem. Ir saprotams un saskaņots, ka Kontrakta Dokumentos rakstītās vienošanās un noteikumi pārstāv visu un pilnīgu vienošanos starp līgumslēdzēja pusēm un ir par pamatu visām ievada pārrunām, protestiem vai vienošanām, rakstiskām vai mutiskām.

Plānu un Aprakstu Precizitāte

Kļūdas plānos un aprakstos neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības aprīkot, izgatavot vai uzstādīt visus elementus, kā to pieprasa likums, jeb kā tie parasti tiek aprīkoti, izgatavoti vai uzstādīti projekta ietvaros, kā tas ir norādīts Plānos un Aprakstos.

Plānu parāda apstākļus, kādus Inženieris tos uzskatīta esam, bet tas nenozīmē, ka parādīti apstākļi ir tiešs attēlojums vai garantija, ko ir izteicis Pasūtītājs, ka šādi apstākļi patiešām eksistē, pasūtītājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies Būvuzņēmējam, dēļ atšķirības starp Plānos uzradītajiem apstākļiem un reālajiem apstākļiem, kas atklāti darbu izpildes laikā vai kā citādi, izņēmums ir norādes

„Atšķirīgie Būvobjekta Apstākļos”.

Saskaņā ar Vispārīgo Noteikumu, kā arī Kontraktā iekļautajiem norādījumiem, bez aizspriedumiem par Specifikāciju un aprakstu vispārīgumu, Būvuzņēmējam ir jāuzņemas atbildība par riskiem, saistībām, pienākumiem,  nejaušībām  un  peļņu,  kas  ir  izteikti  jebkurā  vai  visos  šī  Kontrakta  nosacījumos  un noteikumos, kā arī aizliegumos un ierobežojumos, ja tādi ir, ir jāiekļauj viss, kas ir jāveic, jāaprīko, jāuzceļ, jāuzstāda, jānogādā būvobjektā, vai jāizved rekonstrukcijai, nokomplektēšanai, vai remontam katras vai atsevišķas Darbu daļas, veidā, kā tas noteikts Vispārējos Noteikumos, Īpašajos Noteikumos, rasējumos vai/un Specifikācijās.

Jebkura darbā noteikto daļu projekta izmaiņas, ja to nepieciešamība rodas pēc Kontrakta parakstīšanas, Būvuzņēmējam ir jāiesniedz rakstiskā veidā Īpašnieka apstiprinājumam, ar noteikumu, ka izmaiņas ir pietiekami pamatotas un attaisnotas.

1.1 Projektēšanas Prasības

Projektam ir jāatbilst vairākām tehniskajām prasībām, kas ir uzstādītas šajā Sējumā, konkrēti B2 nodaļā. Tehniskās prasības ir jāsaprot kā minimālās prasības.

Tiek uzsvērts, ka solītājam ir jāņem vērā B2 Nodaļā izvirzītie nosacījumi procesa tehnoloģijas izvēlē. Ir svarīgi, lai izvēlētais process ir labi zināms, labi pārbaudīts un tam tehniskās īpašības atbilstoši nepieciešamajam izmēram, slodzes apstākļiem un klimatam.

Solītājam  ir  jāiesniedz  aprēķini,  lai  pierādītu,  ka  vispārīgais  pielietošanas  mērķis  atbilst  minimālajām

Tehniskajām Prasībām.

Pastāvošās būves ir detalizēti aprakstītas, A Nodaļā.

1.2 Projektētais kalpošanas termiņš un projektēšanas princips

Veikto vērtējumu un celtniecības vietas izpētes rezultātā, tika nolemts, ka dažiem no pastāvošajiem ūdens pakalpojumu būvju elementiem ir jākļūst par daļu no jaunajām būvēm. Neskatoties uz to, kā tas tika pateikts iepriekš, konkursa dalībnieks var pārvērtēt šo lēmumu un viņam ir tiesības izvēlēties, cik lielā mērā pastāvošās būves tiks iekļautas jaunajās.

Attiecībā pret pastāvošajām KSS, tehnoloģiskais princips atjaunošanas un uzlabošanas pasākumiem ir īpaši pielāgots katrai atsevišķai stacijai, un iekļauj pastāvošo struktūru turpmāko lietošanu, kā arī struktūru atjaunošanu.

Dzeramā ūdens būvēm, tādām kā akām un rezervuāriem, tehnoloģiskais princips atjaunošanas un uzlabošanas pasākumiem ir īpaši pielāgots katrai atsevišķai stacijai, un iekļauj pastāvošo struktūru turpmāko lietošanu, kā arī struktūru atjaunošanu atbilstošajā apjomā.

Vispārēji konkursantam ir jāievēro, ka ja specifikācijas pieprasa jaunu struktūru, pastāvošā struktūra ir jāpamet vai jānojauc.

Visām attīrīšanas būvēm un sūkņu stacijām jābūt projektētām pēc modulārā principa, ar maksimālu elastīgumu un izturību.

Jālieto minimāls elementu skaits, plānojot iespējamo paralēlo procesu līniju, tvertņu, reaktoru u.t.t. Ekspluatācijas pārtraukšanu, pa vienam, lai veiktu tehnisko apkopi, bet tomēr uzturot minimālās Ekspluatācijas  prasības,  izņemot,  ja  galvenās  procesa  līnijas  elements,  piemēram,  NAI  bioloģiskais reaktors, ir jāizslēdz. Neskatoties uz piedāvāto procesu, vismaz divas paralēlas līnijas ir jāiekļauj NAI bioloģiskās apstrādes fāzē.

Būvniecības darbiem, ieskaitot pastāvošo būvju uzlabošanai, ir jābūt projektētiem, balstoties uz 50 gadīgu kalpošanas termiņu. Mehāniskajam un elektriskajam aprīkojumam jābūt piemērotam nepārtrauktai Ekspluatācijai 24 stundas diennaktī, kā arī Ekspluatācijai ar pārtraukumiem, jebkuros vietējos laika apstākļos. Minimālais kalpošanas ilgums dažādām aprīkojuma daļām ir sekojošs:

Tabula B-1: Minimālie kalpošanas termiņi

| Tehniskā daļa | Kalpošanas ilgums |
| --- | --- |
| Celtniecības struktūras | 50 gadi |
| Kanalizācijas tīkli | 50 gadi |
| Dzeramā ūdens tīkli | 50 gadi |
| Procesa aprīkojums | 20 gadi |
| Mehāniskais aprīkojums | 15 gadi |
| Transformatori | 30 gadi |
| Ieslēdzošais aprīkojums | 15 gadi |
| Vadības sistēmas | 15 gadi |

Būvju projektam ir jābūt pielāgotam vietējiem apstākļiem un tam jābūt izpildītam augstākajā tehniskajā līmenī, lai atvieglotu visu procesu un aprīkojuma celtniecību, darbību, apsekošanu un tehnisko apkopi. Visam piegādātajam mehāniskajam un elektriskajam aprīkojumam ir jābūt ar, kur tas ir iespējams, dokumentāciju,  kas  pierāda  to  darba  spēju  līdzīgu  uzdevumu  veikšanai.  Konkursa  dalībniekam  ir jāapraksta, kā lūzumu un remontu radītās problēmas var tikt samazinātas, izmantojot rezerves aprīkojumu, rezerves jaudu, „apvedceļa” iespējas u.t.t. Iekārtām pieslēgtajai elektroenerģijas jaudai ir jābūt ar aprēķinu, ka nākotnē Iekārtas var tikt paplašinātas.

Vadības vieglumu, apkopes un drošības prasības ir jāizpilda, ieviešot sekojošo:

•	Ērta pieeja

•	Aprīkojuma pacelšanas iekārtas

•	Atsevišķas būves ķimikāliju uzglabāšanai

•	Visa procesa norises vietu apgaismojums

•	Visu slēgto telpu ventilācija smaku kontrolēšanai

•	Mašinērijas aizsargi

•	Atbilstoša elektriskā izolācija

•	Skaņu samazināšana un izolācija

•	Kāpnes, margas, pārsegi u.t.t.

•	Labākās starptautiskās veselības aizsardzības un drošības procedūras, jāievēro Latvijas Veselības

Aizsardzības un Drošības Noteikumi.

1.3 Iekārtu rezerve un Ekspluatācijas drošība

Attīrīšanas iekārtu un sūkņu staciju katram elementam jābūt projektētam ar augstu elastības un drošības līmeni.  Visiem  iekļautajiem  procesiem  ir  jābūt  projektētiem  pietiekami  augstu  rezerves  līmeni,  lai nodrošinātu nepārtrauktu iekārtu darbību, pat ja kāds elements sabojājas vai tas ir jāizslēdz.

Iekārtu drošība ir sasniedzama izmantojot rezerves jaudu, rezerves aprīkojumu, apiešanas iespējas u.t.t. , tā lai iekārtas darbotos apmierinoši pat remontu un īslaicīgu bojājumu gadījumā, vai gadījumā, ja vairs nedarbojas galvenais elektriskais vai mehāniskais aprīkojums, vai arī celtniecības elementi vairs nespēj pildīt savu funkciju.

2.  PASTĀVOŠO IEKĀRTU EKSPLUATĀCIJA

Būvuzņēmējam  sadarbībā  ar  Pasūtītāju  ir  jānodrošina  pastāvošo  iekārtu  nepārtrauktu  darbību  visa

Kontrakta Perioda laikā.

Pastāvošo iekārtu, atsevišķu attīrīšanas būvju vai sistēmu (piemēram, SCADA sistēmas, Elektriskās sistēmas), nodošana lietošana Būvuzņēmējam ir jāplāno sadarbībā ar Pasūtītāju. Būvuzņēmējam ir jānodrošina detalizēta šo pastāvošo būvju vai sistēmu plānotās pārņemšanas programma.

Lai arī pasūtītājs turpinās lietot pastāvošas iekārtas, Būvuzņēmējs būs atbildīgs par pastāvošo attīrīšanas iekārtu nepārtrauktu, pareizu darbību no brīža, kad tās tiks viņam nodotas. Bez tam, Būvuzņēmējam ir jābūt atbildīgam par jebkuru piesārņojuma radīšanu, savas darbības rezultātā un sodiem par paaugstinātu, saskaņā ar pastāvošo iekārtu Vides Aizsardzības atbildīgo personu viedokli, piesārņojuma radīšanu, no brīža, kad atbildība tiek nodota viņam.

2.1 Savienojuma punkti ar pastāvošo sistēmu

Būvuzņēmējam ir jāuzņemas pilna atbildība un visu izdevumu segšana par nepieciešamo pievienošanu pastāvošajai sistēmai. Būvuzņēmējs ir personīgi atbildīgs par visu nepieciešamo darbu organizēšanu, par visu nepieciešamo dokumentu izstrādi iegūstamajām atļaujām, par visu nepieciešamo pārbaužu izpildu un pasākumiem, kas nepieciešami, lai atjaunotu īslaicīgi pārtrauktos pakalpojumus.

Ja tas nav norādīts citādi, laika periodam nepieciešamajai pastāvošo kanalizācijas vai dzeramā ūdens sistēmu darbības apturēšanai ir jābūt maksimāli īsam. Katrai šādai darbības pārtraukšanai būvuzņēmējam ir jābūt sagatavotam detalizētam darbības un ieviešanas grafikam. Šīm darba un darbības grafikam jābūt apstiprinātam no pašvaldības pārstāvja un Inženiera puses. Tikai pašvaldības pārstāvim ir tiesības izslēgt vai ieslēgt pastāvošo pakalpojumu. Ja to pieprasa pašvaldības pārstāvis, būvuzņēmējam ir jākoncentrē viss nepieciešamais darbs uz izslēdzamajiem pastāvošajiem pakalpojumiem vai procesiem maiņās, 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā.

Ja tas nav citādi noteikts, Būvuzņēmējam ir jāuztur pastāvošo pakalpojumu darbība, uzstādot pagaidu aprīkojumu, un visas iesaistītas izmaksas ir jāiekļauj vienības cenā vai kontrakta cenā.

Galvenie elementi, kuros pakalpojumi ir jāatslēdz, ir:

•	Pastāvošas kanalizācijas sūkņu stacijas

•	Saite ar jaunajām dzeramā ūdens līnijām

•	Pastāvošie notekūdeņu pakalpojumi

•	Pastāvošais dzeramā ūdens rezervuārs un 2. pacēluma sūkņu stacija

•	Pastāvošās NAI

2.2 Darbu izpilde

Ceļu izmantošanas tiesības

Konkursantam ir jāpaziņo, ka ceļu izmantošanas tiesības dažiem tīkla posmiem un struktūrām nav galīgi apstiprināta. Tiek pieņemts, ka pilnas ceļa izmantošanas tiesības tiks iegūtas pirms darbu uzsākšanas.

Tomēr, šī iemesla dēļ, visas izmaiņas trešās puses dēļ, saglabā Pasūtītājam tiesības pārvietot jebkuru

cauruļvadu, kanalizācijas līniju un struktūru, piemēram, sūkņu stacijas, kanalizācijas akas un kameras. Gadījumā,  ja  ceļu  izmantošanas  tiesību  iegūšanas  process  nevar  tikt  pabeigts  pirms  plānotā  darbu sākuma, darbu grafiks ir jāmaina uz to brīdi, kad būs iegūtas visas atļaujas un ceļu izmantošanas tiesības. Visām izmaksām jābūt iekļautām solītajās cenās.

Darbu izpilde paralēli ar citiem tīkliem

Būvuzņēmējam ir jākoordinē savs ar pasūtītāju, lai būtu informācija par citiem tīkliem, kas atrodas tajā pašā rajonā. Būvuzņēmējam ir jāpārliecinās, ka visi paralēli izpildāmie darbi tiks veikti tikai vienu reizi (ceļa seguma griešana, seguma atjaunošana, rakšanas darbi u.t.t.) nozīmētajā rajonā.

Visos posmos, kur tiks veikti paralēlais darbs (ar to jāsaprot darbu, ko veic citi būvuzņēmēji un kas tiks veikts tajā pašā ielā) būvuzņēmējam kopā ar visām iesaistītajām pusēm ir jāsastāda darba koordinācijas grafiku un tas jāiesniedz Inženierim. Inženieris savu sēju robežās palīdzēs būvuzņēmējam koordinēt darbu ar visām citām iesaistītajām pusēm. Darbu izpilde iesaistītajos rajonos un ielās var tikt uzsākta tikai pēc inženiera rakstiska detalizēta darba koordinācijas grafika apstiprinājuma.

Darba izpildes varianti

Pamatā visām daļām jābūt projektētām kā tas noteikts konkursa dokumentu paketē atbilstoši tehniskajām specifikācijām  un  tehniskajam  projektam.  Būvuzņēmējs  var  novirzīties  no  noteiktā  projekta  tikai  pēc

rakstiskas Inženiera piekrišanas. Var tikt iesniegti alternatīvas piesolītās cenas, bet nekādas novirzes vai

alternatīvās piesolītas cenas nav atļautas sekojošiem elementiem.

Kā alternatīvu aprakstītajiem risinājumiem konkursants var apsvērts sekojošas opcijas:

•	Konkursants var novirzīties no piedāvāta procesa projekta un piedāvātajām celtniecības metodēm.

Nedrīkst	novirzīties	no	pamata	tehniskās	specifikācijas	darbu	izpildei	un	aprīkojuma nodrošināšanas.

•	Slapjo aku sūkņu kamerām, kas ir dziļakas par 4 metriem ir jābūt no betona konstrukcijas

•	Cauruļvadi un kanalizācija ieskaitot nepieciešamos elementus

Alternatīvās piesolītas cenas netiks atļautas sekojošiem elementiem:

•	Pielietojamā procesa tehnoloģijai jābūt Paplašinātās Aerācijas Procesam (SBR process netiks pieņemts)

2.2.1  Darbi, kuri jāpilda Pasūtītājam vai citiem būvuzņēmējiem

Šī projekta būvniecības perioda laikā, pasūtītājs izpildīs zem šiem konkursa dokumentiem aprakstītos darbus. Mehānikas un elektriskā aprīkojuma uzstādīšana sūkņu un pacēluma sūkņu stacijās, attīrīšanas iekārtās ir jāizpilda būvuzņēmējam. Būvuzņēmējam ir jākoordinē visu trešo pušu robežas ( privātie zemes īpašnieki, cita būves, pašvaldība u.t.t.) vai ar citu būvuzņēmēju.

2.2.2  Pakalpojumi un palīdzība, ko nodrošina Pasūtītājs

Pašvaldība nodrošinās būvuzņēmēju ar sekojošajiem pakalpojumiem un palīdzību:

•	Iespēju pievienoties pie dzeramā ūdens caurulēm (būvuzņēmējam ir jāuzstāda mērīšanas iekārta).

•	Iespēju pievienoties pie kanalizācijas caurulēm.

.

Būvuzņēmējam ir jākoordinē visu trešo pušu robežas ( privātie zemes īpašnieki, citas iestādes, pašvaldība u.t.t.) vai ar citu būvuzņēmēju.

3.  RASĒJUMI

3.1 Būvuzņēmējam nododamie rasējumi

Būvuzņēmējs saņems tikai tos rasējumus, kas ir iekļauti Konkursa paketē.

3.2 Projektēšana un Rasējumi, kas ir jāizstrādā Būvuzņēmējam

I) Vispārīgi

Visiem rasējumiem ir jābūt latviski, visiem mērījumiem jābūt metriskajā sistēmā. Simboliem jābūt saskaņā ar apstiprinātiem standartiem. Rasējumiem jāatbilst Latvijas standartiem.

II) Celtniecības Darbi

1)	Būvuzņēmējam ir jāsagatavo un jānodod Inženierim sekojoši rasējumi:

•	Arhitektūras rasējumi

•	Daļu rasējumi celtniecības konstrukcijām, ieskaitot:

•	Pildīšanas materiāli zem konstrukcijām un sēšanās prasības

•	Betona un virsmu apdares klasifikācija

•	Kustīgo savienojumu pozīcija un veids

•	Hidroizolācijas detaļas

•	Celtniecības kārtība

•	Īpaši piesardzības pasākumi, piemēram, attiecībā uz mehānisko un elektrisko aprīkojumu

•	Pagaidu darbu rasējumi

•	Darbu izpildes rasējumi, kas nepieciešami celtniecības metožu parādīšanai.

•	Dzelzsbetona stiprinājuma stieņu detalizēti rasējumi un stieņu locīšanas un griešanas saraksts.

•	Pastāvīgo Darbu beigšanas rasējumi, lai pierādītu, ka darbi izpildīti saskaņā ar prasībām.

•	Citi rasējumi, kas nepieciešami katrai Darbu daļās Ekspluatācijai saskaņā ar Kontraktu, un īpaši ar visiem darba rasējumiem.

Vietās, kur ir nepieciešama papildus projektēšana, bez tās, ko ir nodrošinājis Inženieris, darbu pabeigšanai, būvuzņēmējam ir jāveic visi nepieciešamie aprēķini saistībā ar nepieciešamajiem rasējumiem.

2)	Būvuzņēmējam ir jābūt atbildīgam par Pastāvīgo Darbu stāvokli visās celtniecības darbu fāzēs. Viņam ir jānodrošina viss nepieciešamais aprīkojums un piederumi, kā arī jānodrošina darba organizācija, lai  ierobežotu  slodzes  uz  jau  uzstādītajām  struktūrām,  tā  lai  slodzes  un  deformācija  būtu  atļautajās robežās.

3)	Saskaņā ar augstāk minētajiem noradījumiem, Inženieris var atļaut Būvuzņēmējam pastiprināt Pastāvīgo Darbu projektu, ar noteikumu, ka šāda atļauja nedos Būvuzņēmējam iespēju iegūt papildus peļņu uz papildus lietoto materiālu daudzuma vai kvalitātes rēķina.

III) Esošajā Kontraktā iekļautais elektromehāniskais Aprīkojums

1)	Vispārēji

Būvuzņēmējs  ir  atbildīgs  par  tālāku  projekta  dokumentu,  tādu  kā  detaļu  rasējumu,  grafiku,  projekta aprēķinu u.t.t. sagatavošanu dažādiem mērķiem.

Inženierim iesniedzamo tālāk nepieciešamo rasējumu, grafiku un projekta aprēķinu sarakstam ir jābūt sastādītam pirms ieviešanas fāzes, saskaņā ar Inženieri. Tomēr Inženieris patur tiesības pieprasīt papildus informāciju vēlākā fāzē, lai būtu vieglāk izprast aprīkojuma darbības principus.

2)	Celtniecības Darbu Instrukcijas Rasējumi

Būvuzņēmējam ir jāiesniedz sekojoši dokumenti Inženiera apstiprināšanai:

•	Celtniecības Darbu instrukcijas rasējumi, kuros parādīti izolācijas vadu maršruti un izmēri, kabeļu teknes, cauruļvadi u.t.t.

•	Starpu rasējumi, kas ir jāizveido betonā un slodžu vērtības, kuras aprīkojums rada uz betonu.

•	Iebūvēto daļu rasējumi.

•	Iebūvēto daļu izvietojuma sekundārajā betonā un primārajā betonā iestiprināto daļu rasējumi.

3)	Kopējie un detalizētie aprīkojuma rasējumi

Būvuzņēmējam  ir  jāiesniedz  Inženierim  apstiprināšanai  montāžas, montāžas  daļu un  lielu  aprīkojumu detaļu rasējumi.

Šiem rasējumiem, vai, kur nepieciešams to tehniskie dokumentācijai, ir jāiekļauj ražošanas izmēri, plaknes, taisnes, horizontālās un vertikālās toleranci, montāžas vērtības, Ekspluatācijai nepieciešamās brīvās vietas ar minimālajām un maksimālajām novirzes, dažādās daļās lietoto materiālu īpašības, metinājuma kategorijas, pieļaujamajos metinājuma testu veidus, virsmas stāvokļa vērtību, kas ir jāsasniedz, lai detaļas apstrāde atbilstu ISO/R 468 standartam.

Rasējumiem, vai, kur tas nepieciešams, to tehniskajiem dokumentācijai ir jāiekļauj arī montāžas svari, montāžas daļas un detalizētas daļas, kā arī virsmas daļas, kuras ir jākrāso lielajām struktūrām.

4.  DARBA IZVIETOJUMS UN ZEMES MĒRĪJUMU SHĒMAS

4.1 Atskaites punkti, līnijas un līmeņi

| I) | 1) | Vispārējais plānojums Uzsākot Darbus, Būvuzņēmējam un Inženierim uz vietas ir jāvienojas par būvējamo struktūru |
| --- | --- | --- |
|  |  | vispārējo plānojumu, pamatojoties Projektā veidoto vispārējo tīklu. |
|  | 2) | No trīs līdz pieciem punktiem, kas tiks lietoti par atskaites pamatu trīs dimensijās (X, Y, Z), tiks izveidoti celtniecības objektā pirms darbu uzsākšanas. Šie trīs punkti ir jāizvēlas pēc Inženiera un Būvuzņēmēja abpusējas vienošanās. Šie trīs punkti Būvuzņēmējam ir adekvāti jānostiprina un jāizsargā. |
|  | 3) | Būvuzņēmējam ir jānodrošina seši etalona testi trīsstūra atskaitei. |
|  | 4) | Būvuzņēmējam ir jābūt atbildīgam par attiecīgo etalonu testu uzglabāšanu visas būvniecības un Defektu Atbildības Perioda laikā. |
|  | 5) | Inženierim ir jāsastāda ziņojumu, kas apstiprina šo darbību reālo pabeigšanu. |
| II) |  | Papildu plānojums |

Darbu izpildes laikā, Būvuzņēmējam ir jāatzīmē vispārējais plānojuma robežas, izmantojot tik daudz stabu, paliktņu un mērījumu cik tas var būt nepieciešams.

4.2 Atskaites līnijas un līmeņi citu pušu Aprīkojuma Uzstādīšanai

I)	Uzsākot  citu  pušu  piegādātā  aprīkojuma  uzstādīšanu,  Būvuzņēmējam  ir  jāatzīmē  papildus atskaites  punkti.  Par  līniju  un  līmeņu  izvietojumu  ir  jāvienojas  visām  pusēm.  Nesaskaņu  gadījumā, Inženieris pieņem galīgo lēmumu.

II)	Inženierim ir jāsastāda ziņojumu, kas apstiprina šo darbību reālo pabeigšanu.

5.  ATSKAITES STANDARTI

Visa projektēšana un Celtniecības Darbi ir jāveic saskaņā visjaunākajiem attiecīgajiem Eiropas un un starptautiskajiem kodeksiem, standartiem, nelaimes gadījumu novēršanas noteikumiem un Latvijas noteikumiem un standartiem.

Augstākās kvalitātes standarts tiek uzskatīts par pareizo, ja pastāv divi standarti. Noteicošie Likumi, kuri

Būvuzņēmējam ir jāpilda, iekļauj sekojošos:

•	Būvniecības   likums   (1995.10.08.)   ar   Saeimas   1997.27.02.,   1997.01.10.   un   2002/07/03. grozījumiem

•	Vispārīgie būvnoteikumi (1997.01.04.) ar MK 2000.02.05. grozījumiem not.162

•	LBN 003-01 Būvklimatoloģija

•	LBN 005-99 Inženierizpētes noteikumi būvniecībā

•	LBN 002-01 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika

•	LBN 100 Teritoriālplānošana. Pilsētu un pagastu izbūve

•	LBN 101 Pagaidu instrukcija par pagasta vai pilsētas izbūves ģenerālplānu

•	LBN 201-96 Ugunsdrošības normas

•	LBN 202-01 Būvprojekta saturs un noformēšana

•	LBN 203-97 Betona un dzelzsbetona konstrukciju projektēšanas normas

•	LBN 207-01 Ģeotehnika. Būvju pamati un pamatnes

•	LBN 221-98 Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija

•	LBN 222-99 Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves

•	LBN 223-99 Kanalizācijas ārējie tīkli un būves

•	LBN 302 Noteikumi par celtniecības materiālu un konstrukciju ražošanas un kvalitātes kontroles kārtību, kuru veic uzņēmumi (izņemot valsts) un uzņēmējsabiedrības

•	LBN 305-01 Ģeodēziskie darbi būvniecībā

•	LBN 310-97 Noteikumi par darbu veikšanas projekta sastāvu un izstrādāšanas nosacījumiem

•	LBN 405-01 Būvju tehniskā apsekošana

•	MK  1997.30.12.  noteikumi  Nr.440  “Ugunsdrošības  noteikumi”  ar  MK  1999.09.03.  not.Nr.93 grozījumu

•	Teritorijas plānošanas likumā (22.05.2002.);

•	Aizsargjoslu likums (05.02.1997.);

•	LR MK noteikumi Nr.1069 (28.12.2004.) “Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”

Tehniskajai dokumentācijai ir jāsakrīt ar Latvijas standartiem, cik tālu tas vien ir piemērojams.

Visi piegādātie materiāliem un aprīkojums un visam izpildītajam darbam, kā arī aprēķinu tabulām, rasējumiem, preču kvalitātei un klasifikācijai, apsekošanas metodēm, īpašās aprīkojuma un daļu projektēšanas īpatnībām un daļējām iekārtu pieņemšanām ir visos aspektos jāatbilst ISO (International Organization for Standardization) un IEC (International Electrotechnical Commission) tehniskajiem noteikumiem.

Visām instalācijām jābūt saskaņā ar attiecīgajiem Latvijas un Eiropas Standartiem un Procesuālajiem

Kodeksiem.

Būvuzņēmēja  uzdevums  ir  nodrošināt  pietiekami  daudz  pierādījumu,  ka  visi  viņa  lietotie  standarti nodrošinās tādu pašu vai augstāku darbu izpildes kvalitāti.

Nekavējoties  pēc  spēkā  stāšanās  brīža,  Būvuzņēmējam  ir  jānodrošina  visu  standartu,  kodeksu  un attiecināmo standartu, uz kuru pamata tiks izpildīts darbs, sarakstu.

Vadības sistēmu un plānu kvalitātei ir jābūt saskaņā ar ISO 9000 un tie ir jāapstiprina Inženierim.

5.1 Atskaites standartu saīsinājumi

Sekojošie saīsinājumi, kas tiek lietoti Specifikācijās, attiecas uz Standartiem, Procesuālajiem Kodeksiem un citiem likumu kopumiem, kurus izdevušas sekojošās organizācijas:

BS	British Standards Institution (Britu Standartu Organizācija)

CP	British Standards Institution (Code of Practice) (Britu Standartu Organizācija (Procesuālais

Kodekss))

DIN	German Industrial Standards (Vācu Rūpnieciskais Standarts)

EURONORM	European Commission for Iron and Steel Standardization (Eiropas Komisijas Dzelzs un

Tērauda Standartizācijai)

IEC	International Electrotechnical Commission (Starptautiskā Elektrotehniskā Komisija)

ISO	International Organisation for Standardisation (Starptautiskā Standartizācijas Organizācija) LST	Latvian Standard (Latvijas Standarts)

SI	International System of Units (Starptautiskā Vienību Sistēma)

5.2 Alternatīvie Standarti

Būvuzņēmējs var ierosināt Inženierim izmantot jebkuru citu autoritatīvu, starptautiski atzītu Atskaites Standartu, kas, pēc Inženiera domām, būs tikpat precīzs, kā specifikācijā uzrādītais standarts. Būvuzņēmējam ir jāparāda Inženierim, ka alternatīvais standarts ir piemērojams un ekvivalents ar specifikācijā norādīto, tāpat Būvuzņēmējam jāparāda šī standarta veiksmīgu iepriekšējo un pašreizējo pielietojumu. Šajā gadījumā Būvuzņēmējam ir jāiesniedz šo standartu 3 kopijas, latviski un angliski. Inženieris izlems un paziņos Būvuzņēmējam vai šāds standarts ir pieļaujams kā Atskaites Standarts. Jebkurā gadījuma, Kontrakta Specifikācijās noteiktie standarti vienmēr tiks uzskatīti par noteicošajiem pār augšminētajiem standartiem.

Būvuzņēmējam/Solītājam ir skaidri jāpaziņo savi ierosinājumi Standartu un Kodeksu izmantošanā.

5.3 Visiem Atskaites Standartiem Pielietojamie Noteikumi

Ja tas nav citādi noteikts Specifikācijā, ir jālieto konkursa brīdī pielietojamie Atskaites Standarti. Būvuzņēmējam  ir  jānopērk  katra  Kontraktā  minētā  dokumenta  vienu  eksemplāru  un  tas  jānodod

Inženierim. Eksemplārs paliks Inženiera lietošanā.

6.  KVALITĀTES GARANTIJA

Būvuzņēmējam ir jāpārliecinās, ka kvalitātes kontrole atbilst attiecīgajiem Latvijas standartiem. Sekojošais ir pievienojums Kontrakta Noteikumiem.

Būvuzņēmējam jābūt sertificētam un jāīsteno Projekta Kvalitātes Garantijas Sistēmu saskaņā ar:

ISO 9000	Standarti kvalitātes kontrolei un garantijai – Vadlīnijas izvēlei un lietošanai.

ISO 9001	Kvalitātes sistēma – Modelis kvalitātes garantijai koncepta izstrādē, ražošanā, uzstādīšanā

un pēc pārdošanas palīdzībā.

ISO 9002	Kvalitātes sistēma – Modelis kvalitātes garantijai ražošanā un uzstādīšanā.

ISO 9003	Kvalitātes sistēma – Modelis kvalitātes garantijai kontrolēšanā un beidzamajos testos.

Būvuzņēmējam  viena  mēneša  laikā  no  Darbu  Uzsākšanas  brīža  ir  jāiesniedz  Inženierim  pilnīgu  un detalizētu Galīgo Uzmetumu KVALITĀTES GARANTIJAS/KVALITĀTES KONTROLES Programmai, kas ietver  visu  darbu,  ko  veic  apakš-būvuzņēmēji.  Tai  ir  jāiekļauj,  detalizēti  izstrādāti,  darbības  plānu procedūras un dokumentu plūsmas procedūras, lai nodrošinātu, ka Darbs tiks izpildīts saskaņā ar piemērojamiem Standartiem, un kad Darbs tiks pabeigts, būves būs spējīgas darboties saskaņā ar Pasūtītāja Prasībām.

Būvuzņēmējam ir jāpilda visi Būvuzņēmēja Pienākumi stingrā saskaņā ar visiem darbības plāniem un procedūrām, ka ir uzskaitīti KVALITĀTES GARANTIJAS/KVALITĀTES KONTROLES Programmā.

Kvalitātes Garantijas Organizācija

Būvuzņēmējam ir jāieceļ Kvalitātes Garantijas Organizācija, kuru vada Kvalitātes Garantijas Ierēdnis, kurš būs  atbildīgs  par  visu  procedūru  un  darbību  pareizu  izpildi,  kā  tas  ir  aprakstīts  KVALITĀTES

GARANTIJAS/KVALITĀTES KONTROLES Programmā no paša Darbu Uzsākšanas Brīža līdz Kontrakta

Perioda beigām.

Kvalitātes Garantijas Ierēdnis informēs Inženieri par faktiem, notikumiem un testu rezultātiem.

Labojami KVALITĀTES GARANTIJAS/KVALITĀTES KONTROLES Programmā

Būvuzņēmējam ir jāinformē Inženieris par jebkuriem apstākļiem, kas negatīvi ietekmē, vai var negatīvi ietekmēt darbu izpildi vai projektu vispār.

Izmaiņām KVALITĀTES GARANTIJAS/KVALITĀTES KONTROLES programmā ir jāveic tikai ar nopietnu pamatojumu un tās ir iepriekš jāsaskaņo ar Inženieri.

7.  EKOLOĢISKĀS KONTROLES PLĀNS

Būvuzņēmējam  ir  jāiesniedz  ekoloģiskās  kontroles  plāns  pirms  jebkuru  būvdarbu  uzsākšanu  objektā. Ekoloģiskās Kontroles Plānā – EKP – ir jāiekļauj vismaz sekojošais:

•	Atkritumu Kontrole (Cietie atkritumi, šķidrie atkritumi, sanitārie atkritumi u.t.t.)

•	Jāsamazina celtniecības darbu ietekme un jāpaziņo par pasākumiem, kas samazinātu iespaidu uz apkārtējo vidi celtniecības laikā un pēc tās.

Būvuzņēmējam  īpaši  būs  jāievēro  visas  attiecīgo  apkārtējās  vides  autoritāšu  prasības.  Visi  saistītie izdevumi ir jāiekļauj konkursa cenā.

8.  DARBA NORISES SAPULCES

Ar   mērķi   apspriest   Darbu   Norises   un   Tehniskos   jautājumus,   Inženierim   ir   jāorganizē   sapulces

Būvuzņēmēja telpās vai citās Inženiera norādītās atrašanās vietās.

Sapulcē ir jābūt klāt Būvuzņēmējam (un viņa Apakš-būvuzņēmējam, ja nepieciešams) un Inženierim. Sapulces ir jānotur uzreiz pēc Kontrakta parakstīšanas, lai apspriestu tehniskās dabas jautājumus un

Būvuzņēmēja programmu.

Darba  Norises  Sapulces  ir  jāorganizē  regulāri  Kontrakta  perioda  laikā,  kā  to  uzskata  par  vajadzīgu

Inženieris vai Būvuzņēmējs, lai nodrošinātu pietiekamu darbu izpildes ātrumu visos Kontrakta aspektos.

Inženieris sagatavos sapulces protokolus, kas, pēc trešo pušu apstiprinājuma, tiks uzskatīti par sapulču laikā pieņemto lēmumu apliecinājumu.

9.  IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

9.1 Procedūras

Izstrādes, iesniegšanas un apstiprināšanas procedūra projektiem, rasējumiem un dokumentiem ir jāatbilst sekojošām prasībām:

I)	Nozīmes

Jāizmanto sekojošās nozīmes:

1)	„Sākotnējie rasējumi” nozīmē rasējumus, kurus Būvuzņēmējs iesniedz Inženierim apstiprināšanai un  jebkuri  rasējumi,  kurus  inženieris  atgriež  ar  atzīmi  „Sākotnējs”  un  nevis  ar  atzīmi  „Principiāli apstiprināts”.

2)	„Apstiprinātie rasējumi” nozīmē rasējumus, kurus Inženieris ir atzīmējis kā „Principiāli apstiprināts” un atgriezis Būvuzņēmējam. Apstiprināšana šinī gadījumā nozīmē, ka rasējumā   aprakstītais darbs var turpināties.

3)	„Sākotnējais” un „Apstiprinātais”, kas pielietoti projektiem, nozīmē to pašu ko rasējumiem, kā tas ir minēts iepriekš. Rasējums, kas ir daļa no apstiprināta projekta vai dokumenta, nav apstiprināts, kamēr tas nav atzīmēts kā „Principiāli apstiprināts”.

Projekta, rasējuma vai dokumenta apstiprinājums var būt daļējs vai ar nosacījumu. Šādi dokumenti būs atzīmēti piemēram, kā „ Principiāli apstiprināts attiecībā pret ...” (kāda uzrādīta daļa) vai „Principiāli apstiprināts, ja ...” (darbība, kas Būvuzņēmējam jāveic pirms darbs var turpināties,  kā uzrādīts. Šādos gadījumos  Būvuzņēmējs  var  izpildīt  darbus  saskaņā  ar  apstiprinātajām  daļām  vai,  kad  ir  izpildīti nosacījumos noteiktie darbi un apstiprinājums ir rakstiskā veidā iesniegts Inženierim.

II)	Dokumentu Forma

Būvuzņēmēja Inženierim apstiprināšanai iesniegtajiem projektiem un dokumentiem noteiktajā skaitā, bet vismaz 3 drukātos eksemplāros un 1 elektroniskajā eksemplārā parasti ir jāiekļauj sekojošais:

•	Saturs;

•	Apjoms (satura apraksts un iesniegšanas mērķis);

•	Secinājumi un rekomendācijas;

•	Atsauces, specifikācijas prasības, kodeksi, instrukcijas un pievienotie dokumenti, rasējumu numuri un rasējumu nosaukumi, kas ir iekļauti projektā;

•	Projekta metodes apraksts;

•	Izmantotie kritēriji, parametri un metodes;

•	Testu procedūras, analīzes un rezultāti;

•	Aprēķini un grafiki;

•	Rezultātu detalizēts apraksts un komentāri;

•	Jebkura cita attiecināma informācija;

•	Pielikumi.

Projekti un dokumenti ir jāiesniedz uz A4 izmēra lapas, katrai lapai jābūt numurētai, tām jābūt sasietām kopā pareizajā kārtībā vākos ar caurspīdīgu vāku un nelokāmu aizmuguri. Iesniegtā dokumenti nosaukumam jābūt dotam pirmajā lapā zem caurspīdīgā vāka kopā ar dokumenta numuru, Pasūtītāja vārdu, shēmas nosaukumu, Kontrakta nosaukumu, Būvuzņēmēja vārdu, darbu izpildes vietas nosaukumu, autora atsauci, datumu, Būvuzņēmēja parakstu un jebkuru citu attiecināmu informāciju. Iesniegtie rasējumiem, ja tie ir daļa no projekta vai dokumenta, ir jābūt salocītiem kabatā aizmugurē.

Būvuzņēmējam ir jāpievieno pielikumā projektiem un dokumentiem angļu valodas jebkuru standartu, procesuālo kodeksu, instrukciju vai citu atsauču rasējumos vai dokumentos eksemplāru vai fotokopijas, kas nav iesniegti Inženierim apstiprināšanai.

III)	Numurēšana un Virsraksti

Būvuzņēmējam ir jānodibina atsauču numuru sistēmu projektiem, rasējumiem un dokumentiem, tā lai katrs lietotais numurus būtu unikāls. Numurēšanai un virsrakstiem uz projektiem, rasējumiem un dokumentiem jābūt tā organizētiem, lai to pārvaldīšana, pārsūtīšana un sazināšanas būtu ātra un nekļūdīga.

IV)	Iesniegšanas procedūras

Katrs Būvuzņēmēja Inženierim pārskatei un apstiprināšanai iesniegtais rasējums ir jābūt balstītam uz iepriekšēji apstiprinātiem projektiem vai dokumentiem. Savstarpēji saistītiem rasējumiem jābūt iesniegtiem vienlaicīgi  un  pilnā  komplektācijā.  Eksemplāriem  ir  jābūt sakārtotiem  sējumos, katram  ir  jābūt satura rādītājam.

Katrs	Būvuzņēmēja	Inženierim	apstiprināšana	iesniegtais	rasējums,	projekts	vai	dokuments Būvuzņēmējam ir jāpārbauda pirms iesniegšanas. Būvuzņēmējam ir tāpat jāpārbauda savu Apakš- Būvuzņēmēju iesniegtie dokumenti, pirms to nodošanas Inženierim apstiprināšanai.

Pēc apskates pabeigšanas Inženieris atgriezīs iesniegto materiālu ar kādu no sekojošajiem komentāriem:

•	Principiāli apstiprināts – atļauja turpināt darbu;

•	Principiāli apstiprināts – atļauja turpināt darbu, ja tiek izpildīti nosacījumi;

•	Iesniedzamais materiāls ir jāpārstrādā, iekļaujot uzrādītās prasības.

Ja nav īpaši norādīt pretējais, pirmās Būvuzņēmēja iesniegšanas Inženierim apstiprināšanai gadījumā katram projektam, rasējumam un dokumentam ir jānokļūst Inženiera birojā laikā, lai būtu 7 darba dienas (atskaitot nedēļas nogales un nacionālās svētku dienas) dokumentu apskatei, pirms Inženieris nodod materiālu atpakaļ Būvuzņēmējam.

Atkārtotas Būvuzņēmēja Inženierim to pašu projektu, rasējumu un dokumentu, atkārtoti iesniedzamajam materiālam iesniegšanas gadījumā ir jānokļūst Inženiera birojā laikā, lai būtu 7 darba dienas (atskaitot nedēļas nogales un nacionālās svētku dienas) dokumentu apskatei, pirms Inženieris nodod materiālu atpakaļ Būvuzņēmējam.

Inženieris norādīs sava biroja Latvijā vai ārzemēs adresi, regulāri Kontrakta laikā.

9.2 Mēneša Atskaite

Desmit dienu laikā pēc katra mēneša beigām, Būvuzņēmējam ir jāiesniedz četri mēneša atskaites eksemplāri, kuriem ir vismaz jāsatur:

i)	galveno būvju celtniecības attīstības gaita, salīdzinājumā ar apstiprināto programmu;

ii)	darbu vietā pieejamo iekārtu un aprīkojuma sarakstu kopā ar to situāciju;

iii)	visa personāla saraksts;

iv)	Visu mēneša laikā izpildīto darbu apkopojums kopā ar grūtībām, ja tādas bija radušās;

v) Ziņojums par laika apstākļiem darbu laikā;

vi) Ziņojums par pretenzijām, ja tādas bija mēneša laikā izteiktas;

vii)   maksājuma  stāvokli,  ieskaitot  mēneša  atskaišu  iesniegšanas  datumu,  starplaiku  maksājuma sertifikātus un tagadējo maksājumu;

viii)   fotogrāfijām atskaites veidā ir jābūt iesniegtām Inženierim apstiprināšanai.

9.3 Celtniecības Fotogrāfijas

Būvuzņēmējam ir jāuzņem fotogrāfiju sēriju, kas parāda celtniecības darbu attīstības gaitu katru kalendāro mēnesi, sākot ar Darbu uzsākšanu. Ir nepieciešamas lai skati būtu uzņemti pirms Darbu uzsākšanas, Darbu izpildes laikā un Darbu nobeigumā. Būvēm un aprīkojumiem katru mēnesi ir jābūt vismaz četriem fotouzņēmumiem. Cauruļvadu darbiem ir jābūt 4 fotouzņēmumiem uz katriem 100 metriem pirms darbu uzsākšanas, 5 darba gaitas laikā un 1 pēc darbu beigšanas. Visus uzņēmumus apskatīs Inženieris un tiem jābūt ar skaidru skatu uz katru objektu un ar katra objekta atzīmi.

Viss fotografēšanas darbs ir jāveic kvalificētam fotogrāfam, kurš ir Inženierim pieņemams.  Inženierim ir jāiesniedz katras fotogrāfijas 3 eksemplāri un 1 elektroniskais tās eksemplārs. Katrai fotogrāfijai ir jābūt gludai un piestiprinātai uz cietas pamatnes.

Katras nostiprinātās fotogrāfijas izmēriem jābūt 200 mm uz 250 mm ar papildus 30 mm platu aptverošo apmali kreisajā pusē.

Katra fotogrāfijai aizmugurē jābūt salasāmi apzīmētai angliski un latviski, uzrādot sekojošo:

1)   Skata īsu aprakstu un identifikāciju

2)   Fotogrāfijas numuru un uzņemšanas datumu

3)   Būvuzņēmēja vārdu

4)   Īpašnieka Kontakta Numuru

9.4 Būvuzņēmēja izstrādātie rasējumi

Būvuzņēmējam  ir  jāiesniedz  septiņi  savu  rasējumu  eksemplāri,  neskaitot  tos,  kuri  ir  Būvuzņēmējam atgriezti.

Visiem  Būvuzņēmēja  Inženierim  apstiprināšanai  iesniedzamiem rasējumiem ir  jābūt  uz ISO  standarta lapām  ar  maksimālo  izmēru  A1.  Katram  rasējumam  apakšējā  labajā  stūrī  ir  jābūt  rāmītim,  kurā  tiek parādīts:

•	Pasūtītāja vārds

•	Shēmas nosaukums

•	Kontrakta numurs

•	Būvuzņēmējam vārds

•	Darbu elementa nosaukums

•	Rasējuma tēma

•	Rasējumu numurs

•	Datums

•	Autors

•	Būvuzņēmējam paraksts (lai apliecinātu, ka rasējums (vai viņa paša, vai viņa Apakš- Būvuzņēmēja, vai no cita avota) ir pārbaudīts no viņa puses pirms tā iesniegšanas Inženierim).

Katram rasējumam ir jābūt arī pārskatīšanas rāmim, ar vietu līdz 6 pārskatīšanām, ieskaitot pārskatīšanas numuru, pārskatīšanas datumu, pārskatīšanas aprakstu un apstiprinājumu.

Rasējumiem jābūt rasētiem noteiktajā mērogā vai tādā mērogā, lai būtu iespējama detalizēta Būvuzņēmēja priekšlikuma  attēlošana.  Mērogiem  parasti  ir  jābūt  1:2,  1:5,  1:10  vai  bez atlikuma  dalījumiem  ar  10. Attiecīgajam mērogam jābūt uzrādītam uz rasējumiem.

Rasējumos jābūt iekļautām atsaucēm, kur tas nepieciešams, un galvenajai informācijai, tādai kā nosakošie līmeņi un izmēri. Visiem ģenerālplāna rasējumiem ir jābūt norādītiem ziemeļu virzienam.

Oriģinālajiem rasējumiem jābūt rasētiem ar melnas krāsas tinti. Rasējumu fotokopijām ir jābūt ar redzamām tumšām un neizzūdošām līnijām uz gaiša pamata. Kopijām jābūt uz izturīga, labas kvalitātes papīra ar minimālo svaru 80-g/m2. Negatīviem jābūt uz 75 mikronu izturīgas plastiskās plēves.

Inženieris neapstiprinās visus neskaidros vai divdomīgos rasējumus.

9.5 Tehniskā projekta dokumenti

Būvuzņēmējam ir jāsagatavo visi nepieciešamie tehniskā projekta dokumenti, kas ir regulēti, bet ne tikai, ar

Standartiem, kas minēti B2 Nodaļā.

Projekta dokumentiem ir jāiekļauj rasējumi, aprēķini, apraksti, specifikācijas u.t.t. un, bet ne tikai, sekojošos dokumentus:

•	Ģenerālais plānojums

•	Horizontālā un vertikālā kalibrēšana visiem pazemes cauruļvadiem

•	Visu procesu, cauruļvadu, elektroinstalāciju, mērinstrumentu u.t.t. shēmas

•	Visu struktūru un ēku detaļu rasējumi

•	Kopējā izvietojuma rasējumi aprīkojumam

•	Iekārtu cauruļvadu, kabeļu u.t.t. rasējumi

•	Visi detaļu rasējumi dzelzsbetona struktūrām.

9.6 Piegādātā aprīkojuma iesniedzamie dokumenti

A) Ekspluatācijas un Apkopes Instrukcijas

Būvuzņēmējam ir jānodrošina Inženierim pilnīgas visa mehāniskā aprīkojuma Ekspluatācijas un Apkopes instrukcijas [3] drukātus eksemplārus un elektroniskā formātā (Word, Excel un PDF-formātā) kā tas ir norādīts Vispārējo Prasību TEHNISKAJĀS INSTRUKCIJĀS. Ekspluatācijas un Apkopes Instrukcijai ir jābūt angliski  un  latviski.  Ekspluatācijas  un  Apkopes  Instrukcijai  ir  jāiekļauj  detalizētus  aprakstus, darbības plānus un procedūras vismaz sekojošās tēmās:

•	Detalizēti komponentu vai šķērsgriezuma rasējumi;

•	Daļējās montāžas vai daļu saraksti ar kārtas numuriem un adresēm;

•	Salikšanas/izjaukšanas instrukcijas, ar datiem un regulēšanas norādījumiem;

•	Eļļošanas  instrukcijas  (ar  eļļošanas  punktu  norādēm,  lietojamajiem  eļļošanas  materiāliem, noliešanas un uzpildīšanas instrukcijas, nepieciešamās eļļošanas regularitātes norādes, u.t.t.);

•	Potenciālo problēmu un to labošanas metožu saraksts;

•	Izmantoto detaļu marku un metožu numuru norādes unificēto detaļu sarakstā;

• Bez   tam,   jāpievieno   ražotāja   apkopes   dokumentācija,   ieskaitot   apkopes   priekšrakstus   un rekomendācijas.

B) Instrumenti un Rezerves Daļas:

BŪVUZŅĒMĒJAM  ir  jānodrošina  viens  pilns  uzgriežņu  atslēgu  vai  citu  nepieciešamo  instrumentu komplekts, kas nepieciešams aprīkojuma salikšanai, regulēšanai vai izjaukšanai. Visiem instrumentiem

jābūt augstā kvalitātē un apgādātiem ar marķētām piemērotas konstrukcijas instrumentu kastēm. Katram

aprīkojumam jābūt apgādātam ar eļļošanas materiāliem uz vienu gadu, tāpat kā ar rezerves daļām, kuras ir ieteicis ražotājs, tādām kā gultņiem, piedziņas siksnām, aizslēgiem, paplāksnēm, kā arī ar jebkurām citām daļām, kas pakļautas nolietojumam un kurām nepieciešamas biežas nomaiņas. Visām daļām jābūt attiecīgi marķētām un identificētām ar tā aprīkojuma nosaukumu un numuru, kam tās pieder. Katrai savienojošajai uzmavai ir jānodrošina divi aizslēgi kā rezerves daļas.

C)  Būvuzņēmējam  Darba  Uzņēmējam  jāiesniedz  visi  Ražotāja  rakstiski  apliecinājumi,  kuros  uzrādīta iekārtu atbilstība visai piemērojamajai likumdošanai un normām.

D) Ir jāsagatavo testēšanas un nodošanas ekspluatācijā ziņojumi, kas papildināti ar reģistrētiem datiem un aprēķiniem. Ziņojumi ir jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 7 dienas pēc testēšanas.

E) Jānodod trīs (3) darba izpildes grafika eksemplāri drukātā veidā un digitālā formātā, angliski un latviski.

10. TRANSPORTĒŠANAS UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI

Aizsardzība un iepakošana nosūtīšanai

Pirms nosūtīšanas no ražotāja viss aprīkojums ir atbilstoši jāaizsargā ar krāsojumu vai ar citiem apstiprinātiem līdzekļiem uz visu pārvešanas, glabāšanas un uzstādīšanas periodu pret koroziju un nejaušiem bojājumiem.

Cauruļu atlokiem, ventiļiem un piederumiem jābūt aizsargātiem. Cauruļu atvērumiem uzstādīšanas un glabāšanas laikā jābūt pārklātiem. Lokano savienojumu uzmavām un atlokiem ir jābūt nostiprinātiem.

Darba Uzņēmējam ir jānodrošina glabāšanas un kraušanas laukums starpposma aprīkojuma uzglabāšanai. Nepieciešamā telpa ierīcēm tiks nodrošināta uz vietas.

Uzglabāšanas telpām jābūt pasargātām no laika apstākļu iedarbības, ar labu ventilāciju un cietu grīdas segumu. Uzglabāšanas telpu grīdām jābūt projektētām tā lai izturētu uzglabājamo daļu svaru.

Sekojošas daļas ir jāuzglabā slēgtās telpās:

Bultskrūves, tapas, instrumenti, izolācijas materiāli, elektriskais aprīkojums un daļas, kurām pievienotas elektriskās ierīces, elektriskie motori, metināšanas materiāli un aprīkojums, visas mazās detaļas un visas

daļas, kuras ir jau apklātas ar virsējo krāsojuma slāni, jo to uzglabāšanai nav nepieciešama liela telpa.

11. ATĻAUJAS, LICENCES UN APSTIPRINĀJUMI

Izņemot jau izsniegtos projekta nosacījumus/iesniegumus un/vai atļaujas, kas ir pievienotas konkursa dokumentācijai, Būvuzņēmējam ir jāiegūst visas atļaujas, licences un apstiprinājumi, kas nepieciešami Darbu celtniecībai, pārņemšanai un lietošanai, ieskaitot darbu, kas nepieciešams starplaika pasākumu veikšanai. Pasūtītājam ir jāsadarbojas ar Būvuzņēmēju Atļauju u.t.t. iegūšanai. Pasūtītājam ir jāpalīdz Būvuzņēmējam iegūt atļaujas, kuras tikai Pasūtītājs var iegūt un otrādi.

Būvuzņēmējam jāizpilda visu nosacījumi, kas uzstādīti trešo pušu izdotajās atļaujās, ieskaitot arī Pasūtītāja iegūtajās atļaujās uzstādītie nosacījumi. Būvuzņēmējam ir jāieplāno pietiekami daudz laika sava grafikā, kas būtu pietiekams trešajām pusēm, kas izdod atļaujas u.t.t.

Īpaša uzmanība ir Jāpievērš CELTNIECĪBAS LIKUMAM. Piezīme:

Būvuzņēmējam ir jāuzņemas atbildība par Tehniskā Projekta Valsts Eksperta Pārbaudi. Būvuzņēmējam  ir  jāpārskata  projekts  saskaņā  ar  pārbaudes  slēdzieniem,  un  jāiekļauj  visas izmaksas Konkursa Piedāvājumā.

12. MATERIĀLU KVALITĀTE

12.1	Vispārīgi

I)	Darbs  ir  jāveic  INŽENIERA  vispārējā  uzraudzībā  un  ar  INŽENIERA  regulāru  apsekošanu,  lai nodrošinātu Darba izpildes atbilstību ar Kontrakta Dokumentiem. Šādas apsekošanas var iekļaut fabrikas, iekārtu, darbnīcas vai lauka apsekošanu, kā tas nepieciešams. Inženierim ir atļauta piekļūšana visām darba Daļām, ieskaitot rūpnīcas, kur ir ražoti materiāli vai aprīkojums. Inženierim ir jāapseko visi materiāli un aprīkojuma elementi, ko ir nodrošinājis BŪVUZŅĒMĒJS, neviens materiāls vai aprīkojuma elements nevar tikt izmantots Darbos, kamēr Inženieris tos nav apsekojis un apstiprinājis.

II)	Visiem materiāliem, armatūrai, montāžas piederumiem un krājumiem, kas ir piegādāti saskaņā ar Kontrakta Dokumentiem ir jābūt jauniem un nelietotiem, tiem jābūt izgatavotiem pēc augstākās kvalitātes, profesionalitātes un konstrukcijas prasībām. Netiks pieņemti sliktākas vai zemākas kvalitātes materiāli vai aprīkojuma elementi, viss montāžas un celtniecības darbs ir jāveic pēc augstākajiem profesionalitātes standartiem.

III)	Pieprasot cenas uz materiāliem, ka ir domāti nogādei uz celtniecības vietu un ieviešami Darbos saskaņā ar jebkuru šo Specifikāciju daļu, Būvuzņēmējam ir jānodrošina ražotāju vai piegādātāju ar pilnīgu informāciju, kas, jebkurā gadījumā, var būt nepieciešama, lai nodrošinātu atbilstību ar kontrakta Pantu, un jebkurā gadījumā, viņam ir jācitē šis Pants pilnībā katram ražotājam vai piegādātājam.

IV)	Atbilstoši visiem Kontrakta Nosacījumiem, visiem materiāliem un aprīkojumam, kas tiek plānoti tikt izmantotiem Darbos, ir jābūt apstiprinātiem no Inženiera puses pirms Būvuzņēmējs noformē pasūtījumu.

V)	Ja vien to nav citādi atļāvis Inženieris, neviens materiāls vai aprīkojums nedrīkst tikt pārvests no oriģinālā ražotāja vai beidzamās salikšanas darbnīcas uz darbu vietu, pirms Inženieris to ir apsekojis un apstiprinājis.

VI)	Papildus  jebkurai  apsekošanai  vai  kvalitātes  garantijas  nosacījumiem,  kas  var  būt  norādīti, Inženierim ir tiesības neatkarīgi izvēlēties, testēt un analizēt, uz pasūtītāja rēķina, papildus paraugus no jebkura izmantojamā materiāla. Ja vien kāda Darbu daļa neatbilst Specifikāciju prasībām, kā to parāda neatkarīgo testu vai apsekošanu rezultāti, visu šādu apsekošanu un testu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas saistītas ar šāda Darba aizvākšana, labošanu un atjaunošanu, ir pilnībā jāsedz BŪVUZŅĒMĒJAM.

12.2	Paraugu un Datu iesniegšana

I)	Būvuzņēmējam ir jāiesniedz Inženierim apstiprināšanai paraugi, rasējumi, katalogi, profili, grafiki un citus aprakstošos datus mehāniskajam, elektriskajam, arhitektoniskajam un citiem materiāliem un aprīkojumam, kā to ir norādījis Inženieris un kuru Būvuzņēmējs paredz iesaistīt Darbos. Atsevišķiem materiāliem un aprīkojumam dati var būtu pieprasīti, lai tie būtu iesniegti saskaņā ar Inženiera sagatavotu detalizētu veidlapu.

II)	Paraugi, kas nepieciešami saskaņa ar Specifikācijām ir jābūt sagādātiem, sagatavotiem testēšanai un piegādātiem bez maksas Pasūtītājam, ar pietiekamu laika rezervi, kas nepieciešama visu vajadzīgo testu un analīžu veikšanai, kā tas norādīts pielietojamiem materiāliem. Piegādes laiku un vietu norada Inženieris.

III)	Kad  ražotājs, piegādātājs  vai  Apakš-Būvuzņēmējs piegādā  testu rezultātus, ka  veikti  rūpnīcā, fabrikā vai noliktavā, Inženieris pieņems piegādātās testu atskaites, ja tiek izpildīti sekojošie nosacījumi:

•	Inženieris bija apstiprinājis Testēšanas Aģentūru pirms testu veikšanas, un visas nepieciešamā

sertifikācija bija derīga testu izpildes brīdī.

•	Testi tika izpildīti saskaņā ar Specifikācijām konkrētajiem materiāliem un priekšmetiem.

•	Ziņojumiem jābūt sagatavotiem saskaņā ar vienošanos ar Inženieri

IV)	Iesniegtajiem materiāliem ir jābūt atbilstoši marķētiem ar projekta Kontraktu numuru, Būvuzņēmēju, piegādes avotu, ražotāja Kontrakta Vienības numuru un citiem datiem , kas nepieciešami saskaņā ar Specifikācijām.

| V) Visiem materiāliem jābūt piegādātiem ar pietiekamu laika rezervi, bet ne vēlāk kā 30 dienas pirms pirkuma veikšanas, lai atļautu pietiekamu apdomu laiku un darbību bez celniecības grafika aizkavēšanas. VI) Būvuzņēmējam materiāls apstiprināšanai ir jāpiegādā ar iepriekšēju apmaksu, un Būvuzņēmējam ir iepriekš jābrīdina Inženieris rakstiskā formā par visu materiālu piegādi. VII) |  | Testa rezultātiem parasti ir jāiekļauj: |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | parauga identifikācijas numuri; |
|  | 2) | parauga avots (pietiekami daudz informācijas, lai varētu noteikt partiju, grupu, apcirkni vai bunkuru, |
|  |  | no kurienes paraugi ir ņemti); |
|  | 3) | kādu Darbu daļā ietilpst paraugs; |
|  | 4) | paraugu noņemšanas datums; |
|  | 5) | testa apraksts, attiecībā pret attiecīgajiem standartiem; |
|  | 6) | testa rezultāti (Ziņojums par to vai materiāls ir izturējis vai nav izturējis prasības); |
|  | 7) | testa datums; |
|  | 8) | atsauksme uz laboratoriju, kas veikusi testus; |
|  | 9) | Slēdziens (apmierinošs vai neapmierinošs). |

12.3	Apsekošana ražošanas vietā

I)	Ražošanas vietas apsekošana ir Inženiera pienākums un to nevar apstiprināt, noliegt vai kā citādi mainīt neviens cits Birojs, Nodaļa vai persona. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par ražošanas vietas apsekošanas koordinēšanu ar Inženieri.

II)	Noslēdzošā Inženiera apsekošana var būt neieciešama pirms iegādes.

III)	Situācijās, kad Inženierim ir īpaši pieprasīts saskaņā ar Tehniskajām Specifikācijām pārbaudīt liela aprīkojuma darbību pirms tā piegādes, ražotājam ir jāsagatavo testēšanas procedūra, kura jāapstiprina Inženierim  pirms  darbības  testa  laika  noteikšanas.  Inženierim  ir  jābūt  klāt  darbības  testā.  Inženieris novērtēs darbības testa datus un atzīmēs vai aprīkojuma darbība atbilst Kontrakta prasībām. Inženieris ir atbildīgs par atļaujas piešķiršanu piegādāt aprīkojumu uz Darbu izpildes vietu. Šāda pati procedūra ir piemērojama lauka darbības testēšanai, kas neieciešama pirms aprīkojuma pieņemšanas.

IV)	Lai  būtu  iespējams  notestēt  materiālus  vai  aprīkojumu  uzreiz  pēc  to  izgatavošanas  beigām, Būvuzņēmējam ir rakstiski jāinformē Inženieris par materiālu un aprīkojuma ražošanas vai uzglabāšanas vietām, tā lai apsekošana var notikt laicīgi un bez materiālu un aprīkojuma nosūtīšanas uz Darbu izpildes vietu aizkavēšanas.

V)	Inženieris veiks šādus testus ar betonu, betona konstrukcijām, vaļņa materiāliem, filtra materiāliem un citiem materiāliem, ko ik pa laikam viņš var izvēlēties, un Būvuzņēmējam ir jānodrošina šādi paraugi vai palīdzība šādu paraugu noņemšanā Darbu veikšanas vietā, ja Inženieris to pieprasa. Inženiera veiktie testi nekādā gadījumā neatbrīvo Būvuzņēmēju no viņa pienākuma pārliecināties, ka visi materiāli atbilst noteiktajām prasībām, un kontrolēt to kvalitāti.

12.4	Ražotāja Atbilstības Sertifikāts

Gadījumā, ja produkcija ir ar standarta marķējumu un to izgatavo pēc standarta ražošanas principiem, un tai ir apmierinošas Ekspluatācijas ieraksti, apliecinot izmantošanu līdzīgo apstākļos vismaz 2 gadus, Inženieris var pieņemt Ražotāja sertifikātu, kas apstiprināts pie zvērināta notāra, ka produkcija atbilst piemērojamām Specifikācijām.

12.5	Rūpnīcas sertifikāti

Gadījumā, kad ir materiāli, kuriem šāda procedūra ir parasta, Inženieris var pieņemt ražotāja rūpnīcas un laboratorijas sertifikātu.

12.6	Ekspluatācijas Ieraksts

Ja ir iespējams uzrādīt apmierinošas Ekspluatācijas ierakstu, tad Inženieris var atteikties no dažu testu izpildīšanas.

12.7	Testēšanas Laboratorijas Sertifikāti

Inženieris var pieņemt sertifikātu no komerciālās testēšanas laboratorijas, kas viņam šķiet apmierinoša, sertifikātu, kas apliecina, ka produkts ir notestēts Inženierim pieņemama perioda laikā un ka tas atbilst Specifikācija prasībām.

12.8	Materiālu Pasūtījumi

Būvuzņēmējam ir jānodrošina Inženieris ar Apakš-Būvuzņēmēju un pārdevēju sarkstu, pie kuriem ir jāveic materiālu vai aprīkojuma (kuri būs tieši iekļauti Kontrakta darbā) pasūtījumi. Trīs materiāla vai aprīkojuma pasūtījuma kopijas vai materiāla vai aprīkojuma krājuma saraksts ir jānodod Inženierim. Visiem pasūtījumiem un krājuma sarakstiem ir jābūt ar norādi uz Standarta Specifikāciju saskaņā ar kuru tie ir piegādāti, attiecīgajiem rasējumiem un daļu numuriem, ja tādi ir, un nepieciešamo piegādes datumu, tāpat jābūt norādei, ka Inženierim materiāls ir jāapseko un jānotestē.

12.9	Materiālu Pieņemšana

Inženiera jebkura materiāla apstiprinājums nekāda veidā neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības izpildīti visas Specifikāciju prasības, un tas nenovērš vēlāku šāda materiāla atzīšanu par nederīgu, ja šādam materiālā vēlāk tiek atklāts defekts, kas neatbilst Specifikācijām.

12.10	Galīgā pieņemšana un izpildāmie testi

Kad  viss  Darbs  ir  pabeigts  saskaņā  ar  Inženiera  prasībām  un  visi  nepieciešamie  testi  ir  izpildīti  un sertificēti, Būvuzņēmējam tas ir jāziņo Inženierim, un rakstiskā veidā jālūdz Inženierim izpildīt Pilnīgu Beidzamo Apsekošanu. Pilnīgā Beidzamā Apsekošana ir jāveic Inženierim, klātesot Būvuzņēmējam un galveno Apakš-Būvuzņēmēju pārstāvjiem. Būvuzņēmējam tiks nodots Beidzamās Apsekošanas Korekcijas Saraksts,  kad  Pilnīgā  Beidzamā  Apskate  tiks  pabeigta.  Visas  Beidzamās  Apsekošanas  Korekcijas Sarakstā  uzrādītās  nepilnības  ir  jāizlabo  trīsdesmit  (30)  dienu  laikā  pēc  Beidzamās  Apsekošanas Korekcijas Saraksta izdošanas. Visām izlabotajām nepilnībām ir jābūt apsekotām un apstiprinātām no Inženiera puses līdz brīdim, kad viss Darbs ir pabeigts. Ja neizdodas trīsdesmit (30) dienu laikā pēc Beidzamās Apsekošanas Korekcijas Saraksta izdošanas izlabot visas nepilnības, tad Pilna Beidzamā Apsekošanas tiek veikta vēlreiz.

Pēc visu fizisko bojājumu novēršanas, Inženieris uzsāk beidzamā maksājuma procesu un naudas summu ieturēšanu no Būvuzņēmēja, pēc visu strīdu naudas summu atņemšanas ( administratīvo nepilnību labošana, tādu kā algas izmaksu pārkāpumi, iepriekš paredzētie izdevumi).

Pēc  visu  Darba  nosacījumu  un  Projekta  administratīvo  nosacījumu  izpildes,  Pasūtītājs  oficiāli  saņem

Inženiera rekomendāciju uzskatīt Kontraktu par izpildītu. Pasūtītājam ir jāpaziņo sekojošais:

1) Būvuzņēmēja materiāla un izpildīto darbu Galvojuma-Garantijas sākuma datums visam Projektam.

2) Visa aprīkojuma un materiāla garantijas sākuma datums, ja tas nav bijis iepriekš paziņots.

3) Datums kad attiecīgais Ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošinātājs uzņemas atbildību par Projekta tehnisko apkopi, apsardzi un drošību.

12.11	Paraugi un testu Apraksts

I)	Neviena Darba daļa nedrīkst būt aizbērta, aizlieta ar betonu, noslēpta vai citādi apsegta pirms to ir pārbaudījis Inženieris vai cita Aģentūra un par to ir izdots sertifikāts. Vienmēr, kad Būvuzņēmējs ir gatavs aizbērt, aprakt, aizliet ar betonu, noslēpt vai kā citādi aizklāt jebkuru Kontraktā iekļauto Darba daļu, viņam ir jābrīdina Inženieris ne mazāk kā četrdesmit astoņas (48) stundas iepriekš, un jālūdz veikt apsekošana pirms aizklāšanas darbu uzsākšanas.	Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nav brīdinājis Inženieri četrdesmit astoņas (48) stundas iepriekš par šādas apsekošanas nepieciešamību, inženierim ir tiesības pieprasīt aizkavēt darbus uz laiku, kas būtu pietiekams šādas apsekošanas veikšanai, kā arī jebkuru nepilnību novēršanai, visu šādu aizkavējumi izmaksas, ieskaitot iespaidu uz citām darba daļām, ir pilnībā jāsedz Būvuzņēmējam. Ja kāda Darba daļa ir apsegta bez apsekošanas, tā ir jāatsedz uz pilnīga Būvuzņēmēja rēķina. Vietās, kur neapsekotais Darbs nevar tikt atklāts, kā, piemēram, betona lējums uz nostiprinošajiem tērauda stieņiem, tāds darbs ir pilnībā jānojauc, jāizvāc un jāatjauno pēc atbilstošās apsekošanas veikšanas, visi ar to saistītie izdevumi ir jāuzņemas Būvuzņēmējam.

II)	INŽENIERA klātbūtne neatbrīvo BŪVUZŅĒMĒJU no atbildības par pareizu Darba izpildi saskaņā

ar visām Kontrakta Dokumentu prasībām.

III)	Inženierim ir tiesības, visās vietās un jebkurā laikā, izbrāķēt jebkuras izmantojamās daļas vai materiālus, kas jebkādā veidā neatbilst šo specifikāciju prasībām, neskatoties uz to vai defekts tika atklāts ražošanas brīdī vai pēc Darbu beigšanas celtniecības objektā. Būvuzņēmējam ir nekavējoties pēc brāķa paziņojuma jāaizvāc izbrāķētās daļas vai materiāli. Visas brāķēto daļu un materiālu aizvākšanas un nomaiņas izmaksas ir pilnībā jāuzņemas Būvuzņēmējam.

12.12	Rezultātu Žurnāls

I)	Rezultātu pierakstu lapām jābūt tādām, ka tās ir noteicis Inženieris. Testu un rezultātu žurnāls atrodas glabāšana pie Būvuzņēmēja.

II)	Žurnāla kopija katru mēnesi ir jānodod Inženiera pārstāvim.

13. APKALPOJOŠĀ PERSONĀLA APMĀCĪBA

Būvuzņēmējam ir jāuzņemas atbildība par apkalpojošā personāla apmācību. Būvuzņēmējam ir jāapmāca apkalpojošais personāls nepieciešamās iekārtu Ekspluatācijas un Apkopes jomā. Būvuzņēmējam ir jāizstrādā detalizēta apmācības programma Inženiera apstiprināšanai. Visas pakalpojošā personāla apmācības izmaksas ir jāiekļauj konkursa cenā. Apmācības programmai ir jāiekļauj visi iekārtu Ekspluatācijas un Apkopes aspekti, ieskaitot nepieciešamo rīcību bojājumu novēršanai, iekārtu drošībai, iekārtu   darbības   atbilstībai   ar   apkārtējas   vides   aizsardzības   noteikumiem,   ekonomiskai   iekārtu Ekspluatācijai u.t.t.

Visas iekārtu funkcionālās grupas, ieskaitot procesa tehnoloģiju, mehānisko aprīkojumu, elektrisko un informācijas un komunikācijas aprīkojumu, celtniecības struktūras ir jāpskata apmācības programmā.

Apmācība ir jāiekļauj teorētiskā un praktiskā daļa. Būvuzņēmējam ir jānodrošina visas nepieciešamās instrukcijas, programmas u.t.t. , lai varētu izpildīt mācību programmu.

14. ŪDENS APGĀDE

Būvuzņēmējam ir jāorganizē pasākumi atbilstošas ūdens apgādes iegūšanai un jāsedz visi ar to saistītie izdevumi.

15. ELEKTROENERĢIJAS APGĀDE

Būvuzņēmējam  ir  jāorganizē  pasākumi  elektroenerģijas  apgādes  ievilkšanai  un  jāapmaksā  iztērēta elektrības līdz pat Darbu nodošanas Pasūtītājam brīdim.

16. TELEFONS UN KOMUNIKĀCIJAS

Būvuzņēmējam, pēc Inženiera apstiprinājuma, ir jāprojektē, jāpiegādā, jāuzstāda, jādarbina un jāveic apkope Darba izpildes laikā telefona līnijai, kas pēc Darbu beigšanas tiks nodota Pasūtītāja lietošanā. Minimālajam telefonu skaitam un to izvietojumam ir jābūt sekojošam:

-	1 stacionārais telefons būvlaukuma kantorī

17. SANITĀRĀS BŪVES

Būvuzņēmējam ir jānodrošina un jāuztur sanitārās būves (tualetes) saviem darbiniekiem un apakš- būvuzņēmēja darbiniekiem, tām jābūt atbilstoši aizsegtām, tām jābūt pietiekamā skaitā, atbilstoši vietējām prasībām un noteikumiem. Saturs ir jāizved atbilstošā veidā, pēc nepieciešamības. Būvuzņēmējam ir stingri jāaizliedz nekārtības darbu izpildes vietā. Ja tiek kāds no darbiniekiem pārkāpj šo aizliegumu, viņš ir jāatbrīvo no darba, un viņu vairs nevar uzņemt darbā bez Inženiera rakstiskas piekrišanas.

18. DROŠĪBAS PASĀKUMI

18.1	Vispārēji

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem nepieciešamajiem drošības pasākumiem. No uzsākšanas līdz pat galīgajai pieņemšanai Būvuzņēmējam ir stingri jāievēro drošības noteikumi, lai novērstu negadījumus.

Būvuzņēmējam darbā ir jāizmanto drošas sistēmas. Visām personām, kas strādā būvlaukumā ir jābūt atbilstoši sagatavotām, tā lai tās būtu spējīgas droši veikt savus uzdevumus un pienākumus, tādā veidā, kas neradītu draudus savai vai citu veselībai. Personas, kas ir pirmo reizi pieņemtas darbā, ir jānoinstruē par būvlaukuma bīstamajām vietām, veicamajiem piesardzības pasākumiem, celtniecības veidu, ārkārtas situāciju  procedūrām  un  rīcību  ugunsgrēka  gadījumā.  Būvuzņēmējam  ir  jāreģistrē  visas  instruētās personas, katrai personai ir jāparakstās šādā reģistrā, apstiprinot, ka instrukcijas tika saņemtas. Būvuzņēmējam  ir  jāsagatavo  Drošas  Darba  Sistēmas  rakstisku  aprakstu,  kurš  ir  jāizdod  visiem būvlaukumā strādājošajiem.

Būvuzņēmējam ir jāizpilda visas Latvijas likuma normas un attiecīgos noteikumus.

Būvuzņēmēja darbībai ir jāatbilst arī ar Pasūtītāja Procesuālā Kodeksa prasībām darba drošībā un arī to pārvaldes orgānu prasībām, kuru pakalpojumi vai īpašums tiek iespaidoti no Darba veikšanas.

Visa drošības un ārkārtas situāciju apmācība ir jāpastiprina ar regulāriem praktiskajiem treniņiem. Būvuzņēmējam ir jāieceļ personu, kas ir atbildīga par Drošību, šai personai ir labi jāpārzina kompānijas

politika, menedžmenta vadības instrukcijas, noteikumi, likumi un mūsdienīgākā, labākā izpratne par to

pielietojumu Veselības, Drošības un Labklājības uzlabošanai. Atbilstība Veselības un Drošības prasībām ir katra menedžera un katras personas atbildība katrā līmenī.

Būvuzņēmējam celtniecības vietā ir jāizveido:

1)	Pirmās medicīniskās palīdzības pakalpojumi ar atbilstoši apmācītu personālu, gan virs zemes, gan zem, kā tas nepieciešams Darbu apjomam.

2)	Aprīkojumu cilvēku glābšanai un evakuācijai, kopā ar personām, kas ir instruētas tā pielietošanā.

3)	Viss	nepieciešamais	aprīkojums,	drošībās	barjeras,	brīdinājuma	plāksnes	u.t.t.	cilvēku aizsardzībai.

4)	Visaptverošas ugunsdzēsības iekārtas.

5)	Ķīmiskie vai saspiesta skābekļa glābšanas komplekti visiem zem zemes strādājošajiem.

6)	Būvuzņēmējam ir jāieceļ kompetentu drošības ierēdni, kurš labi pārzina šo būvniecības darbu veida riskus un kurš ir atbildīgs par Darba atbilstību visām menedžmenta direktīvām un noteikumiem, kas ir saistīti ar darba drošību.

7)	Saskaņā ar likuma prasībām vai Pasūtītāja prasībām un Darbu apmēriem un dabu, Būvuzņēmējs var iecelt apmeklējošo darba drošības ierēdni, saskaņā ar augšminēto (6) punktu. Viņam ir jāapmeklē būvlaukums darbu uzsākot, kā arī darba metožu maiņas gadījumos, bet jebkurā gadījumā starplaikiem starp viņa apmeklējumiem nedrīkst būt lielākiem par 1 mēnesi.

Sakarā  ar  visiem  ierosinājumiem, kas  varētu  ietekmēt  būvlaukuma darba drošību,  ir  jākonsultējas ar

Inženieri. Šādas konsultācijas neatbrīvo Būvuzņēmēju atbildību pret likumu un Kontraktu. Būvuzņēmējam tāpat ir jānodrošina, ka:

1)	Visas iekārtas tiek uzturētas labā kārtībā.

2)	Būvlaukums ir aizsargāts pret nepiederošām personām un bērniem.

3)	Apgaismojums šahtās un tuneļos atbilst BS 6164 rekomendācijām, vai kādam citam attiecīgajam standartam. Zem zemes ir jānodrošina ārkārtas situāciju apgaismojums. Būvlaukuma apgaismojumam nedrīkst būt traucējošam.

Ir jāierīko balss komunikācijas starp būvlaukuma kantori un visām būvniecības vietām.

Apmeklētāji saņem instrukcijas par veikto Dabru apjomu un iespējamo risku. Apmeklētāji var atrasties būvlaukumā tikai nozīmēto kvalificēto personu pavadībā.

Vienības cenās ir jāiekļauj pareizs spraišļojums, aizsargpārklājums un sastiprināšana, ieskaitot instalāciju sākuma sagatavošanu, kad tas nepieciešams, nogāžu aizsardzība, rakšanas metodes nogruvumu riska samazināšanai u.t.t.  Zemes  vai kalnu  apstrādes  darbu veikšanas  laikā notikušo  nogruvumu rezultātā radušos zaudējumus ir jāsedz Būvuzņēmējam. Netiks apmaksāta papildus augsnes pārvietošana, kas ir nepieciešama šādu bojājumu rezultātā.

18.2	Kustības regulēšana

Būvuzņēmējam ir jāiegūst informācija par un jāsaskaņo sava darbība ar policijas prasībām un rekomendācijām attiecībā uz kustības drošības pasākumiem.

Būvuzņēmējam ir jāsagādā barjeras un ceļa zīmes, kuras pieprasa pārvaldes orgāni vai Inženieris. Visām ceļazīmēm ir jāatbilst starptautiskajam standartam vai citām satiksmes pārvaldes orgānu uzstādītajām prasībām. Visām rakstītākajām zīmēm un brīdinājumiem jābūt Latviski. Būvuzņēmējam šādas zīmes ir jāuzstāda tieši pirms darbu uzsākšanas būvlaukumā un tās jānovāc tūlīt pēc darbu beigšanas.

18.3	Drošības aprīkojums

Būvuzņēmējam ir jātur savā kantorī un citās labi zināmās vietās būvlaukumā drošības aprīkojums, kas ir noteikts saskaņā ar drošības noteikumu prasībām, viss nepieciešamais pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanai ievainotajiem, tāpat viņam jāizveido procedūras būvlaukumā ievainojumus guvušo personu ātrai nogādei slimnīcā vai ārsta aprūpē.

Būvuzņēmējam ir jāveic viss nepieciešamais, lai aizsargātu sabiedrību no riskiem, ieskaitot, bet ne tikai, virsmas nelīdzenumus vai nepakāpeniskas līmeņa izmaiņas gājēju celiņos, tranšejas un rakumi uz ceļiem. Aizžogojumi, apgaismojuma stabi un attiecīgās zīmes ir jāuzstāda pietiekamā daudzumā, lai aizsargātu sabiedrību un darbu.

Visu darbu izpildei un visām uzstādītajām konstrukcijām, īpaši trepēm, platformām, strukturālajiem atvērumiem, sastatnēm, nostiprinājumiem, apšuvumiem, mašinērijas aizsargiem un līdzīgam aprīkojumam ir jābūt saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Būvuzņēmējs vienmēr ir jāuzstāda un jāuztur darba kārtībā drāšu žogu, viengabala nožogojumu, margas, aizžogojumu vai tērauda plātnes, atkarībā no nepieciešamības, visos atvērumos, šķēršļos, vai citos riska faktoros ielās, uz trotuāriem, uz grīdām, jumtiem un gājēju celiņiem. Visiem šiem norobežojumiem ir jābūt apgādātiem ar atbilstošu apgaismojumu, kā tās nepieciešams drošībai.

Vietās, kur darbs noris uzliesmojošas vai indīgas gāzes vidē, nepieciešams nodrošināt attiecīgus gāzes detektorus, ventilāciju, aprīkojumu skābekļa nepietiekamības gadījumam. Strādniekiem ir jābūt apgādātiem ar apstiprinātiem elpošanas aparātiem.

18.4	Nelaimes gadījumu ziņojumi

Ja ir noticis nāves vai nopietna ievainojuma gadījums, par to nekavējoties ir jāinformē Inženieris ar telefona vai ziņneša palīdzību. Bez tam Būvuzņēmējam precīzi jāziņo Inženierim rakstiskā veidā par visiem negadījumiem, kas notikuši darba gaitā vai tās rezultātā vai būvlaukumā, pievienojot detalizētu aprakstu un aculiecinieku liecības.

Ja kāda persona iesniedz prasību pret Būvuzņēmēju vai jebkuru apakš-būvuzņēmēju, Būvuzņēmējam ir nekavējoties jāziņo par šo faktu Inženierim rakstiskā veidā, pievienojot detalizētu prasības aprakstu.

19. PASTĀVOŠO DARBĪBU VAI BŪVJU SLĒGŠANA

Nepārtraukta iedzīvotāju apkalpošanas līniju un sanitāro kameru, sanitāro un lietus ūdens kanalizācijas, attīrīšanas iekārtu darbība ir kritiski svarīga. Būvuzņēmējs šos pakalpojums var pārtraukt tikai ar Inženiera atļauju.

Inženierim izskatīšanai ir jāiesniedz detalizēts plāns vai grafiks pastāvošo būvju apvienošanai ar jauno sistēmu, vai kādam citam darbam, kam nepieciešama jebkuras pastāvošās darbības vai būvju īslaicīga slēgšana. Izskatītais grafiks ir jāiekļauj Būvuzņēmēja Darba Gaitas Grafikā un ir priekšlaicīgi jāpaziņo par to, lai pasūtītājs un Inženieris būtu klāt pie slēgšanas, jauno sistēmu pievienošanas un ieslēgšanas.

Visiem materiāliem un aprīkojumam (ieskaitot ārkārtas situācijas aprīkojumu), kas nepieciešams pievienošanas paātrināšanai un atvieglošanai ir jābūt klāt pirms pastāvošo būvju slēgšanas. Vietās, kur ir nepieciešama kanalizācijas apvešana, Būvuzņēmējam ir jāpiegādā, jāuzstāda un jādarbina visi materiāli un aprīkojums, ieskaitot sūkņus. Vietās, kur kanalizācija tiek novadīta apstiprinātā pieņemšanas grāvī, teknē vai lietus ūdens kanalizācijas sistēmā, Būvuzņēmējam ir jāhlorē tādas plūsmas saskaņa ar Latvijas standartiem.

Būvuzņēmējam ir jāuzņemas atbildība par pasākumiem, kas ir nepieciešami pastāvošo kanalizācijas pakalpojumu uzturēšanai. Pievienotās mājas un telpas nedrīkst tikt iespaidotas šāda darba rezultātā. Pastāvošie kanalizācijas pakalpojumi nedrīkst tikt pārtraukti un Būvuzņēmējam ir jārūpējas par visiem īslaicīgajiem pasākumiem, lai uzturētu kanalizācijas sistēmu darbībā. Caurule, kas tiek lietota kanalizācijas novadīšanai ir jābūt ūdensdrošai. Ja novadīšanas caurule būs pašteces caurule, tai jābūt ar tādu pašu diametru izejošā savienojuma caurule. Ja novadīšanas caurule būs spiedvads, caurules un sūkņa jaudai jābūt pietiekamai, lai novadītu maksimālo iespējamo kanalizācijas plūsmu. Visas nepieciešamās izmaksas ir jāiekļauj attiecīgajās vienības cenās kā nojaukšanas darbi.

20. ŪDENS KONTROLE

20.1	Vispārējie Būvuzņēmēja Pienākumi

Skaidri apzinoties citus Kontraktā uzstādītos nosacījumus, visas grūtības, ko rada ūdens radītā bīstamība, viss papildus darbs, kas šajā sakarā var izrādīties nepieciešams, visi ūdens radītie bojājumi, ūdens sūknēšana visās struktūras, kas nav minētas Kontrakta, bet kuras Būvuzņēmējs uzskata par vajadzīgu uzcelt, ar nolūku kontrolēt ūdeni, ir jāapmaksā Būvuzņēmējam.

Skaidri  apzinoties  citus  Kontraktā  uzstādītos  nosacījumus,  Būvuzņēmējam  ir  jāuzņemas  atbildība  par visiem Darba daļas ēku pamatu bojājumiem, virsmas ūdens notecējumiem, vai bojājumiem jebkuros novadīšanas vai aizsardzības darbos, ko veicis Būvuzņēmējs.

20.2	Darbu aizsardzība

Pirms jebkuru darbu uzsākšanas, Būvuzņēmējam ir jāiesniedz Inženiera apstiprināšanai metodes, kuras viņš ierosina izmantot Darbu aizsardzībai, izņemot gadījumu, ja šis metodes jau ir paredzētas Kontraktā iekļautajā projektā.

20.3	Tranšeju un pamatu atūdeņošana

Būvuzņēmējs ir jāsagādā, jāuzstāda, jāveic tehniskā apkope un jādarbina visi sūkņi un cits aprīkojums, kas nepieciešams ūdens novadīšanai kur tas ir nepieciešams un cik ilgi tas ir nepieciešams Darbu izpildei.

Atūdeņošanas  iekārtām  jābūt  tādām,  lai  netiktu  bojāts  pakojamais  materiāls,  un  lai  tās  nodrošinātu rakšanas darbu stabilitāti.

20.4	Darbu ziemas pārtraukšana

Projekta vietā ziemas sezonā no 15. novembra līdz 15. martam visas kontraktā minētie celtniecības darbi ir jāaptur, ja to pareiza izpilde nav iespējama. Precīzu periodu nosaka Būvuzņēmējs. Inženieris var ieteikt Būvuzņēmējs pārtraukt visi vai daļu no Darba bez jebkādas finansiālas kompensācijas Būvuzņēmējam. Visām tranšejām ir jābūt aizbērtām pirms šī perioda sākuma. Celtniecības materiāli vai utilizācijas materiāli, pāri palikušai rakšanas materiāli, celtniecības atkritumi, celtniecības aprīkojums vai būvlaukuma pagaidu struktūras nedrīkst tikt uzglabāti publiskās lietošanas teritorijā ziemas periodā. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs atstāj kādu no augstāk minētajiem elementiem publiskās lietošanas teritorijā, Pasūtītājam ir tiesības tos aizvākt, vai likt tos aizvākt uz Būvuzņēmēja rēķina, bez jebkādām formalitātēm vai rakstiska brīdinājuma no Pasūtītāja. Visi bojājumi vai zaudējumi, kas nodarīti Būvuzņēmēja materiāliem, aprīkojumam vai iekārtām, ja Pasūtītājs vai viņa aģents tos ir aizvācis, ir tikai un vienīgi Būvuzņēmēja atbildība.

21. INFORMĀCIJAS DĒLIS

Būvuzņēmējam ir jāsagādā, jāuzstāda un jāuztur informācijas dēlis un atgādinājumu dēlis katrā vietā, kur to norāda Inženieris. Būvuzņēmējam šīs izmaksas ir jāparedz savā piedāvājumā.

Vispārīgi

Informācijas un publikāciju nolūks par StrukturāloFondu līdzinansējumu ir paplašināt sabiedrības izpratni un sekmēt Eiropas Savienības darbības caurspīdīgumu, kā arī radīt tās vienotu tēlu visās dalībvalstīs. Eiropas Komisijas vēlas, lai saņēmēji, potenciālie saņēmēji, ekonomiskie un sociālie partneri un plašāka

publika  tiek  informēta  par  jebkura  veida  atbalstu,  kas  tiek  saņemts  no  Eiropas  fondiem.  Komisijas

vadlīnijas, pēc kurām stingri jāvadās dalībvalstīm ir norādītas 2000. gada 30. maija noteikumos (EK) Nr.

1159/2000 par informācijas un publicitātes pasākumiem, kas dalībvalstīm veicami sakarā ar palīdzību no struktūrfondiem.

Informācijas dēlis

Eiropas Komisijas vadlīnijas nosaka, ka projektiem, kas iesaistītie līdzfinansējuma infrastruktūras investīcijās, kas pārsniedz 3 miljonus Eiro, būvlaukumā jāizvieto informācijas dēlis. Uz šāda dēļ jāparedz vieta  norādījumam  par  Eiropas  Savienības  ieguldījumu.  Ziņojumu  dēlim  jābūt  pietiekama  izmēra,  lai

norādītu visu darbību apjomu un visus finansējuma avotus vai tikai Eiropas atbalstu. Šai sadaļai, kas

norāda Eiropas atbalstu, jāatbilst sekojošiem kritērijiem:

•	Tam jāparedz vismaz 25% platības no visa informācijas dēļa

•	Tajā jāparādās Eiropas emblēmai un teikumam “Projekta līdzfinansētājs Eiropas Savienība”

•	Burtu lielumam, kas norāda Eiropas atbalstu jābūt vismaz tik pat lieliem, kā tiem, kas norāda citu atbalstu, lai arī burtveidols var būt cits.

•	Informācijas dēlis jānovāc ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc darbu pabeigšanas un tas var tikt nomainīts ar pastāvīgu piemiņas plāksni.

Pastāvīgas piemiņas plāksnes

Pastāv papildus prasības pastāvīgām piemiņas plāksnēm, kas reprezentē Strukturālo fondu līdzinansējumu un  tiek  izvietotas  plašākai  publikai  pieejamos  būvlaukumos.  Infrastruktūras  projektiem,  kuru  kopējās

izmaksas  pārsniedz  3  miljonus  Eiro,  jābūt  šādām  plāksnēm.  Plāksnē  jāiekļauj  Eiropas  emblēma  un teikums, kas norāda Eiropas Savienības ieguldījumu. Attiecīgā struktūrfonda norādīšana ir izvēles, bet ļoti

ieteicama.

ESF projektos pastāvīgas plāksnes jāizvieto ēkās, kurās ESF finansējums ir atbalstījis projektu. Komerbiznesa telpās piemiņas plāksne jāizvieto vismaz vienu gadu. Lai palielinātu sabiedrības informētību par ESF atbalstītajām aktivitātēm un lai sekmētu popularitātes pasākumus, Eiropas Sociālā fonda struktūrvienība ir uzdevusi sākt plākšņu ražošanu, kas ir pieejamas visiem projektiem. Šis piedāvājums ir atvērts  visām  pretendenta  organizācijām  un  to  apakšuzņēmējiem.  Plāksnes  var  iegūt,  sazinoties  ar sekojošu izplatīšanas kompāniju.

22. CELTNIECĪBAS LAUKUMA BŪVES, KAS JĀNODROŠINA BŪVUZŅĒMĒJAM

22.1	Pagaidu kantoris Pasūtītājam un Inženierim

Būvuzņēmējam būvlaukumā, Inženiera norādītajā vietā, ir jāuzstāda viens jauns pagaidu kantoris, ko lietos tikai Pasūtītājs un Inženieris, Būvuzņēmējam tas ir attiecīgi jāaprīko un jāuztur tīrībā un kārtībā.

Vietās, kas zemāk ir uzrādītas kantora uzstādīšanai, Būvuzņēmējam ir jāpiegādā un jāuzstāda divas atsevišķas tualetes. Katrai tualetei ir jābūt ūdens klozetpodam, izlietnei roku mazgāšanai, spogulim, papīra turētājam un dvieļa pakaramajam. Kopēji abām tualetēm Būvuzņēmējam ir jāpiegādā un jāuzstāda ūdens tvertne, karstā un aukstā ūdens padeve un 80 litru elektrisko boileri. Būvuzņēmējam ir jāierāda piemērotu zemes gabalu kantorim tik tuvu būvlaukumam, cik tas iespējams, bez papildus izmaksām Pasūtītājam. Visi piegādes, uzstādīšanas, elektroapgādes, ūdens, degvielas, uzturēšanas, regulāras tīrīšanas, nakts apsardzes izdevumi ir jāsedz Būvuzņēmējam līdz brīdim, kad būs pagājušas 15 dienas kopš Pārņemšanas Sertifikāta izdošanas. Šinī brīdī Būvuzņēmējam ir jāaizvāc kantoris, vai jānojauc ēkas, kā to pieprasa zemes īpašnieks.

Ja Būvuzņēmējs neizpilda šis prasības noteiktajā laikā, Pasūtītājs atņems radušos zaudējumu(no kopējā maksājuma summas), kas varētu rasties, ja Būvuzņēmēja vainas dēļ Pasūtītājam ir jāiegādājas divas piemērotas autopiekabes un apstrādātu koka materiālu. Inženieris un Pasūtītājs par piemērotu šajā gadījumā uzskatīs projekta nepieciešamību un tirgus piedāvājumu iegādes brīdī. Šajā gadījuma nav nepieciešama cita formalitāte, kā vien rakstiskas neatbilstības brīdinājums Būvuzņēmējam. No Būvuzņēmējam puses netiks pieņemtas nekādas prasības vai protesti, pat ja iegādāto piekabju, koka materiālu un mēbeļu cena ir augstāka nekā viņa aprēķins un ir labāka izgatavojuma kvalitāte. Viss iegādātais materiāls paliks Būvuzņēmēja īpašumā.

Būvuzņēmēja iegādātā piekabe un apstrādātie kokmateriāli ir pieņemami, ar nosacījumu, ka tie ir jauni, atbilst specifikācijām un ir īpaši iegādāti šī Kontrakta vajadzībām.

Pasūtītāja un Inženiera kantoris var būt gan atsevišķa būve, gan nodalīta telpa Būvuzņēmēja kantorī. Kantora  platībai  jābūt  25  kvadrātmetriem  lielai.  Telpai  jābūt  ūdensdrošai,  ar  ziemas  siltināšanu  un atbilstošu ventilāciju, apkurinātai un apgaismotai, saskaņā ar Inženiera nepieciešamībām. Ir jāplāno ari gaisa kondicionēšana, lai uzturētu telpas temperatūru zem 32 grādiem pēc Celsija. Telpai ir jābūt nodrošinātai ar vismaz trīs logiem un sešiem elektrības kontaktiem.

Kantora uzstādīšanai un aprīkošanai ir jābūt pabeigtai, saskaņā ar Inženiera nepieciešamībām, vismaz desmit dienas pirms celtniecības uzsākšanas.

Kantorī ir jābūt sekojošajām jaunām mēbelēm un piederumiem:

1)	Viens galds, 1 m x 1.5 m un viens krēsls

2)	2 rakstāmgaldi ap 1 m x 1.5 m ar 2 krēsliem

3)	Divi papildus krēsli

4)	Pakaramais, kā tas ir norādīts

5)	Viens sausā veida fotokopētājs

6)	Viens 1.20 m plats dokumentu uzglabāšanas skapis ar piecām atvilktnēm

7)	Viens piecu atvilkņu tērauda skapis dokumentu uzglabāšanai

8)	Trīs 1 m gari x 30 cm plati plaukti

9)	Divi vai trīs atvilkņu dokumentu skapji ar atslēgām

10)	Mēteļu pakaramie

11)	Viens tējas galdiņš

12)	Viena pilna tējas servīze kopā ar skapīti tās uzglabāšanai

22.2	Būvlaukuma ceļi un gājēju celiņi

Būvlaukuma kantoris, celtniecības vietas un noliktavas ir jāapgādā ar atbilstošu piekļuves ceļu, ņemot vēra kustības intensitāti. Piebraucamajam ceļam no vispārējās lietošanas ceļa un būvlaukuma galvenajiem

ceļiem ir jābūt vismaz 8 m platam. Retākas lietošanas ceļiem ir jābūt 5 m platiem. Apmales rādiusam krustojumos ir jābūt vismaz 10 m.

Ir jānodrošina pietiekami daudz vietas manevru veikšanai, lai atvieglotu transportēšanu. Izņemot piebraucamā ceļa slīpumu, visiem pārējiem ceļiem nedrīkst būt ar lielāku slīpumu kā 1 pret 10.

Automašīnu stāvvietas ir jānodrošina visās vietās, kā tas ir nepieciešamas darbu izpildei.

Būvlaukuma ceļi un gājēju celiņi būs uzbūvēti izmantojot smiltis un granti, ar asfalta segumu.  Trotuāri un gājēju laukumi būs no rūpnieciski izgatavotām citām plāksnēm.

Ceļiem jābūt projektētiem ar attiecīgu konstrukcijas dziļumu, kas atbilst paredzamajai transportu kustības slodzei, izmantojot apstiprinātu projektēšanas metodi.

22.3	Glabāšanas vietas

Būvuzņēmējam ir jānodrošina nepieciešamās glabāšanas vietas piegādātā materiāla un preču pagaidu uzglabāšanai. Ja nepieciešamais materiāls ir jāuzglabā noliktavā, tad ir jāievēro ražotāja/piegādātāja uzglabāšanas apstākļi, atbilstoši specifikācijai. Visām uzglabāšanas vietām ir jābūt nodrošinātām ar iežogojumu  un  sargiem.  Būvniecības  materiāli  nedrīkst  tikt  glabāti  tieši  blakus  materiāliem,  kas nepieciešami ikdienas darbam.

Attiecīgais Ūdens un kanalizācijas nodrošinātājs palīdzēs Būvuzņēmējam izveidot nepieciešamas glabāšanas vietas, bet nenodrošinās ar pašas vietas aprīkojumu u.t.t. Visas izmaksas, kas saistītas ar pagaidu uzglabāšanas vietu uzstādīšanu, uzturēšanu un aizvākšanu ir jāuzņemas Būvuzņēmējam un ir jāiekļauj kontrakta cenā.

22.4	Pasūtītāja un Inženiera personāla pārvadāšana

Būvuzņēmējam nav jānodrošina Pasūtītāja un Inženiera personālam nepieciešamā transportēšana.

22.5	Palīdzība Inženiera personālam un citiem Būvuzņēmējiem

Būvuzņēmējam jānodrošina viss darbs, kas nepieciešams Inženiera apmeklējumiem ar nolūku veikt Darbu pārraudzību un kas nepieciešams citu Būvuzņēmēju uzņemšanai un palīdzībai, uzstādot elektriskās un mehāniskās  konstrukcijas.  Šāds  darbs  tiek  apmaksāts  saskaņā  ar  Dienas  Darba  tarifiem,  savukārt Inženiera un viņa personāla uzņemšana un palīdzības izmaksas ir jāaprēķina saskaņā vienreizējas izmaksas tarifiem.

22.6	Mērīšanas aprīkojums

Būvuzņēmējam rīcībā būvlaukumā pastāvīgi jābūt sekojošajiem augstas precizitātes mērinstrumentiem:

i)	2 līmeņrāžiem

ii)	2 teodolītiem, aprīkotiem ar attāluma mērītāju

iii)	Viss  šajā  pantā  Inženierim  piegādātais  mērīšanas  aprīkojums  paliek  Būvuzņēmēja

īpašumā pēc darbu beigšanas.

23. BŪVLAUKUMA ATJAUNOŠANA UN SAKĀRTOŠANA

Brīdi,  kad  tiek  izsniegts  visu  Dabu  Pārņemšanas  Sertifikāts,  Būvuzņēmējam  ir  jāiesniedz  prasība Inženierim  atļauja  demobilizēt  Būvlaukumu,  saņemot  šādu  atļauju,  Būvuzņēmējam  ir  jāizvāc  no būvlaukuma visas iekārtas, aprīkojumu, uzkrājumus, pagaidu ēkas un citas būves un lietas, kas nav vairs nepieciešamas Kontraktā noteiktās darbības nodrošināšanai.

Ja  Būvuzņēmējam  atsākas  veikt  šādu  atjaunošanu  un  sakārtošanu  70  dienas  pēc  visu  Darbu Pārņemšanas  Sertifikāta  izdošanas,  atjaunošanas  un  sakārtošanas  darbu  izpildi  var  uzlikt  citam izpildītājam, pēc pasūtītāja izvēles, un visas attiecīgās izmaksas tiks atņemtas no Būvuzņēmēja starplaiku un galīgā maksājuma.

Visi pastāvošie drenāžas grāvi un caurules ir jātver un tām jāpiešķir slīpuma leņķis, lai atjaunotu pašteci. Bojātās drenāžas caurules ir jāatjauno to sākuma stāvoklī un atrašanās vietā.

Kad cauruļu ieguldīšanas un tranšeju aizbēršanas darbi ir pabeigti, ir jāapgrābj visas bijušās zālāja teritorijas, jāatbrīvo visas iesaistītās teritorijas no akmeņiem, šķembām, māla un citiem tur nepiederošiem materiāliem. Apstrādātajai virsmai ir jābūt tādai pašai, kā tā bija pirms darbu uzsākšanas, tai jābūt ar drenāžu, bez caurumiem, grambām, nelīdzenumiem un visa cita, kas neiederas apstādījumu teritorijā.

24. STACIJAS UN APRĪKOJUMA IDENTIFIKĀCIJA

Būvuzņēmējam ir jāizmanto aprīkojuma identifikācijas sistēmu, kurā redzams katra stacijas elementa nosaukums un numurs, un arī atbilstošā rasējuma numurs, kā arī jebkuri citi elementi, kas nepieciešami pilnīgai iekārtu identifikācijai. Visa uzstādītā aprīkojuma, sistēmu, elementu u.t.t., kā arī visu dokumentu un rasējumu identifikācijai un numurēšanai ir jāatbilst pasūtītāja prasībām. Vienam iekārtu elementam ir jābūt tikai vienam aprakstam, un tam ir jātiek viscaur un vienmēr lietotam iekārtās, elektriskajā aprīkojumā un mērinstrumentos.

Būvuzņēmējam ir jānodrošina visas etiķetes, nosaukuma plāksnītes, instrukcijas un brīdinājuma plāksnes identifikācijai un drošai iekārtu ekspluatācijai, visiem uzrakstiem jābūt Latviski.

Visām etiķetēm, nosaukuma plāksnītēm, instrukcijas un brīdinājuma plāksnēm jābūt cieši piestiprinātām pie iekārtu elementiem ar nerūsējošā tērauda kniedēm, vai ar pašu plākšņu tapām vai citām apstiprinātām metodēm. Līmes lietošana nav atļauta.

Nosaukuma plāksnēm iekārtu un aprīkojuma identifikācijai jābūt izgatavotām no nerūsējošā tērauda vai alumīnija ar matētu vai glancētu apdari, ar melnu burtu gravējumu tādā izmērā, kas būtu viegli salasāms no darba pozīcijas.

Brīdinājuma plāksnēm ir jābūt izgatavotām no nerūsējošā tērauda vai alumīnija, ar sarkanbaltu burtu iegravējumu uz balta pamata, novietotām pozīcijā, kas garantē maksimālo personāla drošību.

Visam aprīkojumam uz paneļiem un pultīm ir jābūt individuāli identificētam ar glancētām vai matētām nerūsējošā tērauda vai alumīnija etiķetēm, vai ar laminētās plastmasas etiķetēm, kur tas ir atļauts.

Katram elektrības slēdžu panelim, elektriskās vadības panelim, releju panelim u.t.t. elektriskās ķēdes etiķetei priekšējā daļā, kā arī uz aizmugures paneļa ir jābūt iegravētam ar melniem burtiem norādei uz attiecīgo elektrisko sistēmu. Elektriskās ķēdes norādēm ir jābūt precīzām un ar pilnīgu informāciju.

Cauruļvadu sistēmām jābūt identificētām ar krāsu identifikācijas sistēmu saskaņā ar Īpašnieka prasībām, ar krāsām, nosaukuma plāksnēm, un ja nepieciešams, krāsu lentēm. Jānorāda plūsmas virziens.

25. IEZĪMĒŠANA UN MARĶĒŠANA

Katram iepakojums ir jābūt ar satura sarakstu, kas ievietots ūdensdrošā aploksnē. Visiem elementiem un materiāliem jābūt skaidri iezīmētiem vieglai identifikācijai satura sarakstā.

Visām  kastēm,  iepakojumiem  u.t.t.  ir  jābūt  skaidri  iezīmētiem  no  ārpuses  ar  kopējo  svaru,  kur nepieciešama kraušana, un ar pacelšanas cilpu pareizu pozīciju, kurām jābūt marķētām ar identifikāciju attiecībā pret attiecīgo piegādes dokumentāciju.

Visām šablona atzīmēm uz iepakojuma ārpuses ir jābūt ar ūdensdrošu materiālu, kas aizsargāts ar šellaku vai laku, lai to aizsargātu pret nobrāzumiem vai nolupšanu transportēšanas laikā.

26. IZGATAVOJUMU STANDARTIZĀCIJA

Iekārtām jābūt tā projektētām, lai būtu atvieglota apsekošana, tīrīšana, apkope un remonts. Galvenais ir nodrošināt nepārtrauktu piegādi. Attiecīgajām daļām ir jābūt standartizētām un savstarpēji apmainām, kur vien tas ir iespējams.

Visam aprīkojumam, kas pilda vienādas funkcijas, ir jābūt tāda paša veida un ražojuma, lai samazinātu nepieciešamo uzglabājamo rezerves daļu daudzumus un lai uzturētu uzstādāmo iekārtu un aprīkojuma vienveidību.

Galvenais ir nodrošināt darbību ar maksimāli zemu apkopes nepieciešamības līmeni.

Īpašnieks saglabā tiesības ieteikt Būvuzņēmējam labāko veidu un ražojumu, lai nodrošinātu  augšminētās prasības.

27. EKSPLUATĀCIJA UN APKOPE

Būvuzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam apkopes programma. Apkopes programmai ir jābūt balstītai uz Uzticamo Centrēto Apkopi (UCA). Lai sastādītu apkopes programmu, galvenajam vadmotīvam vajag būt UCA.  Klasiskais  UCA  process  iekļauj  apskatāmo  sistēmu  identifikāciju,  to  funkcijas,  funkcionālos bojājumus un apkopes uzdevuma izvēli. Visas attiecīgā informācija ir jāizmanto, lai maksimāli ātri uzsāktu, sastādītu grafiku, izsekotu, piereģistrētu un izanalizētu apkopes uzdevumus.

Galvenās aprīkojuma detaļas, kas ietekmē visu sistēmas funkcionalitāti, ir jāidentificē. Tāpat ir jāidentificē galvenie patērētāji un iesaistītais aprīkojums, kas nepieciešams viņu pakalpojuma nodrošināšanai. Visu šo patērētāju ietekmējošais aprīkojums ir jāizanalizē un jānosaka galvenās detaļas. Tas pats attiecas uz būvēm un iekārtām, kas saistītas ar drošību, ūdens kvalitāti, izmaksām u.t.t. Visi šie elementi ir jānovērtē, lai izšķirtos par optimālo apkopes programmu.

Apkopes programmai ir jāiekļauj visi UCA aspekti, un to ir jāapstiprina Inženierim.

28. PIEEJAMĪBA

Būvuzņēmējam ir jānodrošina un jāuzstāda pietiekamā daudzumā drošības platformas, tuneļi, kāpnes un piebraucamie ceļi, kas nepieciešami drošai un vieglai piekļuvei pie iekārtu elementiem ekspluatācijai un apkopei.  Būvuzņēmējam  ir  jānodrošina  standartizēti  piebraukšanas  ceļi  ar  sistemātisku  ceļu  tīklu plānojumu.

Visu kāpņu, piebraukšanas ceļu u.t.t. projektēšanai ir jāatbilst attiecīgajām normām un noteikumiem.

Vispārēji

Drošības krāsām, drošības simboliem, un drošības zīmēm ir jāatbilst ISO R 557 ISO komitejas TC 80

‘Drošības Krāsas’ prasībām pēc konstrukcijas, ģeometriskās formas un nozīmes. Zīmes, kas tiek lietotas iekārtām celtniecības laikā, ir jābūt Īpašnieka apstiprinātām.

Montāža un uzstādīšana

Zīmju uzstādīšana ir jāizvēlas tā, lai tās būtu labi redzamas personām, uz kurām tās attiecas. Zīmēm ir jābūt cieši piestiprinātām. Pagaidu bīstamības zonas (piem. būvniecības laukumi, montāžas zonas) ir jāatzīmē ar pārvietojamām zīmēm. Zīmēm ir jābūt tā uzstādītām vai piestiprinātām, lai nerastos nekādi

pārpratumi.

29. IZKĀRTNES

Informatīvās izkārtnes

Informatīvajām izkārtnēm ir jānodrošina personāls ar nepieciešamo informāciju par objekta fizisko izvietojumu un struktūru, ēkām un aprīkojumu, piem. stāvu numuru, slodžu nešanas jaudu, ieskaitot grīdas vietu  atzīmēm,  celtņu,  pacelšanas  iekārtu  un  liftu  darba  slodzes,  telpu  identifikāciju  u.t.t.  Pazemes

cauruļvadu  un  kabeļu  maršruti  ir  attēlojami  uz  marķējuma  paneļiem  ar  attiecīgajiem  identifikācijas

numuriem.

Avārijas situāciju izkārtnes

Nelaimes  gadījumā  visai  nepieciešamajai  informācijai  ir  jābūt  tūlītēji  pieejamai  cietušajiem.  Tādēļ	ir jāuzstāda attiecīga izmēra zīmes, pietiekamā skaitā, lai norādītu evakuācijas maršrutus(ieskaitot stāvu

zonu	marķējumu),	avārijas	izejas,	ugunsgrēka	signalizācijas,	ugunsdzēšamos	aparātus,	īpašu

ugunsdzēšamo aģentu instrukcijas, brīdinājumus par īpašiem ugunsdzēšanas aģentiem (CO2), pirmās medicīniskās  palīdzības  aprīkojumu,	pirmās  medicīniskās  palīdzības  punktus,  nelaimes  gadījumu ziņošanas punktus, telefonus u.t.t.

Obligātās izkārtnes

Izkārtnes, kas norāda obligāto rīcību, ir jāuzstāda vietās, kur nepieciešams attiecīgi rīkoties, piem. neaizšķērsot ieeju; apiet pa labo pusi u.t.t.

Izkārtnē,   ir   arī   jānorāda   par   nepieciešamību   lietot   aizsargājošo   apģērbu   un   aprīkojumu,   piem. aizsargājošās brilles, aizsargājošo apģērbu, ķiveres, elpošanas aparātus, respiratorus, ausu aizsargus u.t.t.

Brīdinājuma izkārtnes

Brīdinājuma izkārtnēm ir jābrīdina par pastāvošajām vai iespējamajām briesmām, piem. uzliesmojošas vielas,  sprāgstošas  vielas,  indīgas  vielas,  nospriegoti  objekti,  vispārēja  bīstamība,  platuma/augstuma

ierobežojumi, kāpnes, iestigšanas, slīdēšanas vai nokrišanas briesmas u.t.t.

Piedevām, bez brīdinājuma izkārtnēm, ir jālieto melnu un dzeltenu strīpu marķējums, kur tas nepieciešams.

30. MĒRVIENĪBAS

Kontraktā ir jālieto Systems International d’Units (SI) mērvienību sistēma, saskaņā ar ISO 31 un ISO 1000 noteikumiem.