APSTIPRINĀTS:

Ludzas novada pašvaldības

Iepirkuma komisijas sēdē

2011.gada 27.oktobrī

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

_________________ I. Cibuļska

Ar 2011.gada 28.novembra grozījumiem

ATKLĀTA KONKURSA

“Latgales ielas rekonstrukcija posmā no Stacijas ielas līdz Krāslavas ielai, Ludzā, Ludzas novadā”

identifikācijas Nr. LNP 2011/75- ERAF

NOLIKUMS

Ludzā, 2011

# SATURS

1.	Vispārīgā informācija	…………………………………………………………………………..3

2. Piedāvājuma nodrošinājums........................................................................................................4

3. Piedāvājuma noformējums..........................................................................................................4

4. Nosacījumi pretendenta dalībai konkursā...................................................................................6

5. Prasības pretendenta profesionālajām spējām.............................................................................7

6. Prasības pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim ...........................................7

7. Pretendenta atlases dokumenti....................................................................................................7

8. Izziņas, kas apliecina atbilstību nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā..............................8

9.Tehniskais piedāvājums................................................................................................................9

10. Finanšu piedāvājums..................................................................................................................9

11.  Cita informācija........................................................................................................................9

12. Būvlaukuma apskate................................................................................................................10

13. Komisijas tiesības....................................................................................................................10

14. Komisijas pienākumi...............................................................................................................10

15. Pretendents, tā tiesības un pienākumi......................................................................................11

16. Piedāvājumu atvēršana ...........................................................................................................12

17. Pretendentu atlase....................................................................................................................12

18. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude............................................................................12

19. Finanšu piedāvājumu vērtēšana...............................................................................................12

20. Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana............................................................12

NOLIKUMA PIELIKUMI

1. pielikums  PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ..............................14

2. pielikums INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU..................................................15

3. pielikums APLIECINĀJUMU VEIDNES.................................................................16

4. pielikums KVALIFIKĀCIJA.....................................................................................20

5. pielikums CURRICULUM VITAE............................................................................22

6. pielikums DARBA ORGANIZĀCIJA.......................................................................23

7. pielikums DARBU APJOMI......................................................................................25

8. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS.....................................................................26

9. pielikums PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMA PARAUGS................................27

10. pielikums SAISTĪBU IZPILDES NODROŠINĀJUMA  FORMA ..........................28

11. pielikums LĪGUMA PROJEKTS............................................................................ .29

# 1. Vispārīgā informācija

- Iepirkuma identifikācijas numurs, Pasūtītājs un finansējums

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs ir LNP  2011/75 -ERAF

1.2. Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Ludzas novada pašvaldība |
| --- | --- |
| Adrese | Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas novads, Latvija, LV-5701 |
| Reģ. Nr. | 90000017543 |
| Tālruņa Nr. | +371-65707400 |
| Faksa Nr. | +371-65707402 |
| e-pasta adrese | dome@ludzaspils.lv |

1.3.Iepirkumu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Latvijas valsts un Ludzas novada pašvaldība.

1.4.Iepirkums tiek veikts Eiropas Savienības fonda projekta “Satiksmes infrastruktūras sakārtošana Ludzas pilsētas un apkārtējo teritoriju pieejamības veicināšanai” ietvaros. Darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.prioritātes „Policentriska attīstība” 3.6.2. pasākuma „komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai” 3.6.2.1. aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”

1.5.CPV kods: 45233330-1;- 45233252-0;

1.6. Iepirkuma metode: Atklāts konkurss

1.7. Līguma izpildes vieta:  Ludza, Ludzas novads.

1.8. Līguma izpildes laiks: darbiem jābūt nodotiem un objekts nodots ekspluatācijā līdz 2012. gada 31.oktobrim.

1.9. Atklātā konkursa saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība:

1.9.1. Ar Atklāta konkursa „Latgales ielas rekonstrukcija posmā no Stacijas ielas līdz Krāslavas ielai, Ludzā, Ludzas novadā” nolikumu var iepazīties Ludzas novada pašvaldības mājaslapā: www.ludzaspils.lv., darba apjomi (Excel formātā) un SIA „BELSS” izstrādātais tehniskais projekts „Latgales ielas rekonstrukcija posmā no Stacijas ielas līdz Krāslavas ielai, Ludzā, Ludzas novadā”  ir pieejams (digitālā CD formātā).

Disku ir paredzēts izsniegt par samaksu – Ls 2,00 (divi lati un 00 santīmi).

Samaksas veids – pārskaitījums.

Konta Nr. LV58UBAL3500135020007

A/S LATVIJAS KRĀJBANKA

KODS: UBALLV2X

Pretendents, kurš pieprasa skaidrojumu par Atklātā konkursa nolikumu, to dara rakstiski ar pasta vai faksa starpniecību, adresējot komisijai, ar norādi – Atklātam konkursam „Latgales ielas rekonstrukcija posmā no Stacijas ielas līdz Krāslavas ielai, Ludzā, Ludzas novadā” identifikācijas Nr. LNP 2011/75- ERAF, uz adresi Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701, fakss 65707402.

1.9.2. Visa informācija, tai skaitā atbildes uz pretendentu uzdotiem jautājumiem par Atklātu konkursu, tiks publicēta Ludzas novada mājaslapā: www.ludzaspils.lv.

1.9.3. Kontaktpersonas – iepirkumu komisijas sekretāre Jeļena Kigitoviča, tel. +37165707133, fakss +37165707402, e-pasts: elena@ludzaspils.lv.

1.9.4. Līguma slēdzējs ir Ludzas novada pašvaldība, kas darbojas kā Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta saņēmējs.

1.10.Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība:

1.10.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2011. gada 20. decembrim plkst. 10:00, Ludzas novada pašvaldībā, Ludzas novads, Ludza, Raiņa iela 16, LV–5701, 3.stāvā, kabinetā Nr. 312, pie sekretāres iesniedzot personīgi vai pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks atvērts un tiks atdots atpakaļ iesniedzējam.

### 1.10.2. Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs (pašvaldības sekretārs) reģistrē pretendentu piedāvājumu iesniegšanas secībā. Pretendenta sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu), tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs (sekretārs) nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Ludzas novada pašvaldībā, adrese – Ludzas novads, Ludza, Raiņa iela 16, 3.stāvā, 312.kabinetā pie sekretāres. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. Visiem pretendentiem iepirkumā tiek piemēroti vienādi noteikumi.

1.10.3. Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to reģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam.

1.10.4. Pasūtītājs, nemainot piedāvājuma iesniegšanas termiņu, var izdarīt grozījumus konkursa   nolikumā, ja netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības, bet ne vēlāk kā puse no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

1.11. Piedāvājuma derīguma termiņš:

# 1.11.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, viņš par to rakstiski paziņo Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā.

1.11.2. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents 5 (piecu) kalendāro dienu laikā iesniedz Pasūtītājam jaunu piedāvājuma nodrošinājumu.

1.11.3. Piedāvājuma derīguma termiņa nepagarināšanas gadījumā piedāvājuma nodrošinājums tiek atdots Pretendentam.

- Piedāvājuma nodrošinājums

2.1. Pretendentam jāpievieno piedāvājumam no savas puses neatsaucamu piedāvājuma nodrošinājumu Ls 10 000,00  (desmit tūkstoši lati 00 santīmi) apmērā un tam jābūt spēkā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz piedāvājuma spēkā esamības termiņa beigām.

2.2. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt izsniegtam kredītiestādes galvojuma veidā, turpmāk – Galvojuma devējs, izsniegtajam galvojumam, kura nosacījumi atbilst šī konkursa nolikuma 9. pielikumā pievienotajam paraugam, ar norādi: „Atklātam konkursam „Latgales ielas rekonstrukcija posmā no Stacijas ielas līdz Krāslavas ielai, Ludzā, Ludzas novadā” identifikācijas Nr. LNP 2011/75-ERAF  piedāvājuma nodrošinājums”.

- Piedāvājuma noformējums

3.1. Piedāvājums iesniedzams Ludzas novada pašvaldībā (Ludzā, Raiņa ielā 16, 3.stāvā, 312.kab.) līdz 2011.gada 20. decembrim, plkst. 10.00 aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir jānorāda – Atklāts konkurss „Latgales ielas rekonstrukcija posmā no Stacijas ielas līdz Krāslavas ielai, Ludzā, Ludzas novadā” identifikācijas Nr. LNP 2011/75- ERAF. Neatvērt līdz 2011.gada 20. decembrim plkst. 10:00”.

3.2. Pretendents iesniedz parakstītu pieteikumu (1. un 2. pielikums). Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un ir pilnvarota parakstīt ar konkursu saistītos dokumentus.

3.3. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katrai dokumenta kopijai jābūt pretendenta apliecinātai ar uzrakstu “KOPIJA” un „KOPIJA PAREIZA” un piedāvājumu parakstīt pilnvarotās amatpersonas pilns amata nosaukums, paraksts un paraksta atšifrējums, vietas nosaukums un datums, zīmoga nospiedums.

3.4. Iesniegtie piedāvājumi ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

3.5. Visa Nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski un atbilstoši Nolikuma pielikumos pievienotajām veidlapām.

### 3.6.  Piedāvājuma dokumentus izstrādā atbilstoši 2010.gada 28.septembra MK Noteikumu Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

3.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar 2000.gada 22.augusta MK Noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kartībā.

3.8. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar diegu vienā sējumā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājuma lapām jābūt sanumurētām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Uz pēdējās lapas aizmugures, cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu papīru, uz kura norādāms cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina pretendenta pilnvarotais pārstāvis. Ja uz piedāvājuma lapām ir izdarīti labojumi, tie ir jāparaksta. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt pievienotam neiešūtā veidā.

3.9. Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā.

3.10. Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls un divas kopijas, katrs savā iesējumā. Uz oriģināla iesējuma pirmās lapas jābūt norādei ″Oriģināls″, uz kopijas iesējuma pirmās lapas jābūt norādei ″Kopija″.

3.11. Piedāvājuma grozījumus vai paziņojumu par piedāvājuma atsaukšanu iesaiņo, noformē un iesniedz atbilstoši 3.3.-3.11. punktos noteiktajām piedāvājuma iesaiņošanas, noformēšanas un iesniegšanas prasībām, attiecīgi norādot ″Piedāvājuma grozījumi″ vai ″Piedāvājuma atsaukums″.

3.12. Piedāvājums sastāv no Pretendenta Atlases, Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma dokumentiem, kas jāiesniedz iesieti ievērojot šādu secību:

3.12.1. Titullapa ar nosaukumu ″Piedāvājums atklātam konkursam „Latgales ielas rekonstrukcija posmā no Stacijas ielas līdz Krāslavas ielai, Ludzā, Ludzas novadā” identifikācijas Nr. LNP 2011/75- ERAF un Pretendenta nosaukums un adrese, tālrunis.

3.12.2. Satura rādītājs ar lappušu numerāciju.

3.12.3. Pieteikums atbilstoši šī Nolikuma pielikumiem (1. un 2. pielikums).

3.12.4. Piedāvājuma nodrošinājums atbilstoši šī Nolikuma 9. pielikumā noteiktajām prasībām. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls, pievienojams piedāvājumam neiesiets, kopējā iesaiņojumā.

3.12.5. Pretendenta atlases dokumenti.

3.12.6. Pretendenta Tehniskais piedāvājums.

3.12.7. Pretendenta Finanšu piedāvājums.

- Nosacījumi pretendenta dalībai konkursā

4.1.  Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4.2. Pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

4.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

4.3.1. viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

4.3.2. vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.

4.4. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda.

4.5. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai netiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts.

4.6. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

4.7. Izslēgts.

4.8. Izslēgts.

4.9. Lai izvērtētu pretendentus saskaņā ar nolikuma 4.6  apakšpunktu pasūtītājs pieprasīs tam pretendentam, kurš atbilst iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām un atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības 10 (desmit) darba dienu laikā iesniegt izziņu (oriģinālu), ko ne agrāk kā mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniegs šo izziņu, pasūtītājs to izslēgs no dalības iepirkumā.

4.10. Prasības, kas noteiktas 4. punktā, attiecas uz visiem personu apvienības dalībniekiem, ja pieteikumu iesniedz personu apvienība (arī personālsabiedrība), tajā skaitā uz kandidāta norādītajiem apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām Kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

4.11.  Attiecībā uz pretendentu un personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, 4.2., 4.3. un 4.4. apakšpunktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja: 
          1) no dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 1.punktā un 2.punkta “a” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

2) no dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 2.punkta “b” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši;

3) no dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

- Prasības pretendenta profesionālajām spējām

  - Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja šāda reģistrācija ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem, un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja šāda reģistrācija ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

  - Pretendentam jānodrošina vismaz šādi galvenie inženiertehniskie speciālisti:

- Būvdarbu vadītājs;

- Darba aizsardzības un drošības speciālists.

    - Pretendentam ir jānodrošina pietiekams personāla skaits, lai noteiktajā termiņā un kvalitatīvi veiktu rekonstrukcijas darbus.

  - Būvdarbu vadītāja pieredze ceļu un ielu rekonstrukcijas darbu izpildē ir vismaz 5 (pieci) gadi, kuru laikā jābūt būvdarbu vadītāja pieredzei vismaz divos līdzvērtīga apjoma pilsētas ceļu un ielu rekonstrukcijas objektu būvdarbu vadīšanā. Par līdzvērtīga apjoma būvdarbiem tiks uzskatīti tādi darbi, kuru līguma summa ir bijusi vienāda vai lielāka kā LVL 800 000 (bez PVN);

    - Darba aizsardzības un drošības speciālists, kurš darbojas saskaņā ar Darba aizsardzības likumu un 25.02.2003. MK noteikumiem Nr. 92 ‘’Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus’’ un citiem normatīvajiem aktiem;

    - Pretendenta galvenie speciālisti ir ieguvuši sertifikātu atbilstoši Eiropas Savienības un/ vai LR normatīvajos aktos noteiktajam būvniecības jomā.

5.4. Pretendents iepriekšējos 5 gados ir veicis vismaz 3 (trīs) ceļu un ielu rekonstrukcijas būvniecības darbus un ir saņēmis par tiem pozitīvas pasūtītāju atsauksmes. Par līdzvērtīga apjoma būvdarbiem tiks uzskatīti tādi darbi, kuru līguma summa ir bijusi vienāda vai lielāka kā LVL 800 000, 00 (bez PVN).

- Prasības pretendentu  saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim

  - Pretendenta viena no darbības jomām ir ceļu un ielu rekonstrukcijas darbi un šajā jomā kandidāta gada finanšu vidējais apgrozījums pēdējo trīs gadu (2008., 2009., 2010.) laikā nav mazāks kā 2 000 000 LVL ( divi miljoni latu).

  - Ja pieteikumu iesniedz kandidāts, kura pieredze ir mazāka kā 3 gadi, tad pretendents sniedz informāciju par to laika periodu, kurā veicis saimniecisko darbību.

- Pretendenta atlases dokumenti

  - Pretendenta, uzrādīto apakšuzņēmēju un visu pretendentu apvienības dalībnieku komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.

- 7.2. Pretendenta, uzrādīto apakšuzņēmēju un visu pretendentu apvienības dalībnieku Būvkomersantu reģistrācijas apliecības kopija. Citu valstu Pretendentiem – attiecīgas licences vai kāda cita dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa.

7.3.  Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās par personālsabiedrības dibināšanu, ja šai personu apvienībai tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu.

7.4. Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieku) parakstīts apliecinājums pēc pielikumā noteiktās formas. Ja Pretendents savā piedāvājumā iesaista apakšuzņēmējus, tad arī katrs apakšuzņēmējs paraksta šādu apliecinājumu. (3.pielikums);

7.5. Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

7.6. Pretendenta piedāvātā vadošā personāla parakstīts CV atbilstoši CV veidnei (Pielikums Nr. 5) un piedāvātā personāla kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

7.7. Pretendenta šī iepirkuma līguma izpildē iesaistīto sertificēto speciālistu saraksts atbilstoši Speciālistu saraksta veidnei. Pretendentam rakstiski jāapliecina pieteikumā norādītā personāla pieejamību līguma izpildes laikā. (jāaizpilda 4.pielikums “Kvalifikācija” un tabula).

7.8. Pretendents iesniedz  2008., 2009., 2010.  gadu peļņas zaudējumu aprēķinu, lai apliecinātu kopējo finanšu vidējo apgrozījumu attiecībā uz iepirkuma priekšmetā minēto darbu veikšanu (4.pielikums “Kvalifikācija”, 3.3.punkts).

7.9. Informācija par apakšuzņēmējiem. (jāaizpilda 4.pielikums “Kvalifikācija”, 3.4.punkts un tabula).

7.10. Informācija par Pretendenta un visu pretendentu apvienības dalībnieku veiktajiem ielu un ceļu būvniecības (rekonstrukcijas) darbiem iepriekšējos 5 (piecos) gados, un par vismaz 3 (trīs) ceļu un ielu rekonstrukcijas būvniecības darbiem ir saņemtas pozitīvas pasūtītāja atsauksmes. Par līdzvērtīga apjoma būvdarbiem tiks uzskatīti tādi darbi, kuru līguma summa ir vienāda vai lielāka kā LVL 800,000 (astoņi simti tūkstoši) bez PVN.

7.11. Vismaz trīs pozitīvas pasūtītāju atsauksmes par veiktiem konkursa nolikuma 7.10. punktā minētiem objektiem. Atsauksmēs ietver vai tām pievienotas ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, finanšu ietilpību, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un Līgumā nolīgtā kvalitātē pabeigti. (4.pielikums „Kvalifikācija”).

7.12. Tehniskais piedāvājums. Atbilstoši konkursa nolikuma 6.pielikumam ″Darba organizācija″ sagatavots apraksts „Darba organizācija".

7.13. Finanšu piedāvājums. Aizpildīts un saskaņā ar konkursa nolikuma 8.pielikumu parakstīts ″Finanšu piedāvājums″ un aizpildītas tāmes.

- Izziņas, kas apliecina atbilstību nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā

8.1.  Pretendentam, kuram atbilstoši citām Nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma (turpmāk teksta – PIL) 39.panta piektās daļas 1. un 2.punktu, 39.panta astoto punktu, ne vēlāk kā 10/desmit/ darba dienu laikā no attiecīga pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas jāiesniedz pasūtītājam:

8.1.1. izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā un kura apliecina, ka pretendentam un šā panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvij1ā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

8.1.2.  izziņu, ko izdevusi nodokļu administrācijas iestāde ārvalstī, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam vai Personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

8.2. Valsts ieņēmumu dienesta izziņā attiecībā uz Latvijā reģistrētiem pretendentiem un to apakšuzņēmējiem jābūt iekļautai informācijai par nodokļu parādiem, kā arī informācijai par attiecīgās personas darba ņēmēju mēneša vidējiem darba ienākumiem pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai un norāda nozari, kurā šī persona klasificēta atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim.

8.3. Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likuma noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

8.4. Ja pretendents vai Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir personālsabiedrība, minētās izziņas jāiesniedz par personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem, savukārt, ja pretendents ir personu apvienība, - par visiem personu apvienības dalībniekiem.

8.5. Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar paša pretendenta, apakšuzņēmēja vai Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī.

- Tehniskais piedāvājums

9.1. Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo, ievērojot konkursa nolikuma sadaļas 7.pielikuma „Darbu  apjomi” prasības, aizpildot konkursa nolikuma 6.pielikuma „Darba organizācija”.

9.2. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

- Finanšu piedāvājums

10.1. Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (8.pielikums) un Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” tāmes formai.

10.2. Piedāvājuma pamatsumma sastāv no vienību cenu summām bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā jānosaka latos (LVL). Vienību cenas tiek norādītas ar precizitāti divi cipari aiz komata.

10.3. Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, un visas sapratīgi paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokļi.

10.4. Vienības cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas.

10.5. Pretendenta finanšu piedāvājumā jābūt paredzētiem visi riski būvdarbu veikšanai, kas saistīti ar cenu izmaiņām, minimālās darba algas pieaugumu un citiem neparedzētiem apstākļiem.

- Cita informācija

11.1. Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem pretendentiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai faksu, vai piegādājot personīgi. Saziņas dokumentu, ko nosūtīta pa faksu, vienlaikus nosūta arī pa pastu.

11.2. Pretendents nodrošina to, lai piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz tā atvēršanas brīdim.

11.3. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanai Pasūtītājam un Iepirkuma komisijai, turpmāk tekstā – Komisijai, aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājam un Komisijai aizliegts sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.

11.4. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegtos piedāvājumus, izņemot konkursa nolikumā noteiktajos gadījumos, Pretendentiem neatdod.

11.5. Piedāvājumu drīkst iesniegt arī piegādātāju apvienība, turpmāk – Pretendents, konkursa nolikuma 8.pielikumā „Finanšu piedāvājums” norādot visus apvienības dalībniekus. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās, kurā noteikts, ka katrs piegādātāju apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par līguma izpildi, norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja. Vienošanās dokumentā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka darba daļa (procentos).

11.6. Ja ar Pretendentu, kas ir piegādātāju apvienība, tiks pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, piegādātāju apvienībai pirms iepirkuma līguma parakstīšanas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrē pilnsabiedrību.

11.7. Katrs Pretendents ir tiesīgs iesniegt vienu piedāvājumu.

11.8. Piedāvājumā jāuzrāda visi apakšuzņēmēji (konkursa nolikuma 4.pielikuma „Kvalifikācija”). Pretendents ir atbildīgs par darba veikšanu neatkarīgi no apakšuzņēmējiem nodotās darba daļas lieluma.

11.9. Piegādātājs, kurš piedalījies kādā no iepriekšējiem attiecīgā iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā, nav tiesīgs piedalīties nākamajos tā paša projekta posmos vai attiecīgajā iepirkuma procedūrā, ja minētie apstākļi šim piegādātājam dod priekšrocības šajā iepirkuma procedūrā, tādējādi ierobežojot konkurenci. Ar iepirkuma projekta posmiem saprot vairākus secīgi veiktus iepirkumus, kuri nodrošina vienota galarezultāta sasniegšanu.

- Būvlaukuma apskate

12.1. Ja vismaz viena ieinteresētā persona to pieprasa, komisija nodrošina iespēju veikt būvlaukuma apskati.

12.2. Pēc būvlaukuma apskates komisija nekavējoties rīko ieinteresēto personu sanāksmi.

12.3. Pēc ieinteresēto personu sanāksmes komisija sagatavo sanāksmes protokolu, iekļaujot tajā visus uzdotos jautājumus un atbildes uz tiem. Protokolā nenorāda ieinteresētās personas, kas piedalījušās sanāksmē.

- Komisijas tiesības

13.1. Komisijai ir tiesības pieprasīt Pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus vai notariāli apliecinātas kopijas.

13.2. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams Pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī finanšu piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. Šādu informāciju Komisija var pieprasīt tikai atbilstoši konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un atbilstoši Latvijas Republikas normatīviem aktiem. Ja Komisija pieprasa, lai Pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, tā nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz atbilde.

13.3. Komisija labo aritmētiskās kļūdas finanšu piedāvājumos.

- Komisijas pienākumi

14.1. Komisijai ir jānodrošina iepirkuma procedūras norise un dokumentēšana.

14.2. Komisijai ir jāizsniedz iepirkuma procedūras dokumenti drukātā veidā ieinteresētajiem piegādātājiem 3 (triju) darbdienu laikā pēc šo dokumentu pieprasījuma saņemšanas un jānodrošina iespēju iepazīties uz vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi. Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildus informāciju Pasūtītājs nosūta Piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju mājas lapā internetā (www.ludzaspils.lv ), kura ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

14.3. Informācijas apmaiņu un dokumentu uzglabāšanu jāveic tā, lai visi piedāvājumos iekļautie dati būtu aizsargāti un Pasūtītājs varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai  Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

14.4. Komisijai ir jāvērtē Pretendenti un to iesniegtie piedāvājumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

14.5. Komisijai ir jāsagatavo ziņojums par iepirkuma procedūru ne vēlāk par dienu, kad tiek nosūtīts paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem. Ziņojumu, pamatojoties uz pieprasījumu, jāizsniedz divu darbdienu laikā.

- Pretendents, tā tiesības un pienākumi

15.1. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 1.panta 11. un 13.punktiem Pretendents ir fiziska persona, juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū sniegt pakalpojumus un kurš ir iesniedzis piedāvājumu.

15.2. Pretendents var pieprasīt papildinformāciju par konkursa nolikumu.

15.3. Pretendents var pieprasīt un 3 (triju) darbdienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas saņemt piedāvājuma atvēršanas sanāksmes protokola kopiju.

15.4. Pretendentam ir tiesības Publisko iepirkumu likuma 83.panta otrās daļas 1. punktā noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt Iepirkuma uzraudzības birojam iesniegumu par Pasūtītāja vai iepirkumu komisijas  darbību saistībā ar konkursa likumību, ja tas uzskata, ka Pasūtītājs  nav ievērojuši iepirkuma regulējošo normatīvo aktu prasības un tādējādi pārkāpuši iesnieguma iesniedzēja likumīgās tiesības un intereses.

15.5. Pretendents ir tiesīgs ne vēlāk kā 10 dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par atklātā konkursa nolikumā un paziņojumā par līgumu iekļautajām prasībām.

15.6. Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas Pretendents Pasūtītāja pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktā kārtībā. Iepirkuma uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.

15.7.Pretendentam ir pienākums sniegt Pasūtītājam patiesu informāciju.

15.8. Pretendentam ir pienākums sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15.9. Pretendents  var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā.

- Piedāvājumu atvēršana

16.1. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

16.2. Piedāvājumu atvēršanai pasūtītājs rīko sanāksmi.

16.3. Komisija atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atklāta konkursa nolikumā noradītajā vietā un laikā.

16.4. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu. Pēc sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena, nodrošinot, ka netiek izpausta informācija, kas nav vispārpieejama.

- Pretendentu atlase

17.1. Komisija atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām. Ja Pretendents neatbilst konkursa nolikumā norādītajām Pretendentu atlases prasībām, Komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

- Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude.

18.1. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē nosaka tehniskā piedāvājuma atbilstību konkursa nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim.

18.2. Ja Pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst konkursa nolikumā norādītajām prasībām, Komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.

- Finanšu piedāvājumu vērtēšana.

19.1. Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina finanšu piedāvājumu cenas.

19.2. Ja komisija konstatē aritmētiskas vai pārrakstīšanās kļūdas, tā rīkojas šādi: ja konstatēta neatbilstība starp vienības cenu un piedāvājuma cenu, kas iegūta sareizinot vienības cenu ar apjomu, tad noteicošā ir norādītā vienības cena.

19.3. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma cenu komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Pretendentam jāiesniedz iebildumi 2 darba dienu laikā. Ja pretendents minētajā termiņā nav paziņojis par saviem iebildumiem, komisija uzskata, ka Pretendents piekrīt labojumiem.

19.4. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.

19.5. Pēc pretendentu piedāvājumu atlases saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pēc piedāvājumu atbilstības pārbaudes atklātā konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, no atbilstošajiem piedāvājumiem Pasūtītājs izvēlas piedāvājumu saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju -  piedāvājumu ar viszemāko cenu.

- Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana

20.1. Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. Komisija publicē paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, kā arī nosūta pamatojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem Pretendentiem. Pamatojumā norāda apstākļus, kas bija par pamatu procedūras pārtraukšanai.

20.2. Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu, kurš atbilst visām nolikumā izvirzītām prasībām, kuram ir konkursa nolikuma prasībām atbilstoša kvalifikācija, kura piedāvājums atbilst darbu apjomiem un iepirkuma priekšmetam un ir ar viszemāko cenu.

20.3. Komisija 3 (triju) darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līgumu.

20.4. Komisija iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (triju) darbdienu laikā pēc pretendenta informēšanas par pieņemto lēmumu iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, ja pieņemts lēmums par iepirkuma līguma noslēgšanu vai iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu.

20.5. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām. Nogaidīšanas termiņš ir 10 (desmit) dienas pēc lēmuma par iepirkuma procedūras rezultātiem nosūtīšanas pretendentiem pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai nodota personiski, un papildus viena darbdiena.

20.6. Pretendentam jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgums un līguma izpildes nodrošinājumu 5 (piecu) dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir uzaicinājis parakstīt iepirkuma līgumu.

20.7. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, vai pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās slēgt līgumu, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

20.8. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

20.9. Ja atklātam konkursam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst konkursa nolikuma prasībām, Komisija pieņem lēmumu izbeigt konkursu.

20.10. Iepirkuma līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata, atbilstoši konkursa nolikuma 11.pielikumam „Līguma projekts”. Līgumam pievieno izraudzītā Pretendenta piedāvājumā iesniegtos datus par personālu un apakšuzņēmējiem un citus līguma izpildei nepieciešamos dokumentus.

1. pielikums

Atklātā konkursa „Latgales ielas rekonstrukcija

posmā no Stacijas ielas līdz Krāslavas

ielai, Ludzā, Ludzas novadā”

identifikācijas Nr. LNP 2011/75- ERAF nolikumam

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ

2011. gada   ____. ______________

Izskatot Atklāta konkursa Latgales ielas rekonstrukcija posmā no Stacijas ielas līdz Krāslavas ielai, Ludzā, Ludzas novadā” identifikācijas Nr. LNP 2011/75-ERAF Nolikumu  un SIA „BELSS” izstrādāto tehnisko projektu, mēs piedāvājam veikt būvniecības darbus saskaņā ar iepriekš minētajiem dokumentiem.

- Apliecinām,

    - ka esam iepazinušies ar SIA „BELSS” izstrādāto tehnisko projektu „Latgales ielas rekonstrukcija posmā no Stacijas ielas līdz Krāslavas ielai, Ludzā, Ludzas novadā” – rasējumiem, specifikācijām un darbu apjomiem un ka tajā nav būtiskas nepilnības, kas palielinātu veicamo darbu apjomus un izmaksas, ka nebūtiskas projekta nepilnības nekalpos par pamatu neparedzētiem izdevumiem.

-   ka gadījumā, ja mūsu Piedāvājumu atzīs par uzvarētāju, mēs veiksim darbu līdz  Nolikumā un Līgumā noteiktam termiņam.

- Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 120 kalendārās dienas no iepirkuma Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

- Mēs piedāvājam darbus veikt par ___________ (summa vārdiem) LVL bez PVN, kas ietver visas izmaksas, gan uzskaitītās, gan neuzskaitītās un ir adekvāta, lai veiktu darbus atbilstoši tehniskajam projektam, tehniskajām specifikācijām un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem.

| Pretendenta ( piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

2. pielikums

Atklātā konkursa „Latgales ielas rekonstrukcija

posmā no Stacijas ielas līdz Krāslavas

ielai, Ludzā, Ludzas novadā”

identifikācijas Nr. LNP 2011/75- ERAF nolikumam

Informācija par pretendentu

Atklātam konkursam „Latgales ielas rekonstrukcija posmā no Stacijas ielas līdz Krāslavas

ielai, Ludzā, Ludzas novadā”

identifikācijas Nr. LNP 2011/75- ERAF

| 1. | Nosaukums: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Reģistrācijas numurs: |  |
| 3. | Adrese: |  |
| 4. | Kontaktpersona : |  |
| 5. | Telefons: |  |
| 6. | Fakss: |  |
| 7. | E-pasts: |  |
| 8. | Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts): |  |
| 9. | Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |
| Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss) |  |  |
| Bankas kods: |  |  |
| Konta numurs: |  |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu |  |  |

| Pretendenta ( piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

### 3.Pielikums

Atklātā konkursa „Latgales ielas rekonstrukcija

posmā no Stacijas ielas līdz Krāslavas

ielai, Ludzā, Ludzas novadā”

identifikācijas Nr. LNP 2011/75- ERAF nolikumam

APLIECINĀJUMA VEIDNES

APLIECINĀJUMS

Pretendents (piegādātāju apvienības dalībnieks, apakšuzņēmējs) ______________ apliecina, ka attiecībā uz viņu  nav iestājies neviens no turpmāk minētajiem gadījumiem:

1. kandidāts, pretendents vai persona, kurai ir kandidāta vai pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo kandidātu vai pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu korumptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

2. kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

2.1. viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

2.2. vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

3. kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

4. ir pasludināts kandidāta vai pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta kandidāta vai pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam kandidāts vai pretendents būs likvidēts;

5. kandidātam vai pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

6. kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

7. uz kandidāta vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi no 1. līdz 6.punktā minētie nosacījumi.

Attiecībā uz pretendentu (pretendentu apvienības dalībnieku, apakšuzņēmēju) šā panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja:

1) no dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 1.punktā un 2.punkta “2.1.” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

2) no dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 2.punkta “2.2.” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši;

3) no dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

| Pretendenta ( piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

## Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām

- pretendents balstās, apliecinājuma veidnes paraugs

- <Pasūtītāja nosaukums>

- <reģistrācijas numurs>

- <adrese>

- APLIECINĀJUMS

- Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentācijā izvirzītajām prasībām

Atklātā konkursa „Latgales ielas rekonstrukcija posmā no Stacijas ielas līdz Krāslavas ielai, Ludzā, Ludzas novadā” identifikācijas Nr. LNP 2011/75- ERAF ietvaros

Ar šo <Apakšuzņēmēja vai Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:

- apliecina, ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, Raiņa ielā 16A, Ludzā, Ludzas novads (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „Latgales ielas rekonstrukcija posmā no Stacijas ielas līdz Krāslavas ielai, Ludzā, Ludzas novadā” identifikācijas Nr. LNP 2011/75- ERAF ietvaros;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus būvdarbus:

<īss būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītajam> un]

- [nodot Pretendentam šādus resursus:

- <īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

- Kā arī apliecina to, ka:

- 3.1. tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams,  un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

- 3.2. tas ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

- 1.) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi,

- vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši;

- 3.3. tas ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

- 3.4. nav pasludināts tā maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu un līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts;

- 3.5. tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# Paraksttiesīgās personas paraksts>

4. pielikums

Atklātā konkursa „Latgales ielas rekonstrukcija

posmā no Stacijas ielas līdz Krāslavas

ielai, Ludzā, Ludzas novadā”

identifikācijas Nr. LNP 2011/75- ERAF nolikumam

KVALIFIKĀCIJA

### 3.1. Vadošā un iesaistīto sertificēto speciālistu kvalifikācija

| Amata pienākums (norādīt piesaisti projektā paredzamajiem darbiem) | Vārds Uzvārds | Sertifikāta Nr. vai cits | Būvdarbu vadīšanas pieredze gados | Darba vieta, norādot vai ir pretendenta vai apakšuzņēmēja darbinieks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Ceļu būvdarbu vadīšana |  |  |  |  |
| 2. Elektroietaišu izbūves, izbūves darbu vadīšanas un parametru pārbaudes un mērīšanas darbi |  |  |  |  |
|  |  | Kvalifikācijas apliecinošs dokuments | Pieredze darba aizsardzības jomā |  |
| 3.Darba aizsardzības speciālists |  |  |  |  |

Pievienot katra speciālista sertifikātu un CV (paraugs pielikumā).

3.2. Atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācija un pieredze.

Atbildīgais būvdarbu vadītājs (norādot vārdu, uzvārdu).

Darba izpildei piedāvātajam Pretendenta atbildīgajam būvdarbu vadītājam jābūt:

Sertificētam ceļu būvdarbu vadīšanā uz attiecīgās kategorijas ceļiem un ir jābūt atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzei 2 (divu) līdzīga objekta (pilsētas ielu izbūvi/rekonstrukciju) būvdarbu vadīšana, kura vērtība nav mazāka par 800 000,00 LVL bez PVN. Pieredze apliecināma ar pēdējo piecu gadu laika veiktajiem darbiem. Informāciju par objektiem, kas raksturo šajā punktā prasīto atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā.

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Amata pienākums | Būvdarbu veikšanas gads objektā, līgumcena bez PVN | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| N+1 |  |  |  |  |

3.3. Finanšu apgrozījums

Pretendenta gada kopējais finanšu vidējais apgrozījums attiecībā uz iepirkuma priekšmetā minēto darbu veikšanu pretendenta darbības pēdējo trīs gadu laika (2008., 2009., 2010.)  ne mazāks kā 2 000 000,00 milj. latu bez PVN.

Finanšu apgrozījumu jānorāda atbilstoši Pretendenta pēdējo triju gadu pārskatu datiem. Finanšu apgrozījumu jānorāda atbilstoši Pasūtītāja apstiprinātajiem aktiem par izpildītajiem būvdarbiem. Pasūtītāja apstiprinātus aktus par izpildītajiem būvdarbiem, kas atspoguļo darbus un to apjomus jāiesniedz pēc komisijas pieprasījuma. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu piegādātāju apvienības dalībnieku finanšu apgrozījumi skaitāmi kopā.

| Gads | Finanšu apgrozījums darbu veikšanā bez PVN (LVL) |
| --- | --- |
| 2008 |  |
| 2009 |  |
| 2010 |  |
| (2008+2009+2010):3= |  |

3.4. Apakšuzņēmēju saraksts

| Apakšuzņēmēja nosaukums | Veicamā Darba daļa |
| --- | --- |
|  | Darba daļas nosaukums no Darba daudzumu saraksta |

Ir jāiesniedz rakstiska apakšuzņēmēja piekrišana piedalīties šajā projekta realizācijā Pretendenta dokumentos norādītajā apjomā (sk.3.Pielikumu).

3.5. Pretendenta un apakšuzņēmēju pieredze līdzīgu būvdarbu veikšanā

Pretendents iepriekšējos 5 gados ir veicis 3 (trīs) pilsētas ceļu un ielu rekonstrukcijas būvniecības darbus un ir saņēmis par tiem pozitīvas pasūtītāju atsauksmes. Par līdzvērtīga apjoma būvdarbiem tiks uzskatīti tādi darbi, kuru līguma summa ir bijusi vienāda vai lielāka kā LVL 800 000 (bez PVN).

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā.

Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem uz Pretendenta piedāvājuma iesniegšanas brīdi.

Būvobjektu saraksts:

| Objekta nosaukums, | Norādīt atbilstību augstāk minētajām prasībā (Līguma summa/darbu apjoms/izpildes termiņš) | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- |

Papildus tabulā norādītai informācijai pievienot Pasūtītāja 3 (trīs) pozitīvas atsauksmes par tabulā minētajiem objektiem.

| Pretendenta ( piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

5. pielikums

Atklātā konkursa „Latgales ielas rekonstrukcija

posmā no Stacijas ielas līdz Krāslavas

ielai, Ludzā, Ludzas novadā”

identifikācijas Nr. LNP 2011/75- ERAF nolikumam

CURRICULUM VITAE

Līguma nosaukums:

Piedāvātā pozīcija projektā:

| 1. Uzvārds: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Vārds: |  |  |  |  |
| 3. Dzimšanas datums: |  |  |  |  |
| 4. Izglītība: |  |  |  |  |
| Mācību Iestāde |  |  |  |  |
| Datums: no / līdz |  |  |  |  |
| Iegūtais grāds vai diploms |  |  |  |  |
| 5. Patreizējais amats: |  |  |  |  |
| 6. Darba pieredze: |  |  |  |  |
| Kompānijas nosaukums: |  |  |  |  |
| Adrese: |  |  |  |  |
| Datums no/līdz |  |  |  |  |
| Amats: |  |  |  |  |
| Darba apraksts: |  |  |  |  |

7. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

| Darba izpildes gads | Valsts, kompānija | ## Amats | # Klients, darba apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

8. Cita saistītā informācija

Ar šo apņemos, kā _______________ pie līguma izpildes „Latgales ielas rekonstrukcija posmā no Stacijas ielas līdz Krāslavas ielai, Ludzā, Ludzas novadā”  gadījumā, ja ____________(pretendenta nosaukums) tiks piešķirtas līguma izpildes tiesības.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

### 6. pielikums

Atklātā konkursa „Latgales ielas rekonstrukcija

posmā no Stacijas ielas līdz Krāslavas

ielai, Ludzā, Ludzas novadā”

identifikācijas Nr. LNP 2011/75- ERAF nolikumam

### DARBA ORGANIZĀCIJA

Darba organizācijas apraksts apliecina tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim. Apraksts noformējams brīvā formā, īsi, norādot tikai tos resursus, kas nepieciešami Darba izpildei un saturā ievērojot noteikto secību.

- Organizatoriskā struktūrshēma. Kopējā struktūrshēmā jāattēlo Darba izpildē iesaistītie būvuzņēmēji, būtiskākie piegādātāji (rūpnīcas, karjeri u.c.), apakšuzņēmēji, kvalitātes kontroles laboratorijas. Katrai sastāvdaļai jānorāda atbildīgo personu (kontaktpersonu) vārdi, uzvārdi.

- Galvenās būvmašīnas un iekārtas. Jānorāda galveno (atbilstoši Darbu apjomiem) nepieciešamo būvmašīnu un iekārtu nosaukums, izgatavotājs, izgatavošanas gads, svarīgākie tehniskie dati un pieejamības apraksts (vai īpašumā; ja nomā, tad no kā, ar kādiem nosacījumiem; nomas vai vienošanās dokumentu kopijas pievienot aiz darba organizācijas apraksta).

| Būvmašīnas vai iekārtas nosaukums | Izgatavotājs, izgatavošanas gads | Svarīgākie tehniskie dati | Pieejamība (norādot atrašanās vietu, īpašnieku vai citu) |
| --- | --- | --- | --- |

- Galvenie būvmateriāli. Jānorāda galveno būvmateriālu dati, aizpildot tabulu. Tabula jāaizpilda tā, lai atainotu prasīto informāciju par visiem svarīgākajiem būvmateriāliem, kas nepieciešami attiecīgā darba veikšanai.

| Darbu un materiālu nosaukumi | Izcelsmes vieta | Apjoms | Materiāla atbilstības un nepieciešamā apjoma pieejamības apliecinājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumentu nosaukumi (kopijas pievienot aiz darba organizācijas apraksta) |

- Satiksmes organizācija un transportēšanas ceļi. Jādemonstrē izpratne par satiksmes organizāciju konkrētajā objektā. Jānorāda ceļus, pa kuriem pārvadās būvmateriālus.

- Kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Jāapraksta kvalitātes nodrošināšanas sistēma, kurai jābūt piemērotai Specifikācijās noteikto prasību izpildei. Jāuzrāda speciālisti, kuri veiks katra darbu veida kvalitātes kontroli Darba izpildes laikā.

- Darba veikšanas kalendārais grafiks. Tabulas veidā jānorāda Darbu daudzuma sarakstā minēto darbu izpildes termiņi atbilstoši līguma projekta un Specifikācijās norādītajām prasībām.

- Naudas plūsma. Tabulas veidā jāattēlo plānotā naudas plūsma pa mēnešiem, ievērojot 11.pielikumā “Līguma projekts” noteikto maksāšanas kārtību.

- Darba aizsardzības sistēma. Tiek izveidota darba vides un risku kontrolei. To vada speciālists, kuram ir pieredze darba aizsardzībā un attiecīga profesionālā kvalifikācija.

- Īpašie nosacījumi.

- Visi laukakmeņi, vēsturiskie apaļie akmeņu bruģi, ķieģeļi, tai skaitā īpaši vecie ķieģeļi, senlietas, munīcija, citas lietas un manta, kas tiek atrakta ielu labiekārtošanas un inženiertīklu renovācijas laikā to ielu teritorijā, kas atrodas pašvaldības īpašumā pieder pašvaldībai un ir obligāti nododamas pašvaldības norādītajām personām vai Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) pārstāvjiem.

- Būvniekam ir pienākums nodrošināt visas projekta realizācijas gaitā izraktas lietas, mantas, veco komunikāciju paliekas nodot pašvaldības norādītajai personai vai VKPAI pārstāvjiem, nodrošinot to saglabātību un atrašanās vietas pilnvērtīgu fotofiksāciju..

- Ja tiek atrakta nesprāguša munīcija vai ir aizdomas, kā zemē uzietais priekšmets varētu būt nesprādzis lādiņš, būvniecības darbi būvniecības laukumā nekavējoši tiek apturēti un tiek izsaukta Valsts policija.

- Ja tiek atraktas senlietas, vecās komunikācijas vai to paliekas, arheoloģiskie vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, par to tiek nekavējoties jāziņo pašvaldības norādītajai personai vai VKPAI. Būvniekam ir pienākums nodrošināt atrasto priekšmetu neaizskaramību līdz minēto personu ierašanos vai to pilnvērtīgu fotofiksāciju lai neapturētu būvniecības darbus uz ilgu laiku (pēc saskaņojuma ar speciālistiem).

- Būvniekam ir pienākums nodrošināt būvniecības laukuma apsargāšanu visā projekta īstenošanas laikā.

- Būvniekam ir pienākums saskaņot savas rīcības un projekta darbu realizācijas grafiku un to secīgumu ar Pasūtītāju.

| Pretendenta ( piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

### 7.Pielikums

Atklātā konkursa „Latgales ielas rekonstrukcija

posmā no Stacijas ielas līdz Krāslavas

ielai, Ludzā, Ludzas novadā”

identifikācijas Nr. LNP 2011/75- ERAF nolikumam

DARBU APJOMI

## 1. Tehniskais projekts un darba apjomi Atklāta konkursa „Latgales ielas rekonstrukcija posmā no Stacijas ielas līdz Krāslavas ielai, Ludzā, Ludzas novadā” ir pieejami digitālā CD formātā CD formātā.

| Nr.p.k. |  | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| I |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |
| III |  |  |  |  |
|  | Visiem Pasūtītāja rekonstrukcijas darbos paredzētājiem materiāliem un to apjomiem jābūt iesniegtiem saskaņā ar tehnisko projektu vai pretendents var piedāvāt analoģisku materiālu. |  |  |  |
|  | Pamatojoties uz darbu apjomu sarakstu un saskaņā ar LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” Pretendentam jāsastāda būvniecības koptāme, lokālā tāme, kopsavilkumu aprēķins par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem. |  |  |  |

Piezīme:

  - Ludzas novada pašvaldība informē, ka paralēli ielu segumu atjaunošanas darbiem tiks veikti ielu elektroapgādes rekonstrukcijas darbi, kurus veiks A/S „Sadales tīkli” saskaņā ar SIA „BELSS” izstrādāto tehnisko projektu „Latgales ielas elektroapgādes rekonstrukcija posmā no Stacijas ielas līdz Krāslavas ielai Ludzā, Ludzas novadā”, līdz ar to pirms ielas būvdarbu līguma noslēgšanas būvdarbu laika kalendārs tiks saskaņos ar A/S „Sadales tīkliem”.

| Pretendenta ( piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

8. pielikums

Atklātā konkursa „Latgales ielas rekonstrukcija

posmā no Stacijas ielas līdz Krāslavas

ielai, Ludzā, Ludzas novadā”

identifikācijas Nr. LNP 2011/75- ERAF nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Atklātam konkursam „Latgales ielas rekonstrukcija

posmā no Stacijas ielas līdz Krāslavas

ielai, Ludzā, Ludzas novadā”

identifikācijas Nr. LNP 2011/75- ERAF

TĀMES KOPSAVILKUMS

| N.p.k. | Nosaukums | Tāmes izmaksa Ls bez PVN | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alga | Mat. | Meh. |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Informatīvie stendi |  |  |  |  |  |
| kopā |  |  |  |  |  |  |
| Būvorganizācijas virsizdevumi |  |  |  |  |  |  |
| Peļņa |  |  |  |  |  |  |
| Darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) |  |  |  |  |  |  |
| Kopā |  |  |  |  |  |  |
| Neparedzētie izdevumi 3% |  |  |  |  |  |  |
| Kopsumma |  |  |  |  |  |  |
| PVN 22 % |  |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā |  |  |  |  |  |  |

Iesniedzot piedāvājumu Atklātam konkursam „Latgales ielas rekonstrukcija posmā no Stacijas ielas līdz Krāslavas ielai, Ludzā, Ludzas novadā” identifikācijas Nr. LNP 2011/75- ERAF pretendentam ir jāparedz, ka ielas rekonstrukcijas darbi  tiks īstenoti 2012. gadā.

Garantijas laiku fiziski izpildītajiem būvdarbiem - 3 (trīs) kalendārie gadi.

Pielietoto būvmateriālu kvalitāti, ne mazāk par 3 (trim) kalendāriem gadiem.

| Pretendenta ( piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

### Lokālo tāmi sastādīt un pievienot Finanšu piedāvājumam Nolikumu, darbu apjomiem un atbilstoši Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” 5.pielikumā noteiktajai tāmes formai.

### 9.pielikums

Atklātā konkursa „Latgales ielas rekonstrukcija

posmā no Stacijas ielas līdz Krāslavas

ielai, Ludzā, Ludzas novadā”

identifikācijas Nr. LNP 2011/75- ERAF nolikumam

### PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMA PARAUGS

Ludzas novada pašvaldībai

Raiņa iela 16A,

LV-5701, Latvija

Vieta, 2011.gada <datums>

Piedāvājuma nodrošinājuma galvojums Nr...........

Ievērojot to, ka <uzņēmējdarbības forma, nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese> ,turpmāk – Pretendents, iesniedz savu piedāvājumu, turpmāk – Piedāvājums, pasūtītāja Ludzas novada pašvaldība; reģ. Nr.90000017543, adrese: Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, turpmāk – Pasūtītājs, izsludinātajam atklātajam konkursam ar iepirkuma identifikācijas numuru LNP 2011/75- ERAF „Latgales ielas rekonstrukcija posmā no Stacijas ielas līdz Krāslavas ielai, Ludzā, Ludzas novadā”, turpmāk - Konkurss, kura nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <kredītiestādes nosaukums, reģistrācijas vieta, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese>, turpmāk – Banka, apliecinām, ka mums ir saistības pret Pasūtītāju par summu <10 000, 00> Ls (desmit tūkstoši lati) par kādu tiks izdarīti maksājumi Pasūtītāja labā šajā nodrošinājumā zemāk minētajos gadījumos:

- Ja Pretendents, piedāvājuma spēkā esamības periodā, atsauc vai padara savu piedāvājumu par spēkā neesošu.

- Ja Pretendents piedāvājuma spēkā esamības periodā pēc paziņojuma par lēmuma pieņemšanu saņemšanas no Pasūtītāja neparaksta vai atsakās parakstīt līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā, saskaņā ar konkursa nolikumu.

- Ja Pretendents pēc paziņojuma par lēmuma pieņemšanu saņemšanas neiesniedz līguma izpildes spējas galvojumu saskaņā ar konkursa nolikuma prasībām.

Mēs apņemamies samaksāt augstāk minēto summu Pasūtītājam pēc pirmā rakstiskā pieprasījuma 14 (četrpadsmit) dienu laikā, neprasot pamatot savu prasību, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs savā pieprasījumā norāda, ka viņam pienākas pieprasītā summa, jo ir iestājies viens vai vairāki no augstāk minētajiem nosacījumiem (jānorāda konkrētais nosacījums vai nosacījumi).

Šis galvojums ir spēkā no <gads>. gada <datums> un paliek spēkā simts astoņdesmit (120) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, tas ir līdz <gads>. gada <datums>, un jebkura prasība saistībā ar to jāiesniedz Bankā ne vēlāk par šo datumu.

Šis galvojums ir izdots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Šis galvojums ir sastādīts vienā oriģinālā eksemplārā. Papildus tiek sagatavota viena kredītiestādes apliecināta galvojuma kopija, kas tiek iesniegta Ludzas novada pašvaldībā.

<Amata nosaukums>                     <Paraksts>                              <Paraksta atšifrējums>

<Datums>

<Bankas zīmogs>

### 10.pielikums

Atklātā konkursa „Latgales ielas rekonstrukcija

posmā no Stacijas ielas līdz Krāslavas

ielai, Ludzā, Ludzas novadā”

identifikācijas Nr. LNP 2011/75- ERAF nolikumam

SAISTĪBU NODROŠINĀJUMA IZPILDES FORMA

Līguma izpildes nodrošinājums (galvojums) Nr. [numurs]

Ludzas novada pašvaldībai

Adrese: Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Ievērojot to, ka [pretendenta nosaukums, reģ. Nr. un adrese] ir uzvarējis atklātā konkursā „Latgales ielas rekonstrukcija posmā no Stacijas ielas līdz Krāslavas ielai, Ludzā, Ludzas novadā” iepirkuma identifikācijas nr. LNP 2011/75/ERAF

mēs [bankas nosaukums un adrese] (turpmāk - Banka), apņemamies nodrošināt ar Bankas galvojumu [pretendenta nosaukums] līgumsaistības Ludzas novada pašvaldībai  (turpmāk - Pasūtītājs) LVL 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši lati un nulle santīmi) apmērā.

Līguma izpildes nodrošinājums (neatsaucama līguma izpildes nodrošinājuma garantija) saskaņā ar šo dokumentu ir saistošs Bankai, tās tiesību pārņēmējiem un pēctečiem.

Šo saistību nosacījumi:

Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā un Banka izmaksā Pasūtītājam līguma izpildes nodrošinājuma summu, ja:

1) [pretendenta nosaukums] neizpilda darbus līgumā noteiktajā termiņā un apmērā;

2) [pretendenta nosaukums] lauž līgumu pirms tā termiņa notecējuma;

3) [pretendenta nosaukums] nav veicis līgumsoda maksājumu 42 (četrdesmit divu) dienu laikā.

Banka apņemas samaksāt līguma izpildes nodrošinājumu Ludzas novada pašvaldībai, pēc tās pirmā rakstiskā pieprasījuma, bez nepieciešamības pamatot savu prasību, jebkuru summu, kas nepārsniedz līguma izpildes nodrošinājuma summu, ar noteikumu, ka savā pieprasījumā Ludzas novada pašvaldība norāda, ka tās pieprasītā summa ir jānomaksā līguma izpildes nodrošinājumā norādīto nosacījumu dēļ. Pieprasītā summa tiek pārskaitīta uz Ludzas novada pašvaldības norādīto bankas kontu 5 (piecu) dienu laikā pēc Ludzas novada pašvaldības pieprasījuma saņemšanas.

Šī garantija paliek spēkā 60 (sešdesmit) kalendārās dienas (ieskaitot) pēc Objekta pieņemšanas – nodošanas ekspluatācijā akta parakstīšanas dienas. Jebkurš pieprasījums šīs garantijas ietvaros ir jāiesniedz Bankai ne vēlāk kā minētajā termiņā. Galvojums zaudē savu spēku pirms termiņa, ja galvojuma oriģināls tiek atgriezts Bankai vai, ja Ludzas novada pašvaldība rakstveidā paziņojusi Bankai par [pretendenta nosaukums] saistības pienācīgu izpildi.

[vieta, datums]

Bankas vārdā:

[amats, vārds, uzvārds, paraksts]

### 11.pielikums

Atklātā konkursa „Latgales ielas rekonstrukcija

posmā no Stacijas ielas līdz Krāslavas

ielai, Ludzā, Ludzas novadā”

### identifikācijas Nr. LNP 2011/75- ERAF nolikumam

### LĪGUMA PROJEKTS

„Latgales ielas rekonstrukcija posmā no Stacijas ielas līdz Krāslavas ielai, Ludzā, Ludzas novadā”

Ludzā 									                2011. gada ____

Ludzas novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa ielā 16A, Ludzā, LV–5701, turpmāk saukts - PASŪTĪTĀJS, Ludzas novada IZPILDDIREKTORA Sergeja Jakovļeva personā, kas rīkojas saskaņā ar Ludzas novada domes 2009.gada 30.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.5  2.§) apstiprināto saistošo noteikumu Nr. 1 „Ludzas novada pašvaldības nolikums”, no vienas puses un

___________________________________________________________________________________________________________________, turpmāk saukta -  IZPILDĪTĀJS, ______________________personā, kurš darbojas uz _________________ pilnvaras pamata, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk saukti “LĪDZĒJI”, pamatojoties uz Ludzas novada domes iepirkuma komisijas ______________lēmumu (protokols Nr. ____) “„Latgales ielas rekonstrukcija posmā no Stacijas ielas līdz Krāslavas ielai, Ludzā, Ludzas novadā” ERAF līdzfinansētā projekta  Nr. _____________ “„Latgales ielas rekonstrukcija posmā no Stacijas ielas līdz Krāslavas ielai, Ludzā, Ludzas novadā” ietvaros, iepirkuma identifikācijas Nr. LNP 2011/75- ERAF rezultātiem, noslēdza šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

- 1. Līgumā lietotie termiņi

1.1. Būves vieta (objekts, būvobjekts) - Darba tiešās izpildes vieta.

1.2. Dienas – kalendārās dienas.

1.3. Defekts – jebkura Darba daļa, kas nav izpildīta saskaņā ar šo Līgumu, Tehnisko projektu un darbu apjomiem.

1.4. Garantijas termiņš – laika posms, kas sākas no Darba pabeigšanas akta parakstīšanas un kurā konstatētos defektus Izpildītājam ir pienākums novērst par saviem līdzekļiem un ar saviem materiāliem, Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

1.5. Apakšuzņēmējs – juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Darba daļas veikšanu.

1.6. Projekta vadītājs – Pasūtītāja norīkota persona, kura Pasūtītāja uzdevumā vada Līguma izpildi. Pasūtītājs informē Izpildītāju par Projekta vadītāja norīkošanu.

1.7. Būvuzraugs (būvuzrauga palīgs) – persona(s), kura Pasūtītāja vārdā veic Darba izpildes būvuzraudzību un ir tiesīgas tiesību aktu vai līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai. Būvuzraugs veic būvuzraudzību saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 ″Būvuzraudzības noteikumi″.

1.8. Būvdarbu vadītājs – atbilstoši savam konkursa piedāvājumam Izpildītāja norīkota persona, kura Izpildītāja vārdā vada Darba izpildi. Būvdarbu vadītāja nomaiņa jāsaskaņo ar Projekta vadītāju.

2. Līguma priekšmets

2.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt Latgales ielas rekonstrukcija posmā no Stacijas ielas līdz Krāslavas ielai, Ludzā, Ludzas novadā, turpmāk – Objekts, rekonstrukciju ERAF projekta “Satiksmes infrastruktūras sakārtošana Ludzas pilsētas un apkārtējo teritoriju pieejamības veicināšanai” ietvaros ietvaros, turpmāk – Darbs, Līgumā noteiktajā laikā.

2.2. Pasūtītājs uzdod un apņemas apmaksāt, un Izpildītājs apņemas veikt Darbu izpildi Objektā saskaņā ar spēkā esošajiem būvniecības normatīvajiem aktiem, Pasūtītāja apstiprināto Tāmi (Līguma __.pielikums), Konkursa nolikumu, Izpildītāja piedāvājumu piedaloties Konkursā, Darbu izpildes kalendāro un finanšu plūsmas grafiku (Līguma __.pielikums un __.pielikums) un tehnisko projektu, kā arī nodrošināt Objekta pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2.3. Pasūtītājs un Būvuzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir iepazinušies ar Līguma 2.2.apakšpunktā minētajiem dokumentiem un tiem nav nekādu iebildumu pret šiem dokumentiem.

- 3. Līguma cena

3.1. Par Darba izpildi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam līguma cenu tādā apjomā un termiņos kā tas noteikts šajā līgumā.

3.2. Līguma cena ir LVL _________________________________, kas sastāv no pamatsummas LVL ______________________, Pasūtītāja rezerves  LVL _________________________ un pievienotās vērtības nodokļa 22% LVL ____________________________________.

3.3. Pamatsumma ir summa, kurā ir iekļauts viss noteiktais darbu un izdevumu komplekss, kas uz atklāta konkursa izsludināšanas brīdi ir zināms Darba paveikšanai, saskaņā ar Tehnisko projektu.

3.4. Pasūtītāja rezerve ir summa, kas var tikt izlietota neparedzētajiem izdevumiem saskaņā ar Noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LVN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Par neparedzamajiem izdevumiem tiks uzskatīti tādi izdevumi, kuri sākotnēji netika iekļauti būvniecības projektā, bet kuri neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami šī līguma izpildei.

3.5. Līdz neparedzēto izdevumu saskaņošanai ar Pasūtītāju tiem jābūt saskaņotiem ar būvprojekta autoruzraugu, būvuzraudzībā iesaistīto būvinženieri, noformējot attiecīgos dokumentus.

3.6. Cenas neparedzētajiem darbiem tiek noteiktas:

3.6.1. Atbilstoši nolīgtajām vienības cenām par faktiski padarīto Darba apjomu.

3.6.2. Darba daļām, par kurām samaksa Līgumā noteikta kā gabalsumma, atbilstoši nolīgtajai gabalsummai neatkarīgi no faktiskā darba apjoma.

3.6.3. Sākotnēji Līgumā neparedzētiem darbiem cenu nosaka Pasūtītājs, vadoties no līdzīga rakstura darbu cenām Līgumā, bet, ja līdzīga rakstura darbu cenas Līgumā nav, vadoties no Izpildītāja iesniegtas cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām citos Pasūtītāja līgumos.

3.7. Līguma cena par visu Darba apjomu netiks mainīta vai indeksēta pamatojoties uz Izpildītāja izmaksu pieaugumu.

- 4. Maksājumu kārtība un dokumenti

4.1. Samaksa Izpildītājam par Līgumā paredzēto Darbu izpildi tiek ieskaitīta Izpildītāja norādītajā bankas kontā šādā apmērā un termiņos:

    - priekšapmaksa (avanss) __________________________ apmērā no Līguma kopējās vērtības, t.sk., PVN 22% - LVL ______________________________, pēc Līguma noslēgšanas un rēķina saņemšanas 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc Darbu uzsākšanas termiņa;

    - ikmēneša maksājumi – vienu reizi mēnesī 60 (sešdesmit) dienu laikā no Akta par izpildīto darbu pieņemšanu parakstīšanas dienas un rēķina saņemšanas, procentuāli atskaitot avansa maksājumu.

    - galīgais norēķins - 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc būves (objekta) pieņemšanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas dienas un rēķina saņemšanas.

  - Ja Līguma darbības laikā LR Satiksmes ministrija veic izmaiņas finansēšanas plānā, Pasūtītājs ir tiesīgs koriģēt iespējamās izmaiņas un paredzamos maksājumus par izpildītājiem apjomiem būvdarbu izpildes gaitā.

  - Pasūtītājs veic ikmēneša maksājumu atbilstoši Izpildītāja piestādītajam rēķinam, kurā norādīti:

    - attiecīgajā mēnesī veikto būvdarbu summa;

    - atskaitījumi par izmaksāto avansa summu;

    - kopējā summa apmaksai pēc atskaitījumiem bez pievienotās vērtības nodokļa;

    - pievienotās vērtības nodoklis;

    - kopējā summa apmaksai pēc atskaitījumiem, t.sk., pievienotās vērtības nodoklis;

4.3.6.  atsauce uz ERAF līdzfinansēto projektu “Satiksmes infrastruktūras sakārtošana Ludzas pilsētas un apkārtējo teritoriju pieejamības veicināšanai”.

4.4. Līgumā noteikto maksājumu apmaksa skaitās izdarīta ar brīdi, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu Izpildītāja norēķinu kontā.

4.5. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Projekta vadītājam aktu (-us) par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu un ikmēneša ziņojumu, kurā ievietoti precizēti būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiki, neparedzētu problēmu un risku apraksts, fotogrāfijas, kā arī pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm. Projekta vadītājs pārbauda Izpildītāja iesniegto dokumentāciju 7 (septiņu) dienu laikā pēc tās saņemšanas, to apstiprina vai dod rīkojumu veikt labojumus un atgriež Izpildītājam. Pēc dokumentācijas apstiprināšanas Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam aktu (-us) 4 (četros) eksemplāros un rēķinu, turpmāk – samaksas dokumenti.

4.6. Pēdējo aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu Projekta vadītājs apstiprina 7 (septiņu) dienu laikā pēc Darba nodošanai – pieņemšanai nepieciešamo Darba kvalitātes pārbaužu rezultātu saņemšanas.

4.7. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma, ja  starp pusēm par to nav strīda.

4.8. Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajā aktā par izpildīto Darba daļu.

- 5. Darba izpildes termiņi

5.1. Izpildītājam jāuzsāk Darba veikšana būves vietā ne vēlāk kā 2011.gada 1. maija.

5.2. Izpildītājam jāpabeidz Darbs būves vietā ne vēlāk kā 2012.gada 31.oktobrī.

5.3. Līgumā noteiktie Darbi uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem ar dienu, kad Līguma 2.1.punktā noteiktais Objekts ir pieņemts ekspluatācijā, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 13.04.2004. noteikumiem Nr. 299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”.

5.4. Pirms rekonstrukcijas būvdarbu uzsākšanas Izpildītājs pie objekta nodrošina informācijas stendus 2 (divi) gabali uzstādīšanu atbilstoši „Vizuālās identitātes vadlīnijas publicitātes pasākumu īstenošanai ES struktūrfondu vadībā iesaistītajām institūcijām un struktūrfondu finansējuma saņēmējiem” vadlīnijām.

5.5. Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi, un tas sākas no Darba pabeigšanas akta parakstīšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktā laikā. Ja izpildītājs nenovērš Defektus Pasūtītāja noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt defektu novēršanu Pasūtītājam jāinformē Izpildītāju 5 (piecas) dienas iepriekš.

5.6. Būvdarbu izpildes gaitā pēc nepieciešamības saskaņojot ar Izpildītāju Pasūtītājs ir tiesīgs grozīt būvdarbu grafiku un naudas plūsmas grafiku.

- 6. Darba programma un Darba vadības apspriedes

6.1. Pirms Darba uzsākšanas Izpildītājs sagatavo Darba programmu atbilstoši savam konkursa piedāvājumam. Darba programmu veido dokumenti, kas norādīti Tehniskā projekta specifikācijās.

6.2. Darba programma, grozījumi un visu materiālu pielietojums Izpildītājam jāsaskaņo ar Projekta vadītāju. Bez Projekta vadītāja apstiprinātas Darba programmas un pielietojamo materiālu saskaņojuma Darbu veikt nedrīkst.

6.3. Izpildītājs rīko (telpas un aprīkojumu nodrošina Pasūtītājs) Darba vadības apspriedes, kurās piedalās Projekta vadītājs, Būvuzraugs, kā arī citas ieinteresētās vai atbildīgās personas, ja tas ir nepieciešams.

6.4. Darba vadības apspriedes sasaucamas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi 2 (divās) nedēļās Darba izpildes laikā. Pirmā Darba vadības apspriede sasaucama ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba uzsākšanas.

6.5. Darba vadības apspriedēs jāizskata Darba programma un grozījumi tajā, paveiktie un atlikušie darbi, grafiki, darbu apjomi, rasējumi, specifikācijas (tehnoloģijas, konstrukcijas, materiāli) un izmaksas.

6.6. Izpildītājs protokolē Darba vadības apspriedes, Projekta vadītājs apstiprina protokolu, un Izpildītājs 3 (trīs) dienu laikā izsniedz protokola kopijas Projekta vadītājam un Būvuzraugam, kā arī citiem apspriedes dalībniekiem.

7. Izpildītāja pienākumi un tiesības

7.1.  Izpildītājs apņemas veikt būvdarbus šī līguma 5.2. punktā norādītajā termiņā.

7.2. Izpildītājs apņemas darbus veikt atbilstoši projekta dokumentācijai un ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu prasības. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī.

7.3. Izpildītājs veic būvdarbus saviem spēkiem, kā arī uz savu risku var uzticēt darbus trešajai personai kā Izpildītājam atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam, kas ir šī līguma sastāvdaļa. Ja Izpildītājs vēlas izvēlēties citus apakšuzņēmējus, tad apakšuzņēmēju maiņa vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanai jāsaņem Pasūtītāja rakstiska piekrišana. Piedāvāto apakšuzņēmēju kvalifikācijai jābūt labākai vai vienādai kā sākotnēji piedāvātajiem apakšuzņēmējiem. Izpildītājs pilnā apjomā ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu.

7.4. Izpildītājs apņemas darbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus. Tādu būvizstrādājumu izmantošana, kuriem nav izdots Latvijas sertifikāts, ir pieļaujama tikai tādā veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

7.5. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Izpildītājam ir jāuzrāda darbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti un citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti, kā arī jāiesniedz būvizstrādājumu atbilstības sertifikāti.

7.6. Izpildītājs veic visu nepieciešamo būvizstrādājumu piegādi un komplektēšanu, kā arī nodrošina pareizu un kvalitatīvu būvizstrādājumu glabāšanu un izmantošanu būvniecības procesā.

7.7. Iegādātie materiāli tiek glabāti Izpildītāja noliktavās, par ko Izpildītājs uzņemas materiālo atbildību.

7.8. Izpildītājs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu darbu procesā.

7.9. Izpildītājam jānodrošina, lai darbus pildītu konkursa piedāvājumā norādītais būvdarbu vadītājs. Būvdarbu vadītāja nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja piekrišanu, Izpildītājam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu.

7.10. Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājam jāpieņem no Pasūtītāja būvlaukums. Izpildītājam jānodrošina būvlaukuma norobežošana, brīdinājuma zīmju izlikšana un darba drošības nodrošināšana būvdarbu laikā un citu normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošana (t.sk., transporta kustības ierobežošana u.c.).

7.11. Izpildītājam jānodrošina pieslēgšanos nepieciešamām inženierkomunikācijām par saviem līdzekļiem.

7.12. Izpildītājam jāveic darbi taupīgi un racionāli izmantojot būvizstrādājumus un būvniecībai atvēlētos resursus. Izpildītājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo būvdarbu sagatavošanas darbu veikšanu.

7.13. Izpildītājam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai darbu izpildes rezultātā.

7.14. Izpildītājam ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot darbu veikšanas dokumentāciju visā darbu veikšanas laikā.

7.15. Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par darbu gaitu vai informāciju par ar būvdarbiem saistītiem jautājumiem. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam trīs darba dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu.

7.16. Izpildītāja pienākumos ietilpst visu no likumdošanas izrietošo saistību izpilde attiecībā uz valsts un pašvaldību iestādēm;

7.17. Izpildītājam jānodrošina kārtība un tīrība būvniecības darba teritorijā visā būvdarbu izpildes laikā.

7.18. Izpildītājs līguma izpildes laikā ir atbildīgs par nodarītajiem bojājumiem Pasūtītāja īpašumiem un apņemas netraucēt inženierkomunikāciju darbību.

7.19. Ja šī līguma garantijas laikā ir radušies defekti Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs tos novērš Pasūtītāja norādītajā termiņā par saviem līdzekļiem.

7.20. Izpildītājs nodrošina Projekta vadītājam un būvuzraugam brīvu pieeju objektam un citām vietām, kur notiek būvdarbi. Būvuzraugam ir tiesības izmantot Izpildītāja instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas objektā, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību savu pienākumu pildīšanai.

7.21. Izpildītājam darbu gaitā vajag precizēt visas telekomunikāciju kabeļu šķērsošanas vietas ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Lattelecom”. Ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms rakšanas (pārvietošanas) darbu sākšanas pieaicināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lattelecom” pārstāvi un piesaistīt SIA „Lattelecom” pilnvarotās personas pārstāvi elektronisko sakaru tīkla elementu pārslēgšanai.

7.22. Izpildītājam pirms būvdarbu uzsākšanas saskaņot ar A/S „Latvenergo” visas elektrolīniju (elektrokabeļu) šķērsošanas vietas.

7.23. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā paziņo Pasūtītājam par objektīviem apstākļiem, kas radušies neatkarīgi no Izpildītāja un kavē darbu pabeigšanu noteiktajā termiņā, un saskaņo ar Pasūtītāju tālāko rīcību.

7.24. Gadījumā, ja Izpildītājs konstatē kļūdas vai neprecizitātes tehniskajā projektā vai citā ar darbiem saistītajā dokumentācijā, vai ja Izpildītājs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Izpildītājs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt darbu veikšanu. Ja darbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir vienojušās par grozījumiem izpildāmo darbu apjomos un būtiskajos noteikumos vai kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt darbus saskaņā ar Līgumā noteiktajiem darbu apjomiem.

7.25. Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par Darbu izpildi Līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā.

7.26. Izpildītājam ir tiesības saņemt no Pasūtītāja Darbu izpildei nepieciešamos dokumentus, ja tie ir Pasūtītāja rīcībā.

7.27. Izpildītājam nodrošina būvtāfeles izgatavošanu, tās teksta saskaņošanu ar Pasūtītāju un izvietošanu redzamā vietā pie objekta. Tajā jābūt norādītai šādai informācija: objekta nosaukums un adrese, Pasūtītājs, tehniskā projekta autors, Izpildītājs, atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs, kā arī atsauce uz ERAF projektu.

8. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

8.1. Pasūtītājam jāsaskaņo būvdarbu veikšana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un jāsaņem attiecīgās būvdarbu veikšanas atļaujas.

8.2. Pasūtītājs par saviem līdzekļiem nolīgst būvuzraugu, kurš kontrolē būvdarbu izpildi un pielietojamo būvizstrādājumu kvalitāti. Pasūtītājs rakstiski paziņo Izpildītājam par būvuzrauga iecelšanu vai nomaiņu.

8.3. Pasūtītājs par saviem līdzekļiem nodrošina tehniskā projekta autoruzraudzību.

8.4. Pasūtītājs apņemas pēc būvdarbu pabeigšanas pieņemt no Izpildītāja objektu un samaksāt par izpildītajiem būvdarbiem šajā līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

8.5. Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja tehniku, materiāliem u.c., kas atrodas objektā.

8.6. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt darbu izpildes pārbaudes. Pasūtītāja veiktā līguma izpildes kontrole vai Izpildītāja izpildīto darbu pārbaude nevar būt par pamatu līgumā vai ar likumu noteiktās Izpildītāja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai.

8.7. Pasūtītājam ir tiesības apturēt darbus, ja Izpildītājs vai tā personāls neievēro attiecīgā objekta iekšējās kārtības noteikumus, uz darbiem attiecināmos normatīvos aktus vai šo Līgumu un Izpildītājs nav novērsis trūkumus 14 dienu termiņā. Darbus Izpildītājs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Izpildītājam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu darbu apturēšanu.

9. Apdrošināšana

9.1. Izpildītājs Pasūtītāja un Izpildītāja vārdā pirms būvdarbu sākšanas veic civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties kādam no būvniecības dalībniekiem vai trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) rezultātā būvdarbu vai būves ekspluatācijas laikā, būvniecības un montāžas darbu apdrošināšanu šādā apmērā:

9.1.1. darbu, ierīču un materiālu zaudējumi vai bojājumi: ne mazāk kā līguma summas apmērā;

9.1.2. zaudējumi vai bojājumi īpašumam (izņemot darbus, ierīces, materiālus un iekārtas), kas radušies saistībā ar Līgumu: ne mazāk kā 10% no līguma summas; personu miesas bojājumiem vai nāvi: ne mazāk kā 10000 Ls (desmit tūkstoši latu).

9.2. Apdrošināšanas polises un apliecības Izpildītājam jānodod Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas. Visas šāda veida apdrošināšanas jāiesniedz kompensācijas saņemšanai tādā valūtā un apmērā, kāda nepieciešama, lai kompensētu radušos zaudējumus vai bojājumus.

9.3. Ja Izpildītājs neiesniedz kādu no nepieciešamajām polisēm vai apliecībām, Pasūtītājs drīkst veikt apdrošināšanu, kuru vajadzēja veikt Izpildītājam, un Izpildītajam jāatmaksā apdrošināšanas prēmijas, kuras Pasūtītājs ir samaksājis Izpildītāja vietā, vai, ja nekādi maksājumi Izpildītājam nav jāizdara, apdrošināšanas maksājumi tiks uzskatīti par parāda saistībām.

9.4.Grozījumus šajos apdrošināšanas noteikumos nedrīkst izdarīt bez Pasūtītāja piekrišanas.

10. Izmaiņas tehniskajā projektā

10.1. Ja Pasūtītājs vēlas izdarīt izmaiņas tehniskajā projektā, palielinot būvdarbu apjomu, par to tiek slēgta rakstiska vienošanās, kurā ir uzrādīts veicamo būvdarbu apjoms, izpildes termiņš, atlīdzības apmērs un norēķinu kārtība.

10.2. Par tādu būvdarbu izpildi, kurus veicot, Izpildītājs ir patvaļīgi atkāpies no šī līguma noteikumiem un tehniskā projekta, Izpildītājs atlīdzību nesaņem un nepieciešamības gadījumā veic labojumus uz sava rēķina, nemainot šī līguma 2. punktā noteikto būvdarbu izpildes termiņu.

10.3. Izpildītājs ir tiesīgs izdarīt jebkādas atkāpes no Tehniskās specifikācijas vai tehniskā projekta, tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja piekrišanu. Tāpat arī jebkuru Līgumā neparedzētu darbu veikšanu Izpildītājs ir tiesīgs uzsākt tikai pēc tam, kad Puses ir noslēgušas vienošanos par šādu darbu izpildi rakstiskā formā.

11. Kvalitātes kontrole

11.1. Pasūtītāja ieceltam būvuzraugam jāpārbauda Izpildītāja darbs un jāinformē Pasūtītāju par jebkuru atklāto defektu, kas ir jebkura darbu apjoma vai būvizstrādājumu (iekārtu, konstrukciju, materiālu) un to kvalitātes neatbilstība normatīvajiem aktiem, būvprojektam, apjomu sarakstam, tehniskām specifikācijām un citiem līguma dokumentiem. Šādas pārbaudes nedrīkst ietekmēt Izpildītāja pienākumu izpildi. Būvuzraugs var dot norādījumu Izpildītājam meklēt un atklāt defektus, un pārbaudīt jebkuru darbu, kurā, pēc būvuzrauga ieskatiem, varētu būt defekti.

11.2. Ja Pasūtītājs dod norādījumu Izpildītājam izdarīt pārbaudi, lai pārbaudītu, vai kādam no Izpildītāja veiktajiem būvdarbam ir defekti, un šāda pārbaude parāda, ka defekti ir, Izpildītājam jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādiem izdarītajiem paraugiem. Ja nav atklāti nekādi defekti, Pasūtītājam jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādiem izdarītajiem paraugiem.

11.3. Pasūtītājam jāpaziņo Izpildītājam par jebkuru defektu pirms defektu garantijas perioda beigām (kas ir 3 (trīs) gadi no būvdarbu pabeigšanas datuma). Defektu garantijas periods ir jāpagarina par tik ilgu laiku, kamēr defekts tiek novērsts.

11.4. Katrā gadījumā, kad Pasūtītājs izdara pamatotu paziņojumu, Izpildītājam ir jāizlabo paziņojumā minētais defekts tādā termiņā, kāds norādīts Pasūtītāja paziņojumā.

11.5. Ja Izpildītāja nav novērsis defektu tajā termiņā, kāds norādīts Pasūtītāja paziņojumā, Pasūtītājs aprēķinās defekta novēršanas izmaksas un Izpildītājam būs jāsedz šīs izmaksas.

- 12. Līguma (saistību) nodrošinājums

12.1. Izpildītāja līguma (saistību) nodrošinājums ir LVL 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši lati 00 santīmi) apmērā.

12.2. Galvojumam ir jābūt spēkā no Līguma noslēgšanas datuma līdz datumam, kas ir 60 (sešdesmit) dienas pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.

12.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt galvojuma summu:

12.3.1. ja Izpildītājs nav veicis līgumsoda maksājumu 42 (četrdesmit divu) dienu laikā,

12.3.2. ja Izpildītājs nepilda citas Līgumā noteiktās saistības,

12.3.3. ja Līgums tiek pārtraukts pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma18.7.punktu.

13. Objekta pieņemšana un nodošana

13.1. Darba pabeigšanu un nodošanu - pieņemšanu veic saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112 ″Vispārīgie būvnoteikumi″.

13.2. Ar defektu likvidāciju saistīto darbu nodošana notiek, sastādot par to attiecīgu aktu, kuru paraksta abas Puses.

13.3. 10 (desmit) darba dienas pirms objekta nodošanas ekspluatācijā Izpildītājs rakstiski paziņo par to Pasūtītājam un iesniedz visus nepieciešamos valsts institūciju atzinumus par objektu, kā arī pārējo normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju.

14. Sadarbība

14.1. Ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Projekta vadītāju.

14.2. Visa veida paziņojumi, rīkojumi, apstiprinājumi, apliecinājumi, saskaņojumi un lēmumi, kas paredzēti Līgumā, jāizdod rakstveidā latviešu valodā.

14.3. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līguma cenu, Izpildītājam, cik savlaicīgi vien iespējams, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā, jābrīdina Projekta vadītājs un jāiesniedz ietekmes novērtējumu.

14.4. Izpildītājam ir jānomaina ikviena būves vietā nodarbinātā persona ar līdzvērtīgas kvalifikācijas personu, ja to pieprasa Projekta vadītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:

14.4.1. Atkārtotu savu pienākumu nepildīšanu vai to nepienācīgu izpildi.

14.4.2. Darba izpildei nepieciešamo spēju trūkumu.

14.4.3. Tādu darbību atkārtotu veikšanu, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

14.5. Pasūtītājam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

15. Garantijas

15.1. Izpildītājs garantē visu būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

15.2. Izpildītājs garantē:

15.2.1. Garantijas laiku fiziski izpildītajiem būvdarbiem - 3 (trīs) kalendārie gadi.

15.2.2. Pielietoto būvmateriālu kvalitāti, ne mazāk par 3(trim) kalendāriem gadiem.

15.3. Garantijas laiks tiek rēķināts no objekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

16. Pušu atbildība par līguma pārkāpumiem

16.1. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,01% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līguma cenas, kā arī termiņu neievērošanu saistīto zaudējumu atlīdzību.

16.2. Ja paredzētais Darbs netiek pabeigts noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05% apmērā no līguma cenas par katru nokavēto dienu, kā arī ja Izpildītājs neievēro Darba veikšanas kalendāro grafiku, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05% no līguma cenas par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līguma cenas, kā arī Pasūtītājam ir tiesības prasīt visu ar grafiku vai termiņu neievērošanu saistīto zaudējumu atlīdzību.

16.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu Ls 300 (trīs simti lati) apmērā un visu zaudējumu atlīdzību par katru gadījumu par Darba organizācijas, saskaņā ar satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu.

16.4. Pārtraucot Līguma darbību pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, vainīgā puse maksā otrai līgumsodu 10% apmērā no līguma cenas, kā arī visus zaudējumus, kuri radušies saistībā ar Līguma neizpildi.

17. Nepārvarama vara

17.1. Puses neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības rezultātā. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus puses nav varējušas paredzēt vai novērst, tai skaitā dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki u.c. apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei.

17.2. Par šādu apstākļu iestāšanos pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties informēt otru pusi. Ja Līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības rezultātā nav iespējama, puses sagatavo Darba nodošanas - pieņemšanas aktu un Izpildītājs, cik ātri vien iespējams pēc šī dokumenta saņemšanas, atstāj Darba vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto darbu.

- 18. Līguma grozīšana, papildināšana un izbeigšana

18.1. Būtiskas izmaiņas Līgumā var izdarīt būvdarbu laikā, ja tās ir objektīvi nepieciešamas, par to vienojas Izpildītājs un Pasūtītājs un akceptē Būvuzraugs, kā arī, ja izmaiņas neskar saskaņojošo institūciju intereses un nav pretrunā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām.

18.2. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

18.3. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē vai var aizkavēt Darbu izpildi, Līdzējiem nekavējoties rakstiski jāpaziņo par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc šāda paziņojuma saņemšanas, ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina ar līgumu uzņemto saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abiem Līdzējiem, veicot grozījumus Līgumā.

18.4. Izpildītājs nav tiesīgs veikt patvaļīgu Darbu apjomu vai materiālu, vai izcenojumu maiņu.

18.5. Izpildītājam ir saistošs Pasūtītāja paziņojums par atsevišķu Darbu neveikšanu Objektā un tas nerada Izpildītājam tiesības uz jebkāda veida kompensāciju vai zaudējumu atlīdzību. Kopējais Objektā neveicamo darbu apjoms pēc Pasūtītāja paziņojumiem nedrīkst būt lielāks par 40% no Līguma kopējās summas. Pasūtītājs Līguma kopējās summas ietvaros ir tiesīgs mainīt tehniskajā specifikācijā norādīto darbu viedus un apjomus, pamatojoties uz būvdarbu gaitā sastādītiem aktiem.

18.6. Līdzējiem nekavējoties jāinformē vienam otrs, ja konstatē, ka:

    - starp Līguma dokumentos sniegtajiem datiem ir pretrunas;

    - Līguma dokumentos dotie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;

    - Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir izmainījušies vai radušies jauni;

    - notikušas izmaiņas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš šādos gadījumos:

    - ja Izpildītājs nepieņem Objektu un neuzsāk Darbus Līgumā noteiktajā termiņā. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Izpildītājs minēto 5 (piecu) darba dienu laikā pierāda, ka nav vainojams pie Darbu neuzsākšanas noteiktajā termiņā.

    - ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga būvtehniskā ekspertīze, ir konstatējusi, ka Izpildītājs Darbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši projektam vai Latvijas būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt objekta tālāko ekspluatāciju.

    - Izpildītājs pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem, un šāds pārkāpums, pēc Pasūtītāja viedokļa, var būtiski ietekmēt Izpildītāja spējas pildīt savas saistības saskaņā ar šo Līgumu un par to nav strīdu.

    - ja šī līguma izpildes laikā iestājas viens no zemāk minētajiem gadījumiem:

      - ja Izpildītājs pārtrauc Darbu izpildi objektā uz 5 (piecām) dienām vai tā izpilde nenotiek paredzēto Darbu apjomā, bet esošajā Darbu izpildes programmā, un Darbu izpildes kalendārajā grafikā šāds Darbu pārtraukums nav paredzēts un šo pārtraukumu nav apstiprinājis Pasūtītājs;

      - ja Izpildītāja pārstāvis neierodas Līdzēju noteiktajās vadības sanāksmēs 3 (trīs) reizes pēc kārtas;

      - Izpildītājs tiek atzīts par maksātnespējīgu;

      - tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses uz spēkā stājušos tiesas spriedumu pamata, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Izpildītāja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam valsts īpašumam valsts publiskajos reģistros;

  - Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Pasūtītājam rakstveidā 20 (divdesmit) darba dienas iepriekš, ja Pasūtītājs ir nokavējis kādu Līgumā noteikto maksājumu termiņu ilgāk kā 60 (sešdesmit) dienām un maksājumu nav veicis arī 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas, pastāvot nosacījumam, ka Izpildītājs ir izpildījis visus priekšnoteikumus maksājuma saņemšanai. Šajā gadījumā Pasūtītājam jāsamaksā visi Izpildītājam par kvalitatīvi paveikto Darbu, kā arī Izpildītājam ir tiesības iekasēt līgumsodu 5% (piecu procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.

  - Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt līgumu 18.7.1. un 18.7.4.1. apakšpunktos paredzētajos gadījumos, Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam saņemto avansa maksājumu, saņemtos starpmaksājumus, ja tādi ir veikti, un līgumsodu saskaņā ar Līguma 16.4. apakšpunktu.

  - Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, saskaņā ar līguma 18.7.2.-18.7.4., 18.7.4.2. – 18.7.4.4., Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam saņemto avansa maksājumu, saņemtos starpmaksājumus, atskaitot no šīs summas faktiski izpildīto un pieņemto Darbu apjomu un būvlaukumā esošo materiālu vērtību, kā arī samaksā līgumsodu saskaņā ar Līguma 16.4.apakšpunktu.

  - Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai objekts un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj objektu un nodod Pasūtītājam uz Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji atstātu objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušās.

  - Ja līguma darbības laikā izveidojas apstākļi, kad nepieciešama līguma darbības pārtraukšana - Līdzēji par to rakstveidā vienojas atsevišķi.

  - Izpildītāja maiņa tiek uzskatīta par Līguma izbeigšanu ar visām no tā izrietošajām sekām.

  - Pasūtītājs var izbeigt līgumu, ja Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta.

19. Citi noteikumi

19.1. Visi ar Līguma izpildi saistītie strīdi risināmi pārrunu ceļā, bet ja nav iespējams panākt vienošanos, tad Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktajā kārtībā tiesā pēc objekta (t.i., nekustamā īpašuma) atrašanās vietas. Nekādi strīdi, prasības iesniegšana vai pretprasības celšana tiesā, kā arī tiesas procesa norise neatbrīvo Līdzējus puses no turpmākās šī Līguma saistību izpildes.

19.2. Ja kāds no Līguma punktiem un apakšpunktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.

19.3. Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

19.4. Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Līdzēji informē viens otru 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja kāds no Līdzējiem neinformē otru Līdzēju par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otram Līdzējam.

19.5. Līgumā minētie pielikumi un ar šī Līguma izpildi saistītie pielikumi, tajā skaitā izmaiņas un papildinājumi, kas ir rakstiski noformēti pēc to parakstīšanas kļūst par šī Līguma pielikumiem un ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

19.6. Šis Līgums ir saistošs kā Līdzējiem, tā arī to tiesību un pienākumu pārņēmējiem. Nevienam no Līdzējiem nevar no Līguma izrietošās saistības, tiesības vai pienākumus pilnā apjomā vai daļēji nodot vai pieņemt bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas. Ja kāds no Līdzējiem kļūst par bankrota, maksātnespējas vai citu līdzvērtīgu notikumu objektu, kas ietekmē otra Līdzēja intereses, otram Līdzējam ir tiesības paziņot par Līguma izbeigšanu pirms termiņa un pieprasīt tai samaksāt pienākošās summas.

19.7. Šis Līgums kopā ar pielikumiem ietver sevī visas Līdzēju vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās vai mutiskās vienošanās un pārrunas par tiem. Šī Līguma labojumi vai papildinājumi ir spēkā, kad tie ir noformēti rakstiski un abi Līdzēji tos ir parakstījuši.

19.8. Līgums ir noslēgts un stājas spēkā ar dienu, kad to ir parakstījuši abi Līdzēji un tā darbības termiņš izbeidzas ar Līgumā noteikto Līdzēju saistību izpildi, ja vien Līgums netiek pārtraukts vai izbeigts saskaņā ar Līguma noteikumiem.

19.9. Līgums sagatavots latviešu valodā trīs eksemplāros uz 12 (divpadsmit) lapām katrs. Visiem Līguma eksemplāriem vienāds juridisks spēks. Viens Līguma eksemplārs tiek nodots Izpildītājam, divi - Pasūtītājam.

19.10. Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:

1. pielikums „Būvdarbu tāmes” 2. pielikums „Būvdarbu veikšanas laika grafiks”

3. pielikums „Finanšu plūsmas grafiks”

- 20. Pušu rekvizīti un paraksti

| PASŪTĪTĀJS Ludzas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000017453 Juridiskā adrese: Raiņa ielā 16A, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 Faktiskā adrese: Raiņa ielā 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 Banka: Konts: SWIFT kods: | IZPILDĪTĀJS |
| --- | --- |
| _____________________ S. Jakovļevs Z.v. | _______________________ Z.v. |