DARBU  ORGANIZĀCIJAS  apraksts.

Ievads. Būvniecības apstākļu raksturojums. Veicamie darbi.

Ēkas Tehnisko projektu paredzēts izstrādāt 2 kārtās: 1. kārtā risināt AR, BK, labiekārtojumu un GP daļu bez pazemes komunikācijām. 2. kārtā izstrādāt nepieciešamās inženiertīklu daļas, DOP, UPP, signalizācijas, interjera un ekspozīcijas daļas un sadaļas. Līdz ar to būvdarbu uzsākšana iespējama tikai pēc TP 2. kārtas saskaņošanas.

Darbu organizēšanas apraksts izstrādāts, pamatojoties uz Ludzas Lielās sinagogas restaurācijas tehniskā projekta 1. kārtas izstrādnēm, Pasūtītāja projektēšanas uzdevuma, VKPAI noteikumiem, Plānošanas – arhitektūras uzdevuma, Vispārīgajiem būvnoteikumiem u.c. normatīvajiem dokumentiem.

Objekta būvlaukums atrodas Ludzā, 1. Maija ielā 30, zemes gabalā, ko ierobežo 1. Maija iela no A puses un piegulošie kaimiņu zemes gabali.

Restaurējamā ēka ir brīvstāvošs apjoms un atrodas zemes gabala kad. Nr. 6801 004 0332 vidusdaļā.

Būvlaukumu paredzēts norobežot no apkārtējās teritorijas ar būvžogu. Būvtāfele tiks izvietota pie iebrauktuves būvlaukumā no 1. Maija ielas, tā labajā pusē.

Būvlaukums ir salīdzinoši līdzens, piebraukšana būves vietai iespējama pa esošu iebrauktuvi.

Saskaņā ar zemes gabalā veikto ģeoloģisko izpēti, zemes gabalā konstatēts samērā augsts gruntsūdeņu līmenis (0.60 – 0.75 cm no zemes virsmas), ēkas pamati balstīti uz 1.30 m dziļiem pamatiem, kas balstīti uz uzbērtas, smalkas smilts slāņa, kas sablīvējies līdz dabiskas smilts blīvumam, būtisku deformāciju pazīmes  vai iemesli nav konstatēti.

Par atzīmi 0,00 pieņemta atzīme Baltijas augstumu sistēmā, kādā sastādīts topogrāfiskais plāns (attiecīgi arī būvdarbu ģenerālplāns).

Veicamie jaunbūves būvniecības darbi:

  - nav nepieciešama koku norobežošana, jo z.g. nav esošu koku;

  - veicami pagaidu būvžoga izbūves darbi;

  - veicami pazemes komunikāciju izbūves darbi;

  - ierīkojami  ūdensvada un strāvas pagaidu pieslēgumi, pārējais būvlaukuma aprīkojums, ugunsdrošības aprīkojumu;

  - Ierīkojams pagaidu piebraucamais ceļš  pie ēkas ZA stūra

  - veicami ēkas restaurācijas darbi;

  - veicama zemes pazeminājuma ierīkošana gar D un R fasādēm;

  - Veicami teritorijas apstādījumu un labiekārtošanas darbi, teritorijas nožogojumu un iekšējā apgaismojuma izbūve.

2.BŪVLAUKUMA ORGANIZĒŠANAS GALVENĀS PRASĪBAS

2.1.Vispārīgie noteikumi.Galvenais būvuzņēmējs un darbuzņēmēji drīkst uzsākt būvdarbus būvobjektā tikai pēc tam, kad tie ir saskaņojuši darbu veikšanas grafikus un organizatoriskos jautājumus ar piegulošo zemes gabalu īpašniekiem.

Organizējot būvlaukumu, jānosaka bīstamās zonas, kuras jāapzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem pēc noteiktas formas.

Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsargnožogojumiem atbilstoši VS 23407-78 (VS 12.4.059-89).

Būvlaukuma darba iecirkņi, darba vietas, brauktuves tumšajā diennakts laikā jāapgaismo atbilstoši VS 12.1.046-85.

Orientējošs  būvlaukuma  iekārtojums attēlots  grafiskajā lapā DOP-1.

Būvniecības elektroapgādei iespējamā pieslēgšanās vieta –Baložu ielā 17 esošajā ēkā pie esošās sadales,  būvniecības ūdensapgāde – Baložu ielā 17 no esošajā ēkā esošā, vēlāk no projektētā ūdensvada. Ja nepieciešams, patērēto resursu uzskaitei uzstādāmi pagaidu skaitītāji.

Būvniecības procesā iesaistītie būvstrādnieki, darbu vadītāji, kā arī jebkurš būvobjekta apmeklētājs, pārbaudītājs drīkst atrasties būvobjekta teritorijā tikai ar būvķiveri galvā, atbildīgais – būvobjekta tiešais darbu vadītājs / projekta vadītājs.

Cilvēki nedrīkst atrasties telpās, kurās un virs kurām notiek montāžas vai demontāžas darbi.

Apmeklētāji, pārbaudītāji u. c. būvobjektu drīkst apmeklēt tikai darbu vadītāja pavadībā.

Nepiederošām personām būvobjektā atrasties aizliegts!

Pirms darbu uzsākšanas par to veikšanu jāinformē Valsts darba inspekcija!

2.2.Strādājošo sadzīves apstākļu organizēšana un nodrošināšana

Sadzīves telpu komplektā kā minimums jāparedz: strādnieku ģērbtuves, atpūtas telpa, sanmezgls, instrumentu noliktava.

3. REKOMENDĀCIJAS BŪVDARBU  VEIKŠANĀ

3.1. Par darba aizsardzību būvlaukumā atbildīgs ir galvenā būvuzņēmēja atbildīgais  darbu vadītājs, par atsevišķiem darbu veidiem – darbuzņēmēju atbildīgie  darbu vadītāji.

Darba aizsardzības pasākumus veikt atbilstoši “Darba aizsardzības likumam” un tā papildinājumiem – LR MK noteikumi Nr.379 (protokols Nr.39 p.11), LR MK noteikumi Nr.92 (protokols Nr.11 p.1, LR MK 09.12.2002. noteikumi Nr.526, LR MK 17.07.2003.noteikumi Nr.323.

Būtiskākie jautājumi, kuru norisē nepieciešama darbu vadītāja klātbūtne:

- Būvdarbu veikšanas kalendārais grafiks.

- Būvmašīnu, mehānismu, aprīkojuma izvēle.

- Drošības tehnikas pasākumi, sevišķi darbiem augstumā un ar būvtehnikas pielietošanu.

- Pārējie būvuzņēmējam nepieciešamie organizatoriskie un tehniskie jautājumi būvobjektā.

Jāizvēlas tādas būvdarbu veikšanas metodes, kas atbilst Latvijas būvnormatīvos reglamentētām, kā arī jāievēro ražotāj-, vai izplatītājfirmu instrukcijas par attiecīgo materiālu iebūves tehnoloģiju.

Darbu uzņēmējam pirms izstrādājumu izgatavošanas / pasūtīšanas pilnībā jāpārliecinās par fizisko gabarītu objektā, materiālu, saderīguma atbilstību izgatavojamā / pasūtāmā izstrādājuma parametriem dokumentācijā.

Veicot koka elementu demontāžas darbus atkārtotai iebūvēšanai, tiek veikta šo elementu marķēšana un inventarizācija. Marķēšanu ieteicams veikt uz mīksta metāla plāksnītēm, kuras piestiprina pie elementa veidā, kas to nebojā un ir pietiekami viegli noņemams. Nav atļauta krāsu lietošana publiski eksponētas koksnes elementiem. Pārsegumu, jumta konstrukciju, neredzamās vietās esošiem marķējumiem pieļaujams lietot nelielas, korektas iezīmes ar namdara kaltu.

4. BŪVDARBU VEIKŠANAS DOKUMENTĀCIJA.

Demontāžas laikā veiktos darbus būvdarbu veicējs reģistrē būvdarbu žurnālā, bet autoruzraugs – autorudzības žurnālā.

Demontējamās un saglābjamās konstrukcijas tiek inventarizētas atbilstoši demontāžas shēmām.

Demontāžas process u.c. citi procesi tiek dokumentēti ar fotofiksācijas palīdzību, ko veic autoruzraugs un darbu vadītājs. Būtiskas darbu veikšanas vietas, zonas, elementus, posmus, detaļas fiksē pirms darbu sākuma, darbu veikšanas gaitā un pēc pabeigšanas. Attēli tiek aprakstīti un piesaistīti fotoplānam.  Fotodokumentācija tiek glabāta līdz būvdarbu beigām un tiek izmantota restaurācijas atskaites sastādīšanai.

Autoruzraudzības gaitā veicamie pieraksti, konsultācijas, norādījumi dokumentējami tādā detalizācijas pakāpē, kas profesionāli saprotamā veidā izskaidro darbu izpildes prasības, tehnikas, metodes, tehnoloģijas.

5. IETEICAMA SEKOJOŠA GALVENO BŪVDARBU SECĪBA:

Sagatavošanas darbu periodā ieved un novieto strādājošo sadzīves un noliktavas konteineru, būvniecības gaitā pieslēdzot to pie būvējamajām inženierkomunikācijām.

Nožogo būvlaukuma brīvās malas ar saliekamā žoga elementiem (BEKAERT vai analogi).

Vārtu tuvumā izvieto skaidri redzamas un atpazīstamas norādes par būvdarbu veikšanu (objekta raksturojums, būvniecības dalībnieki, projektētāja un  darbu vadītāja, uzraugu uzvārds un tel.Nr.). Veic būvlaukuma teritorijā esošo pazemes inženierkomunikāciju apzināšanu un iezīmē tās dabā.

Ierīko būvmateriālu un saliekamo konstrukciju nokraušanas vietas.

Izbūvē vai paplašina līdz 3,5 m platumam pagaidu piebraucamos ceļus.

Saskaņā ar būvprojektu veic labiekārtošanas darbus, pēc teritorijas planēšanas ieklāj bruģi un veic stādījumu ierīkošanu.

Pēc ārējo inženierkomunikāciju izbūves izbūvēt žogu atbilstoši projekta risinājumiem.

6. BŪVDARBU PABEIGŠANA UN OBJEKTA SAKĀRTOŠANA

Būvuzņēmējam jānovāc visas pagaidu būves, mehānismi, liekā grunts un būvgruži, kas radušies būvniecības laikā, kā no būvlaukuma, tā arī no tam pieguļošās teritorijas, jāsakārto visas ieseguma virsmas, laukumi, zāliens. Objekts jāatstāj sakopts un tīrs.

Būvniecības darbu beigās, pirms objekta nodošanas ekspluatācijā, jānotīra un jāsakārto visas ēku fasādes, atbalsta sienas, bortakmeņi un citas norobežojošās konstrukcijas. Telpām jābūt  tīrām, notekām iztīrītām.

#### 7. BŪVDARBU KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA

Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas būvnormatīvos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem.

Tā kā ēka ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, tās restaurācijas darbu procesu uzrauga VKPAI (Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija), restaurācijas jomas būvdarbu veikšanu var uzticēt tikai būvuzņēmējam ar apliecinātu (ar pasūtītāju, arhitektu, īpašnieku, būvvalžu, VKPAI rekomendācijām) pieredzi restaurētās 19. gs. koka ēkās, koka arhitektūras pieminekļos un/vai vadošo būvamatnieku profesionālo kompetenci konkrētos amatos.

Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs uzņēmējs izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam, bet pielieto saskaņojot ar VKPAI un vietējo būvvaldi.

Pasūtītājs saskaņā ar Būvniecības likuma 27.pantu un Latvijas būvnormatīvu LBN 303 būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu un autoruzraugu.

8. DARBA AIZSARDZĪBAS UN UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI

Pirms darbu uzsākšanas būvlaukumā darba devējs veic nodarbināto darba drošības un veselības aizsardzības apmācību, kas ietver:

1) ievadinstruktāžu, nodarbinātajam stājoties darba attiecībās ar darba devēju,

2) instruktāžu darba vietā:

2.1) sākotnējo- uzsākot darbu objektā,

2.2) atkārtoto

2.3) neplānoto un mērķa instruktāžu.

Pēc strādājošo zināšanu pārbaudes, instruktāžas veicējs veic atzīmes attiecīgos darba instruktāžas žurnālos.

Pirms būvdarbu uzsākšanas nozīmētais darba drošības koordinators sastāda objekta darba aizsardzības plānu, saskaņā ar  Ministru kabineta noteikumu Nr. 92 IV nodaļu, kā arī nosūta Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu. Sastādīto darba aizsardzības plānu un iepriekšējā paziņojuma par būvniecības uzsākšanu kopijas darba aizsardzības koordinators novieto objektā visiem pieejamā labi redzamā vietā un nepieciešamības gadījumā regulāri atjauno.

Darba aizsardzības koordinatora prasību izpilde būvdarbos nodarbinātajām personām ir obligāta. Būvlaukumā galvenais būvuzņēmējs izstrādā būvobjekta iekšējās kārtības, darba drošības, ugunsdrošības un apsardzes noteikumus, ievērojot Latvijas Republikas likumus un saistošos normatīvos aktus. Ar augstāk minētajiem noteikumiem Galvenais būvuzņēmējs iepazīstina visus darbuzņēmējus un būvniecības procesā iesaistītas personas, ja viņu darbs ir saistīts ar būvobjekta apmeklēšanu, par to apliecinot ar savu parakstu reģistru žurnālā.

Būvuzņēmējs organizē visu darbinieku veselības  uzraudzību, īpaši  vēršot uzmanību darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar kāpšanu un strādāšanu augstumā, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.527 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude" (spēkā no 17.06.2004.).

Būvobjektā   jāiekārto   ar   informācijas   zīmēm   apzīmētas   pirmās   medicīniskas   palīdzības sniegšanas vietas (atkarībā no nodarbināto skaita un piekļūšanas), sakari neatliekamās palīdzības iz- saukšanai ar norādītiem tālruņa numuriem attiecīgā dienesta izsaukšanai (ugunsdzēsības un glābšanas, policijas, ātrās medicīniskas palīdzības un citi dienesti) .

Visi  nodarbinātie  jānodrošina  ar  atbilstošiem  individuālas  aizsardzības  līdzekļiem  ar  EC marķējumu un atbilstošām lietošanas instrukcijām (īpaša uzmanība tiek pievērsta galvas aizsardzībai (aizsargķiveres) un atbilstošiem darba apaviem (ar pēdu, purngala aizsardzību). Būvdarbu vadītājs kontrolē IAL (individuālo aizsardzības līdzekļu) pielietošanu atbilstoši darba aizsardzības instrukcijai, būvobjekta iekšējās kārtības un Ministru kabineta noteikumu Nr. 372 "Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālas aizsardzības līdzekļus" prasībām.

Būvobjektā izmantotajam darba aprīkojumam ir jābūt ar EC marķējumu un ar atbilstošām lietošanas  instrukcijām.  Būvobjektā  izmantotajam  darba  aprīkojumam,  kurš  ir  iekļauts  bīstamo iekārtu sarakstā, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 "Noteikumi par bīstamajam iekārtam", ir jāveic uzraudzība saskaņā ar Latvijas Republikā izdoto likumu "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību". Šo iekārtu apkalpojošais personāls ir speciāli apmācīti darbinieki (operatori, vadītāji, stropetāji), kuriem ir apliecinoši dokumenti. Prasību ievērošanu kontrolē galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs.

Būvuzņēmējam  organizējot  darbinieku  apmācību,  tos  obligāti  jāapmāca  drošai  smagumu celšanai un  pārvietošanai saskaņā ar MK noteikumu Nr.344 "Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus" prasībām.

Par darba aizsardzības un ugunsdrošības plāna prasību ievērošanu un realizēšanu atbildīgs ir atbildīgais būvdarbu vadītājs.

9. DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, STRĀDĀJOT AUGSTUMĀ.

Atļauju strādāt var saņemt tikai tad, kad demontāžas vadītājs ir apskatījuši demontāžas darbu laukumu.

Darba vietas un to pieejas, kas atrodas augstāk par 1,3 m, ka arī, ja to attālums no iespējamās krišanas vietas ir lielāks par 2 m, jānodrošina ar pagaidu iežogojumiem.

Drošības josta  jānostiprina vietās, ko norāda darbu vadītājs. Instrumenti jātur speciālā kastē vai somiņā.

Aizliegts izmantot elektriskos un pneimatiskos instrumentus augstumā, kas lielāks par 2,5 m no atbalsta virsmas.

Ja rodas avārijas situācija, strādājošiem nekavējoties jāpārtrauc darbs, jāizslēdz visas darbojošās iekārtas un jāveic nepieciešamie drošības pasākumi, bet ja tas nav iespējams, darbs jāpārtrauc, līdz bīstamība ir novērsta.

10. DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, SĀKOT DARBU.

Pirms darba uzsākšanas jāuzvelk spectērps, jāuzliek aizsargķivere un jāuzvelk cimdi. Pirms darbu sākuma jāpārliecinās par aizāķēšanas un iežogošanas ierīču izturību un stabilitāti, kā arī vai var droši pārvietoties. Nepieciešamības gadījumā novietot un nostiprināt pārnēsājamās trepes.

11. DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, DARBU BEIDZOT.

Aizliegts atstāt darba vietā uzliesmojošus materiālus un viegli uzliesmojošu šķidrumu tukšo taru. Tukšo taru jānoliek tās glabāšanas vietās. .

Maiņas beigās un beidzot darbu, jāsavāc materiāla atgriezumi un atkritumi.

Nodot instrumentus, materiālus un inventāru noliktavā vai nolikt paredzētā vietā. Paziņot darbu vadītajam par bojājumiem vai traucējumiem, kas radušies darbu laikā.

12. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI.

Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbild būvdarbu veicējs ( būvētājs vai būvuzņēmējs).  Ugunsdrošības prasības, veicot būvdarbus, nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr.82, izdotu Rīgā, 2004. gada 17. februārī, 8. nodaļa.

Būvobjektu jānodrošina ar ugunsdrošībai lietojamajām drošības zīmēm atbilstoši LVS 446 prasībām.

Aizliegts izmantot atklātu uguni tuvāk par 10 metriem no vietām, kur notiek vielu vai materiālu sajaukšana ar sprādzienbīstamām, viegli uzliesmojošām vai uzliesmojošām vielām.

Objektā izvietojami 3 ugunsdzēšamie aparāti, pēc iespējas izvēloties to veidus bez ķīmiskas iedarbības uz vēsturiskās ēkas elementiem, to atrašanās vietu apzīmējot ar atbilstošām zīmēm.

7.VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI

Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks.

Dabas resursu patēriņam jābūt ekonomiski un sociāli pamatotam.

Nepieļaut būvlaukuma piegružošanu ar būvgružiem, piesārņošanu ar notekūdeņiem. Būvdarbu gaitā būvobjekta teritorija atbrīvojama no būvniecības atkritumiem, kas izvedami un nododami pārstrādei saskaņā ar Ludzas pilsētā spēkā esošiem noteikumiem.

Orientējošs būvniecības atkritumu apjoms lēšams ap 30 m3, Izņemamās un izvedamās grunts apjoms  apm. 65 m3.

Sertificēts arhitekts				P. Blūms

Arhitekta prakses sert. 10-0631