**APSTIPRINĀTS**

Iepirkuma komisijas

2017.gada 13.aprīļa sēdē

(protokols Nr.1/23)

Ludzas novada pašvaldība

**ATKLĀTA KONKURSA**

**“Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseina projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība P.Miglinīka ielā 27, Ludzā”,**

**iepirkuma identifikācijas Nr. LNP 2017/23**

NOLIKUMS

Ludza 2017

1. **Vispārīgā informācija**

**1.1. Iepirkuma procedūras veids un identifikācijas numurs**

Atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. panta pirmās daļas pirmo punktu, identifikācijas Nr. LNP 2017/23

**1.2. Pasūtītājs**

1.2.1.Ludzas novada pašvaldība

Adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, Latvija, LV-5701

Reģistrācijas Nr. 90000017453

Tālruņa Nr. +371-65707400, faksa Nr. +371-65707402

e-pasta adrese: [dome@ludza.lv](mailto:dome@ludza.lv)

A/S “Citadele banka”, Konts LV09PARX0002240270024, Kods PARXLV22

**1.3. Iepirkuma priekšmets**

Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseina būvprojekta izstrāde un būvniecība, apvienotās projektēšanas un būvniecības līguma ietvaros P.Miglinīka ielā 27, Ludzā.

**CPV kodi:**

Pamata iepirkuma priekšmets: 45212212-5 (peldbaseina celtniecības darbi)

Papildu iepirkuma priekšmeti: 71220000-6 (arhitektūras projektēšanas pakalpojumi); 71320000-7 (inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi); 71248000-8 (projekta un dokumentācijas autoruzraudzība).

**1.4.** **Iepirkuma procedūras dokumentu saņemšana**

1.4.1. Atklāta konkursa **“Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseina projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība P.Miglinīka ielā 27, Ludzā”, iepirkuma identifikācijas Nr. LNP 2017/23** (turpmāk – Konkurss) dokumenti ir bez maksas un brīvi pieejami Pasūtītāja tīmekļvietnē internetā <http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi/>.

1.4.2. Ar Konkursa nolikumu (turpmāk – Nolikums) ieinteresētajiem piegādātājiem ir iespējams iepazīties uz vietas Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 16, Ludzā, 306. kabinetā līdz 2017. gada 11.maijam, plkst. 11:00.

1.4.3. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt Nolikumu drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laicīgi pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja ieinteresētais piegādātājs vēlas saņemt Nolikumu drukātā veidā, Pasūtītājs var pieprasīt samaksu, kas nepārsniedz dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas faktiskos izdevumus.

1.4.4. Nolikuma grozījumi un atbildes uz piegādātāju jautājumiem par šo iepirkumu tiks publicētas Pasūtītāja tīmekļvietnē internetā <http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi/>., kā arī nosūtītas piegādātājam, kas uzdevis jautājumus. Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot Pasūtītāja tīmekļvietnē publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā.

1.4.5. Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

**1.5. Līguma izpildes laiks**

1.5.1. Ar uzvarējušo pretendentu tiks slēgts līgums par projektēšanu, autoruzraudzības veikšanu, kā arī būvniecības darbu izpildi.

1.5.2. Pasūtītāja maksimālie līguma izpildes termiņi:

1.5.2.1. ne vēlāk kā 32 (trīsdesmit divu) nedēļu laikā, skaitot no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas, jāiesniedz būvprojekts ar Būvvaldes atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi;

1.5.2.2. būvniecības darbi jāpabeidz ne vēlāk kā 48 (četrdesmit astoņu) nedēļu laikā, skaitot no Būvvaldes veiktās attiecīgās atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi dienas Būvvaldē.

1.5.2.3. kopējais maksimālais līguma izpildes termiņš ir 80 (astoņdesmit) nedēļas.

1.5.3. Pretendents izstrādājot būvprojektu un plānojot darbu veikšanu, var piedāvāt tādus projekta risinājumus, kas nodrošina ātrāku objekta būvdarbu uzsākšanu, ja tie nav pretrunā ar Pasūtītāja izvirzītajām prasībām.

1.5.4. Pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, jāņem vērā pastāvošie klimatiskie apstākļi un jāizvērtē ar to saistītās izmaksas.

**1.6. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība**

1.6.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz **2017. gada 11.maijā, plkst. 11:00**, iesniedzot tos personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

1.6.2. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc minētā termiņa, netiks pieņemti. Pa pastu sūtītos piedāvājumus, kas saņemti pēc minētā termiņa, neatvērtus nosūtīs atpakaļ iesniedzējam.

1.6.3. Piedāvājumi tiks atvērti Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 16, Ludzā, 302. kabinetā (mazā zāle) **2017. gada 11.maijā, plkst. 11:00.**

1.6.4. Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visi pretendenti vai to pilnvarotie pārstāvji, kā arī citas ieinteresētās personas.

**1.7. Piedāvājuma nodrošinājums**

1.7.1. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu 2 (divu) % apmērā no pretendenta piedāvājuma līgumcenas. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, kredītiestādes filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnēs (Nolikuma 3. pielikums) noteiktām pamatprasībām. Piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņam ir jābūt 120 (viens simts divdesmit) kalendāra dienas no Nolikumā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas.

1.7.2. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jāstājas spēkā Nolikuma 1.6.1.punktā noteiktajā termiņā. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

1.7.2.1. piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņa beigām;

1.7.2.2. līdz dienai, kad pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumus par projektēšanas, autoruzraudzības un būvdarbu veikšanu, saskaņā ar iepirkuma līguma noteikumiem iesniedz beznosacījumu līguma izpildes nodrošinājumu;

1.7.2.3. līdz iepirkuma līguma par projektēšanas, autoruzraudzības un būvdarbu veikšanu noslēgšanai, pretendentiem, ar kuriem netiek slēgts iepirkuma līgums.

1.7.3. Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod pretendentiem šādā kārtībā:

1.7.3.1. pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu par projektēšanas, autoruzraudzības un būvdarbu veikšanu - pēc līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas;

1.7.3.2. pārējiem pretendentiem – pēc piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņa beigām vai pēc iepirkuma līgumu par projektēšanas – autoruzraudzības un būvdarbu veikšanu noslēgšanas atkarībā no tā, kurš no gadījumiem iestājas pirmais.

**1.8. Piedāvājuma noformēšana**

1.8.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē (vai citā iepakojumā), uz kuras jānorāda:

* pasūtītāja nosaukums un adrese;
* pretendenta nosaukums un adrese;
* atzīme:

**”Piedāvājums atklātam konkursam**

**“Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseina projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība P.Miglinīka ielā 27, Ludzā”,**

Identifikācijas Nr. LNP 2017/23

**Neatvērt līdz 2017. gada 11.maijā, plkst. 11:00”.**

1.8.2. Piedāvājums sastāv no 3 (trīs) daļām un piedāvājuma nodrošinājuma:

* atlases dokumentiem (1 (viens) oriģināls un 2 (divas) kopijas);
* tehniskā piedāvājuma (1 (viens) oriģināls un 2 (divas) kopijas);
* finanšu piedāvājuma (1 (viens) oriģināls un 2 (divas) kopijas).

1.8.3. Piedāvājuma visas daļas iesniedz 1.8.1. punktā minētajā aploksnē (vai citā iepakojumā). Piedāvājuma dokumentiem jābūt sanumurētiem, cauršūtiem (caurauklotiem) tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un jāatbilst pievienotajam satura radītājam (uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām norāda attiecīgi „ORIĢINĀLS” un „KOPIJA”). Tehniskais un finanšu piedāvājums pretendentam jāiesniedz arī uz CD vai cita datu nesēja MS Word vai MS Excel formātā vienā eksemplārā. Ja konstatētas pretrunas starp pretendenta iesniegto piedāvājuma oriģinālu, piedāvājuma kopijām un iesniegto elektronisko versiju, par pamatu tiek ņemts piedāvājuma oriģināls.

1.8.4. Piedāvājuma nodrošinājums iesniedzams kopā ar piedāvājumu kā atsevišķs dokuments, kas ievietots 1.8.1. punktā minētajā aploksnē. Piedāvājuma nodrošinājuma kopija jāiekļauj piedāvājumā pretendenta atlases dokumentos.

1.8.5. Dokumentu noformēšanā pretendentam jāievēro Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumu Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasības.

1.8.6. Piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Ja kāds no pretendenta iesniegtajiem dokumentiem nav valsts valodā, tas jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumos Nr. 291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” noteiktajā kārtībā.

1.8.7. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas Konkursā pārstāv attiecīgo apvienību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

1.8.8. Iesniegtie Konkursa piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.6.2. punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un pretendentiem netiek atgriezti.

**1.9. Informācijas sniegšana un apmaiņa**

1.9.1. Papildus informāciju par Nolikumā iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, ja piegādātājs informāciju pieprasījis laikus.

1.9.2. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju Pasūtītāja tīmekļvietnē <http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi/>, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.9.3. Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus Nolikumā, tas ievieto informāciju par grozījumiem savā tīmekļvietnē <http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi/>, kurā ir pieejami šie dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par izmaiņām vai papildu informācija iesniegta Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

1.9.4. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju, piegādātājiem un pretendentiem notiek rakstveidā: pa faksu, pastu vai e-pastu.

1.9.5. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

**2. Informācija par iepirkuma priekšmetu** **un apraksts**

2.1. Iepirkuma priekšmets ir Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseina būvniecība P.Miglinīka ielā 27, Ludzā, būvprojekta izstrāde, jauna būvniecība, kā arī autoruzraudzības veikšana, kas jāveic saskaņā ar SIA “KK arhitekts” izstrādāto būvprojektu minimālā sastāvā (Nolikuma 15. pielikums), Ludzas novada būvvaldes izsniegto būvatļauju (Nolikuma 16. pielikums), Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 2.pielikums) un līguma projektu (Nolikuma 5.pielikums).

2.2. Pretendents piedāvājumu iesniedz par visu iepirkuma priekšmetu. Piedāvājumi, kas iesniegti par nepilnu iepirkuma priekšmetu tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikumā noteiktajām prasībām.

2.3. Pretendentam nav tiesību iesniegt piedāvājuma variantus.

2.4. Pasūtītājs patur sev tiesības neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja pretendentu piedāvātās līgumcenas pārsniedz pieejamos finanšu līdzekļus.

**3.Informācija pretendentiem**

**3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai Konkursā**

3.1.1. Konkursā var piedalīties piegādātāji, kuri ir iesnieguši Nolikuma 4.sadaļā minētos dokumentus. Piedalīšanās Konkursā ir pretendenta brīvas gribas izpausme.

3.1.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tā iesniedz kopīgu visu pušu parakstītu pretendentu pieteikumu dalībai Konkursā (Nolikuma 1. pielikums). Pārējie pretendentu kvalifikāciju apstiprinošie dokumenti iesniedzami par katru apvienības dalībnieku atsevišķi.

3.1.3. Ja par Konkursa uzvarētāju tiek atzīta piegādātāju apvienība, tās pienākums ir 7 (septiņu) darba dienu laikā skaitot no dienas, kad Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu un Pasūtītāja uzaicinājuma slēgt līgumu saņemšanas:

a) izveidot personālsabiedrību, reģistrējot to normatīvos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā iestādē ārvalstīs, un iesniegt Pasūtītājam nepieciešamos dokumentus (komersanta reģistrācijas apliecības kopija, Uzņēmuma reģistra izziņas oriģināls vai apstiprināta kopija) vai

b) noslēgt sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu (atbilstoši piedāvājumā norādītajai informācijai) un iesniegt līguma kopiju Pasūtītājam.

3.1.4. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

3.1.5. Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

3.1.6. Iepirkuma komisija ir tiesīga noraidīt pretendenta piedāvājumu, ja:

1) pretendents nav iesniedzis vienu vai vairākus no šī Nolikuma 4.sadaļā minētajiem dokumentiem vai ir iesniedzis Nolikuma 4.sadaļas nosacījumiem neatbilstošu dokumentu, vai arī pretendenta piedāvājums nav atbilstošs Nolikumā noteiktajām prasībām un minēto informāciju nav iespējams papildināt Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā;

2) pretendenta tehniskais piedāvājums nav sagatavots saskaņā ar SIA “KK arhitekts” izstrādāto būvprojektu minimālā sastāvā (Nolikuma 15.pielikums), Ludzas būvvaldes izsniegto būvatļauju (Nolikuma 16. pielikums), „Tehnisko specifikāciju” (Nolikuma 2.pielikums) un šajos dokumentos izvirzītajām prasībām;

3) pretendenta finanšu piedāvājums atšķiras no Nolikuma 4.pielikuma „Finanšu piedāvājuma forma”;

4) pretendents nav izpildījis Nolikuma 1.8. punktā noteiktās prasības par piedāvājuma noformēšanu, taču pie piedāvājumu vērtēšanas iepirkuma komisija lemj par šo pārkāpumu būtiskumu un ietekmi uz piedāvājumu pēc būtības;

5) ja iepirkuma komisija atzīst, ka pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, iepirkuma komisija, noskaidrojot pretendenta piedāvātās cenas pamatojumu, vērtē ne tikai visu piedāvājumu kopumā, bet arī tā atsevišķas pozīcijas;

6) pretendents vai pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir sniegusi nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

7) tiek konstatēts, ka uz pretendentu vai uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās (ja ir), lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, uz personālsabiedrību (ja pretendents ir personālsabiedrība) vai uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju (ja ir), kura veicamo darbu/sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% (desmit procenti) no kopējās iepirkuma līguma vērtības attiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā (Nolikuma 11.1. punktā) minētie izslēgšanas nosacījumi (ievērojot Publisko iepirkumu likuma 42.panta trešās daļas (Nolikuma 11.2. punktā norādītos) noilguma termiņus). Ja tiek konstatēts, ka pretendenta piesaistītais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10% no kopējās pretendenta piedāvātās līguma vērtības, vai persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5., 6.un 7.punktā minētajiem izslēgšanas gadījumiem, pretendents minētās personas ir tiesīgs nomainīt desmit darbdienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas. Ja desmit darbdienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas apakšuzņēmēja vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nomaiņa nav veikta (iesniegti dokumenti, kas apliecina jaunu personu piesaisti), Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības Iepirkuma procedūrā.

**4. Iesniedzamie dokumenti un pretendentiem izvirzāmās atlases prasības**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nolikuma punkts** | **Izvirzītās atlases prasības** | **Iesniedzamie dokumenti** |
| **Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un iespējām sniegt projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumus, kā arī veikt būvdarbus** | | |
| 4.1. | - | Pretendenta pieteikums (Nolikuma 1. pielikums) dalībai Konkursā. Pieteikumu paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona |
| 4.2. | - | Pilnvara, ja piedāvājuma dokumentus paraksta pilnvarotā persona. |
| 4.3. | - | Ja pretendents vai tā apakšuzņēmējs reģistrēts ārvalstī – uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstī izdotas reģistrācijas apliecības apliecinātu kopija (informāciju par Latvijas Republikā reģistrētiem komersantiem Pasūtītājs pārbaudīs publiskā reģistrā). |
| 4.4. | - | Pretendenta (personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru, ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība; visu piegādātāju apvienības dalībnieku, ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), tā norādītā apakšuzņēmēja, kas veiks būvdarbus reglamentētajā sfērā, būvkomersanta reģistrācijas apliecības vai lēmuma par reģistrāciju būvkomersantu reģistrā apliecinātu kopija. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības apliecināta kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta apliecināta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu, kā arī pretendenta apliecinājumu, ka gadījumā, ja šim pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, tas līdz līguma slēgšanai tiks reģistrēts būvkomersantu reģistrā. |
| 4.5. | Pretendenta pēdējo 3 (triju ) gadu vidējais finanšu apgrozījums ēku projektēšanā un/vai ēku būvdarbu veikšanā ir jābūt ne mazākam, kā EUR 3 000 000,00 (trīs miljoni *euro* un 00 centi).  Pretendenti, kas dibināti vēlāk, apliecina, ka vidējais gada finanšu apgrozījums nostrādātajā periodā nav mazāks, kā EUR 3 000 000,00 (trīs miljoni *euro* un 00 centi).  Ja Pretendents ir personu apvienība, tad visu personu apvienības dalībnieku kopējam vidējam gada finanšu apgrozījumam ēku projektēšanā un/vai ēku būvdarbu veikšanā kopā jābūt ne mazākam kā EUR 3 000 000,00 (trīs miljoni *euro* un 00 centi). | Pretendenta un personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai atbilstu Nolikumā noteiktajām prasībām (ja nepieciešams), parakstīta izziņa par pretendenta finanšu apgrozījumu (bez pievienotās vērtības nodokļa) tajā komercdarbības daļā, kas attiecas uz ēku būvniecības un/vai ēku projektēšanas jomu iepriekšējos 3 (trīs) gados (par iepriekšējiem 3 (trīs) gadiem, norādot apgrozījumu attiecīgajā(-s) jomā(-s). Ja pretendents dibināts vai uzsācis darbību vēlāk – izziņu par finanšu apgrozījumu ēku būvniecības un/vai projektēšanas jomā par nostrādāto laika periodu. Pretendents izziņā iekļauj informāciju par pašu kapitālu un likviditātes koeficientu uz 2016.gada 31.decembri vai pēdējā pārskata gada beigām (ja pretendents normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir noteicis citu pārskata gadu sākumu un beigas). |
| 4.6. | Pretendenta likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) uz 2016. gada 31. decembri vai pēdējā pārskata gada beigām (ja pretendents normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir noteicis citu pārskata gadu sākumu un beigas) ir vismaz par 1,0 (viens komats nulle). |
| 4.7. | Pretendentam uz 2016.gada 31. decembri vai pēdējā pārskata gada beigām (ja pretendents normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir noteicis citu pārskata gadu sākumu un beigas) ir pozitīvs pašu kapitāls. |
| 4.8. | Ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad katra apvienības dalībnieka, uz kura finansiālajām spējām piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība balstās un kurš ir finansiāli atbildīgs (līdzatbildīgs) par līguma izpildi, finanšu un saimnieciskās darbības rādītājiem jāatbilst Nolikuma 4.6. un 4.7. punktā noteiktajām prasībām. | - |
| 4.9. | Pretendents nodrošina kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izdotu beznosacījumu līguma izpildes nodrošinājumu (garantiju) 10% (desmit procentu) apmērā no pretendenta piedāvātās kopējās līgumcenas atbilstoši Nolikuma 6. pielikuma prasībām. | Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegts apliecinājums, ka tā, pretendenta uzvaras gadījumā, izsniegs tam neatsaucamu beznosacījumu garantiju – līguma izpildes nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas. |
| 4.10. | Pretendents nodrošina kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamu beznosacījumu garantiju darbu (būvdarbu, tajos izmantoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju) kvalitātes garantijas saistības pastiprināšanai 5% (piecu procentu) apmērā no līgumcenas par pilnu pretendenta piedāvāto garantijas termiņu atbilstoši Nolikuma 7. pielikumam. | Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegts apliecinājums, ka tā, pretendenta uzvaras gadījumā, izsniegs tam neatsaucamu beznosacījumu garantiju darbu (būvdarbu, tajos izmantoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju) kvalitātes garantijas saistības pastiprināšanai 5% (piecu procentu) apmērā no līgumcenas par pilnu garantijas termiņu (84 mēneši) pēc objekta nodošanas ekspluatācijā. |
| **Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālām spējām un iespējām sniegt projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumus, kā arī veikt būvdarbus** | | |
| 4.11. | *Prasības pretendenta pieredzei projektēšanā:*  Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015, 2016. un 2017. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir:  1) izstrādājis (būvprojekts saskaņots būvvaldē (būvprojektiem, kuru izstrāde uzsākta līdz 2014. gada 1. oktobrim) vai par būvprojektu būvvalde būvatļaujā izdarījusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi (būvprojektiem, kuru izstrāde uzsākta pēc 2014. gada 1. oktobra), ja būvprojekts izstrādāts ārvalstī, jābūt ievērotai attiecīgās valsts kārtībai būvprojektu saskaņošanai) vismaz 3 (trīs) jaunas būvniecības (jaunbūves) vai pārbūves (rekonstrukcijas) publiskās ēkās, t.sk. 1 (viens) no tiem ir peldbaseins, kas atbilst abiem zemāk minētajiem nosacījumiem:  a. ēkas platība, kurai izstrādāts būvprojekts ir vismaz 1500 m2;  b. peldbaseinam ierīkoti 4 celiņi un peldbaseina celiņa garums, ne mazāks, kā 25m;  c. katra būvprojekta izstrādes izmaksas (neieskaitot autoruzraudzības izmaksas) ir vismaz EUR 40 000,00 (četrdesmit tūkstoši *euro* un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.  \* *Ārvalstī izstrādāts būvprojekts atzīstams par pārbūves (rekonstrukcijas) būvprojektu, ja tas atbilst Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos paredzētajiem priekšnosacījumiem būvprojekta atzīšanai par pārbūves (rekonstrukcijas) būvprojektu neatkarīgi no tā kā izstrādātais būvprojekts nosaukts valstī, kurā būvprojekts izstrādāts.*  \*\* *Ar terminu „publiska ēka” Nolikuma ietvaros tiek saprasta ēka, kas atbilst Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.331 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 “Publiskas būves”” noteiktajam publiskas ēkas skaidrojumam.*  *Ja pretendents un/vai speciālists savas pieredzes atbilstību apliecina ar objektiem, kas izprojektēti ārvalstī, tā pieredze tiks atzīta par atbilstošu, ja izprojektētais objekts atbildīs visiem priekšnosacījumiem, kas uzskaitīti augstāk minētajos normatīvos neatkarīgi no tā kā minētais objekts klasificēts tā izbūves valstī.* | Izziņu par iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016. gadā un 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) izstrādātajiem ēku būvprojektiem, kas apliecina pretendenta atbilstību Nolikuma 4.11.punktā noteiktajām atlases prasībām (Nolikuma 8.pielikums). Izziņai jāpievieno objektu pasūtītāju atsauksmes par sniegto projektēšanas pakalpojumu kvalitatīvu izpildi, kā arī dokuments, kas apliecina izstrādātās tehniskās dokumentācijas saskaņošanu būvvaldē. |
| 4.12. | *Prasības pretendenta pieredzei būvdarbu veikšanā:*  4.12.1. pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2012., 2013., 2014., 2015., 2016., kā arī 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) kā galvenais būvuzņēmējs ir vismaz 3 (trīs) jaunas būvniecības (jaunbūves) vai pārbūves (rekonstrukcijas) publiskās ēkās, t.sk. 1 (viens) no tiem ir peldbaseins, kas atbilst abiem zemāk minētajiem nosacījumiem:   1. Ēkas kopējā platība, kurā veikti būvdarbi, ir ne mazāka kā 1500 m2;   b. baseinam ierīkoti 4 celiņi un peldbaseina celiņa garums, ne mazāks, kā 25m;  c. Būvdarbu izpildes vērtība ir ne mazāka kā EUR 2 000 000,00 (divi miljoni *euro* un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. | Izziņu par iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2012., 2013., 2014., 2015., 2016. gadā un 2017. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) veiktiem ēku būvniecības darbiem publiskās ēkās, kas apliecina pretendenta atbilstību Nolikuma 4.12. punktā noteiktajām atlases prasībām (Nolikuma 9.pielikums). Izziņai jāpievieno objektu pasūtītāju atsauksmes par darbu kvalitatīvu izpildi, akts par objekta nodošanu ekspluatācijā. |
| 4.13. | *Pretendents līgumu izpildē var nodrošināt šādus sertificētus speciālistus projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanā:*  4.13.1. **Būvprojekta vadītāju**, kuram izsniegts spēkā esošs sertifikāts un kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016., kā arī 2017. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pildījis būvprojekta vadītāja pienākumus vismaz 2 (divu) publisku ēku jaunas būvniecības (jaunbūves) vai pārbūves (rekonstrukcijas) būvprojektu izstrādē (būvprojekts saskaņots būvvaldē, ja būvprojekts izstrādāts ārvalstī, jābūt ievērotai attiecīgās valsts kārtībai būvprojektu saskaņošanai), kas atbilst visiem zemāk minētajiem nosacījumiem:  a. ēkas platība, kurai izstrādāts būvprojekts ir vismaz 1500 m2;  b. būvprojekta izstrādes izmaksas (neieskaitot autoruzraudzības izmaksas) ir vismaz EUR 30 000,00 (trīsdesmit tūkstoši *euro* un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.  4.13.2. **Arhitektu (būvprojekta daļas vadītāju)**, kuram izsniegts spēkā esošs arhitekta prakses sertifikāts un kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016., kā arī 2017. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pildījis vismaz 2 (divu) publisku ēku jaunas būvniecības (jaunbūves) vai pārbūves (rekonstrukcijas) būvprojektu izstrādē (būvprojekts saskaņots būvvaldē,ja būvprojekts izstrādāts ārvalstī, jābūt ievērotai attiecīgās valsts kārtībai būvprojektu saskaņošanai), kas atbilst visiem zemāk minētajiem nosacījumiem:  a. ēkas platība, kurai izstrādāts būvprojekts ir vismaz 1500 m2;  b. būvprojekta izstrādes izmaksas (neieskaitot autoruzraudzības izmaksas) ir vismaz EUR 30 000,00 (trīsdesmit tūkstoši *euro* un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.  4.13.3. **Būvkonstrukciju projektētāju (būvprojekta daļas vadītāju)**, kuram izsniegts spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku konstrukciju projektēšanā un kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016., kā arī 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pildījis būvprojekta būvkonstrukciju daļas vadītāja pienākumus vismaz 2 (divu) publisku ēku jaunas būvniecības (jaunbūves) vai pārbūves (rekonstrukcijas) būvprojektu izstrādē, ja būvprojekts izstrādāts ārvalstī, jābūt ievērotai attiecīgās valsts kārtībai būvprojektu saskaņošanai), kas atbilst visiem zemāk minētajiem nosacījumiem:  a. ēkas platība, kurai izstrādāts būvprojekts ir vismaz 1500 m2;  b. būvprojekta izstrādes izmaksas (neieskaitot autoruzraudzības izmaksas) ir vismaz EUR 30 000,00 (trīsdesmit tūkstoši *euro* un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.  4.13.4. **Ūdensapgādes un kanalizāciju sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, projektētāju (būvprojekta daļas vadītāju)**, kuram izsniegts spēkā esošs būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizāciju sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, projektēšanā un kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016., kā arī 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pildījis būvprojekta ūdensapgādes un kanalizācijas daļas vadītāja pienākumus vismaz 2 (divu) publisku ēku jaunas būvniecības (jaunbūves) vai pārbūves (rekonstrukcijas) būvprojektu izstrādē, t.sk. 1 (viens) peldbaseins, ja būvprojekts izstrādāts ārvalstī, jābūt ievērotai attiecīgās valsts kārtībai būvprojektu saskaņošanai), kas atbilst visiem zemāk minētajiem nosacījumiem:  a. ēkas platība, kurai izstrādāts būvprojekts ir vismaz 1500 m2;  b. būvprojekta izstrādes izmaksas (neieskaitot autoruzraudzības izmaksas) ir vismaz EUR 30 000,00 (četrdesmit tūkstoši *euro* un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.  4.13.5. **Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektētāju (būvprojekta daļas vadītāju)**, kuram izsniegts spēkā esošs būvprakses sertifikāts siltumapgādes, ventilācijas, rekuperācijas un aukstumapgādes sistēmu projektēšanā un kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016., kā arī 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pildījis būvprojekta apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas daļas vadītāja pienākumus vismaz 2 (divu) publisku ēku jaunas būvniecības (jaunbūves) vai pārbūves (rekonstrukcijas), t.sk. 1 (viens) peldbaseins, ja būvprojekts izstrādāts ārvalstī, jābūt ievērotai attiecīgās valsts kārtībai būvprojektu saskaņošanai), kas atbilst visiem zemāk minētajiem nosacījumiem:  a. ēkas platība, kurai izstrādāts būvprojekts ir vismaz 1500 m2;  b. būvprojekta izstrādes izmaksas (neieskaitot autoruzraudzības izmaksas) ir vismaz EUR 20 000,00 (divdesmit tūkstoši *euro* un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.  4.13.6. **Elektroietaišu projektētāju (būvprojekta daļas vadītāju)**, kuram izsniegts spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektroietaišu projektēšanā un kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016. un 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pildījis būvprojekta elektroapgādes daļas vadītāja pienākumus vismaz 2 (divu) publisku ēku jaunas būvniecības (jaunbūves) vai pārbūves (rekonstrukcijas), ja būvprojekts izstrādāts ārvalstī, jābūt ievērotai attiecīgās valsts kārtībai būvprojektu saskaņošanai), kas atbilst visiem zemāk minētajiem nosacījumiem:  a. ēkas platība, kurai izstrādāts būvprojekts, ir vismaz 1500 m2;  b. būvprojekta izstrādes izmaksas (neieskaitot autoruzraudzības izmaksas) ir vismaz 20 000,00 (divdesmit tūkstoši *euro* un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa;  4.13.7. **Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektētāju (būvprojekta daļas vadītāju)**, kuram izsniegts spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanā un kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016., kā arī 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pildījis būvprojekta elektronisko sakaru sistēmu daļas vadītāja pienākumus vismaz 2 (divu) publisku ēku jaunas būvniecības (jaunbūves) vai pārbūves (rekonstrukcijas), jābūt ievērotai attiecīgās valsts kārtībai būvprojektu saskaņošanai), kas atbilst visiem zemāk minētajiem nosacījumiem:  a. ēkas platība, kurai izstrādāts būvprojekts, ir vismaz 1500 m2;  b. būvprojekta izstrādes izmaksas (neieskaitot autoruzraudzības izmaksas) ir vismaz EUR 20 000,00 (divdesmit tūkstoši *euro* un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa; | Pakalpojumu sniegšanā un būvdarbu izpildē iesaistīt plānoto speciālistu saraksts saskaņā ar paraugu, kas pievienots Nolikuma 10. pielikumā.  Izziņa par projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanā iesaistīto speciālistu pieredzi, kas apliecina tās atbilstību Nolikuma 4.13.punktā noteiktajām prasībām (Nolikuma 11. pielikums).  Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu izpildē iesaistītie speciālisti  - par reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā Pasūtītājs pārliecinās Būvniecības informācijas sistēmā <https://bis.gov.lv/bisp/>;   * apliecinājums par gatavību veikt tam piedāvājumā norādītos darbus līguma izpildes laikā (Nolikums 13. pielikums). Ja minētais dokuments nav iesniegts, Pasūtītājs informāciju par speciālista kvalifikāciju (iegūtajiem arhitekta prakses un/vai būvprakses sertifikātiem) iegūst no publiskajiem reģistriem. Ārvalstīs profesionālo kvalifikāciju ieguvušajiem speciālistiem papildus jāiesniedz licences, sertifikāti vai citi dokumenti attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie akti), kā arī Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izsniegta profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība vai deklarācija par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētajā profesijā. |
| 4.14. | *Pretendents līguma izpildē var nodrošināt šādus sertificētos speciālistus būvdarbu veikšanā:*  4.14.1. **Atbildīgo būvdarbu vadītāju**, kuram izsniegts spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā un kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2012., 2013., 2014., 2015., 2016., kā arī 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pildījis atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus no būvdarbu uzsākšanas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā vismaz 2 (divos) publisku ēku pārbūves (rekonstrukcijas) vai jaunas būvniecības (jaunbūves) objektos, kas katrs atbilst visiem zemāk minētajiem nosacījumiem:  a. Ēkas platība, kurā veikti būvdarbi, ir ne mazāka kā 1500 m2;  b. kopējā būvdarbu izpildes vērtība ir ne mazāka kā EUR 2 000 000,00 (divi miljoni *euro* un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.  4.14.2. **Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadītāju**, kuram izsniegts spēkā esošs būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšanā un kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2012., 2013., 2014., 2015., 2016., kā arī 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pildījis ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu vadītāja pienākumus no attiecīgo būvdarbu uzsākšanas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā vismaz 2 (divos) publisku ēku pārbūves (rekonstrukcijas) vai jaunas būvniecības (jaunbūves) objektos, kas katrs atbilst visiem zemāk minētajiem nosacījumiem:  a. Ēkas platība, kurā veikti būvdarbi, ir ne mazāka kā 1500 m2;  b. kopējā būvdarbu izpildes vērtība ir ne mazāka kā 2 000 000,00 (divi miljoni *euro* un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa simti tūkstoši *euro* un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.  4.14.3. **Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadītāju**, kuram izsniegts spēkā esošs būvprakses sertifikāts siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā un kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2012., 2013., 2014., 2015., 2016., kā arī 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pildījis siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadītāja pienākumus no attiecīgo būvdarbu uzsākšanas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā vismaz 2 (divos) publisku ēku pārbūves (rekonstrukcijas) vai jaunas būvniecības (jaunbūves) objektos, kas katrs atbilst visiem zemāk minētajiem nosacījumiem:  a. Ēkas platība, kurā veikti būvdarbi, ir ne mazāka kā 1500 m2;  b. kopējā būvdarbu izpildes vērtība ir ne mazāka kā EUR 2 000 000,00 (divi miljoni *euro* un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.  4.14.4. **Elektroietaišu izbūves darbu vadītāju**, kuram izsniegts spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā un kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2012., 2013., 2014., 2015., 2016., kā arī 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pildījis elektroietaišu izbūves darbu vadītāja pienākumus no attiecīgo būvdarbu uzsākšanas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā vismaz 2 (divos) publisku ēku pārbūves (rekonstrukcijas) vai jaunas būvniecības (jaunbūves) objektos, kas katrs atbilst visiem zemāk minētajiem nosacījumiem:  a. Ēkas platība, kurā veikti būvdarbi, ir ne mazāka kā 1500 m2;  b. kopējā būvdarbu izpildes vērtība ir ne mazāka kā EUR 2 000 000,00 (divi miljoni *euro* un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.  4.14.5. **Elektronisko sakaru un tīklu izbūves darbu vadītāju**, kuram izsniegts spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā un kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2012., 2013., 2014., 2015., 2016., kā arī 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pildījis elektronisko sakaru sistēmu un tīklu izbūves darbu vadītāja pienākumus no attiecīgo būvdarbu uzsākšanas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā vismaz 2 (divus) publisku ēku pārbūves (rekonstrukcijas) vai jaunas būvniecības (jaunbūves) objektos, kas katrs atbilst visiem zemāk minētajiem nosacījumiem:  a. Ēkas platība, kurā veikti būvdarbi, ir ne mazāka kā 1500 m2;  b. kopējā būvdarbu izpildes vērtība ir ne mazāka kā EUR 2 000 000,00 (divi miljoni *euro* un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.  4.14.6. **Darba aizsardzības speciālistu (koordinatoru),** kas atbilst Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumos Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” noteiktajām prasībām projekta izpildes koordinatoram un kurš iepriekšējo 5 (piecu) (2012., 2013., 2014., 2015., 2016., kā arī 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) gadu laikā pildījis darba aizsardzības koordinatora pienākumus vismaz 1 (vienā) publiskas ēkas pārbūves (rekonstrukcijas) vai jaunas būvniecības (jaunbūves) objektā, kas atbilst visiem zemāk minētajiem nosacījumiem:  a. Ēkas platība, kurā veikti būvdarbi, ir ne mazāka kā 1500 m2;  b. kopējā būvdarbu izpildes vērtība ir ne mazāka kā EUR 2 000 000,00 (divi miljoni *euro* un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. | Pakalpojumu sniegšanā un būvdarbu izpildē iesaistīt plānoto speciālistu saraksts saskaņā ar paraugu, kas pievienots Nolikuma 10. pielikumā.  Izziņa par būvdarbu izpildē iesaistīto būvdarbu vadītāju pieredzi, kas apliecina tās atbilstību Nolikuma 4.14.punktā noteiktajām prasībām (Nolikuma 12. pielikums).  Būvdarbu izpildē iesaistīto speciālisti  - par reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā Pasūtītājs pārliecinās Būvniecības informācijas sistēmā <https://bis.gov.lv/bisp/>;  - apliecinājums par gatavību veikt tam piedāvājumā norādītos darbus līguma izpildes laikā (Nolikums 13. pielikums). Ja minētais dokuments nav iesniegts, Pasūtītājs informāciju par speciālista kvalifikāciju (iegūtajiem arhitekta prakses un/vai būvprakses sertifikātiem) iegūst no publiskajiem reģistriem. Ārvalstīs profesionālo kvalifikāciju ieguvušajiem speciālistiem papildus jāiesniedz licences, sertifikāti vai citi dokumenti attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie akti), kā arī Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izsniegta profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība vai deklarācija par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā. |
| 4.15. | Līguma slēgšanas gadījumā pretendents nodrošinās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā, objektam “Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseina projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība P.Miglinīka ielā 27, Ludzā”, ar atbildības limitu par vienu gadījumu un kopā – 10% (desmit procentu) apmērā no šī līguma summas. Maksimālais pieļaujamais pašrisks ir 1000,00 EUR (viens tūkstotis *euro* un 00 centi). Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam šajā punktā minētos apdrošināšanas līgumus (polises), kas ir spēkā visā būvdarbu veikšanas laikā | Apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums, ka tā pretendenta uzvaras gadījumā izsniegs tam Nolikuma 4.15.punktā noteiktās apdrošināšanas polises. |
| 4.16. | - | Piegādātāju apvienības dalībniekiem kā arī personālsabiedrības biedriem jāiesniedz Nolikuma 4.punktā minētie dokumenti par katru piegādātāju apvienības dalībnieku (personālsabiedrības biedru) atbilstoši tā veicamajiem darbiem līguma izpildē, bet gadījumos, kad prasības izpilde paredz kopīgu rādītāju uzrādīšanu, papildus jāiesniedz arī attiecīgs kopīgs dokuments |
| 4.17. | - | Personālsabiedrībai, lai tā tiktu atzīta par pretendentu konkursā piedāvājumam jāpievieno personālsabiedrības līgums vai cits dokuments (protokols, vienošanās, u.tml.), kas apliecina katra personālsabiedrības biedra kompetenci un atbildības robežas, un limitu. |
| 4.18. | - | Pretendenta apliecinājums, kurā norādīts pretendenta veicamo darbu apjoms procentos no kopējā apjoma un katram apakšuzņēmējam nododamo darbu veidi (nododamā līguma daļa), kā arī katram apakšuzņēmējam nododamo darbu apjoms procentos (finansiālā vērtība) no kopējās iepirkuma līguma vērtības (norādot apakšuzņēmēju). Apliecinājumu noformē saskaņā ar paraugu 14.pielikumā un iesniedz arī tajā gadījumā, ja pretendents neplāno iesaistīt apakšuzņēmējus. |

**5. Tehniskais piedāvājums**

5.1. Pretendenta tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 2. pielikums), SIA “KK arhitekts” izstrādāto būvprojekta minimālo sastāvu (Nolikuma 15.pielikums) un līguma projektu (Nolikuma 5.pielikums).

5.2. Tehniskā piedāvājuma sastāvs:

5.2.1. Darbu uzskaitījumi – tāmes (koptāme un kopsavilkuma tāme) saskaņā ar tehniskām prasībām. Darbu uzskaitījumā pretendentam jāparedz visi darbi, kas nepieciešami darbu izpildei atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām izstrādātajam būvprojektam. Papildus finansējums būvprojektā paredzēto darbību (paredzamo darbību) realizēšanai, kas nav uzskatāmas par iepriekš neparedzamām, netiks akceptētas no Pasūtītāja puses;

5.2.2. Darbu izpildes laika grafiks pa nedēļām (sastādīt atbilstoši darbu uzskaitījumi – tāmes norādītajiem darbu veidiem – kalendārās dienās) projektēšanas darbiem un būvniecības darbiem atsevišķi. Darbu izpildes laika grafikos jāiekļauj viss nepieciešamais, lai objektu noteiktajos termiņos varētu nodot ekspluatācijā, kā arī paredzēt laika periodus, kas nepieciešami Pasūtītāja darbībām saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, ekspertīzes veikšana;

5.2.3. Būvdarbu garantijas laiks (norādīt mēnešos).

Garantijas prasības:būvdarbu garantijaslaikam ir jābūt ne īsākam kā 84 (astoņdesmit četri) mēneši, skaitot no dienas, kad būvobjekts tiek nodots ekspluatācijā. Pretendentam ir pienākums iesniegt kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izziņu (apliecinājumu), ka gadījumā, ja tiks noslēgts līgums, pretendents nodrošinās būvdarbu garantijas laiku par summu, kas nav mazāka par 5% (pieciem procentiem) no piedāvātās līgumcenas.

5.2.4. Būvdarbu kvalitātes nodrošināšanas plāns. Kvalitātes nodrošināšanas plāns atspoguļo pretendenta garantētās iespējas veikt būvdarbus, kuru kvalitāte būs atbilstoša būvprojektam un Latvijas Republikas būvnormatīviem un Konkursa noteikumiem.

5.2.5. Vides kvalitātes nodrošināšanas plāns. Vides kvalitātes nodrošināšanas plāns atspoguļo pretendenta paredzamās darbības vides saglabāšanas jomā un ietver līgumus par atkritumu apsaimniekošanu.

5.2.6. Galveno materiālu (flīzes, santehnika, ventagregāti, ūdens sagatavošanas iekārtas, grīdas segumi, fasādes materiāli, apkures iekārtas, radiatori, stiklotās konstrukcijas, jumta segumi, kā arī to montāžas materiāli u.t.t.) pārskats, kas pierāda to atbilstību projektā prasītajam. Par galvenajiem materiāliem tiek uzskatīti tādi materiāli, kuru tāmes kopsumma pārsniedz 5000 EUR bez PVN.

**6. Finanšu piedāvājums**

6.1. Pretendenta finanšu piedāvājums jāaizpilda atbilstoši Nolikuma 4. pielikumā norādītajai Finanšu piedāvājuma formai, kā arī veicamo darbu izmaksu kopsavilkuma formai.

6.2. Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļaujamas visas ar Tehniskās prasībās - aprakstā noteikto projektēšanas darbu un būvdarbu veikšanu saistītās izmaksas, visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, visas ar to netieši saistītās izmaksas (satiksmes organizācija būvdarbu izpildes laikā, apbraucamo ceļu uzturēšana u.c.).

**7. Konkursa norise**

Konkurss tiek organizēts, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteiktās prasības atklāta konkursa norisei. Par visiem ar Konkursa organizēšanu un norisi saistītiem jautājumiem ir atbildīga Pasūtītāja iepirkuma komisija.

**7.1. Piedāvājumu atvēršana**

Piedāvājumu atvēršana notiks atklātā sanāksmē, kura tiek organizēta Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā.

**7.2. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritērijs**

7.2.1. Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām.

7.2.2. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņems vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa**.**

7.2.3. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 51. panta ceturto daļu, tiek noteikts piedāvājumu izvērtēšanas kritērijs – **cena**. Līdz ar to, no Nolikumā un tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem Komisija izvēlēsies piedāvājumu **ar viszemāko cenu**.

**7.3. Aritmētisku kļūdu labošana**

Aritmētisku kļūdu labošanu iepirkuma komisija veic Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. Pēc aritmētiskās kļūdas izlabošanas par to tiek informēts pretendents, kura piedāvājumā kļūda ir labota. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Pasūtītājs ņem vērā aritmētiskās kļūdas labojumus.

**7.4. Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana**

Pasūtītājs, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, pārbauda tajos norādīto cenu pamatotību. Konstatējot, ka pretendenta iesniegtais piedāvājums ir nepamatoti lēts, iepirkuma komisija rīkojas Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

**7.5. Iepirkuma komisijas rīcība gadījumā, ja saņemts viens Nolikumā noteiktajām atlases prasībām atbilstošs piedāvājums**

7.5.1. Ja tikai viens pretendents atbilst visām atklāta konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu noteiktajām pretendentu atlases prasībām, pasūtītājs sagatavo un ietver iepirkuma procedūras ziņojumā pamatojumu tam, ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas. Ja pasūtītājs nevar pamatot, ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas, tas pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru..

7.5.2. Ja neviens no iesniegtajiem piedāvājumiem netiks atzīts par atbilstošu Nolikumā noteiktajām prasībām vai visi iesniegtie piedāvājumi pārsniegs Pasūtītāja budžeta iespējas, iepirkuma komisijai ir tiesības izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru.

**8. Iepirkuma līgums**

8.1. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu (Nolikuma 5.pielikums) ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz tā iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar šo Nolikumu.

8.2. Pasūtītājs iepirkuma līgumu par projektēšanas, autoruzraudzības un būvdarbu veikšanu slēgs ne agrāk kā nākamajā darba dienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā Publisko iepirkumu likuma 68. pantā noteiktajā kārtībā nebūs iesniegts iesniegums par iespējamiem iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

8.3. Nogaidīšanas termiņš ir:

8.3.1. 10 (desmit) dienas pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. panta otrajā daļā minētā informācija nosūtīta visiem pretendentiem elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, faksu, vai nodota personiski, un papildus viena darbdiena;

8.3.2. 15 (piecpadsmit) pēc Publisko iepirkumu likuma 37.panta otrajā daļā minētās informācijas nosūtīšanas dienas, ja kaut vienam pretendentam tā nosūtīta pa pastu, un papildus viena darbdiena.

8.4. Pasūtītājs uzaicina uzvarējušo pretendentu ierasties parakstīt iepirkuma līgumu ar šādiem nosacījumiem:

8.4.1. uzvarējušais pretendents ierodas parakstīt iepirkuma līgumu ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, bet piegādātāju apvienība – ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc uzaicinājuma saņemšanas;

8.4.2. uzvarējušais pretendents (ja par uzvarētāju tiek atzīta piegādātāju apvienība) iesniedz Nolikuma 3.1.3.punktā noteiktos dokumentus;

8.4.3. ja uzvarējušais pretendents savā piedāvājumā ir norādījis ārvalstu speciālistu, par kuru ir iesniedzis Nolikuma 4.13. punktā minēto apliecinājumu, pretendentam pirms līguma parakstīšanas ir jāiesniedz Pasūtītājam Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izsniegta profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība vai deklarācija par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā par katru projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanā iesaistīto speciālistu.

Pretendentam, ja tas kā kādu no Nolikumā pieprasītajiem būvdarbu vadītājiem ir piedāvājis ārvalstu speciālistu, par kuru tas ir iesniedzis Nolikuma 4.14.punktā minēto apliecinājumu, līdz būvdarbu uzsākšanas dienai saskaņā ar pretendenta piedāvāto darbu izpildes termiņu, bet ne vēlāk kā līdz Nolikuma 4.14.punktā norādītajam datumam ir jāiesniedz Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izsniegta profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība vai deklarācija par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijāpar katru šādu būvdarbu vadīšanā iesaistīto speciālistu. Ja pretendents neizpilda šo pienākumu, Pasūtītājs vienpusēji lauzīs līgumu, ieturot līguma izpildes nodrošinājumu.

8.5. Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu Iepirkuma procedūras ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību.

8.6. Ja uzvarējušais pretendents nav ieradies parakstīt iepirkuma līgumu Nolikumā noteiktajā termiņā, vai, ja attiecīgi, nav iesniedzis Nolikuma 8.4.2.un 8.4.3. punktā norādītos dokumentus, Pasūtītājam ir tiesības uzskatīt, ka pretendents ir atteicies no līguma slēgšanas, un, paturot piedāvājuma nodrošinājumu, lemt par iepirkuma līguma slēgšanu ar pretendentu, kura piedāvājums tika atzīts kā nākamais saimnieciski izdevīgākais.

8.7. Pēc līguma parakstīšanas uzvarējušais pretendents līgumā noteiktajā kārtībā iesniedz kredītiestādes, kura ir tiesīga sniegt finanšu pakalpojumus Latvijas Republikas teritorijā, vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamu beznosacījumu garantiju līguma nodrošinājumam (Nolikuma 6. pielikums). Ja pretendents līgumā noteiktajā termiņā neiesniedz kredītiestādes, kura ir tiesīga sniegt finanšu pakalpojumus Latvijas Republikas teritorijā, vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamu beznosacījumu garantiju līguma izpildes nodrošinājumam, tad Pasūtītājam ir tiesības lauzt līgumu, paturot piedāvājuma nodrošinājumu.

8.8. Pēc līguma izpildes nodrošinājuma saņemšanas Pasūtītājs atdod uzvarējušajam pretendentam piedāvājuma nodrošinājumu. Lai saņemtu piedāvājuma nodrošinājumu, šis pretendents iesniedz Pasūtītājam iesniegumu un uzrāda pilnvaru nozīmētajai personai šādu dokumentu saņemt.

**9. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi**

**9.1. Iepirkuma komisijas tiesības**

9.1.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai. Pasūtītājs termiņu nepieciešamās informācijas iegūšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai.

9.1.2. Pieaicināt ekspertu piedāvājuma noformējuma pārbaudei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai.

9.1.3. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma 1.8. punktā minētajām prasībām un/vai iesniegtie dokumenti neatbilst kādai no Nolikuma 4. sadaļas prasībām, iepirkuma komisija var lemt par iesniegtā piedāvājuma tālāko neizskatīšanu un nevērtēšanu, pieņemot argumentētu lēmumu par to.

9.1.4. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos, informējot par to pretendentu, kurā piedāvājumā kļūda labota.

9.1.5. Izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu vai pārtraukt Iepirkuma procedūru, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, Pasūtītājs izvērtēs, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju.

9.1.8. Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā lemt par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu.

9.1.9. Lemt par Konkursa termiņa pagarināšanu, veicot grozījumus Nolikumā, kā arī nosūtot informāciju un ievietojot to Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē [www.iub.gov.lv](http://www.iub.gov.lv) un Pasūtītāja tīmekļvietnē <http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi/>. Veicot grozījumus, Pasūtītājs izvērtē grozījumu būtiskumu un pieļaujamību.

9.1.10. Noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst Nolikuma prasībām.

9.1.11. Neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz paredzētos finanšu līdzekļus.

**9.2. Iepirkuma komisijas pienākumi**

9.2.1. Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

9.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

9.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.

9.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez rezultātiem, vai iepirkuma pārtraukšanu.

9.2.5. Rakstiski informēt pretendentus par iesniegto piedāvājumu vērtēšanas gaitā konstatētām aritmētiskām kļūdām.

9.2.6. Lemt par iepirkuma dokumentu atdošanu pretendentam gadījumos, kad nav ievērota šajā Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas kārtība.

9.2.7. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus pretendentus par iepirkuma rezultātiem.

9.2.8. Nosūtīt informāciju Iepirkumu uzraudzības birojam [www.iub.gov.lv](http://www.iub.gov.lv) un ievietot informāciju Pasūtītāja tīmekļvietnē internetā <http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi/>.

**10. Pretendenta tiesības un pienākumi**

**10.1. Pretendenta tiesības**

10.1.1. Apvienoties piegādātāju apvienībā ar citiem piegādātājiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.

10.1.2. Piedāvājuma sagatavošanas laikā piegādātājam ir tiesības rakstveidā vērsties pie iepirkuma komisijas neskaidro jautājumu precizēšanai.

10.1.3. Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu iesniegto piedāvājumu. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izbeidz dalībnieka turpmāko līdzdalību iepirkumā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

10.1.4. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

10.1.5. Iesniegt iesniegumu par Iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, kā arī par pasūtītāja vai iepirkuma komisijas darbību iepirkuma procedūras laikā Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

**10.2. Pretendenta pienākumi**

10.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

10.2.2. Sniegt patiesu informāciju.

10.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

10.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

**11. Pārbaude par Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumu neesamību**

11.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

a) noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītos noziedzīgos nodarījumos,

b) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, prettiesiska labuma pieprasīšana, pieņemšana un došana, tirgošanās ar ietekmi,

c) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,

d) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai,

e) cilvēku tirdzniecība,

f) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas;

2) ir konstatēts, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *euro*. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;

3) ir pasludināts kandidāta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība, pretendents tiek likvidēts;

4) iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar pretendentu mazāk ierobežojošiem pasākumiem;

5) pretendentam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, ja tas vai ar to saistīta juridiskā persona iesaistījās iepirkuma procedūras sagatavošanā saskaņā ar šā likuma 18. panta ceturto daļu un šīs priekšrocības nevar novērst ar mazāk ierobežojošiem pasākumiem, un pretendents nevar pierādīt, ka tā vai ar to saistītas juridiskās personas dalība iepirkuma procedūras sagatavošanā neierobežo konkurenci;

6) pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros ir pretendentu atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

7) pretendents ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

a) vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai ja tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī,

b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;

8) pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību šā panta noteikumiem vai saskaņā ar šo likumu noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju;

9) uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 11.1.punkta 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7.apakšpunkta nosacījumi;

10) uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās publiska būvdarbu, pakalpojuma vai piegādes līguma vērtības, ir attiecināmi Nolikuma 11.1.punkta 2., 3., 4., 5., 6. vai 7.apakšpunkta nosacījumi;

11) uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi Nolikuma 11.1.punkta 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7.apakšpunkta nosacījumi.

11.2. Pasūtītājs neizslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja:

1) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Nolikuma 11.1.punkta 1.apakšpunktā un 7.apakšpunkta punkta "a" daļā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi.

11.3. Ja pasūtītājs konstatē, ka Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju pretendentam vai Nolikuma 11.1.punkta 9., 10. un 11.apakšpunktā minētajai personai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*, pasūtītājs nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai par to, ka kandidātam pieteikumu un pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā. Ja pasūtītājs konstatē, ka Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju pretendentam vai Nolikuma 11.1.punkta 9., 10. un 11.apakšpunktā minētajai personai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*, pasūtītājs apliecinājumu nepieprasa.

11.4. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī Nolikuma 11.1.punkta 9., 10. un 11.apakšpunktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā Latvijā pārsniedz 150 *euro*, šā panta piektajā daļā minētajā termiņā iesniedz:

1) attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija attiecīgo nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu;

2) pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija nekustamā īpašuma nodokļa parādu;

3) līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējai dienai vai arī dienai, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, kopiju no Valsts ieņēmumu dienesta vai pašvaldības kompetentas institūcijas izdota lēmuma par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai kopiju no vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda nomaksu, vai citus objektīvus pierādījumus par nodokļu parādu neesamību.

11.5. Pasūtītājs pieprasa, lai pretendents nomaina apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās publiska būvdarbu līguma vērtības, ja tas atbilst Nolikuma 11.1.punkta 2., 3., 4., 5., 6. vai 7.apakšpunktā minētajiem izslēgšanas gadījumiem, un personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ja tā atbilst Nolikuma 11.1.punkta 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7.apakšpunktā minētajiem izslēgšanas gadījumiem. Ja pretendents 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas neiesniedz dokumentus par jaunu paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām atbilstošu apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā.

11.6. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā Nolikuma 11.1.punkta 1., 6. un 7.apakšpunktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā Nolikuma 11.1.punktā minētā persona ir sodīta vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis Latvijā, kā arī Nolikuma 11.1.punkta 2. un 3.apakšpunktā minēto faktu dēļ, pasūtītājs, kā arī piegādātājs par sevi, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

1) par Nolikuma 11.1.punkta 1., 6. un 7.apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem — no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto personu piekrišanu;

2) par Nolikuma 11.1.punkta 2.apakšpunktā minētajiem faktiem — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot kandidāta, pretendenta un citu šā panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu;

3) par Nolikuma 11.1.punkta 1.apakšpunktā minēto personu (personu, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona, prokūrists, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli) un par Nolikuma 11.1.punkta 3.apakšpunktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra.

11.7. Lai pārbaudītu, vai uz Latvijā reģistrēta pretendenta valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu kandidātu vai pretendentu, vai Nolikuma 11.1.punkta 9., 10. un 11.apakšpunktā minēto personu, kas reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, nav attiecināmi Nolikuma 11.1.punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, pasūtītājs, izņemot Nolikuma 11.8.punktā minēto gadījumu, pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz Latvijā reģistrēta pretendenta valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai uz pretendentu, vai uz Nolikuma 11.1.punkta 9., 10. un 11.apakšpunktā minēto personu neattiecas Nolikuma 11.1.punktā minētie gadījumi. Ja par valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, atbilstoši pretendenta vai Nolikuma 11.1.punkta 9. un 11. apakšpunktā minētās personas reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem nevar būt persona, uz kuru ir attiecināmi Nolikuma 11.1.punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, pretendents ir tiesīgs izziņas vietā iesniegt attiecīgu skaidrojumu. Termiņu skaidrojuma vai izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto skaidrojumu vai izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā. Ja pasūtītājs no skaidrojuma negūst pārliecību, ka uz attiecīgajām personām nav attiecināmi šā panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, tas ir tiesīgs pieprasīt iesniegt par attiecīgajām personām kompetento institūciju izziņas.

11.8. Nolikuma 11.7.punktu nepiemēro tām Nolikuma 11.1.punkta 9., 10. un 11.apakšpunktā minētajām personām, kuras ir reģistrētas Latvijā vai pastāvīgi dzīvo Latvijā un ir norādītas pretendenta iesniegtajā piedāvājumā. Šādā gadījumā pārbaudi veic saskaņā ar Nolikuma 11.6.punktu.

11.9. Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas Nolikuma 11.1.punktā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo pretendentu neattiecas Nolikuma 11.1.punktā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša pretendenta vai citas Nolikuma 11.1.punktā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

11.10. Pasūtītājs pārbaudi par Nolikuma 11.1.punktā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

**Pielikumi:**

1. pielikums – Pieteikuma dalībai atklātā konkursā forma;

2. pielikums – Tehniskā specifikācija.

3. pielikums – Piedāvājuma nodrošinājuma forma;

4. pielikums – Finanšu piedāvājums:

a) Finanšu piedāvājuma forma;

b) Veicamo darbu izmaksu kopsavilkuma forma.

5. pielikums – Līguma projekts

6. pielikums – Līguma izpildes garantijas forma;

7. pielikums – Garantijas laika garantijas forma;

8. pielikums – Izziņas par pretendenta pieredzi projektēšanas darbu veikšanā atbilstoši Nolikuma 4.11.punktā noteiktajām prasībām forma;

9. pielikums – Izziņas par pretendenta pieredzi būvdarbu veikšanā atbilstoši Nolikuma 4.12. punktā noteiktajām prasībām forma;

10. pielikums – Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanā, kā arī būvdarbu veikšanā un darbu aizsardzības prasību nodrošināšanā iesaistīto speciālistu saraksta forma;

11. pielikums – Izziņas par projektēšanā un autoruzraudzībā iesaistīto speciālistu pieredzi atbilstoši Nolikuma 4.14. punktā noteiktajām prasībām forma;

12. pielikums – Būvdarbu vadītāju un darba aizsardzības speciālista pieredzes atbilstoši Nolikuma 4.15. punktā noteiktajām prasībām apraksta forma;

13. pielikums – Līgumu izpildē piesaistīto speciālistu apliecinājuma forma;

14. pielikums – Pretendenta apliecinājuma par apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu forma.

15. pielikums – SIA “KK arhitekts” izstrādātais būvprojekts minimālā sastāvā.

16. pielikums - Ludzas novada būvvaldes izsniegtā būvatļauja.

**1. pielikums**

atklāta konkursa „Ludzas pilsētas ģimnāzijas

peldbaseina projektēšana, būvniecība un

autoruzraudzība P.Miglinīka ielā 27, Ludzā”

ID Nr. LNP 2017/23 nolikumam

**PIETEIKUMS**

**dalībai atklātā konkursā**

*Pretendents:*

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums |  |
| Vienotais reģ. Nr. |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Pasta adrese |  |
| Uzņēmuma statuss (izvēlēties atbilstošo)\*: |  |
| Mazais uzņēmums |  |
| Vidējais uzņēmums |  |
| Bankas rekvizīti |  |
| Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt Pretendentu vai pilnvarotā persona |  |
| Kontaktpersona, tālr. Nr., e-pasta adrese |  |

*Ar šī pieteikuma iesniegšanu [*Pretendenta nosaukums*] piesaka savu dalību atklātā konkursā* **“Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseina projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība P.Miglinīka ielā 27, Ludzā”, ID Nr. LNP 2017/23”**

***Apliecinām, ka:***

* + 1. mums ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības un pienākumi;
    2. esam iepazinušies ar atklāta konkursa Nolikumu, tai skaitā visu tā pielikumu, saturu, atzīstam to par pareizu, saprotamu un atbilstošu;
    3. mums ir skaidras un saprotamas Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, līguma priekšmets un tehniskās specifikācijas, kā arī iepirkuma līguma noteikumi, līdz ar ko atzīstam, ka iepirkuma komisija ir nodrošinājusi mums iespēju bez neattaisnojama riska iesniegt savu piedāvājumu atklātam konkursam;
    4. piekrītam veikt Nolikumā noteiktos projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbus saskaņā ar tam pievienotajiem iepirkuma līgumu noteikumiem, kā arī mūsu iesniegtais atklāta konkursa piedāvājums ir sagatavots, ņemot vērā šajos līgumos noteikto;
    5. visas piedāvājumā sniegtās ziņas par Pretendenta piedāvātajiem un izpildītajiem darbiem ir patiesas;
    6. visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi;
    7. neesam ieinteresēti citu Pretendentu šim atklātajam konkursam iesniegtajos piedāvājumos.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (Amata nosaukums) | (paraksts) | (Paraksta atšifrējums) |

Z.V.

\* ***Mazais uzņēmums*** *ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro.*

***Vidējais uzņēmums*** *ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/ vai gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.*

**2. pielikums**

atklāta konkursa „Ludzas pilsētas ģimnāzijas

peldbaseina projektēšana, būvniecība un

autoruzraudzība P.Miglinīka ielā 27, Ludzā”

ID Nr. LNP 2017/23 nolikumam

**Tehniskā specifikācija**

skatīt pielikumus pie Tehniskās dokumentācijas

**3. pielikums**

atklāta konkursa „Ludzas pilsētas ģimnāzijas

peldbaseina projektēšana, būvniecība un

autoruzraudzība P.Miglinīka ielā 27, Ludzā”

ID Nr. LNP 2017/23 nolikumam

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_, 2017.gada\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

**PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMA GARANTIJA Nr. \_\_\_**

Mēs - [*Kredītiestādes nosaukums*] (vienotais reģistrācijas numurs: \_\_\_; juridiskā adrese: \_\_\_) (turpmāk – Kredītiestāde) – esam informēti par to, ka mūsu klients - [*Pretendenta nosaukums*] (vienotais reģistrācijas numurs: \_\_\_; juridiskā adrese: \_\_\_) (turpmāk – Pretendents) - ir iesniedzis/plāno iesniegt savu piedāvājumu Ludzas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa ielā 16, Ludzā, LV–5701 (turpmāk – Pasūtītājs) **atklātam konkursam “Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseina projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība P.Miglinīka ielā 27, Ludzā”, ID Nr. LNP 2017/23**) (turpmāk – Konkurss). Saskaņā ar Konkursa dokumentācijā noteikto Pretendentam jāiesniedz Pasūtītājam sava piedāvājuma nodrošinājums.

Ievērojot minēto, ar šo Kredītiestāde neatsaucami uzņemas pienākumu veikt maksājumu \_\_\_\_\_\_ **[summa cipariem un vārdiem]** apmērā Pasūtītājamuz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu, gadījumā, ja ievērojot šajā garantijā noteiktās prasības, Kredītiestādei ir iesniegts atbilstošs Pasūtītāja parakstīts dokuments (turpmāk – Pieprasījums), ar kuru Pasūtītājs pieprasa Kredītiestādei veikt maksājumu uz šīs garantijas pamata un kurā norādīts, ka attiecībā uz Konkursu ir iestājies vismaz viens no šādiem nosacījumiem (norādot konkrēto nosacījumu, kas iestājies):

1. Pretendents atsaucis savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā šī piedāvājuma garantija;
2. Pretendents, kura piedāvājums tika izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu;
3. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēlēs kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

Pieprasījums iesniedzams papīra dokumenta formā vai elektroniski. Elektroniski iesniegšana veicama autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot SWIFT. Identifikācijas nolūkā Pieprasījums iesniedzams ar Pasūtītāja apkalpojošās kredītiestādes starpniecību, kura apliecina Pieprasījuma parakstītāju identitāti un tiesības parakstīt Pieprasījumu Pasūtītāja vārdā.[[1]](#footnote-1)

Garantijas saistības termiņš ir *120 (viens simts divdesmit) kalendāra dienas*, skaitot no Konkursa Nolikumā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas, un ir spēkā līdz \_\_\_.gada \_\_\_.\_\_\_ [datums un mēnesis] (turpmāk – Beigu datums).

Šī garantija izbeidzas pilnībā un automātiski arī gadījumā, ja pirms Beigu datuma Kredītiestādei ir atgriezts šīs garantijas oriģināls, kas paredzēts Pasūtītājam, neatkarīgi no tā, vai Kredītiestāde ir saņēmusi Pasūtītāja rakstveida paziņojumu par kādu no šādu nosacījumu iestāšanos:

* + 1. ir beidzies piedāvājuma nodrošinājuma garantijas spēkā esamības termiņš;
    2. piedāvājums nav iesniegts noteiktajā laikā vai kārtībā;
    3. Pretendents nav kļuvis par Konkursa uzvarētāju un ir noslēgts būvdarbu līgums ar citu piegādātāju;
    4. Konkurss izbeigts, neizvēloties nevienu piedāvājumu, vai pārtraukts;
    5. ar Pretendentu Nolikumā noteiktajā kārtībā un termiņos noslēgts iepirkuma līgums un Pretendents ir iesniedzis pasūtītājam līguma nodrošinājumu.

***Piezīme***: Šī garantija ir pakļauta Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (*the Uniform Rules for Demand Guarantees*) (2010.gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr.758). Šai garantijai un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, ciktāl attiecīgos jautājumus neregulē minētie Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkurš strīds, kas rodas starp Kredītiestādi un Pasūtītāju saistībā ar šo garantiju, izšķirams Latvijas Republikas tiesā. Vienotie pieprasījuma garantijas noteikumi netiek piemēroti, ja piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz apdrošināšanas sabiedrība.

[*Kredītiestādes nosaukums*] vārdā:

(parakstītāja amata nosaukums, paraksts, parakstītāja vārds un uzvārds)

Z.V.

\**Pretendents var iesniegt arī apdrošināšanas sabiedrības piedāvājuma nodrošinājumu. Iesniedzot apdrošināšanas sabiedrības piedāvājuma nodrošinājumu, jāņem vērā, ka tam jāatbilst visiem nosacījumiem, kas iekļauti šajā piedāvājuma nodrošinājuma garantijas paraugā, izņemot nosacījumu, ka garantijai ir jāatbilst Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (the Uniform Rules for Demand Guarantees) (2010.gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr.758).*

**4.a) pielikums**

atklāta konkursa „Ludzas pilsētas ģimnāzijas

peldbaseina projektēšana, būvniecība un

autoruzraudzība P.Miglinīka ielā 27, Ludzā”

ID Nr. LNP 2017/23 nolikumam

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_, 2017.gada\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_ Nr.\_\_\_\_\_ |  |

***FINANŠU PIEDĀVĀJUMS***

**Piedāvātā līgumcena**

Mēs *<pretendenta nosaukums>* piedāvājam veikt **atklātā konkursā “Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseina būvniecība P.Miglinīka ielā 27, Ludzā”, (ID Nr. LNP 2017/23)** un būvprojektā minētos darbus, saskaņā ar atklāta konkursa nolikumu, tajā noteiktajā laikā un veidā par šādu līgumcenu:

***Būvprojekta izstrādes, autoruzraudzības un būvdarbu cena bez PVN***

***EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_euro, \_\_\_\_\_centi), tai skaitā:***

1. ***būvprojekta izstrādes izmaksas bez PVN EUR\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_euro, \_\_\_\_\_centi);***
2. ***autoruzraudzības izmaksas bez PVN EUR \_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_euro, \_\_\_\_\_centi);***
3. ***būvdarbu veikšanas izmaksas bez PVN EUR \_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_euro, \_\_\_\_\_centi).***

Apliecinām, ka esam iepazinušies ar objektu un izpētījuši apstākļus, kas varētu ietekmēt projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbu izpildi un samaksas noteikšanu par darbu izpildi, tajā skaitā laika apstākļus, veselībai atbilstošus apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, būves vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, un ņēmām vērā minētos apstākļus, nosakot līgumā minēto samaksu par darbu izpildi – līgumcenu. Tāpēc līgumcenu un darbu izpildes termiņus nevar ietekmēt iepriekš minētie darbu izpildes apstākļi.

Apliecinām, ka tāmēs ir iekļauti visi darbi, kas nepieciešami konkursa nolikuma dokumentos paredzēto projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbu izpildei

**Apliecinājums par būvdarbu kvalitātes garantiju**

Ar šo apliecinām, ka, ja ar mums tiks noslēgts publiskā iepirkuma līgums, tā izpildē nodrošināsim būvdarbu, tai skaitā pielietoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju kvalitātes garantijas termiņu **84** (*astoņdesmit četri*) **kalendārie mēneši** pēc būves nodošanas un pieņemšanas ekspluatācijā. Garantijassaistības apjoms ir ne mazāk kā 5% no publiskā iepirkuma līgumcenas. Garantijas saistības izpilde notiek saskaņā ar konkursa Nolikumam pievienotā publiskā iepirkuma līguma noteikumiem.

Ar šo apliecinām un garantējam, ka ja ar mums tiks noslēgts publiskā iepirkuma līgums, mūsu būvdarbu, tai skaitā pielietoto materiālu, tehnoloģiju un konstrukciju kvalitātes garantijas saistība pilnā apmērā (apjoms un termiņš) tiks pastiprināta ar kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamu beznosacījumu garantiju saskaņā ar atklāta konkursa Nolikuma prasībām.

Ar šo apliecinām, ka iepirkuma piedāvājumā iekļautie materiāli, konstrukcijas, iekārtas un tehnoloģijas atbilst tehniskajai specifikācijai, to izmantošana atļauta konkrēto būvdarbu veikšanā Latvijas Republikā.

*\* Garantijas termiņa priekšlikums nedrīkst būt mazāks par atklāta konkursa Nolikumā noteikto minimālo garantijas termiņu); garantijas priekšlikumu drīkst iesniegt tikai kopā par būvdarbiem, pielietotajiem materiāliem, konstrukcijām un tehnoloģijām.*

**Apliecinājums par Darbu izpildes periodu**

Ar šo apliecinām, ka gadījumā, ja ar mums tiks noslēgti iepirkuma līgumi, darbu izpilde (projektēšana, autoruzraudzība, kā arī būvniecības darbu veikšana) tiks nodrošināta 80 nedēļu\* laikā no līgumu noslēgšanas, tai skaitā:

a) būvprojekta izstrāde - 32 nedēļu laikā;

b) būvdarbu izpilde - 48 nedēļu laikā.

*\* Maksimālais darbu veikšanas termiņš ir noteikts Iepirkuma procedūras nolikuma 1.5.2.3.punktā.*

**Apliecinājums par Būvprojekta izstrādes detalizētību**

Ar šo apliecinām, ka gadījumā, ja ar mums tiks noslēgts iepirkuma līgums, būvprojekta izstrāde tiks veikta 2D sistēmā / 3D modelēšanas sistēmā, kuras ietvaros izstrādāts parametrisks digitāls ģeometrisks modelis, kas satur informāciju par būves materiālu apjomiem elementu fizikālajām un tehniskajām īpašībām un funkcijām un visas projektēšanas sadaļas ir savietotas vienotā parametriskā modelī ar definētu vienotu atskaites punktu.\*

\*jānorāda viena no divām norādītajām sistēmām.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (Amata nosaukums) | (paraksts) | (Paraksta atšifrējums) |

Z.V.

**4.b) pielikums**

atklāta konkursa „Ludzas pilsētas ģimnāzijas

peldbaseina projektēšana, būvniecība un

autoruzraudzība P.Miglinīka ielā 27, Ludzā”

ID Nr. LNP 2017/23 nolikumam

Veicamo darbu izmaksu kopsavilkuma forma

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | | | |
| Būves nosaukums: | | Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseina būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Objekta nosaukums: | | Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseina būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Objekta adrese: | | P.Miglinīka ielā 27, Ludza | | | | | |  | | |  | |  | | | | |
| Pasūtījuma Nr.: | |  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | | | |
|  |  | Par kopējo summu: | EUR |  | |  | |  | | |  | |  | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | | | |
|  |  | Kopējā darbietilpība: | h |  | |  | |  | | |  | |  | | | | |
|  |  |  |  |  | | Tāme sastādīta 2017.gada ­ \_\_.\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | | Tai skaitā | | | | | | | | | Darbietilpība (c/h) | |
| Darba alga  (euro) | | Materiāli  (euro) | | | Mehānismi  (euro) | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
|  |  | **1. Vispārceltnieciskie darbi** |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
| 1 | 1-1 | Būvlaukuma sagatavošanas un uzturēšanas darbi |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
| 2 | 1-2 | Zemes darbi |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
| 3 | 1-3 | Pamati un pamatnes |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
| 4 | 1-4 | Pamatu siltināšana un hidroizolācija |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
| 5 | 1-5 | Kāpņu konstrukcijas, kāpņu laukumi |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
| 6 | 1-6 | Fasādes siltināšana un hidroizolācija |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
| 7 | 1-7 | Sienas, ēku karkasu konstrukcijas, starpsienas, pārsegums |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
| 8 | 1-8 | Logi, durvis, vitrīnas |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
| 9 | 1-9 | Iekšējo kāpņu margas, kāpņu pakāpienu apdare |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
| 10 | 1-10 | Grīdu apdares darbi |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
| 11 | 1-11 | Sienu apdares darbi |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
| 12 | 1-12 | Griestu apdares darbi |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
| 13 | 1-13 | Lifts/ invalīdu pacēlājs |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
| 14 | 1-14 | Jumti, segumi |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
|  |  | **2. Iekšējās inženierkomunikācijas** |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
| 15 | 2-1 | Aukstais ūdensvads |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
| 16 | 2-2 | Karstais un cirkulācijas ūdensvads |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
| 17 | 2-3 | Ugunsdzēsības ūdensvads |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
| 18 | 2-4 | Sadzīves kanalizācija |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
| 19 | 2-5 | Ventilācija |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
| 20 | 2-6 | Gaisa kondicionēšana |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
| 21 | 2-7 | Siltummezgls |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
| 22 | 2-8 | Apkure |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
| 23 | 2-9 | Iekšējie elektrotīkli, fasādes un teritorijas apgaismojums |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
| 24 | 2-10 | Zibensaizsardzība – zemējums |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
| 25 | 2-11 | Vadības un automatizācijas sistēmas |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
| 26 | 2-12 | Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
| 27 | 2-13 | Ugunsgrēka izziņošanas sistēma |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
| 28 | 2-14 | Apsardzes signalizācijas sistēma |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
| 29 | 2-15 | Videonovēršanas sistēma |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
| 30 | 2-16 | Telefonu-datoru tīkli |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
| 31 | 2-17 | Citi darbi saskaņā ar būvprojektu |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
|  |  | **3. Ārējā inženierkomunikācijas** |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
| 32 | 3-1 | Ārējā sadzīves kanalizācijas K1 |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
| 33 | 3-2 | Ārējā lietus ūdens kanalizācija K2 |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
| 34 | 3-3 | Ārējais ūdensvads Ū1 |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
| 35 | 3-4 | Siltumtīkli |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
| 36 | 3-5 | Ārējie vājstrāvu tīkli |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
| 37 | 3-6 | Ārējie elektrotīkli |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
| 38 | 3-7 | Citi darbi saskaņā ar būvprojektu |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
|  |  | **4. Iekārtas** |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
| 39 | 4-1 | Iebūvētās mēbeles (iebūvētie skapji, iebūvētās mēbeles) |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
| 40 | 4-2 | Tehnoloģiskais aprīkojums ( baseina telpas tehnoloģiskais aprīkojums utt.) |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
| 41 | 4-3 | Citi darbi saskaņā ar būvprojektu |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
|  |  | **5. Teritorijas labiekārtošana** |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
| 42 | 5-1 | Laukumi, ceļi un celiņi, apzaļumošana, satiksmes organizācija |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
| 43 | 5-2 | Labiekārtojuma elementi – soliņi, velosipēdu turētāji, atkritumu urnas |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
| 44 | 5-3 | Citi darbi saskaņā ar būvprojektu |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
|  |  | **6. Projektēšanas darbi** |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
| 45 | 6-1 | Būvprojekta izstrāde un saskaņošana |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
| 46 | 6-2 | Autoruzraudzība |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
| Kopā | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
| Virsizdevumi | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
| t.sk. darba aizsardzība | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
| Peļņa | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
| Darba devēja sociālais nodoklis | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
| Pavisam kopā bez PVN | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
| Piezīmes. |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | |
| Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma cenu piedāvājums, ieskaitot palīgdarbus un materiālus, kas nav uzrādīti tāmē, apjomu sarakstā un projektā, bet ir nepieciešami projektētā būvobjekta izbūvei un nodošanai ekspluatācijā saskaņā ar spēkā eošajiem normatīvajiem aktiem. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | | | |
| Sastādīja: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | Pārbaudīja: | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | |  |  | | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | | | | | | | | | | | |
| Sertifikāta Nr. |  |  |  | Sertifikāta Nr. | |  | |  | | |  | |  | | | | |

**5. pielikums**

atklāta konkursa „Ludzas pilsētas ģimnāzijas

peldbaseina projektēšana, būvniecība un

autoruzraudzība P.Miglinīka ielā 27, Ludzā”

ID Nr. LNP 2017/23 nolikumam

**LĪGUMS Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

2017.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ludzas novada pašvaldība**, reģ. Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa ielā 16, Ludzā, LV–5701, \_\_\_\_\_\_, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas saskaņā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (turpmāk tekstā – **Pasūtītājs**), no vienas puses, un

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, reģistrācijas Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kas rīkojas saskaņā ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (turpmāk – **Būvuzņēmējs**), no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā – **Puses**,

pamatojoties uz iepirkuma komisijas 2017.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_ lēmumu par iepirkuma procedūras – **atklāta konkursa “Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseina projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība P.Miglinīka ielā 27, Ludzā”, iepirkuma identifikācijas Nr. LNP 2017/23** (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem;

noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):

**1. Apzīmējumi**

* 1. ***„Līgums”*** – Līdzēju parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus.
  2. ***“Būvprojekta vadītājs”*** – atbildīgā persona par Būvprojekta izstrādi, kas paraksta apliecinājumu par to, ka būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.
  3. ***„Būvuzraugs”*** – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un būvdarbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības, pārbaudīt būvdarbu izpildes kvalitāti un apjomu atbilstību līguma un Būvprojekta noteikumiem, u.c. tiesības un pienākumi atbilstoši Būvniecības likumam, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.
  4. ***„Būvdarbu vadītājs”*** – Pasūtītāja apstiprināts Būvuzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Būvprojektam un šim Līgumam, organizē Būvuzņēmēja un piesaistīto apakšuzņēmēju darbību un pārstāv Būvuzņēmēju attiecībās ar Pasūtītāju.
  5. ***„Būvdarbi”*** – visas darbības – būvniecība, būvdarbu sagatavošana, izpēte, dokumentu komplektēšana, u.c. – kuras Būvuzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
  6. ***„Līguma summa”*** – kopējā cena par visu projektēšanas, autoruzraudzības un būvdarbu izpildi, kas ir noteikta Līguma 4.1.punktā.
  7. ***„Objekts”*** – Līguma 2.1.punktā minētais attīstāmais objekts.
  8. ***„Piedāvājums”*** – Līgumam pievienotais Būvuzņēmēja iesniegtais piedāvājums Iepirkumam.
  9. ***„Būvprojekts”*** – Tehniskās dokumentācijas komplekts (tehniskais projekts), kuru Būvuzņēmējam ir jāizstrādā saskaņā ar Līgumu, Piedāvājumu, spēkā esošajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem un jāiesniedz akceptēšanai \_\_\_\_\_\_\_\_ pilsētas būvvaldē.
  10. ***„Pasūtītāja pārstāvis”*** – Pasūtītāja pārstāvis, kurš koordinē Pasūtīja, Būvuzņēmēja u.c. līguma saistību izpildē iesaistīto personu darbību.
  11. ***„Būvuzņēmējs”*** –juridiskā persona, kuras Iepirkumā iesniegtais piedāvājums tiek atzīts par uzvarējušu un ar kuru Pasūtītājs noslēdz Līgumu par šajā Iepirkumā noteikto iepirkuma priekšmetā paredzēto projektēšanas, autoruzraudzības un būvdarbu izpildi.
  12. **„*Pasūtītājs*”** – \_\_\_\_\_\_\_\_, reģ. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, kas slēdz būvprojekta izstrādes, autoruzraudzības un būvniecības līgumu ar Būvuzņēmēju par šajā Iepirkumā noteikto būvprojekta izstrādes, autoruzraudzības un būvdarbu izpildi.
  13. ***„Tehniskās specifikācijas”*** – Pasūtītāja izvirzītās prasības izstrādājamam būvprojektam un veicamajiem būvdarbiem, pievienotas Līgumam kā pielikums Nr.3.

1. **Līguma priekšmets**
   1. Būvuzņēmējs pret atlīdzību un saskaņā ar šo Līgumu un Iepirkumā iesniegto Piedāvājumu apņemas veikt darbus: Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseina pilno būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbu veikšanu (turpmāk – Būvdarbi).
   2. Būvuzņēmējs iepriekšminētos darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.
2. **Līguma sastāvdaļas**

Šim Līgumam ir šādi pielikumi, kas uzskatāmi par tā neatņemamu sastāvdaļu:

* 1. 1. pielikums – Darbu izpildes kalendārais grafiks;
  2. 2. pielikums – Veicamo darbu koptāme (turpmāk – Tāmes);
  3. 3. pielikums – Tehniskā specifikācija.

1. **Līguma summa**
   1. Līguma summa par šajā Līgumā noteikto darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, tiek noteikta EUR *<summa skaitļos>* ( *<summa vārdos>*), bez PVN. Kopējā Līguma summa kopā ar PVN \_\_\_% apmērā (EUR *<summa skaitļos>* ( *<summa vārdos>*)) *ir EUR <summa skaitļos> ( <summa vārdos>), t.sk. : 1) par projektēšanu EUR <summa skaitļos> ( <summa vārdos>), bez PVN, summa kopā ar PVN \_\_\_% apmērā (EUR <summa skaitļos> ( <summa vārdos>)) ir EUR <summa skaitļos> ( <summa vārdos>);*

*2) par būvniecību EUR <summa skaitļos> ( <summa vārdos>), bez PVN, summa kopā ar PVN \_\_\_% apmērā (EUR <summa skaitļos> ( <summa vārdos>)) ir EUR <summa skaitļos> ( <summa vārdos>);*

*3) par autoruzraudzību EUR <summa skaitļos> ( <summa vārdos>), bez PVN, summa kopā ar PVN \_\_\_% apmērā (EUR <summa skaitļos> ( <summa vārdos>)) ir EUR <summa skaitļos> ( <summa vārdos>).*

Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam Līguma summu bez PVN saskaņā ar Līguma noteikumiem un Tāmēm ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda savas Līguma saistības.

* 1. Būvuzņēmējs apliecina, ka Tāmēs iekļauti visi būvdarbi un materiāli atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, Būvprojektam minimālā sastāvā, saskaņā ar apjomu, kas nepieciešams pilnīgai paredzēto būvdarbu veikšanai.
  2. Tāmē noteiktās būvdarbu izmaksu cenas paliek nemainīgas visā būvdarbu izpildes laikā, ja Pasūtītājs nemaina Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības projektēšanas un būvdarbu izpildei.

1. **Darbu** **izpildes noteikumi**
   1. Būvuzņēmējs atbild par Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām atbilstoša personāla (projektēšanas, autoruzraudzības, kā arī būvdarbu jomā) un sertificētu materiālu izmantošanu darbu laikā Objektā.
   2. Būvuzņēmējs, izstrādājot pilno būvprojektu veic visu tā izstrādei nepieciešamo dokumentu pieprasīšanu un saņemšanu, kurus uz līguma slēgšanas brīdi vēl nav pieprasījis Pasūtītājs. Šajā punktā noteikto pienākumu izpildei, nepieciešamības gadījumā saņemot atbilstošu pilnvarojumu no Pasūtītāja. Izstrādātā būvprojekta ekspertīzi pasūta un apmaksā Pasūtītājs.
   3. Darbi ir jāveic, ievērojot Iepirkuma nolikumu un Būvuzņēmēja Iepirkumā iesniegto Piedāvājumu un tehnisko specifikāciju, saskaņā ar apstiprināto Būvprojektu (pēc Būvvaldes veiktās atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi), būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma summu, būvdarbu apjomus vai būvdarbu izpildes termiņus.
   4. Ievērojot šī Līguma noteikumus, Būvuzņēmējs pilnīgu darbu izpildi (apņemas pabeigt līdz **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (saskaņā ar piedāvājumu Iepirkumā), nodrošinot, ka:
      1. Būvprojekts tiek izstrādāts un būvvalde veic atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi līdz 201\_\_\_.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_ (saskaņā ar piedāvājumu Iepirkumā);
      2. Būvdarbi tiek pabeigti (parakstīts akts par objekta nodošanu ekspluatācijā) līdz 201\_\_\_\_.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (saskaņā ar piedāvājumu Iepirkumā)
   5. Ja Līguma izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies šķēršļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts piegādātājs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo šķēršļu darbības vai novēršanas ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata, piemēram, jebkādu darbu aizkavējumu, būvdarbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.
   6. Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai nodrošinātu būvprojekta izstrādi, nodrošinātu autoruzraudzības pakalpojuma sniegšanu, uzsāktu, veiktu un pilnībā pabeigtu būvdarbus atbilstoši Būvprojektam.
   7. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai būvniecības procesā tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, normatīvie akti, būvuzrauga un Pasūtītāja norādījumi, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem un tāmju dokumentāciju, kā arī ievēro citus spēkā esošos normatīvos aktus, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto būvdarbu veikšanu, tajā skaitā darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitāros un apkārtējās vides aizsardzības noteikumus.
   8. Būvuzņēmējam ir saistoši tie Pasūtītāja un tā pārstāvju rīkojumi, kas nav pretrunā normatīvo aktu noteikumiem, šī Līguma noteikumiem un negroza tos, kā arī ir vērsti uz Līgumsaistību sekmīgu izpildi.
2. **Pasūtītāja pienākumi un tiesības**
   1. **Pasūtītājs apņemas:**
      1. sniegt visu tā rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama Būvprojekta izstrādei, kā arī būvdarbu veikšanai. Nepieciešamības gadījumā sagatavojot pilnvarojumu Būvuzņēmējam nepieciešamās informācijas saņemšanai no trešajām personām Pasūtītāja vārdā;
      2. pasūtīt un apmaksāt Būvuzņēmēja izstrādātā būvprojekta ekspertīzi;
      3. ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pirms būvdarbu uzsākšanas atbilstoši būvdarbu izpildes laika grafikam (Līguma 1. pielikums) nodot Būvuzņēmējam Objektu, par ko starp Līdzējiem tiek parakstīts atsevišķs akts un kurā tiek fiksēts Objekta stāvoklis;
      4. nozīmēt savu pārstāvi – Būvuzraugu – projektēšanas un būvdarbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt būvdarbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Būvuzņēmējam un argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, kā arī citos normatīvajos aktos;
      5. nodrošināt Būvuzņēmēja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt Objektam darbu izpildes laikā vai citos Līdzēju saskaņotos laikos;
      6. pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;
      7. samaksāt par izpildītajiem darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem;
      8. nodrošināt citas darbības, ko saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir uzticēts veikt Pasūtītājam.

**6.2. Pasūtītājam ir tiesības:**

* + 1. vienpusēji apturēt darbu izpildi gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvus vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;
    2. citas Pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos.

1. **Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības**
   1. **Būvuzņēmējs apņemas:**
      1. veikt projektēšanas darbus atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un Iepirkuma nolikuma Tehniskai specifikācijai (Līguma 3.pielikums). Pieprasīt un saņemt visus Būvprojekta izstrādei nepieciešamos dokumentus, tai skaitā, bet ne tikai, visus tehniskos noteikumus, ģeotehniskās izpētes, mērniecības un/vai topogrāfijas materiālus, kā arī veikt jebkādas nepieciešamās pārbaudes un izpētes paredzētajā Darbu izpildes vietā;
      2. šajā Līgumā un/vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā izdarīt Pasūtītāja pieprasītās Izmaiņas un precizējumus Projekta dokumentācijā, tai skaitā būvdarbu veikšanas laikā;
      3. pēc Pasūtītāja pieprasījuma reizi mēnesī organizēt projektēšanas darbu un reizi nedēļā būvdarbu izpildes kontroles sanāksmes. Sapulcēs jānodrošina būvprojekta vadītāja (Būvprojekta izstrādes laikā) vai atbildīgā būvdarbu vadītāja (būvdarbu izpildes laikā) piedalīšanās;
      4. darba sanāksmēs izskatītie jautājumi tiek protokolēti un protokola kopijas izsniegtas sapulces dalībniekiem. Darbu sanāksmes protokolēšanu veic būvuzņēmējs un izsniedz protokolu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc sapulces.
      5. izstrādāt būvprojektu 6 (sešu) papīra eksemplāru skaitā un digitālā versijā (teksti .doc, rasējumi .dwg, tabulas .xls vai citā ar Pasūtītāju saskaņotā formātā) un veikt tā saskaņošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
      6. izstrādāt būvprojektu Iepirkuma nolikuma Tehniskajās specifikācijās noteiktajā apjomā ar noteiktajām sadaļām, būvprojektā paredzot risinājumus, kā arī izmantojamos materiālus atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām.
      7. nodrošināt būvdarbu autoruzraudzību līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā saskaņā ar būvvaldē akceptētu būvprojektu un Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un norīkot par atbildīgo autoruzraugu /Vārds, Uzvārds/, būvprakses sertifikāta Nr. \_\_\_\_. Autoruzraugam būvdarbu gaitā ir pienākums nodrošināt būvprojekta atbilstošu realizāciju dabā, pēc Pasūtītāja pieprasījuma piedalīties atsevišķu būvdarbu pieņemšanā, kā arī komisijas darbā pie Objekta pieņemšanas ekspluatācijā, nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt projekta realizāciju, neizpaust komerciālos noslēpumus, kas kļuvuši zināmi, veicot autoruzraudzību, trešajām personām;
      8. nodot izstrādāto projekta dokumentāciju Pasūtītāja īpašumā ar Projekta dokumentācijas (vai attiecīgās tās daļas) radīšanas brīdi, paredzot, ka Pasūtītājs ir tiesīgs to brīvi pēc saviem ieskatiem izmantot savām vai trešo personu vajadzībām vai nodot trešajām personām. Būvuzņēmējs ar šo piekrīt, ka Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem mainīt Projekta dokumentāciju un tās sastāvdaļas, tai skaitā uzdot trešajām personām izdarīt izmaiņas Projekta dokumentācijā, kā arī pēc saviem ieskatiem izmantot Projekta dokumentāciju un tās sastāvdaļas Projekta dokumentācijas tālākai izstrādāšanai un pilnveidošanai, kā arī jauna būvprojekta izstrādāšanai gan šajā Līgumā paredzētā Projekta īstenošanai, gan citu būvobjektu būvniecībai. Būvuzņēmējs ar šo apņemas neizmantot Projekta dokumentāciju vai jebkādu tās daļu jebkādu citu būvobjektu projektēšanā un/vai būvniecībā bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas saņemšanas un nodrošināt, ka to Būvuzņēmēja vārdā neizmanto trešās personas.
      9. nodot visas autora mantiskās tiesības uz Projekta dokumentāciju bez jebkāda laika un teritorijas aprobežojuma Pasūtītājam. Atlīdzība par autora mantisko tiesību nodošanu Pasūtītājam ietverta kopējā summā;
      10. veikt būvprojekta saskaņošanu ar Pasūtītāju, kā arī citām trešajām personām, ar kurām, pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, projekts saskaņojams;
      11. kopā ar saskaņotu būvprojektu iesniedz Pasūtītājam būvdarbu lokālās tāmes, kas sastādītas, vadoties no un detalizējot Būvuzņēmēja Finanšu piedāvājuma kopsavilkuma formu;
      12. veikt būvdarbu sagatavošanu un būvtāfeles izgatavošanu un uzstādīšanu, kurā jānorāda Objekta nosaukums, Pasūtītājs, Būvuzņēmējs, Būvdarbu vadītājs, Būvuzraugs, Autoruzraugs, Būvprojekta autors, iepriekš saskaņojot būvtāfelē izvietojamo informāciju ar Pasūtītāju un būvuzraugu;
      13. pirms būvdarbu sākuma izstrādāt darbu veikšanas projektu atbilstoši Ministru kabineta 21.10.2014. noteikumiem Nr.655 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 „Darbu veikšanas projekts”” un veikt tā saskaņošanu ar Pasūtītāju un Būvuzraugu;
      14. ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pirms būvdarbu uzsākšanas Objektā atbilstoši Būvdarbu izpildes laika grafikam (Līguma 1. pielikums) pieņemt no Pasūtītāja Objektu pēc tā faktiskā stāvokļa, Līdzējiem sastādot par to aktu;
      15. ierīkot būvdarbu veikšanai nepieciešamās palīgēkas būvniecības teritorijā;
      16. būvdarbu izpildei piesaistīt šādus speciālistus kuru atbilstība Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām pārbaudīta Iepirkuma norises laikā:
2. atbildīgo būvdarbu vadītāju \_\_\_\_\_\_\_\_, sertifikāta Nr. \_\_\_\_\_\_.
   * 1. Ja pretendents būvdarbu vadīšanai piesaista ārvalstī profesionālo kvalifikāciju ieguvušu būvdarbu vadītāju, kurš uz Līguma noslēgšanas brīdi nav saņēmis tā profesionālās kvalifikācijas atzīšanu Latvijas Republikā apstiprinošu apliecību vai nav iesniedzis deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, pretendentam jāiesniedz minēto speciālistu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas Latvijas Republikā apliecība vai šajā punktā minētā deklarācija līdz būvdarbu uzsākšanas brīdim, bet ne vēlāk kā līdz 201\_\_\_.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_.
     2. segt visus ar darbu veikšanu saistītos izdevumus līdz Objekta pilnīgai nodošanai ekspluatācijā;
     3. būvdarbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, citu normatīvo aktu un Būvprojektā norādītajām funkcionālajām prasībām;
     4. būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības, būvniecības procesu uzraugošo institūciju ieteikumus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītajām sekām;
     5. nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar būvdarbu un autoruzraudzības žurnāliem;
     6. nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Būvprojektu un Latvijas būvnormatīviem;
     7. nodrošināt tīrību būvdarbu teritorijā un Būvuzņēmēja darbības zonā visā būvdarbu veikšanas laikā, kā arī ģenerāluzkopšanas darbus pirms būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas;
     8. nodrošināt Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
     9. izstrādāt detalizētus rasējumus, ja tādi nepieciešami, un saskaņot ar Pasūtītāju pirms attiecīgo būvdarbu uzsākšanas;
     10. rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi;
     11. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru darbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās;
     12. būvdarbu izpildes termiņa pagarināšanas gadījumā, kas notikusi Būvuzņēmēja vainas dēļ, segt visas izmaksas un zaudējumus, kas Pasūtītājam radušies būvuzrauga piesaistei uz pagarināto būvdarbu izpildes termiņu. Šajā punktā noteikto zaudējumu atlīdzība neizslēdz citu neminēto zaudējumu pieprasīšanu, kā arī līgumsoda piemērošanu par darbu izpildes termiņa kavējumu;
     13. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;
     14. nodrošināt atbildīgo būvdarbu vadītāju atrašanos Objektā darba dienas laikā un izpildāmo būvdarbu kontroli, izņemot gadījumus, kad ar Objektā notiekošiem būvdarbiem saistītu jautājumu risināšanai, vai īslaicīgas prombūtnes dēļ (atvaļinājums, slimība utt.) būvdarbu vadītājs nevar atrasties klātienē Objektā. Šādos gadījumos atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumu pildīšana uz speciālista īslaicīgas prombūtnes laiku tiek nodota Līguma atbildīgā darbu vadītāja aizvietotājam, par speciālistu iesniedzot visus nepieciešamos dokumentus būvvaldē un Pasūtītājam;
     15. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Objektu līdz tā nodošanai ekspluatācijā;
     16. būvdarbu izpildē izmantot būvizstrādājumus (materiālus) un iekārtas, kādas ir noteiktas Piedāvājumā un kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju, kas pilnībā atbilst Būvprojektam un tehniskām specifikācijām. Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
     17. būvdarbu veikšanas procesā nojauktās konstrukcijas un materiālus Būvuzņēmējs bez papildus atlīdzības pieprasīšanas nogādā būvgružu utilizācijas punktā. Būvuzņēmējam ir tiesības būvdarbu veikšanas procesā nojauktās konstrukcijas un atgūtos materiālus izmantot savām vajadzībām, šādu darbību saskaņojot ar Pasūtītāju;
     18. pirms nodošanas ekspluatācijā sakārtot Objektu un tam piegulošo teritoriju (novākt būvgružus, Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus, veikt objekta ģenerāltīrīšanu pirms nodošanas Pasūtītājam u.c.);
     19. ievērot un izpildīt Būvuzrauga likumīgās prasības, kā arī regulāri saskaņot veicamo būvdarbu izpildi;
     20. nodrošināt Būvuzņēmēja pārstāvja klātbūtni sanāksmēs darbu laikā;
     21. veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem;
     22. sagatavot nepieciešamos dokumentus būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta un Objekta nodošanas ekspluatācijā akta parakstīšanai (t.sk. par ēkas, ārējo un iekšējo inženiertīklu, izbūvēto būvju izpildmērījumus un atzinumu par ēkas gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību tehniskajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām);
     23. veicot būvdarbus, saglabāt Objektu un ar to savienotās ēkas, labā tehniskajā stāvoklī un pēc iespējas izmantot Objektā tādas darba metodes un paņēmienus, kuru rezultātā nepasliktinās Objekta tehniskais un vizuālais stāvoklis;
     24. līdz būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai par saviem līdzekļiem novērst Pasūtītāja vai būvuzrauga pieteiktās pretenzijas par Objektam nodarītajiem bojājumiem;
     25. veikt visus saprātīgi nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu apkārtējo vidi un ierobežotu zaudējumu nodarīšanu un traucējumu izdarīšanu, piesārņojuma, trokšņu u.c. darbību rezultātu negatīvo ietekmi.
3. **Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēja iesaistīšana un nomaiņas kārtība** 
   1. Darbu veikšanai Būvuzņēmējs piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī Līguma prasībām.
   2. Pēc Līguma noslēgšanas Būvuzņēmējs atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62.pantā noteiktajai kārtībai drīkst veikt Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju maiņu, to iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju. Pasūtītājs nepiekrīt personāla un/vai apakšuzņēmēja nomaiņai gadījumā, ja pēc personāla un/vai apakšuzņēmēja viedokļa par nomaiņas iemesliem uzklausīšanas tiek secināts, ka personāla un/vai apakšuzņēmēja nomaiņa tiek veikta, lai izvairītos no saistību izpildes pret apakšuzņēmēju vai personālu.
   3. Pasūtītājs nepiekrīt personāla, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē un par kuru Iepirkuma piedāvājumā sniedzis informāciju Pasūtītāja pilnvarotajai iepirkuma komisijai, un kura kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām Pasūtītāja pilnvarotā iepirkuma komisija ir vērtējusi, kā arī apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
      1. tiek piedāvāts nomainīt personālu vai apakšuzņēmēju un tas neatbilst tām Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu vai apakšuzņēmējiem;
      2. tiek piedāvāts nomainīt apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Būvuzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem;
      3. tiek piedāvāts nomainīt apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, un tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.
   4. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājumu izvērtēšanas kritērijiem.
   5. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja, kura izpildāmo darbu vērtība ir 10% no kopējās Līguma vērtības vai lielāka, iesaistīšanai Līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju attiecas pretendentu izslēgšanas nosacījumi, kas minēti Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā.
   6. Lūgumu nomainīt Būvuzņēmēja personālu vai apakšuzņēmēju vai iesaistīt jaunu apakšuzņēmēju, Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam, norādot informāciju un pievienojot dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
   7. Pasūtītājs pieņem lēmumu, atļaut vai atteikt Būvuzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad tas saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Pieņemot lēmumu, Pasūtītājs ņem vērā Publisko iepirkumu likuma 62.panta nosacījumus. Par pieņemto lēmumu Pasūtītājs paziņo rakstveidā, nosūtot to pa faksu vai elektroniski, kā arī pa pastu uz Būvuzņēmēja norādīto adresi.
4. **Riska pāreja, būvdarbu drošība un atbildība** 
   1. Cilvēku traumu un būvdarbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas, vai zuduma risku uzņemas Būvuzņēmējs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas arī objekta un ar to savienoto ēku, būvdarbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīdi.
   2. Būvuzņēmējs atbild par visu to personu drošību Objektā, kurām ir tiesības tur atrasties un nodrošina nepiederošu vai neatbilstoši aprīkotu personu nepielaišanu Objektam vietās, kur pastāv veselības un dzīvības apdraudējuma riski notiekošo būvdarbu dēļ, nodrošinot preventīvos pasākumus šo personu veselības un dzīvības apdraudējuma minimizēšanai, kā arī atbild par darba drošības noteikumu ievērošanu Objektā.
   3. Būvuzņēmējs ir materiāli atbildīgs par Pasūtītājam, ēkai, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto zaudējumu, kas radies Būvuzņēmēja vainas dēļ būvprojekta izstrādes un būvdarbu izpildes laikā.
   4. Būvuzņēmējs, parakstot šo līgumu, apliecina, ka viņam ir atbilstoša kvalifikācija un zināšanas, resursi, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas būvprojekta izstrādei un būvdarbu veikšanai, vides, veselības u.c. aizsardzībai un darba, ugunsdrošības u.c. drošības noteikumu ievērošanas nodrošināšanai.
   5. Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju par nelaimes gadījumiem Objektā vai Objektam nodarīto kaitējumu.
   6. Būvuzņēmējs nodrošina, ka Būvdarbu izpildes laikā tiek izmantoti pēc iespējas videi draudzīgāki materiāli un izejvielas, tehnoloģijas un seku likvidēšanas metodes.
5. **Dokumentācija**
   1. Dokumenti, kurus Būvuzņēmējam jāizstrādā vai jāiesniedz Pasūtītājam saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tiek iesniegti latviešu valodā pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. Šajā punktā noteikto dokumentu iesniegšana ir obligāts priekšnosacījums pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai.
   2. Būvuzņēmējam jānodrošina visu dokumentu, kas nepieciešami būvprojekta izstrādei un saskaņošanai, kā arī būvdarbu pieņemšanai ekspluatācijā, sagatavošana un iesniegšana Pasūtītājam.
6. **Garantijas**
   1. Būvuzņēmējs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju par līgumsaistību izpildi 10 %\* apmērā no Līguma summas (bez PVN). Līguma izpildes garantijas sagatavojama saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 6.pielikumā pievienoto līguma izpildes garantijas formu. Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājuma gadījumā Būvuzņēmējs attiecīgi pagarina arī kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības līguma izpildes garantijas termiņu.
   2. Pasūtītājam ir tiesības izmantot Līguma 11.1. un 11.5. punktā minētās kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas tādu Būvuzņēmēja finansiālo saistību dzēšanai, kuras izriet no šī Līguma vai normatīvajiem aktiem, tai skaitā, ja Līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību.
   3. Būvuzņēmējs garantē, ka Objekts un būvdarbi atbilst Būvprojekta prasībām un ka tie tiks izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie būvdarbi būs kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbildīs Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, izstrādājamajā Būvprojektā vai Līgumā noteiktajiem parametriem un ka būvdarbos nebūs defektu.
   4. Darbu un tajos izmantoto materiālu garantijas laiks saskaņā ar Būvuzņēmēja piedāvājumu atklātam konkursam ir 84 (astoņdesmit četri) kalendārie mēneši, skaitot no Objekta nodošanas ekspluatācijā.
   5. Ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc akta par Objekta nodošanu ekspluatācijā apstiprināšanas no Pasūtītāja puses Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam atbilstoši Iepirkuma nolikuma 7.pielikumā noteiktajām prasībām sagatavotu kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izdotu neatsaucamu būvdarbu garantijas laika garantiju 5 % apmērā no līgumcenas.
   6. Būvuzņēmējs nodrošina, ka saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” visā Līguma darbības laikā un garantijas termiņa laikā spēkā būs Būvuzņēmēja darbības un būvspeciālistu darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise, par iespējamiem trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.
   7. Pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas trešajai personai vai citam būvniecības dalībniekam Būvuzņēmēja pienākums ir nekavējoties atjaunot civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas minimālās atbildības limitu.
   8. Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā, par ko Līdzēji atsevišķi rakstveidā vienojušies, uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Objektā vai būvdarbos tiek konstatētas būvdarbu garantijas laikā pie pareizas būvdarbu un Objekta ekspluatācijas, un uz kurām ir attiecināma šajā Līgumā noteiktā garantija.
   9. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja paziņojumā noteiktais uzaicinājuma ierasties uz defektu akta sastādīšanu termiņš nedrīkst būt mazāks par 2 (divām) dienām, bet Līdzēji var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Līdzējiem. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā tā Puse, kuras viedokli kā nepamatotu ir atzinis pieaicinātais eksperts.
   10. Līguma 11.9.punktā norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.
   11. Defektu konstatēšana un defektu novēršana tiek noformēta ar aktu, kura sastādīšanā piedalās būvuzraugs, Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pārstāvji.
   12. Ja defektu novēršana netiek uzsākta Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības defektu novēršanai pieaicināt trešo personu, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktus par iepirkumu un Līguma nosacījumus par zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību, Būvuzņēmējs apņemas segt visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus.
   13. Pasūtītājs nekavējoties, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no defektu atklāšanās brīža informē Būvuzņēmēju par visiem būvdarbu garantijas laikā atklātajiem defektiem un to radītajiem bojājumiem.
7. **Projektēšanas darbu un būvdarbu nodošanas un pieņemšanas kārtība**
   1. Pēc izstrādātā būvprojekta akceptēšanas Būvvaldē (atzīmes izdarīšana būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi) Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam un kopā ar iesniegumu iesniedz vienu pilnu oriģinālu projekta sējumu. Būvprojekta akceptēšana ir pamats projektēšanas darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai.
   2. Būvdarbu izpildē Būvuzņēmējs līdz mēneša 5. datumam sastāda darbu izpildes aktu (pārskata periodā faktiski veikto Darbu apjomu izmaksu aprēķinu kopsavilkumu (Forma Nr. 2, Forma Nr. 3) (turpmāk – Kārtējais akts) par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem darbiem un iesniedz Būvuzraugam parakstīšanai. Būvuzraugs izskata, paraksta un nodod Pasūtītājam Kārtējo aktu 10 darba dienu laikā pēc Kārtējā akta saņemšanas no Būvuzņēmēja. Pasūtītājs Kārtējo aktu izskata un paraksta 10 darba dienu laikā pēc tā saņemšanas. Kārtējais akts ir pamats kārtējo maksājumu veikšanai saskaņā ar līgumu.
   3. Pēc būvdarbu pilnīgas pabeigšanas Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 5(piecu) dienu laikā veic izpildīto būvdarbu iepriekšēju apskati. Ja izdarītā iepriekšējā apskate ir sekmīga, Līdzēji paraksta gala būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu.
   4. Izpildītie būvdarbi netiek pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, neatbilst Līgumam, Iepirkuma nolikuma tehniskajām specifikācijām, Būvprojektam, normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts akts par segto būvdarbu pieņemšanu vai akts par nozīmīgu konstrukciju pieņemšanu.
   5. Ja Pasūtītājs konstatē trūkumus vai nepabeigtus būvdarbus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto būvdarbu izpildi. Būvdarbu pieņemšanu apliecina parakstīts akts par būvdarbu nodošanu – pieņemšanu.
   6. Pēc būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas tiek veikta Objekta pieņemšana ekspluatācijā.
   7. Darbi Līguma izpratnē tiek uzskatīti par pienācīgi izpildītiem, ja Pasūtītājs Darbus ir pieņēmis un Ludzas novada Būvvaldē ir apstiprinājis aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā
   8. Nodošanas – pieņemšanas aktus un citus nepieciešamos dokumentus sagatavo, kā arī Objekta nodošanu ekspluatācijā organizē Būvuzņēmējs.
   9. Ja Objekta pieņemšanas ekspluatācijā komisijas laikā tiek konstatētas nepilnības vai trūkumi Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina veikt trūkumu novēršanu un organizēt atkārtotu nodošanu ekspluatācijā.
   10. Būvdarbu vai projektēšanas darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu defektiem būvdarbu garantijas laikā, kuri atklājas pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā.
8. **Maksājumu izdarīšanas kārtība**
   1. Līguma summa ir EUR \_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ euro un \_\_ centi) un PVN 21% EUR **\_\_\_\_\_\_,\_\_** (\_\_\_ euro un \_\_\_\_ centi), kopā **\_\_\_\_\_\_\_.\_\_** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_euro un \_\_\_ centi);
      1. Pēc Arhitektūras, Ģenerālplāna un Vispārīgās daļu izstrādes un pieņemšanas Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina un pieņemšanas-nodošanas akta iesniegšanas samaksā Būvuzņēmējam 35% no Projektēšanas kopējām izmaksām, jeb\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_), tai skaitā PVN 21% EUR (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).
      2. Pēc visu Inženieru daļu izstrādes un pieņemšanas Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina un pieņemšanas-nodošanas akta iesniegšanas samaksā Būvuzņēmējam 35% no Projektēšanas kopējām izmaksām, jeb\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_), tai skaitā PVN 21% EUR (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).
      3. Galīgā samaksa Būvuzņēmējam par Līguma ietvaros izstrādāto būvprojektu EUR \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_), tai skaitā PVN 21% EUR (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) tiek veikta 10 (desmit) dienu laikā pēc:

a) būvvaldes veiktās atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi dienas;

1. būvprojekta saņemšanas, par ko Līguma 12.1.punktā norādītā kārtībā ir sastādīts un Līdzēju parakstīts projektēšanas darbu pieņemšanas-nodošanas akts;
2. rēķina un pieņemšanas akta par būvprojekta izstrādi saņemšanas no Būvuzņēmēja.
   * 1. Samaksa par līgumā paredzēto Būvdarbu izpildi tiek veikta šādā kārtībā:
3. kārtējie maksājumi, kopumā nepārsniedzot 90% (deviņdesmit procentus) no līguma cenas, tiek veikti katru mēnesi, atbilstoši faktiski veikto Būvdarbu apjomam. Maksājumi tiek veikti 20 darba dienu laikā pēc tam, kad Līdzēji abpusēji parakstījuši Kārtējo aktu un Būvuzņēmējs iesniedzis Pasūtītājam rēķinu;
4. galīgais norēķins, t.i., atlikušie 10% (desmit procenti) no līguma cenas, par šajā līgumā paredzēto Darbu izpildi tiek veikts 20 darba dienu laikā pēc tam, kad Ludzas novada Būvvalde ir apstiprinājusi aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā un abi Līdzēji parakstījuši Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu un Būvuzņēmējs iesniedzis Pasūtītājam rēķinu, Darbu izpildu dokumentāciju un līguma 11.5. punktā minēto garantijas laika saistības nodrošinājumu.
   * 1. Samaksa Būvuzņēmējam par autoruzraudzību notiek ik mēnesi, sadalot autoruzraudzības izmaksas proporcionāli paveiktajiem būvdarbiem, EUR \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_), tajā skaitā PVN 21% (EUR\_\_\_\_\_\_\_\_).
     2. Galīgā samaksa Būvuzņēmējam par autoruzraudzību EUR \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_), tajā skaitā PVN 21% (EUR\_\_\_\_\_\_\_\_) 20 (divdesmit) dienu laikā no visu zemāk minēto nosacījumu iestāšanās:
5. Ludzas novada būvvalde ir apstiprinājusi aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā;
6. Līdzēji parakstījuši sniegtā autoruzraudzības pakalpojuma nodošanas-pieņemšanas aktu;
7. Būvuzņēmējs iesniedzis Pasūtītājam rēķinu par nodrošināto autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu.
   1. PVN par būvdarbiem jeb 21 % no Līguma minētās līgumcenas (EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_ apmērā) Pasūtītājs iemaksā valsts budžetā saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteikto kārtību.
8. **Izmaiņas līgumā**
   1. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteikto attiecībā uz grozījumu veikšanu Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un tā stājas spēkā pēc tam, kad to ir parakstījuši abi Līdzēji. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
   2. Ir pieļaujami tikai Līguma nebūtiski grozījumi. Būtiskus grozījumus drīkst izdarīt tikai šajā Līguma sadaļā un Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešajā daļā minētajos gadījumos.
   3. Būvuzņēmējs nav tiesīgs veikt patvaļīgas būvdarbu vai to apjomu izmaiņas.
   4. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam aprakstu par nepieciešamajām izmaiņām Līgumā, Būvuzņēmējs norāda to ietekmi uz Līguma cenu. Ja Pasūtītājs atzīst Būvuzņēmēja prasījumu par pamatotu, ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 61.panta regulējumu attiecībā uz iepirkuma līguma grozīšanu, tiek sagatavotas izmaiņas Līgumā, kas stājas spēkā pēc abpusējas to parakstīšanas un kļūst par neatņemamu šī Līguma sastāvdaļu.
   5. Pasūtītājam būvdarbu izpildes laikā ir tiesības veikt izmaiņas Līgumā noteiktajos būvdarbu apjomos (t.sk. būvdarbu apjoma palielināšana, samazināšana vai aizstāšana), kā arī uzdot Izpildītājam veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus būvdarbus, kas nepieciešami būvdarbu izpildei. Šajā punktā minēto izmaiņu kopējā vērtība nepārsniedz Publisko iepirkumu likuma 61. panta piektās daļas 2.punktā noteikto maksimālo izmaiņu (grozījumu) vērtību.
   6. Papildus būvdarbu novērtējumam tiks izmantoti Tāmē norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Līdzēji atsevišķi vienosies par minēto būvdarbu vienību izcenojumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts.
   7. Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīti veicamo būvdarbu apjomi, tad tiek slēgta vienošanās par papildu būvdarbu veikšanu un/vai nepieciešamo darbu aizstāšanu. Vienošanās ar tās parakstīšanas brīdi kļūst ar neatņemamu Līguma sastāvdaļu
   8. Pasūtītājam, nerīkojot atsevišķu iepirkuma procedūru, papildus Publisko iepirkumu likumā noteiktajām izmaiņām (Līguma 14.5.punkts), būvdarbu izpildes laikā ir tiesības veikt:
9. būvdarbu apjomu, kas jau sākotnēji bija iekļauti Tehniskajās specifikācijās, par kuriem tika organizēts Iepirkums, un kuru apjoms palielinājies (vai samazinājies) būvdarbu izpildes laikā konstatēto sākotnējo izejas datu nepilnību dēļ, izmaiņas, ja šādas izmaiņas ir nepieciešamas Objekta nodošanai ekspluatācijā;
10. tāmēs nenorādītu būvdarbu apjomu izmaiņas, ja šādu izmaiņu kopējā vērtība nepārsniedz 5 (piecus) % no līguma 4.1.punktā noteiktās līgumcenas par darbu izpildi, izmaiņas nav radušās Būvuzņēmēja neatbilstošas līguma izpildes rezultātā un šādas izmaiņas ir nepieciešamas Objekta nodošanai ekspluatācijā.
    1. Kopējā Līguma 14.8. punktā minēto Būvdarbu apjomu izmaiņu (palielinājums un samazinājums) vērtība nedrīkst būt lielāka par 15 (piecpadsmit) % no Līguma 4.1. punktā noteiktās līgumcenas. Veicot izmaiņas Līgumā saskaņā ar Līguma 14.8.punktu, Līguma 4.1.punktā noteiktā līgumcena nedrīkst tikt palielināta.
    2. Par izmaiņām šī Līguma ietvaros netiks uzskatīta materiālu un iekārtu, kas vairs netiek ražoti, aizstāšana ar ekvivalentiem materiāliem un iekārtām. Šajā gadījumā Būvuzņēmējam ir jāiesniedz pierādījumi, ka šāds materiāls vai iekārta netiek ražota. Materiāla un/vai iekārtas aizstāšanu Būvuzņēmējs var veikt pēc Pasūtītāja saskaņojuma saņemšanas.
11. **Līgumsods**
    1. Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ būvdarbi nav tikuši nodoti Līgumā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Līdzēji ir vienojušies, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu par katru nokavēto saistību izpildes dienu 0,1 % apmērā no Līguma summas (bez PVN), kopējam līgumsoda apmēram nepārsniedzot 10% no Līguma summas (bez PVN).
    2. Par garantijas laikā Būvuzņēmēja vainojamas darbības rezultātā konstatēto defektu nenovēršanu starp Līdzējiem noteiktajos termiņos, Pasūtītājam ir tiesības no Būvuzņēmēja ieturēt līgumsodu EUR 70,00 (septiņdesmit *euro*) apmērā par katru nokavēto saistību izpildes dienu, aprēķinot līgumsodu par katru nokavēto saistību atsevišķi.
    3. Ja Līgums tiek pārtraukts Būvuzņēmēja vainas dēļ vai ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumu, Pasūtītājam ir tiesības realizēt Līguma 11.1. un 11.5. punktā minētās garantijas Līgumā noteikto Būvuzņēmēja finansiālo saistību segšanai.
    4. Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, Būvuzņēmējs var pieprasīt Pasūtītājam pagarināt darbu izpildes termiņu par laiku, uz kuru maksājums par veiktajiem darbiem aizkavēts.
    5. Līgumsods neatbrīvo Puses no turpmākās Līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.
12. **Līguma laušana**
    1. Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.
    2. Pasūtītājam ir tiesības 5 (piecas) darba dienas iepriekš ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam paziņot par konstatēto saistību neizpildīšanu, visa Līguma vai tā daļas pārtraukšanu pirms termiņa:
       1. ja Būvuzņēmējs nav uzsācis būvdarbus Objektā vairāk kā 5 (piecas) darba dienas pēc Līguma 6.1.3.apakšpunktā norādītā Objekta nodošanas akta parakstīšanas būvprojekta akceptēšanas Ludzas novada būvvaldē;
       2. ja Būvuzņēmējs Līgumā noteiktajos termiņos nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro Būvprojekta vai normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos. Jebkurā gadījumā par nespēju veikt būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos tiks uzskatīts darbu izpildes kavējums par 2 nedēļām;
       3. ja konstatē, ka Būvuzņēmējs pametis projektēšanas darba izstrādi, būvdarbus vai Objektu vai jebkurā citā veidā skaidri izrāda savu nodomu pārtraukt ar Līgumu noteikto saistību izpildi;
       4. ja Būvuzraugs konstatē nekvalitatīvu būvdarbu izpildi, un/vai Būvuzraugam ir radušās pamatotas šaubas par iebūvēto materiālu, iekārtu un/vai izpildīto Darbu atbilstību Līguma noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības dot norādījumu Būvuzņēmējam veikt pārbaudi, lai pārliecinātos, ka kādam no Būvuzņēmēja veiktajiem būvdarbiem nav defekti. Pasūtītājs arī ir tiesīgs pieprasīt Būvuzņēmējam izpildīto Darbu, iebūvēto materiālu un/vai iekārtu atsegšanu. Gadījumā, ja pārbaudes laikā tiek konstatēts, ka Būvuzņēmēja veiktie Būvdarbi/ iestrādātie materiāli/ iekārtas neatbilst normatīvo aktu un/vai Līguma noteikumiem, Būvuzņēmējam jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādu izdarīto paraugu ņemšanu un testēšanu, atsegšanas un konstatēto defektu un/vai trūkumu novēršanas izmaksas un novērš konstatētos Līguma pārkāpumus. Ja nav atklāti nekādi defekti, Pasūtītājam ir jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādiem izdarītajiem paraugiem.
       5. katrā gadījumā, kad Pasūtītājs izdara pamatotu paziņojumu, Būvuzņēmējam ir jāizlabo paziņojumā minētais defekts tādā termiņā, kāds ir norādīts Pasūtītāja paziņojumā.
       6. ja Būvuzņēmējs līdz 2017.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_ neiesniedz Pasūtītājam būvdarbu vadīšanā iesaistīto ārvalstīs profesionālo kvalifikāciju ieguvušo būvdarbu vadītāju profesionālās kvalifikācijas atzīšanas Latvijas Republikā apliecību kopijas (ja attiecināms);
       7. ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu vai tiek uzsākta bankrota procedūra, vai likvidācija;
       8. ja Būvuzņēmējs Līguma 11.1.punktā noteiktajā termiņā neiesniedz Pasūtītājam Līguma noteikumiem atbilstošu garantiju par līgumsaistību izpildi.
    3. Laužot Līgumu 16.2.punktā noteiktajā kārtībā, Pasūtītājs ietur Līguma 11.1.punktā noteikto līguma izpildes nodrošinājumu.
    4. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem būvdarbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, ja tie atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. Ja veiktie būvdarbi nav izmantojami turpmākajā būvniecības procesā, kas norādīts Līdzēju sastādītajā aktā par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu, tad Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem atjauno Objektu līdz tādam stāvoklim, ka katrs nākošais būvdarbu turpinātājs netraucēti var turpināt nepabeigtos būvdarbus, nebojājot Objektu un neieguldot būvdarbos papildus un iepriekš neparedzētus izdevumus.
    5. Līguma pārtraukšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī Pasūtītāja noteiktajā datumā pārtrauc būvdarbus, veic visus pasākumus, lai Objekts un būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj būvlaukumu un nodod Pasūtītājam uz būvdarbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušies.
    6. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Būvuzņēmējam ir tiesības vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš ar ierakstītu vēstuli brīdināt Pasūtītāju par Līguma laušanu. Būvuzņēmējam laužot līgumu šajā punktā noteiktā kārtībā, ir tiesības saņemt atlīdzību no Pasūtītāja par tā izpildītajiem darbiem.
13. **Nepārvaramas varas apstākļi**
    1. Līdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta nepārvaramas varas gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs ir nokavējis saistību izpildi.
    2. Par nepārvaramas varas apstākļiem tiek uzskatīti apstākļi, kas iepriekš nav bijuši paredzēti un radušies neatkarīgi no Līdzēju rīcības, t.i., ko Līdzēji nespēja kontrolēt, pret kuriem šis Līdzējs nebūtu varējis saprātīgi nodrošināties pirms Līguma noslēgšanas, pēc to rašanās nevar novērst vai pārvarēt.
    3. Šajā punktā nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, kas ir ārpus līdzēju kontroles. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Līdzēju iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas u.c.
    4. Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Būvuzņēmējs nekavējoties rakstiski paziņo Pasūtītājam par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramas varas apstākļi.
    5. Jebkuram no Līdzējiem jāveic visas nepieciešamās darbības, lai līdz minimumam samazinātu Līguma izpildes atlikšanu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ.
    6. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Līdzēji vienojas par līguma darbības apturēšanu vai pārtraukšanu. Būvuzņēmējam ir tiesības saņemt norēķinu par faktiski veiktajiem būvdarbiem objektā.
    7. Ikvienam Līdzējam jebkurā laikā jābrīdina otrs Līdzējs par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, jānorāda uz apstākļiem, kas pierāda nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, iespējamo situācijas risinājumu, veiktās darbības, lai samazinātu Līguma izpildes atlikšanu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ, nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos un Līguma darbības atjaunošanu.
14. **Nodokļi un nodevas**
    1. Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma summā. Visu normatīvajos aktos noteikto nodokļu apmaksu, izņemot pievienotās vērtības nodokli par būvdarbiem, valsts budžetā maksā Būvuzņēmējs. Pievienotās vērtības nodokli par būvdarbiem valsts budžetā maksā Pasūtītājs Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteiktajā kārtībā.
    2. Pievienotās vērtības nodokli par būvdarbiem valsts budžetā maksā Pasūtītājs Līguma 13.2.punktā norādītā kārtībā.
15. **Pārbaudes noteikumi un metodes**
    1. Domstarpības, kas rodas būvdarbu un materiālu kvalitātes un to atbilstības Līguma noteikumu novērtēšanā, izšķir būvniecības kontroles iestāde vai pušu pieaicināti licencēti vai sertificēti speciālisti (eksperti).
    2. Ja sertificētu speciālistu pārbaudītie paraugi atbilst Tehniskās specifikācijas un uz tās pamata izstrādātā būvprojekta prasībām, tad paraugu pārbaudes izdevumus sedz Pasūtītājs. Ja sertificētu speciālistu pārbaudītie paraugi neatbilst Tehniskās specifikācijas un uz tās pamata izstrādātā būvprojekta prasībām, tad paraugu pārbaudes izdevumus sedz Būvuzņēmējs. Ja Būvuzņēmējam saskaņā ar ekspertu sniegto atzinumu ir pienākums novērst defektus, bet tas defektu novēršanu Pasūtītāja norādītajā termiņā, kas nedrīkst būt īsāks par 5 dienām, nav uzsācis, Pasūtītājs defektu novēršanai piesaista trešās personas. Defektu novēršanas izmaksas tiek piedzītas no Būvuzņēmēja vai ieturētas no tam izmaksājamiem maksājumiem.
    3. Ja Pasūtītājs vai Būvuzraugs Būvuzņēmēja veiktajos būvdarbos konstatē slēptus trūkumus, tad Būvuzraugam 3 (trīs) darba dienu laikā jāiesniedz Būvuzņēmējam attiecīga pretenzija, uzliekot par pienākumu novērst trūkumus uz Būvuzņēmēja rēķina pretenzijā norādītajā tehnoloģiski iespējamā termiņā.
    4. Par uzņemto saistību nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu Līdzējiem ir pienākums atlīdzināt zaudējumus, ko tas ar savu darbību vai bezdarbību radījis.
    5. Būvdarbu izpildes un būvdarbu garantijas laikā Būvuzņēmējam ir pienākums atrast defektu cēloņus un iesniegt priekšlikumus defektu cēloņu un seku novēršanai.
16. **Piemērojamie normatīvie akti un strīdu risināšanas kārtība**
    1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, pieaicinot neatkarīgus ekspertus un saņemot atzinumus un priekšlikumus par radušās situācijas iespējamiem risinājumiem. Izdevumus par eksperta pieaicināšanu sedz tā puse, kuras viedokli par nepamatotu atzinis eksperts.
    2. Visos Līgumā atrunātajos eksperta piesaistīšanas gadījumos, Līdzēji savstarpēju pārrunu ceļā nozīmē ekspertu, kuru apstiprinājušas abas puses. Ja pārrunu ceļā eksperta nozīmēšana nav iespējama, Līdzēji strīda risināšanai piesaistīs Latvijas Būvinženieru savienības nozīmētu būvniecības jomas speciālistu.
    3. Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
    4. Līgums tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
17. **Līguma spēkā esamība**
    1. Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to ir parakstījuši.
    2. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar šo Līgumu to lauž vienpusēji.
18. **Noslēguma noteikumi**
    1. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.
    2. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz Līgumā minēto adresi, ja vien Līdzējs – informācijas saņēmējs – nav iepriekš norādījis savādāk.
    3. Līdzēji uzņemas pienākumu sniegt rakstveida atbildi 5 (piecu) dienu laikā uz jebkuru pieprasījumu, kas saistīts ar šī Līguma izpildi.
    4. Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Būvuzņēmēja puses ir \_\_\_\_\_\_, tālrunis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
    5. Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Pasūtītāja puses ir \_\_\_\_\_\_, tālrunis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
    6. Līgums sastādīts uz \_\_\_ (\_\_\_\_) lapām un noslēgts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, no kuriem viens eksemplārs ir Pasūtītājam, bet otrs – Būvuzņēmējam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
19. **Līguma pielikumi**
    1. 1.pielikums – Darbu izpildes kalendārais grafiks;
    2. 2.pielikums – Veicamo darbu koptāme;
    3. 3. Pielikums – Tehniskā specifikācija.
20. **Pušu juridiskās adreses un rekvizīti**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs:**  **­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Nod.maks.reģ.Nr.  Adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_  Telefons \_\_\_\_\_\_\_, fakss \_\_\_\_\_\_\_, e-pasts \_\_  Banka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_  Kods:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  IBAN:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Būvuzņēmējs:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Vienotais reģ.Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Telefons \_\_\_\_\_\_\_, fakss \_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts \_\_  Banka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_  Kods:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  IBAN:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**6. pielikums**

atklāta konkursa „Ludzas pilsētas ģimnāzijas

peldbaseina projektēšana, būvniecība un

autoruzraudzība P.Miglinīka ielā 27, Ludzā”

ID Nr. LNP 2017/23 nolikumam

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_, 2017.gada\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**LĪGUMA IZPILDES garantija Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\***

Mēs - [*Kredītiestādes nosaukums*] (vienotais reģistrācijas numurs: \_\_\_; juridiskā adrese: \_\_\_) (turpmāk – Kredītiestāde) – esam informēti par to, ka \_\_\_.gada \_\_.\_\_\_ [datums un mēnesis] starp mūsu klientu - [*Piegādātāja nosaukums*] (vienotais reģistrācijas numurs: \_\_\_; juridiskā adrese: \_\_\_) (turpmāk – Piegādātājs) – un Jums – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (turpmāk – Pasūtītājs) - ir noslēgts Līgums Nr.\_\_\_ par \_\_\_ (turpmāk – Līgums). Saskaņā ar Līguma noteikumiem Piegādātājam jāiesniedz Pasūtītājam līguma nodrošinājuma garantija.

Ievērojot minēto, ar šo Kredītiestāde neatsaucami uzņemas pienākumu samaksāt Pasūtītājam ne vairāk kā \_\_\_\_**[naudas summa cipariem un vārdiem][[2]](#footnote-2)** apmērā, gadījumā ja, ievērojot šajā garantijā noteiktās prasības, Kredītiestādei ir iesniegts atbilstošs Pasūtītāja parakstīts dokuments (turpmāk – Pieprasījums), ar kuru Pasūtītājs pieprasa Kredītiestādei veikt maksājumu uz šīs garantijas pamata un kurā ietverts Pasūtītāja apgalvojums, ka Piegādātājs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar Līgumu, norādot, kādas saistības nav izpildītas.

Pieprasījums iesniedzams papīra dokumenta formā vai elektroniski. Elektroniski iesniegšana veicama autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot SWIFT. Identifikācijas nolūkā Pieprasījums iesniedzams ar Pasūtītāja apkalpojošās kredītiestādes starpniecību, kura apliecina Pieprasījuma parakstītāju identitāti un tiesības parakstīt Pieprasījumu Pasūtītāja vārdā.[[3]](#footnote-3)

Šī garantija ir spēkā līdz **\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_** [diena, mēnesis] (ieskaitot) [norādīt garantijas termiņu saskaņā ar publiskā iepirkuma līgumā noteikto darbu izpildes termiņu, kam pieskaitītas 42 kalendāra dienas], neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ Kredītiestādei vai nē.

*Kredītiestāde* anulēs garantiju pirms garantijā noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs *Kredītiestādei* savu garantijas oriģinālu un iesniegs Kredītiestādei lūgumu anulēt garantiju.

Jebkura prasība sakarā ar šo garantiju jāiesniedz [Kredītiestādes nosaukums], juridiskā adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ne vēlāk kā augšminētajā datumā.

Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantēto apjomu.

Šī garantija ir sastādīta divos eksemplāros, no kuriem Pasūtītājs un Kredītiestāde saņem pa vienam.

***Piezīme***: Šī garantija ir pakļauta Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (*the Uniform Rules for Demand Guarantees*) (2010.gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr.758). Šai garantijai un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, ciktāl attiecīgos jautājumus neregulē minētie Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkurš strīds, kas rodas starp Kredītiestādi un Pasūtītāju saistībā ar šo garantiju, izšķirams Latvijas Republikas tiesā.

[*Kredītiestādes nosaukums*] vārdā:

(parakstītāja amata nosaukums, paraksts, parakstītāja vārds un uzvārds)

\**Pretendents var iesniegt arī apdrošināšanas sabiedrības līguma izpildes nodrošinājumu. Iesniedzot apdrošināšanas sabiedrības līguma izpildes nodrošinājumu, jāņem vērā, ka tam jāatbilst visiem nosacījumiem, kas iekļauti šajā līguma izpildes nodrošinājuma paraugā, izņemot nosacījumu, ka garantijai ir jāatbilst Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (the Uniform Rules for Demand Guarantees) (2010.gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr.758).*

**7. pielikums**

atklāta konkursa „Ludzas pilsētas ģimnāzijas

peldbaseina projektēšana, būvniecība un

autoruzraudzība P.Miglinīka ielā 27, Ludzā”

ID Nr. LNP 2017/23 nolikumam

**GARANTIJAS LAIKA GARANTIJA NR. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\***

Mēs - [*Kredītiestādes nosaukums*] (vienotais reģistrācijas numurs: \_\_\_; juridiskā adrese: \_\_\_) (turpmāk – Kredītiestāde) – esam informēti par to, ka \_\_\_.gada \_\_.\_\_\_ [datums un mēnesis] starp mūsu klientu - [*Piegādātāja nosaukums*] (vienotais reģistrācijas numurs: \_\_\_; juridiskā adrese: \_\_\_) (turpmāk – Piegādātājs) – un Jums – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (turpmāk – Pasūtītājs) - ir noslēgts Līgums Nr.\_\_\_ par \_\_\_ (turpmāk – Līgums). Saskaņā ar Līguma noteikumiem Piegādātājam jāiesniedz Pasūtītājam Kredītiestādes neatsaucamu beznosacījumu garantiju Darbu (būvdarbu, tajos izmantoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju) kvalitātes garantijas saistības pastiprināšanai.

Ievērojot minēto, ar šo Kredītiestāde neatsaucami uzņemas pienākumu, neatkarīgi no augstākminētā Līguma juridiskā spēka un atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, kas izriet no galvenā parāda, samaksāt Pasūtītājam ne vairāk kā \_\_\_\_**[naudas summa cipariem un vārdiem][[4]](#footnote-4)** apmērā, gadījumā, ja ievērojot šajā garantijā noteiktās prasības, Kredītiestādei ir iesniegts atbilstošs Pasūtītāja parakstīts dokuments (turpmāk – Pieprasījums), ar kuru Pasūtītājs pieprasa Kredītiestādei veikt maksājumu uz šīs garantijas pamata un kurā ietverts Pasūtītāja apgalvojums, ka Piegādātājs nav izpildījis garantijas laika saistības saskaņā ar Līgumu, norādot, kādas saistības nav izpildītas.

Pieprasījums iesniedzams papīra dokumenta formā vai elektroniski. Elektroniski iesniegšana veicama autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot SWIFT. Identifikācijas nolūkā Pieprasījums iesniedzams ar Pasūtītāja apkalpojošās kredītiestādes starpniecību, kura apliecina Pieprasījuma parakstītāju identitāti un tiesības parakstīt Pieprasījumu Pasūtītāja vārdā.[[5]](#footnote-5)

Šī garantija ir spēkā līdz **\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_** [diena, mēnesis] (ieskaitot) [norādīt garantijas termiņu saskaņā ar publiskā iepirkuma līguma noteikumiem], neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ Kredītiestādei vai nē.

Kredītiestāde anulēs garantiju pirms garantijā noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs Kredītiestādei savu garantijas oriģinālu un iesniegs Kredītiestādei lūgumu anulēt garantiju.

Jebkura prasība sakarā ar šo garantiju jāiesniedz [*Kredītiestādes* nosaukums], juridiskā adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ne vēlāk kā augšminētajā datumā.

Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantēto apjomu.

Šī garantija ir sastādīta divos eksemplāros, no kuriem Pasūtītājs un Kredītiestāde saņem pa vienam.

***Piezīme***: Šī garantija ir pakļauta Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (*the Uniform Rules for Demand Guarantees*) (2010.gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr.758). Šai garantijai un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, ciktāl attiecīgos jautājumus neregulē minētie Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkurš strīds, kas rodas starp Kredītiestādi un Pasūtītāju saistībā ar šo garantiju, izšķirams Latvijas Republikas tiesā.

[*Kredītiestādes nosaukums*] vārdā:

(parakstītāja amata nosaukums, paraksts, parakstītāja vārds un uzvārds)

\**Pretendents var iesniegt arī apdrošināšanas sabiedrības garantijas laika nodrošinājumu. Iesniedzot apdrošināšanas sabiedrības garantijas laika nodrošinājumu, jāņem vērā, ka tam jāatbilst visiem nosacījumiem, kas iekļauti šajā garantijas laika nodrošinājuma paraugā, izņemot nosacījumu, ka garantijai ir jāatbilst Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (the Uniform Rules for Demand Guarantees) (2010.gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr.758).*

**8. pielikums**

atklāta konkursa „Ludzas pilsētas ģimnāzijas

peldbaseina projektēšana, būvniecība un

autoruzraudzība P.Miglinīka ielā 27, Ludzā”

ID Nr. LNP 2017/23 nolikumam

**IZZIŅA**

Par pretendenta pieredzi apvienotā projektēšanas un būvdarbu veikšanā atbilstoši Nolikuma 4.11. punktā noteiktajām prasībām

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Noslēgtā apvienotā projektēšanas un būvdarbu līguma summa, euro bez PVN** | **Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona un tālruņa numurs** | **Darbu izpildes termiņi (no - līdz)** | **Informācija par būvēto objektu** | | |
| **Ēkas, kurai būvprojekts izstrādāts un veikti būvdarbi, nosaukums, funkcija un īss raksturojums (ir/nav publiska ēka; ekspluatācijā nodošanas datums).** | **Objekta platība, kurai izstrādāts būvprojekts un veikti būvdarbi,**  **m2** | **Informācija par to vai būvprojekts ir pārbūves (rekonstrukcijas) vai jaunas būvniecības (jaunbūves) būvprojekts** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (paraksts) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Amata nosaukums) (Paraksta atšifrējums)

**9. pielikums**

atklāta konkursa „Ludzas pilsētas ģimnāzijas

peldbaseina projektēšana, būvniecība un

autoruzraudzība P.Miglinīka ielā 27, Ludzā”

ID Nr. LNP 2017/23 nolikumam

**IZZIŅA**

Par pretendenta pieredzi būvdarbu veikšanā atbilstoši Nolikuma 4.12.punktā noteiktajām prasībām

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Noslēgtā būvdarbu **līguma summa**, euro bez PVN | Būvdarbu **pasūtītāja nosaukums, adrese un kontaktpersona un tālruņa numurs** | **Ģenerāluzņēmēja nosaukums** | Būvdarbu izpildes **termiņi** (no - līdz) | **Informācija par būvēto objektu** | | |
| Būvobjekta nosaukums, funkcija un īss raksturojums (ir/nav publiska ēka; ekspluatācijā nodošanas datums, vai ir rekonstrukcija (pārbūve), jauna būvniecība (jaunbūve)) | Objekta **platība, kurā veikti būvdarbi,** m2 | Veiktie **darbi objektā** (norādot darbu veidus (piemēram, vai ir izbūvēts baseins (ja ir - jānorāda izbūvētā peldbaseina platība)) un apjomus), kas apliecina objekta atbilstību Nolikuma 4.12.punktā noteiktajām prasībām |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (paraksts) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Amata nosaukums) (Paraksta atšifrējums)

**10. pielikums**

atklāta konkursa „Ludzas pilsētas ģimnāzijas

peldbaseina projektēšana, būvniecība un

autoruzraudzība P.Miglinīka ielā 27, Ludzā”

ID Nr. LNP 2017/23 nolikumam

**Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanā, kā arī būvdarbu veikšanā un darbu aizsardzības prasību nodrošināšanā iesaistīto speciālistu**

**SARAKSTS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Piedāvātā pozīcija\* | Speciālista vārds, uzvārds | Kvalifikācija | Sertifikāts (sertifikāta izdevējs, numurs, derīguma termiņš, darbības sfēra)\* | Persona, kuru pārstāv \*\* | Līgumattiecību pamats \*\*\* |
| Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana | | | | | |
| Būvprojekta vadītājs |  | Būvprakses sertifikāts, profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība vai cits dokuments, kas personai ļauj veikt būvdarbu vadīšanu Latvijas Republikā |  |  |  |
| Arhitekts (būvprojekta daļas vadītājs) |  | Arhitekta prakses sertifikāts, profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība vai cits dokuments, kas personai ļauj veikt būvdarbu vadīšanu Latvijas Republikā |  |  |  |
| Būvkonstrukciju projektētājs (būvprojekta daļas vadītājs) |  | Būvprakses sertifikāts ēku konstrukciju projektēšanā, profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība vai cits dokuments, kas personai ļauj veikt būvdarbu vadīšanu Latvijas Republikā |  |  |  |
| Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, projektētājs (būvprojekta daļas vadītājs) |  | Būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, projektēšanā, profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība vai cits dokuments, kas personai ļauj veikt būvdarbu vadīšanu Latvijas Republikā |  |  |  |
| Siltumagādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektētājs (būvprojekta daļas vadītājs) |  | Būvprakses sertifikāts siltumagādes,  ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanā, profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība vai cits dokuments, kas personai ļauj veikt būvdarbu vadīšanu Latvijas Republikā |  |  |  |
| Elektroietaišu projektētājs (būvprojekta daļas vadītājs) |  | Būvprakses sertifikāts elektroietaišu projektēšanā, profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība vai cits dokuments, kas personai ļauj veikt būvdarbu vadīšanu Latvijas Republikā |  |  |  |
| Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektētājs (būvprojekta daļas vadītājs) |  | Būvprakses sertifikāts elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanā, profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība vai cits dokuments, kas personai ļauj veikt būvdarbu vadīšanu Latvijas Republikā |  |  |  |
| Būvdarbu veikšana | | | | | |
| Atbildīgais būvdarbu vadītājs |  | Būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā, profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība vai cits dokuments, kas personai ļauj veikt būvdarbu vadīšanu Latvijas Republikā |  |  |  |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu , ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadītājs |  | Būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšanā, profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība vai cits dokuments, kas personai ļauj veikt būvdarbu vadīšanu Latvijas Republikā |  |  |  |
| Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadītājs |  | Būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšanā, profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība vai cits dokuments, kas personai ļauj veikt būvdarbu vadīšanu Latvijas Republikā |  |  |  |
| Elektroietaišu izbūves darbu vadītājs |  | Būvprakses sertifikāts elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā, profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība vai cits dokuments, kas personai ļauj veikt būvdarbu vadīšanu Latvijas Republikā |  |  |  |
| Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu darbu vadītājs |  | Būvprakses sertifikāts elektronisko sakaru sistēmu un tīklu vadīšanā, profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība vai cits dokuments, kas personai ļauj veikt būvdarbu vadīšanu Latvijas Republikā |  |  |  |
| Darba aizsardzības speciālists (projekta izpildes koordinators) |  | Atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” noteiktajām prasībām |  |  |  |

\* Pozīciju uzskaitījumu pretendents norāda, nodrošinot visas normatīvo aktos noteiktās prasības (Būvniecības likuma 13.pants).

\*\* norāda, vai piesaistītais speciālists ir:

A pretendenta (piegādātāju apvienības) būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss

B apakšuzņēmēja – komersanta būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss

C apakšuzņēmējs – persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē

\*\*\* norāda, uz kāda līguma pamata speciālists ir piesaistīts personai, kuru pārstāv

D darba līgums

E uzņēmuma līgums

F cits (norādīt, kāds)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (Amata nosaukums) | (paraksts) | (Paraksta atšifrējums) |

Z.V.

**11. pielikums**

atklāta konkursa „Ludzas pilsētas ģimnāzijas

peldbaseina projektēšana, būvniecība un

autoruzraudzība P.Miglinīka ielā 27, Ludzā”

ID Nr. LNP 2017/23 nolikumam

**IZZIŅA**

par projektēšanā un autoruzraudzībā iesaistīto speciālistu pieredzi atbilstoši Nolikuma 4.13.punktā noteiktajām prasībām

1. ***Būvprojekta vadītājs (Nolikuma 4.13.1.punkts)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Gads | Objekts | | Vai pildījis būvprojekta vadītāja pienākumus? | Pasūtītāja nosaukums,  kontaktpersona, kontakttālrunis | Būvprojekta izstrādes laiks/ saskaņošana būvvaldē | Būvprojekta izstrādes vērtība  (euro bez PVN) bez autoruzraudzības veikšanas | Objekta apraksts atbilstoši Nolikuma 4.13.1.punktā noteiktajām prasībām | Objekta platība, kurai izstrādāts būvprojekts (m2) |
| *Nosaukums* | *Adrese* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. ***Arhitekts (būvprojekta daļas vadītājs), Nolikuma 4.13.2.punkts***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Gads | Objekts | Vai pildījis būvprojekta daļas vadīt pienākumus? | Pasūtītāja nosaukums,  kontaktpersona, kontakttālrunis | Būvprojekta izstrādes laiks/ saskaņošana būvvaldē | Būvprojekta izstrādes vērtība  (euro bez PVN) bez autoruzraudzības veikšanas | Objekta apraksts atbilstoši Nolikuma 4.13.2.punktā noteiktajām prasībām | Objekta platība, kurai izstrādāts būvprojekts (m2) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. ***Būvkonstrukciju projektētājs (būvprojekta daļas vadītājs), Nolikuma 4.13.3.punkts***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Gads | Objekts | Vai pildījis būvprojekta daļas vadīt pienākumus? | Pasūtītāja nosaukums,  kontaktpersona, kontakttālrunis | Būvprojekta izstrādes laiks/ saskaņošana būvvaldē | Būvprojekta izstrādes vērtība  (euro bez PVN) bez autoruzraudzības veikšanas | Objekta apraksts atbilstoši Nolikuma 4.13.3.punktā noteiktajām prasībām | Objekta platība, kurai izstrādāts būvprojekts (m2) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. ***Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, projektētājs (būvprojekta daļas vadītājs), Nolikuma 4.13.4.punkts***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Gads | Objekts | Vai pildījis būvprojekta daļas vadītāja pienākumus? | Pasūtītāja nosaukums,  kontaktpersona, kontakttālrunis | Būvprojekta izstrādes laiks/ saskaņošana būvvaldē | Būvprojekta izstrādes vērtība  *(euro bez PVN) bez autoruzraudzības veikšanas* | Objekta apraksts atbilstoši Nolikuma 4.13.4.punktā noteiktajām prasībām | Objekta platība, kurai izstrādāts būvprojekts (m2) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. ***Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektētājs (būvprojekta daļas vadītājs), Nolikuma 4.13.5.punkts***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Gads | Objekts | Vai pildījis būvprojekta daļas vadītāja pienākumus? | Pasūtītāja nosaukums,  kontaktpersona, kontakttālrunis | Būvprojekta izstrādes laiks/ saskaņošana būvvaldē | Būvprojekta izstrādes vērtība  *(euro bez PVN) bez autoruzraudzības veikšanas* | Objekta apraksts atbilstoši Nolikuma 4.13.5.punktā noteiktajām prasībām | Objekta platība, kurai izstrādāts būvprojekts (m2) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. ***Elektroietaišu projektētājs (būvprojekta daļas vadītājs), Nolikuma 4.13.6.punkts***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Gads | Objekts | Vai pildījis būvprojekta daļas vadītāja pienākumus? | Pasūtītāja nosaukums,  kontaktpersona, kontakttālrunis | Būvprojekta izstrādes laiks/ saskaņošana būvvaldē | Būvprojekta izstrādes vērtība  *(euro bez PVN) bez autoruzraudzības veikšanas* | Objekta apraksts atbilstoši Nolikuma 4.13.6.punktā noteiktajām prasībām | Objekta platība, kurai izstrādāts būvprojekts (m2) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. ***Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektētājs (būvprojekta daļas vadītājs), 4.13.7.punkts***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Gads | Objekts | Vai pildījis būvprojekta daļas vadītāja pienākumus? | Pasūtītāja nosaukums,  kontaktpersona, kontakttālrunis | Būvprojekta izstrādes laiks/ saskaņošana būvvaldē | Būvprojekta izstrādes vērtība  *(euro bez PVN) bez autoruzraudzības veikšanas* | Objekta apraksts atbilstoši Nolikuma 4.13.7.punktā noteiktajām prasībām | Objekta platība, kurai izstrādāts būvprojekts (m2) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*Tabulā norāda tikai to informāciju, kas pamato katram piesaistītajam speciālistam izvirzīto prasību izpildi (Nolikuma 4.13.punkta prasības).

**12. pielikums**

atklāta konkursa „Ludzas pilsētas ģimnāzijas

peldbaseina projektēšana, būvniecība un

autoruzraudzība P.Miglinīka ielā 27, Ludzā”

ID Nr. LNP 2017/23 nolikumam

**IZZIŅA**

par būvdarbu vadīšanā iesaistīto speciālistu pieredzi atbilstoši Nolikuma 4.14.punktā noteiktajām prasībām

1. ***Atbildīgais būvdarbu vadītājs***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Gads** | **Objekts** | | **Vai pildījis atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus?** | **Pasūtītāja nosaukums,**  **kontaktpersona, kontakttālrunis** | **Būvdarbu izpildes laiks/ nodošana ekspluatācijā** | **Kopējais būvdarbu apjoms**  ***(euro bez PVN)*** | **Objekta apraksts, lai Pasūtītājs varētu pārliecināties par objekta atbilstību Nolikuma 4.14.1.punktā noteiktajām prasībām (piemēram, ēkas platība, kurā veikti būvdarbi (m2), vai ir publiska ēka, veiktie darbi ir vai nav pārbūve (rekonstrukcija)/ jauna būvniecība (jaunbūve))** |
| *Nosaukums* | *Adrese* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadītājs

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Gads** | **Objekts** | | **Pildījis speciālizēto būvdarbu vadītāja pienākumus/ Norādīt jomu** | **Pasūtītāja nosaukums,**  **kontaktpersona, kontakttālrunis** | **Būvdarbu izpildes laiks/ nodošana ekspluatācijā** | **Kopējais būvdarbu apjoms**  ***(euro bez PVN)*** | **Objekta apraksts, lai Pasūtītājs varētu pārliecināties par objekta atbilstību Nolikuma 4.14.2.punktā noteiktajām prasībām (piemēram, ēkas platība, kurā veikti būvdarbi (m2), vai publiska ēka, veiktie darbi ir vai nav pārbūve (rekonstrukcija)/jauna būvniecība (jaunbūve))** |
| *Nosaukums* | *Adrese* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadītājs

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Gads** | **Objekts** | | **Pildījis speciālizēto būvdarbu vadītāja pienākumus/ Norādīt jomu** | **Pasūtītāja nosaukums,**  **kontaktpersona, kontakttālrunis** | **Būvdarbu izpildes laiks/ nodošana ekspluatācijā** | **Kopējais būvdarbu apjoms**  ***(euro bez PVN)*** | **Objekta apraksts, lai Pasūtītājs varētu pārliecināties par objekta atbilstību Nolikuma 4.14.3.punktā noteiktajām prasībām (piemēram, ēkas platība, kurā veikti būvdarbi (m2), vai ir publiska ēka, veiktie darbi ir vai nav pārbūve (rekonstrukcija)/jauna būvniecība (jaunbūve))** |
| *Nosaukums* | *Adrese* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Elektroietaišu izbūves darbu vadītājs

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Gads** | **Objekts** | | **Pildījis speciālizēto būvdarbu vadītāja pienākumus/ Norādīt jomu** | **Pasūtītāja nosaukums,**  **kontaktpersona, kontakttālrunis** | **Būvdarbu izpildes laiks/ nodošana ekspluatācijā** | **Kopējais būvdarbu apjoms**  ***(euro bez PVN)*** | **Objekta apraksts, lai Pasūtītājs varētu pārliecināties par objekta atbilstību Nolikuma 4.14.4.punktā noteiktajām prasībām (piemēram, ēkas platība, kurā veikti būvdarbi (m2), vai ir publiska ēka, veiktie darbi ir vai nav pārbūve (rekonstrukcija)/jauna būvniecība (jaunbūve))** |
| *Nosaukums* | *Adrese* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Elektronisko sakaru un tīklu izbūves darbu vadītājs

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Gads** | **Objekts** | | **Pildījis speciālizēto būvdarbu vadītāja pienākumus/ Norādīt jomu** | **Pasūtītāja nosaukums,**  **kontaktpersona, kontakttālrunis** | **Būvdarbu izpildes laiks/ nodošana ekspluatācijā** | **Kopējais būvdarbu apjoms**  ***(euro bez PVN)*** | **Objekta apraksts, lai Pasūtītājs varētu pārliecināties par objekta atbilstību Nolikuma 4.14.5.punktā noteiktajām prasībām (piemēram, ēkas platība, kurā veikti būvdarbi (m2), vai ir publiska ēka, veiktie darbi ir vai nav pārbūve (rekonstrukcija)/jauna būvniecība (jaunbūve))** |
| *Nosaukums* | *Adrese* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Darba aizsardzības speciālists

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Gads** | **Objekts** | | **Pildījis darba aizsardzības speciālista pienākumus** | **Pasūtītāja nosaukums,**  **kontaktpersona, kontakttālrunis** | **Būvdarbu izpildes laiks/ nodošana ekspluatācijā** | **Kopējais būvdarbu apjoms**  ***(euro bez PVN)*** | **Objekta apraksts, lai Pasūtītājs varētu pārliecināties par objekta atbilstību Nolikuma 4.14.6.punktā noteiktajām prasībām (piemēram, ēkas platība, kurā veikti būvdarbi (m2), vai ir publiska ēka, veiktie darbi ir vai nav pārbūve (rekonstrukcija)/jauna būvniecība (jaunbūve))** |
| *Nosaukums* | *Adrese* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabulā norāda tikai to informāciju, kas pamato katram piesaistītajam speciālistam izvirzīto prasību izpildi (Nolikuma 4.14.punkta prasības).

**13. pielikums**

atklāta konkursa „Ludzas pilsētas ģimnāzijas

peldbaseina projektēšana, būvniecība un

autoruzraudzība P.Miglinīka ielā 27, Ludzā”

ID Nr. LNP 2017/23 nolikumam

**Sertificētā speciālista**

**APLIECINĀJUMS**

Ar šo es, <*vārds, uzvārds>,* apņemos saskaņā ar *<pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>* piedāvājumu pasūtītāja izsludinātajam **atklātam konkursam “Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseina projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība P.Miglinīka ielā 27, Ludzā” (Identifikācijas Nr. LNP 2017/23)** kā *<speciālista specialitāte>* veikt *<speciālista izpildāmo darbu apraksts>*, gadījumā, ja pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

(Sertificētā speciālista paraksta atšifrējums) (paraksts)

**14. pielikums**

atklāta konkursa „Ludzas pilsētas ģimnāzijas

peldbaseina projektēšana, būvniecība un

autoruzraudzība P.Miglinīka ielā 27, Ludzā”

ID Nr. LNP 2017/23 nolikumam

**APLIECINĀJUMS**

Ar šo [*pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese*] apliecina, ka \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

projektēšanas un būvniecības, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ darbu izpildes laikā pretendenta veicamo darbu apjoms sastāda \_\_\_ % no kopējā apjoma, apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjoms sastāda \_\_\_ % no kopējā apjoma.

Pieaicinātie apakšuzņēmēji:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ veiks \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , kas sastāda \_\_\_ % (finansiālā vērtība) no kopējās līguma vērtības;

(apakšuzņēmēja nosaukums) (darbu veids- nododamā līguma daļa)

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ veiks \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , kas sastāda \_\_\_ % (finansiālā vērtība) no kopējās līguma vērtības;

(apakšuzņēmēja nosaukums) (darbu veids- nododamā līguma daļa)

3. …

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Amata nosaukums) (paraksts) (Paraksta atšifrējums)

Z.V.

1. Kārtību, kādā iesniedzams Pieprasījums un sniedzami ar to saistītie apliecinājumi (par parakstītāja paraksta īstumu un parakstītāja tiesībām parakstīt Pieprasījumu), nosaka Kredītiestāde-garantijas devēja-, atbilstoši tās pieņemtajai praksei. Līdz ar to attiecīgā kārtība var atšķirties no šajā garantijas paraugā norādītās kārtības. [↑](#footnote-ref-1)
2. Līguma izpildes garantijas apjoms ir atkarīgs no piedāvātā darbu (projektēšana, autoruzraudzība, kā arī būvniecības darbi) izpildes termiņa. Līguma izpildes garantijas apmērs tiek aprēķināts Iepirkuma procedūras nolikuma 3.2.5.punktā noteiktajā kārtībā. [↑](#footnote-ref-2)
3. Kārtību, kādā iesniedzams Pieprasījums un sniedzami ar to saistītie apliecinājumi (par parakstītāja paraksta īstumu un parakstītāja tiesībām parakstīt Pieprasījumu), nosaka Kredītiestāde-garantijas devēja-, atbilstoši tās pieņemtajai praksei. Līdz ar to attiecīgā kārtība var atšķirties no šajā garantijas paraugā norādītās kārtības. [↑](#footnote-ref-3)
4. Garantijas laika garantijas apmērs ir atkarīgs no pretendenta piedāvātā veikto būvniecības darbu būvdarbu, tajos izmantoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju) garantijas termiņa un tiek aprēķināts saskaņā ar Iepirkuma procedūras nolikuma 3.2.6.punktu [↑](#footnote-ref-4)
5. Kārtību, kādā iesniedzams Pieprasījums un sniedzami ar to saistītie apliecinājumi (par parakstītāja paraksta īstumu un parakstītāja tiesībām parakstīt Pieprasījumu), nosaka Kredītiestāde-garantijas devēja-, atbilstoši tās pieņemtajai praksei. Līdz ar to attiecīgā kārtība var atšķirties no šajā garantijas paraugā norādītās kārtības. [↑](#footnote-ref-5)