APSTIPRINĀTS

Iepirkumu komisijas sēdē. Protokols Nr.2

2014.gada ___. ________

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

________________ /________________/

ATKLĀTA KONKURSA

„Ludzas Lielās sinagogas restaurācija”

Identifikācijas Nr. LNP 2014/58/EEZ

NOLIKUMS

Ludzā, 2014

1. Vispārīgā informācija

- 1.1. Pasūtītājs

Ludzas novada pašvaldība

Adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, Latvija, LV-5701

Reģistrācijas Nr. 90000017543

Tālruņa Nr. +371-65707400, faksa Nr. +371-65707402

e-pasta adrese: dome@ludzaspils.lv

1.2. Iepirkuma priekšmets, kontaktpersonas, darba izpildes vieta, laiks

Ludzas Lielās sinagogas restaurācijas Tehniskais projekts ir sadalīts kārtās :

PIRMĀ – Ludzas Lielās sinagogas restaurācija, 1.Maija ielā 30, Ludzā saskaņā ar izstrādātā tehniskā projekta „Ludzas Lielās sinagogas restaurācijas tehniskā projekta 1.kārta” darbu apjomiem.

PIRMĀS kārtas darbi, kuri tiks veikti iepirkuma ietvaros, tiks finansēti no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. – 2014.gada perioda programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunošana” neliela apjoma grantu shēmas „Kultūras mantojuma saglabāšana” projekta „Ludzas Lielās sinagogas restaurācija un ebreju garīgā mantojuma atdzimšana” (Nr.EEZLV04/GSKMS/2013/09) līdzekļiem.

OTRĀ – Ludzas Lielās sinagogas restaurācija, 1.Maija ielā 30, Ludzā saskaņā ar izstrādātā tehniskā projekta „Ludzas Lielās sinagogas restaurācijas tehniskā projekta 2.kārta” darbu apjomiem.

OTRĀS kārtas darbi, kuri tiks veikti iepirkuma ietvaros, tiks finansēti no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

1.2.1. Iepirkuma kontaktpersonas:

- Iepirkuma kontaktpersona iepirkuma priekšmeta jautājumos, jautājumos par būvdarbu apjomiem un tehnisko projektu: Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja I. Igovena, tālrunis 65707134, fakss: 65707402;

- Iepirkuma kontaktpersona iepirkuma procedūras (juridiskajos) jautājumos: Jeļena Kigitoviča, tālrunis 65707133, e-pasts: elena@ludzaspils.lv.

Iepirkuma CPV kods: 45000000-7 (celtniecības darbi).

1.2.2.  Darba izpildes vieta un laiks

Paredzamais līguma izpildes laiks: 12 (divpadsmit) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma apjomu.

Piedāvājuma derīguma termiņš – Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs 120 kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.

Līguma izpildes vieta: 1.Maija ielā 30, Ludzā.

Pretendentam ir jāveic būvobjekta apsekošana:

Būvobjekta apskati piesaka rakstiskā veidā ar vēstuli, kas adresēta Ludzas novada pašvaldības pilnvarotajai personai – Iepirkumu komisijas loceklei-sekretārei Jeļenai Kigitovičai un Iepirkumu komisijai, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms apskates veikšanas. Pasūtītāja pilnvarotā persona sniedz Pretendentam rakstisku atbildi par apsekošanas datumu un laiku.

Pasūtītāja kontaktpersonai pirms apsekošanas veikšanas ir jāuzrāda pretendenta izdota pilnvara Pretendenta pārstāvja(-u) dalībai būvobjekta apsekošanā.

Pretendenta uzrādīto dokumentāciju Pasūtītāja kontaktpersona reģistrē būvobjekta apsekošanas aktā (Nolikuma 8.pielikums). Pēc būvobjekta apsekošanas tiek parakstīts apsekošanas akts 2 (divos) eksemplāros no Pasūtītāja pārstāvja puses un Pretendenta pārstāvju puses, viens apsekošanas akta eksemplārs tiek nodots Pasūtītāja pārstāvim, bet otrs – Pretendenta pārstāvim.

# Piedāvājuma noformēšana un iesniegšana

1.3.1.Ieinteresētām personām piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014.gada 10. decembrim plkst. 10.00 Ludzā, Raiņa ielā 16, 312. kab., iesniedzot personīgi, ar kurjera starpniecību vai, atsūtot pa pastu bandrolē. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa vai nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam. Pasūtītājs neatbild par pazudušiem piedāvājumiem un tam nav jāpierāda korespondences saņemšana, ja pretendenti pielietojuši citu nosūtīšanas  metodi.

1.3.2. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē vai bandrolē, uz kuras ir šādas norādes:

pretendenta nosaukums

un adrese

Ludzas novada pašvaldība

Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads,

LV-5701

Piedāvājums konkursam ar identifikācijas numuru LNP 2014/58/EEZ.

„Ludzas Lielās sinagogas restaurācija”

Neatvērt līdz 2014.gada 10. decembrim plkst.10.00.

1.3.3. Piedāvājumā jāiekļauj dokumenti šādā secībā:

- titullapa ar nosaukumu „Piedāvājums iepirkumam Nr. LNP 2014/58/EEZ un pretendenta nosaukumu;

- satura rādītājs ar lapu numerāciju;

- pretendentu atlases dokumenti saskaņā ar nolikuma 1.3.4.punktu;

- Finanšu piedāvājums, kas atbilst iepirkuma nolikuma 1.pielikumam. Finanšu piedāvājuma aizpildē jāņem vērā nolikuma 1.3.5.1.punkts.

- Finanšu piedāvājumam jāpievieno detalizēts aprēķins, kas sagatavots saskaņā ar būvdarbu apjomiem (nolikuma 10.pielikums). Obligāti jāpievieno būvizmaksu tāmju Microsoft Office EXCEL „.xsl” (vai analogs) elektroniska versija CD formātā.

- Tehniskais piedāvājums, kas aizpildīts atbilstoši iepirkuma nolikuma 2.pielikumam.

1.3.4. Pretendentu obligāti  iesniedzamie atlases dokumenti ir:

1.3.4.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (saskaņā ar pielikumu Nr.4), kas apliecina Pretendenta apņemšanos piedalīties iepirkumā, veikt Ludzas Lielās sinagogas restaurāciju, saskaņā ar izstrādāto tehnisko projektu. Pieteikumu paraksta Pretendents (vadītājs) vai tā pilnvarotā persona, parakstam jābūt atšifrētam (jānorāda pilns vārds, uzvārds un amats);

1.3.4.2. Dokuments, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās personas tiesības likumiski pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā. Ja dokumentus paraksta persona, kura nav pretendenta dalībnieks, jāpievieno attiecīgā pilnvara.

1.3.4.3. Pretendenta apliecinājums, ka uz to un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās (ja ir), lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju (ja ir), kura veicamo darbu/sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 2. 3., 4., 5. un 6.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi (ievērojot Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta ceturtās daļas noilguma termiņus). Ja pretendents ir personālsabiedrība, tad tam papildus ir jāiesniedz apliecinājums, ka uz personālsabiedrības biedru neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 1., 2. 3., 4., 5. un 6.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi (ievērojot Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta ceturtās daļas noilguma termiņus).

1.3.4.4. Pretendenta Būvkomersantu reģistra apliecības apstiprinātā kopija. Citu valstu Pretendentiem – attiecīgas licences vai kāda cita dokumenta apstiprinātā kopija, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa. Arī pretendenta uzrādītājiem apakšuzņēmējiem ir jābūt reģistrētiem Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā reģistrā ārvalstīs vai attiecīgi licencētiem vai sertificētiem, ja tiem ir nepieciešama šāda reģistrācija saskaņā ar Būvniecības likuma 10.pantu vai attiecīgo normatīvo aktu regulējumu ārvalstīs.

1.3.4.5. Pretendenta noslēgta līguma apstiprinātās kopijas par būvgružu izvešanu un utilizēšanu no būvlaukuma atbilstoši LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai vai arī pretendenta rakstveida apliecinājums par to, ka tā uzvaras gadījumā šāds līgums ar pakalpojuma sniedzēju tiks noslēgts uz būvdarbu uzsākšanas laiku;

1.3.4.6. Pretendenta spēkā esošas vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises, ar minimālo atbildības limitu vismaz  100 000.00 EUR apmērā, apliecinātā kopija, vai apdrošināšanas sabiedrības rakstveida apliecinājums par to, ka šāda polise (100 000.00 EUR apmērā) pretendentam tiks izsniegta tā uzvaras gadījumā, ne vēlāk kā 7 (septiņu) darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas (saskaņā ar iepirkuma līguma projekta 14.2.punkta nosacījumiem). Šādai polisei jābūt spēkā līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā.

## 1.3.4.7. Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus:

## 1.3.4.7.1. Jāuzrāda visi tie apakšuzņēmēji, kuru veicamo darbu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo darbu līguma daļu no Darba daudzumu saraksta, un % (procentus) no piedāvājuma cenas, ko paredzēts nodot izpildei apakšuzņēmējiem (pielikums Nr.5).

## 1.3.4.7.2. Jāuzrāda visi uzrādīto apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuri atbilst nolikuma Publisko iepirkumu likuma 20.panta otrās un sestās daļas nosacījumiem;

1.3.4.7.3. Jāpievieno visu uzrādīto apakšuzņēmēju (kas uzrādīti saskaņā ar nolikuma 1.3.4.7.1. un 1.3.4.7.2.punktu) parakstīti apliecinājumi par gatavību veikt tiem nodotās Darba daļas (pielikums Nr.6).

1.3.4.7.4. Apakšuzņēmēju veicamo darbu kopējā vērtība tiek noteikta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 20.panta piekto daļu.

1.3.5.Prasības attiecībā uz Finanšu piedāvājuma un Tehniskā piedāvājuma sagatavošanu:

1.3.5.1.Finanšu piedāvājuma sagatavošana:

1.3.5.1.1.piedāvājuma cena jānosaka eiro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā - PVN) un tā tiek ierakstīta nolikuma pielikumā „Finanšu piedāvājums”;

1.3.5.1.2.piedāvājuma cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar konkrēto preču piegādi saistītās izmaksas, atskaitot PVN;

1.3.5.1.3. Pretendents, nosakot līgumcenu, ņem vērā un iekļauj līgumcenā visus iespējamos sadārdzinājumus un citas cenu izmaiņas. Līgumcena tiek fiksēta uz visu Darbu izpildes laiku un darbu apjomu un netiks pārrēķināta, izņemot iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos, ja tādi paredzēti.

1.3.5.1.4. Lokālajās tāmēs jāievērtē visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbu, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

1.3.5.2. Tehniskā piedāvājuma sagatavošana:

1.3.5.2.1. Pretendents aizpilda visu nolikuma 2. pielikumā „Tehniskais piedāvājums” prasīto informāciju un iesniedz visus prasītos dokumentus.

1.3.6.Visa nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski un atbilstoši nolikuma pielikumos pievienotajām veidlapām (ja pielikumos attiecīgo veidlapu nav, tad brīvā formā).

1.3.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem obligāti jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

1.3.8.Piedāvājums jāiesniedz ar sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt rakstītam lapu skaitam, Pretendenta zīmoga nospiedumam un tās personas parakstam, kura paraksta piedāvājumu. Ja uz piedāvājuma lapām izdarīti labojumi, tie jāparaksta.

1.3.9.Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls un 1 (viena) piedāvājuma kopija.

1.3.10.Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jāiesaiņo, jānoformē un jāiesniedz tāpat kā piedāvājums, attiecīgi norādot „Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”.

1.3.11.Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā.

1.3.12.Saņemtos piedāvājumus pasūtītājs reģistrē tos iesniegšanas secībā. Pasūtītājs  nodrošina, lai līdz  piedāvājumu atvēršanai  pretendentu saraksts netiktu izpausts.

1.3.13.Pasūtītājs nodrošina iesniegtā  piedāvājuma glabāšanu tā, lai līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim neviens nevarētu piekļūt tajā ietvertajai  informācijai.

1.3.14.Pretendentam jāuzņemas visi izdevumi, kas saistīti ar pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu, un Pasūtītājs nav atbildīgs par šiem izdevumiem.

1.3.15. Piedāvājumi, kuri iesniegti pēc nolikuma 1.3.1.punktā noteiktā termiņa tiek atgriezti neatvērti pretendentam.

1.3.16.Iesniegtie konkursa piedāvājumi, izņemot atklāta konkursa nolikuma 1.3.15.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem, kā arī izņemot gadījumus, kad piedāvājums tiek atsaukts vai iestājas Publisko iepirkumu likuma 55.panta 41daļā paredzētais gadījums.

1.4.Piedāvājumu atvēršanas vieta, laiks un kārtība

1.4.1.Piedāvājumi tiks atvērti Raiņa ielā 16, Ludzā, 302. kab., 2014.gada 10. decembrī plkst. 10.00.

1.4.2.Konkursa piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

1.4.3.Pirms  piedāvājumu atvēršanas  tiek nosaukti  novēloti iesniegtie un atsauktie piedāvājumi (ja tādi ir) un komisija pieņem lēmumu par to atdošanu pretendentiem.

1.4.4.Komisija  atver  piedāvājumus to iesniegšanas  secībā.

1.4.5.Pēc piedāvājumu atvēršanas  komisija nosauc pretendentu, piedāvājumu iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu (bez PVN).

1.4.6.Pēc katra piedāvājuma  atvēršanas un 1.4.5. punktā minēto ziņu nosaukšanas visi komisijas locekļi parakstās uz finanšu piedāvājuma.

1.4.7.Piedāvājumu atvēršanas  norisi, kā  arī nosauktās ziņas  ieraksta iepirkuma komisijas  protokolā.

1.4.8.Piedāvājumu vērtēšanu Iepirkumu komisija veic slēgtā sēdē.

1.4.9.Piedāvājumu vērtēšanā  komisija  var  pieaicināt ekspertu. Eksperts dod rakstisku vērtējumu. Vērtējumu pievieno komisijas sēdes  protokolam.  Eksperta  vērtējums nav saistošs Iepirkumu komisijai.

# 2.Prasības pretendentiem

## 2.1.Gadījumi, kad Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata tā piedāvājumu

2.1.1. Tiek konstatēts, ka uz pretendentu vai uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās (ja ir), lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, vai uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju (ja ir), kura veicamo darbu/sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības attiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 2. 3., 4., 5. un 6.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi (ievērojot Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta ceturtās daļas noilguma termiņus). Ja tiek konstatēts, ka uz personālsabiedrības biedru (ja pretendents ir personālsabiedrība), attiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 1., 2. 3., 4., 5. un 6.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi (ievērojot Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta ceturtās daļas noilguma termiņus).

2.1.2. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

## Pretendents nav reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;

## Pretendents nav iesniedzis kādu no nolikuma 1.3.4.punktā minētajiem dokumentiem vai ir iesniedzis nolikuma 1.3.4.punkta prasībām neatbilstošu dokumentu, vai, ja tā piedāvājums neatbilst nolikuma 1.3.3.punktam;

## Pretendenta piedāvātais būvdarbu garantijas termiņš ir mazāks par 60 (sešdesmit) mēnešiem.

    - Pretendenta finanšu piedāvājums atšķiras no nolikuma 1.pielikuma „Finanšu piedāvājums” vai tā aizpildē nav ņemts vērā nolikuma 1.3.5.1.punkts.

    - Pretendents tehniskajam piedāvājumam nav pievienojis kaut vienu no tajā paredzētajiem dokumentiem vai pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums atšķiras no nolikuma 2.pielikuma „Tehniskais piedāvājums”;

    - Tiek konstatēts, ka kaut vienam pretendenta piedāvātajam speciālistam/būvdarbu vadītājam nav nolikuma 2.pielikuma „Tehniskais piedāvājums” 2.punkta „Kvalifikācijas prasības” 2.2.apakšpunkta „Personāla pieredze” prasībām atbilstošas kvalifikācijas. Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem/būvdarbu vadītājiem nav darba veikšanai atbilstošu būvprakses sertifikātu. Speciālistiem/būvdarbu vadītājiem, kuriem profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs, nav Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu vai arī citu dokumentu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām.

    - Pretendenta pieredze līdzīgos darbos nav atbilstoša nolikuma 2.pielikuma „Tehniskais piedāvājums” 2.punkta „Kvalifikācijas prasības” 2.1.apakšpunkta „Pretendenta pieredze līdzīgos darbos” prasībām.

    - Pretendents nav izpildījis nolikuma 1.3.6.-1.3.10.punktā noteiktās prasības par dokumentu noformēšanu un iesniegšanu, taču pie piedāvājumu vērtēšanas Iepirkumu komisija lemj par šo pārkāpumu būtiskumu un ietekmi uz piedāvājumu pēc būtības.

    - Ja pretendenta piedāvājums neatbilst pasūtītāja prasībām tehniskajā dokumentācijā. Pasūtītājs vērš uzmanību, ka tehniskā projekta dokumentācijā attiecībā uz atsevišķiem izmantojamajiem materiāliem ir izvirzītas prasības, ka tiem jāatbilst noteiktiem standartiem. Pasūtītājs norāda, ka pretendents ir tiesīgs piedāvāt tehniskajā dokumentācijā norādīto standartu vai ekvivalentu. Pretendenta piedāvājums netiks noraidīts tikai tāpēc, ka piedāvātā prece neatbilst atsaucē norādītajiem standartiem vai tehniskajām specifikācijām, ja pretendents piedāvājumā ar dokumentiem, ko pasūtītājs atzīst par pieņemamiem (tajā skaitā ražotāja tehnisko dokumentāciju vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem), var pierādīt, ka piedāvājums ir ekvivalents un apmierina pasūtītāja prasības, kas izteiktas tehniskajā specifikācijā (Publisko iepirkumu likuma 17.panta piektā daļa).

    - Ja Iepirkumu komisija atzīst, ka pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu. Iepirkumu komisija, noskaidrojot pretendenta piedāvātās cenas pamatojumu, vērtē ne tikai visu piedāvājumu kopumā, bet arī tā atsevišķas pozīcijas.

# 2.2.Piedāvājumu vērtēšanas norise

2.2.1. Piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā tiks rīkota piedāvājuma pārbaude. Piedāvājumu pārbaudīs Ludzas novada pašvaldības Iepirkumu komisija piedāvājuma pārbaudes sanāksmē.

2.2.2. Piedāvājuma vērtēšana notiks 2 kārtās:

- 1.kārtā: vērtē piedāvājuma atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām. Pretendents netiek vērtēts tālāk, ja uz to attiecas kaut viens no iepirkuma nolikuma 2.1. punktā minētajiem gadījumiem;

## 2.kārtā: katram pretendentam, kas atbilst visām pirmās kārtas prasībām, vērtē finanšu piedāvājumu. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

# 3. Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs

## 3.1. Iepirkumu komisija no piedāvājumiem, kas atbilst iepirkuma nolikuma izvirzītām prasībām, izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu.

# 4.Pārbaude par Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumu neesamību

4.1. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma  (turpmāk tekstā arī -  PIL) 39.1 panta piektās daļas pirmo punktu, pasūtītājs pārbaudi par PIL 39.1 panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību atklāta konkursa ietvaros veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

4.2. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmo daļu, pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

4.2.1. pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

4.2.1.1. kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana,

4.2.1.2. krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,

4.2.1.2. izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas,

4.2.1.2. terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai;

4.2.2. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

4.2.2.1. viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

4.2.2.2. personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;

4.2.3. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

4.2.4. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai pretendents tiek likvidēts;

4.2.5. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

4.2.6. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību PIL 39.1 panta noteikumiem vai saskaņā ar PIL noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

4.2.7. uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi PIL 39.1 panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētie nosacījumi;

4.2.8. uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās publiska būvdarbu vai pakalpojumu līguma vērtības, ir attiecināmi PIL 39.1 panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētie nosacījumi;

4.2.9. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi PIL 39.1 panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētie nosacījumi.

4.3. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmo daļu, pasūtītājs neizslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja:

1) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar PIL 39.1 panta pirmās daļas 1.punktā un 2.punkta "a" apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

2) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar PIL 39.1 panta pirmās daļas 2.punkta "b" apakšpunktā un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

4.4. Pasūtītājs, lai samazinātu administratīvo resursu patēriņu pieteikumu vai piedāvājumu izvērtēšanai, ir tiesīgs pārbaudi saskaņā ar PIL 39.1 panta septīto daļu par PIL 39.1 panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību atklātā konkursā veikt attiecībā uz visiem pretendentiem, kas iesnieguši pieteikumu vai piedāvājumu (Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta sestā daļa).

4.5. Saskaņā ar PIL 39.1 panta septīto daļu, lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā PIL 39.1 panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā PIL 39.1 panta pirmajā daļā minētā persona sodīta Latvijā, kā arī PIL 39.1 panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minēto faktu dēļ, pasūtītājs, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

4.5.1. par PIL 39.1 panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem — no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu PIL 39.1 panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu;

4.5.2. par PIL 39.1 panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra;

4.5.3. par PIL 39.1 panta pirmās daļas 5.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu PIL 39.1 panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu.

4.6. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta astoto daļu, atkarībā no atbilstoši PIL 39.1 panta septītās daļas 3.punktam veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

4.6.1. neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem pretendentam, kā arī PIL 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajai personai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

2) informē pretendentu par to, ka tam vai PIL 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajai personai konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī PIL 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

4.7. Lai pārbaudītu, vai ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā saskaņā Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmo daļu, pasūtītājs, izņemot PIL 39.1 panta vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas PIL 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā (Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta desmitā daļa). Šādu tiesisko regulējumu nepiemēro tām PIL 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajām personām, kuras ir reģistrētas Latvijā vai pastāvīgi dzīvo Latvijā un ir norādītas pretendenta iesniegtajā pieteikumā vai piedāvājumā. Šādā gadījumā pārbaudi veic saskaņā ar PIL 39.1 panta septīto daļu (Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta 11.daļa).

4.8. Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas PIL 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo pretendentu neattiecas PIL 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša pretendenta vai citas PIL 39.1 panta pirmajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

5.Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi

## 5.1.Iepirkumu komisijas tiesības

5.1.1. Ja pasūtītājs konstatē, ka atbilstoši Publisko iepirkumu likuma noteikumiem iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu.

5.1.2.Pārbaudīt zemākās cenas veidošanos un atsevišķu pozīciju cenu veidošanos, lai pārliecinātos, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums.

5.1.3.Lemt par piedāvājuma noformējuma atbilstību atklāta konkursa nolikumā minētajām prasībām.

5.1.4.Noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst Publisko iepirkumu likuma un atklāta konkursa nolikuma prasībām.

5.1.5. Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos.

5.1.6.Pieaicināt ekspertu piedāvājumu pretendentu atlasē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.

5.1.7.Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

5.1.8.Visas citas Publisko iepirkumu likumā paredzētas tiesības.

5.2. Iepirkumu komisijas pienākumi

5.2.1.Izstrādāt un apstiprināt iepirkuma procedūras dokumentāciju.

5.2.2.Nodrošināt konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu.

5.2.3.Reģistrēt iepirkuma procedūras dokumentu saņēmējus un piedāvājumu iesniedzējus.

5.2.4.Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

5.2.5.Nodrošināt konfidenciālas informācijas neizpaušanu.

5.2.6.Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un atklātā konkursa nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai noteiktajos gadījumos pieņemt lēmumu par konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

5.2.7.Pēc ieinteresēto pretendentu pieprasījuma, Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par nolikumu un tehnisko dokumentāciju.

5.2.8. Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā informēt visus konkursa pretendentus par konkursa rezultātiem.

5.2.9.Nosūtīt informāciju par atklāta konkursa rezultātiem Iepirkumu uzraudzības birojam.

5.2.10.Pēc lēmuma par iepirkumu procedūras rezultātiem pieņemšanas, sagatavot ziņojumu par iepirkuma procedūru (Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā).

5.2.11.Visi citi Publisko iepirkumu likumā paredzētie pienākumi.

# 6. Pretendenta tiesības un pienākumi

## 6.1.Pretendenta tiesības

6.1.1.Saņemt iepirkuma procedūras dokumentus Publisko iepirkumu likumā paredzētajos gadījumos.

6.1.2.Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

6.1.3.Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

6.1.4.Visas citas Publisko iepirkumu likumā paredzētas tiesības.

## 6.2.Pretendenta pienākumi

6.2.1.Sagatavot piedāvājumus atbilstoši atklāta konkursa nolikuma prasībām.

6.2.2.Sniegt patiesu informāciju.

6.2.3.Sniegt atbildes uz Iepirkumu komisijas pieprasījumiem.

6.2.4.Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

6.2.5.Visi citi Publisko iepirkumu likumā paredzētie pienākumi.

7. Kārtība, kādā pretendenta uzrādītie apakšuzņēmēji iesaistāmi līguma izpildē, apakšuzņēmēju nomainīšana kārtība (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).

7.1. Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents ir tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68.panta prasības.

7.2. Pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē (un kuru pasūtītājs ir izvērtējis un akceptējis) un apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, turpmāk tekstā – apakšuzņēmējs, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

7.3. Pretendents drīkst veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē, ja pretendents par to paziņojis pasūtītājam un saņēmis pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi (ko pasūtītājs pārbauda). Šie noteikumi attiecas uz apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents ir balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

7.4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visus dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

7.5. Pasūtītājs nepiekrīt pretendenta personāla, kuru tas iesaistījis līguma izpildē (un kuru pasūtītājs ir izvērtējis un akceptējis) un apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, nomaiņai, ja:

7.5.1.  piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

    - apakšuzņēmēja nomaiņas gadījumā piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām;

    - piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam.

- Galvojuma noteikumi

  - Visiem galvojumiem jāatbilst noteiktajām prasībām:

    - Galvotājam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam galvojuma summu.

    - Galvojumam jābūt derīgam iepirkuma nolikumā vai līgumā noteiktajā termiņā.

    - Galvojumam jābūt no Pretendenta vai Izpildītāja puses neatsaucamam.

    - Pasūtītājam nav jāpieprasa galvojuma summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas galvotājam.

    - Pasūtītājam jānosauc, tieši kādas iepirkuma nolikumā vai līgumā noteiktās saistības Izpildītājs nav izpildījis.

    - Galvojumu ir izdevusi Latvijas Republikā, Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta kredītiestāde, tās filiāle vai ārvalsts kredītiestādes filiāle.

  - Prasības izpildes spējas galvojumam:

    - Galvotājs apņemas samaksāt Pasūtītājam galvojuma summu, ja Izpildītājs nav izpildījis līgumā noteiktās saistības, tai skaitā nav pabeidzis būvdarbus līgumā  minētajā termiņā.

    - Galvojumam jābūt spēkā līdz 28 (divdesmit astoņas) darba dienas pēc būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akta apstiprināšanas.

    - Galvojuma summai jābūt 5% (pieci procenti) apmērā no līguma summas.

    - Pasūtītājam ir tiesības prasīt galvojuma summu Izpildītāja neizpildīto finansiālo saistību apjomā, ja Izpildītājs nepilda iepirkuma līgumā noteiktās saistības vai, ja līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt līguma darbību, izņemot gadījumus, kad Līguma izbeigšana pamatojas ar to, ka Pasūtītājam nav būvniecības darbiem paredzētā finansējuma, vai gadījumā, ja Izpildītājs nav savlaicīgi pagarinājis izpildes spējas garantiju.

  - Prasības garantijas laika galvojumam:

    - Galvotājs apņemas samaksāt Pasūtītājam galvojuma summu, ja Izpildītājs nepilda līgumā noteiktās garantijas saistības.

    - Galvojumam jābūt spēkā garantijas termiņa laikā.

    - Galvojuma summai jābūt 5% (pieci procenti) apmērā no līguma summas.

# Līguma izpildes spējas garantijas iesniegšana

  - Uzvarējušam pretendentam par saviem līdzekļiem, ne vēlāk kā 8 (astoņu) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas, ir pienākums iesniegt Līguma izpildes spējas neatsaucamo Latvijas Republikā, Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētās kredītiestādes, tās filiāles  vai ārvalsts kredītiestādes filiāles garantiju par summu 5% (pieci procenti) apmērā no līgumsummas. Prasības izpildes galvojumam jāatbilst iepirkuma nolikuma 8.2.punktā ietvertajam prasībām.

  - Līguma izpildes spējas galvojuma iesniegšana ir obligāts nosacījums, lai iepirkuma līgums stātos spēkā. Gadījumā, ja iepirkuma uzvarētājs šo galvojumu neiesniedz nolikumā noteiktajā laikā, tad pasūtītājs ir tiesīgs izvēlēties nākamo pretendentu vai pārtraukt iepirkuma procedūru (atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 56.panta piektās daļas nosacījumiem).

Pielikumi:

1.pielikums – Finanšu piedāvājuma forma;

2.pielikums – Tehniskā piedāvājuma forma;

3.pielikums – Līguma projekts;

4.pielikums – Pieteikuma forma;

5.pielikums – Informācija par pretendenta apakšuzņēmējiem;

6.pielikums – Apakšuzņēmēju un piesaistīto speciālistu apliecinājuma forma;

7.pielikums – Kvalifikācijas un darba pieredzes apraksta forma;

8.pielikums – Apsekošanas akts;

9.pielikums – Darba nodošanas akts;

10.pielikums – Būvdarbu apjomi.

Pielikums Nr.1

# FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Kam | Ludzas novada pašvaldības Iepirkumu komisijai, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 |
| --- | --- |
| Pretendents |  |
| Adrese |  |
| Datums |  |

Piedāvājam veikt Ludzas Lielās sinagogas restaurāciju, saskaņā ar iepirkuma Nr. LNP 2014/58 /EEZ nolikumu, iepirkuma līgumu un darbu daudzumiem par piedāvājuma cenu:

|  | Cena (EUR) bez PVN cipariem un vārdiem |
| --- | --- |
| Ludzas Lielās sinagogas restaurācija, TP 1.kārta |  |
| Ludzas Lielās sinagogas restaurācija, TP 2.kārta |  |
| Kopā |  |

- Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

- Mēs apliecinām, ka mums un mūsu apakšuzņēmēju (ja paredzēti) rīcībā ir visi nepieciešamie materiālie, finansiālie un personāla resursi būvdarbu uzsākšanai un veikšanai.

- Mēs piekrītam visām iepirkuma Nr. LNP 2014/58/EEZ nolikumā izvirzītajām prasībām.

- Apliecinām, ka būvdarbi ir realizējami atbilstoši iepirkuma līguma projekta noteikumiem, nepārkāpjot spēkā esošo normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, un ka piedāvājumā iekļauti visi būvuzņēmēja ar darbu veikšanu un būvobjekta būvniecību atbilstoši darbu daudzumiem un līguma projektam saistītie izdevumi.

- Mēs apliecinām, ka būvdarbi tiks veikti un nodoti ekspluatācijā iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā.

- Mēs apliecinām, ka visu izpildīto un ekspluatācijā nodoto darbu garantijas termiņš ir ___ (____) mēneši (piedāvātais garantijas termiņš nedrīkst būt mazāks par 60 (sešdesmit) mēnešiem!).

- Mēs apliecinām, ka esam pienācīgi iepazinušies ar darbu apjomu, pielietotajiem materiāliem un prasībām, kā arī būvlaukumu, un atsakāmies saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas.

- Apliecinām, ka lokālajās tāmēs ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareizi un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša veikšana.

- Apliecinām, ka piedāvātajā līgumcenā ierēķināti visi ar būvdarbu organizāciju saistītie izdevumi.

- Apliecinām, ka apņemamies izpildīt visas Tehniskā piedāvājuma 1.3.punktā minētās prasības attiecībā uz projekta vizuālo atpazīstamību, ja (pretendenta nosaukums) tiks atzīts par iepirkuma uzvarētāju, un ka piedāvātajā līgumcena ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar projekta vizuālās atpazīstamības realizāciju.

|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |
| --- | --- |

Pretendents, parakstot šo finanšu piedāvājumu, apliecina, ka veiks visus dokumentācijā paredzētos darbus par šajā finanšu piedāvājumā norādīto cenu. Gadījumā, ja pretendents pievienotajā detalizētajā būvizmaksu aprēķinā nav iekļāvis jebkādus darba izpildei nepieciešamos materiālus vai izmaksas un darba izpildes laikā šis nepilnības tiek konstatētas, līgumā norādītā summa netiek pārrēķināta un pretendents iegādājas darba izpildei nepieciešamos materiālus un sedz iepriekš minētās izmaksas uz sava rēķina.

Pielikums Nr.2

# TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

1.1. Piedāvātais būvdarbu garantijas termiņš:

|  | Piedāvātais būvdarbu garantijas termiņš*, mēnešos (no būvdarbu pabeigšanas un objekta nodošanas ekspluatācijā) |
| --- | --- |
| Ludzas Lielās sinagogas restaurācija |  |

*Būvdarbu garantijas termiņš nedrīkst būt mazāks par 60 (sešdesmit) mēnešiem!

1.2. Obligāti pievienot kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājumu par to, ka gadījumā, ja piedāvājuma iesniedzējs iegūs šī iepirkuma nolikumā minēto pasūtījumu, tiks izsniegts garantijas laika galvojums saskaņā ar nolikuma 8.punktu „Galvojumu noteikumi”, kam jābūt spēkā būvdarbu garantijas termiņa laikā.

1.3. Prasības attiecībā uz projekta vizuālo atpazīstamību:

1.3.1. Ne vēlāk kā 20 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas būvobjekta redzamā vietā ir jānovieto informatīvais plakāts.

1.3.2. Informatīvajam  plakātam ir jāsatur: Programmas logo un Objekta nosaukums vai īss apraksts par Programmas līdzfinansēto priekšmetu, projekta īstenošanas periods vai noslēguma datums.

1.3.3. Rakstveida informācijai ir jābūt latviešu valodā.

1.3.4. Informācijas stendā ir jāiekļauj:

1.3.4.1. Programmas logo, kas aizņem vismaz 50% no Informatīvā stenda;

1.3.4.2. Frāze: „Šo projektu līdzfinansē EEZ finanšu instruments 2009 – 2014”;

1.3.4.3. Finansējuma saņēmēja nosaukums, projekta nosaukums;

1.3.4.4. Infrastruktūras darbu sākuma/beigu datumi.

1.3.5. Minimālais informatīvajā plakāta  lielums ir 1,500 x 1,000 mm. Uz informatīvā plakāta drīkst atrasties jebkāda papildus informācija par objektu, kā arī citu iestāžu logo, kas saistīti ar objekta pabeigšanu un līdzfinansēšanu, informāciju iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju.

- KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

2.1. Pretendenta pieredze līdzīgos darbos

Pretendentam (personu grupas gadījumā vismaz vienam no grupas dalībniekiem) iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2009.-2014.gg.) laikā jābūt pieredzei būvdarbu veikšanā (ieskaitot apakšuzņēmēju paveikto), kas atbilst zemāk norādītajai prasībai:

Prasība

Pabeigts (un nodots ekspluatācijā) vismaz 1 (viens) restaurācijas vai rekonstrukcijas (vai būvniecības) objekts, kas ietver jebkuras ēkas restaurāciju vai ēkas restaurācijas elementu izstrādi, kuras ietvaros tika veikti arī sekojoši darbi: - darbs ar koka būvēm, - teritorijas labiekārtošanas darbi, - elektroinstalācijas un apgaismojuma sistēmas izbūves darbi, - ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas darbi, Būvdarbiem ir jābūt izpildītiem līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē. Katra prasība drīkst būt izpildīta dažādos objektos!

Obligāti pievienot:

- vismaz 1 (viena) pasūtītāja pozitīvā atsauksme par veiktajiem darbiem;

- darbu pieņemšanas-nodošanas akta apliecinātā kopija jāuzrāda vai jāiesniedz tikai pēc pasūtītāja atsevišķa pieprasījuma, ja pretendentam par attiecīgo darbu veikšanu nav pieejama pasūtītāja atsauksme.

Lai apliecinātu pieredzi, zemāk tabulā ir jānorāda informācija vienīgi par tiem objektiem, kuri ir nodoti ekspluatācijā, un kur būvdarbi ir pilnībā pabeigti (katra prasība drīkst būt izpildīta dažādos objektos):

| Objekta nosaukums, kurā tika veikta restaurācija/rekonstrukcija | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis un e-pasts | Līguma izpildes laiks (norādīt gadus) | Norādīt atbilstību pasūtītāja prasībai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Darbs ar koka būvēm (atzīme, vai šādi darbi tika veikti) | Teritorijas labiekārtošanas darbi (atzīme, vai šādi darbi tika veikti) | Elektroinstalācijas un apgaismojuma sistēmas izbūves darbi (atzīme, vai šādi darbi tika veikti) | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas darbi (atzīme, vai šādi darbi tika veikti) |
| - ..... |  |  |  |  |  |  |

Pretendents var balstīties uz apakšuzņēmēju un citu uzņēmēju spējām un pieredzi, lai apliecinātu tā atbilstību izvirzītajām prasībām attiecībā uz pretendenta saimnieciskajām un finansiālajām spējām, tehniskajām un profesionālajām spējām, kā arī pretendenta personāla un tā piedāvāto atbildīgo būvdarbu vadītāju pieredzi.

Pielikumā: 1) Atsauksme no .............. uz __ (___) lapas/lapām;

2) Darbu pieņemšanas-nodošanas akta apliecinātā kopija uz __ (___) lapas/lapām.

2.2. Personāla pieredze

Darba izpildei piedāvātajiem Pretendenta atbildīgajiem speciālistiem/būvdarbu vadītājiem jāatbilst sekojošām prasībām:

|  | Sertificētam speciālistam restaurācijas darbu vadīšanā iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2009.-2014.gg.) laikā jābūt sekojošai pieredzei: ir vadīti būvdarbi ēkas rekonstrukcijas un restaurācijas būvdarbu vadīšanā (t.sk. koka ēkas); |
| --- | --- |
|  | Sertificētam speciālistam ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā iepriekšējo 5 (piecu) (2009.-2014.gg.) laikā jābūt pieredzei jebkuras ēkas renovācijas būvdarbu vadīšanā; |
|  | Sertificētam speciālistam elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2009.-2014.gg.) laikā jābūt pieredzei jebkuras ēkas renovācijas būvdarbu vadīšanā. |
| Informāciju par objektu/-iem, kas raksturo šajā punktā prasīto personāla pieredzi ierakstīt zemāk dotajā tabulā: Vārds, uzvārds; Izglītība, speciālista kvalifikācija; Atbilstība nolikumā izvirzītajām prasībām:; Norāde vai speciālists ir/nav pretendenta darbinieks*. Objekta nosaukums; Līguma termiņš (jānorāda gadi); Amata pienākums; Veikto darbu īss raksturojums. 1.. 2.. 3.. 4.. |

Tehniskajam piedāvājumam vēlams pievienot:

- Katra piedāvātā speciālista darba veikšanai atbilstošu būvprakses sertifikāta apstiprināto kopiju (Būvdarbu vadītājam, kuram profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs – iesniegt Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības vai sertifikāta apstiprinātu kopiju, vai arī citu dokumentu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām, apstiprinātās kopijas).

Tehniskajam piedāvājumam obligāti jāpievieno:

- Katra piedāvātā speciālista CV (Pielikums Nr.7);

- *ja speciālists nav Pretendenta darbinieks, jāpievieno piedāvātā speciālista parakstīts apliecinājums (Pielikums Nr.6.)

# DARBA ORGANIZĀCIJA

Darba organizācijas apraksts apliecina tehniskā piedāvājuma atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos norādīto tehnisko prasību līmenim. Apraksts noformējams brīvā formā, īsi, norādot tikai tos resursus, kas nepieciešami Darba izpildei, un saturā ievērojot noteikto secību.

3.1. Organizatoriskā struktūrshēma

Kopējā struktūrshēmā jāattēlo Darba izpildē iesaistītie būvuzņēmēji, būtiskākie ražotāji un piegādātāji (rūpnīcas, karjeri u.c.), apakšuzņēmēji, kvalitātes kontroles laboratorijas. Katrai sastāvdaļai jānorāda atbildīgā persona (kontaktpersonas), vārdi, uzvārdi.

3.2. Galvenās būvmašīnas un iekārtas

Jānorāda galveno nepieciešamo būvmašīnu un iekārtu nosaukums, izgatavotājs, izgatavošanas gads, svarīgākie tehniskie dati un pieejamības apraksts (vai īpašumā; ja nomā, tad no kā), iesniedzot galveno būvmašīnu un iekārtu sarakstu.

3.3. Galvenie būvmateriāli

Jānorāda galveno būvmateriālu dati, aizpildot tabulu. Tabula jāaizpilda tā, lai atainotu prasīto informāciju par visiem svarīgākajiem būvmateriāliem, kas nepieciešami attiecīgā darba veikšanai, pievienojot materiālu atbilstības un nepieciešamā apjoma pieejamības apliecinājumus.

| Darbu un materiālu nosaukumi | Izcelsmes vieta | Apjoms | Materiāla atbilstības un nepieciešamā apjoma pieejamības apliecinājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumentu nosaukumi (kopijas pievienot aiz darba organizācijas apraksta) |

3.5. Satiksmes organizācija un transportēšanas ceļi

Jānorāda ceļi, pa kuriem pārvadās būvmateriālus (kravu skaits pārsniedz 10 vienā diennaktī).

3.6. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma

Jāapraksta kvalitātes nodrošināšanas sistēma, kurai jābūt piemērotai noteikto prasību izpildei. Jāuzrāda speciālisti, kuri veiks katra darbu veida kvalitātes kontroli Darba izpildes laikā.

3.7. Darba veikšanas kalendārais grafiks

Tabulas veidā jāatspoguļo Darba veikšanas kalendārais grafiks, kas sastādīts katra mēneša griezumā ar norādītām darba dienām un brīvdienām.

3.8. Naudas plūsma

Tabulas veidā jāattēlo plānotā naudas plūsma pa mēnešiem, ievērojot līguma projektā noteikto maksāšanas kārtību.

3. pielikums

# Iepirkuma līguma projekts

Ludzā 								              2014.gada __.________________

Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr._____, adrese: _______________, LV5701, turpmāk šī līguma tekstā saukta – Pasūtītājs, tās domes priekšsēdētājas Alīnas Gendeles personā, kura darbojas uz likuma „Par pašvaldībām” un Ludzas novada pašvaldības Nolikuma pamata, no vienas puses, un

_______________________, Reģistrācijas Nr.______________, juridiskā adrese: __________________________________________,turpmāk šā līguma tekstā saukta-Izpildītājs, no otras puses, saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības veiktā konkursa „Ludzas Lielās sinagogas restaurācija”, identifikācijas Nr. LNP 2014/58/EEZ, rezultātiem (turpmāk tekstā – Iepirkums), noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – Līgums/līgums) par sekojošo:

1.Skaidrojums par līgumā lietotajiem terminiem

- 1.1.Būves vieta (būvlaukums, objekts, būvobjekts) – Darba tiešās izpildes vieta.

- 1.2.Dienas – kalendārās dienas.

- 1.3.Defekts – jebkura Darba daļa, kas nav izpildīta saskaņā ar līgumu.

- 1.4.Apakšuzņēmējs – juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Darba daļas veikšanu.

- 1.5.Būvuzraugs – persona, kurš veic Darba izpildes uzraudzību, tajā skaitā būvuzraudzību saskaņā ar LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi”.

- 1.6.Autoruzraugs – būvprojekta autora pārstāvis, kurš veic Darba izpildes autoruzraudzību.

- 1.7.Atbildīgais būvdarbu vadītājs - Izpildītāja norīkota persona, kura Izpildītāja vārdā vada Darba izpildi būves vietā.

- 1.8.Projekta vadītājs – Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir pilnvarots pārstāvēt Pasūtītāju: pieņemt lēmumus, dot rīkojumus un saskaņojumus Līgumā paredzētajos gadījumos.

2.Līguma priekšmets

2.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs, saskaņā ar izstrādāto tehnisko projektu „______________” (turpmāk tekstā – Tehniskais projekts/Būvprojekts), apņemas ar saviem rīkiem un iekārtām kvalitatīvi veikt Ludzas Lielās sinagogas restaurāciju,  (turpmāk tekstā – “Darbs”) līgumā noteiktajā laikā. Tehniskā projekta Pirmās kārtas Darbi tiks finansēti EEZ un Norvēģu finanšu instrumenta projekta „……………………………………..”, (projekta Nr…………….) ietvaros.

2.2.Izpildot Darbu, Izpildītājs ievēro līguma pielikumos iekļautos noteikumus, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

2.3.Izpildītājs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar Tehnisko projektu (Būvprojektu), tajā skaitā ar tajā ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī būves vietu, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Izpildītājs apliecina, ka Tehniskais projekts ir realizējams atbilstoši šī līguma noteikumiem, nepārkāpjot spēkā esošo normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, un ka līguma cenā iekļauti visi Izpildītāja ar Darba veikšanu saistītie izdevumi.

- 2.4. Izpildītājs apliecina, ka tas pilnā mērā, uz sava rēķina, apņemas izpildīt visas prasības, kas attiecas uz projekta vizuālo atpazīstamību, saskaņā ar Iepirkuma Tehniskā piedāvājuma 1.3.punktu.

2.5. Izpildītājs nodrošina projekta „Ludzas Lielās sinagogas restaurācija un ebreju garīgā mantojuma atdzimšana” (Nr.EEZLV04/GSKMS/2013/09) partneru – Hordalandas Muzeju centra (Norvēģija) ekspertu un projektā iesaistīto amatnieku piekļuvi Objektam, vienojoties par laiku un veicamajām darbībām ar Pasūtītāju.

3.Darba izmaiņas

- 3.1.Izmaiņu akts ir nepieciešams ik reizi, kad konstatēta faktiski uzmērītā darba apjoma atšķirība no Tehniskajā projektā paredzētā.

- 3.2. Darba izmaiņu aktam jābūt Pasūtītāja apstiprinātam, ja Darba izmaiņas paredz:

- jaunu darbu veikšanu,

- ietekmi uz būves ekspluatāciju, uzturēšanu vai kalpošanu,

- būves robežu izmaiņas,

- Darba pabeigšanas termiņa pagarinājumu vairāk par 3 (trim) dienām.

- 3.3. Iepirkuma līguma grozījumi var tikt veikti, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1pantā noteikto regulējumu.

- 3.4. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam ir jāsagatavo detalizēts priekšlikums par Darba izmaiņu tehniskajiem risinājumiem un izmaksām.

- 3.5.  Vienību cenu noteikšana darbu daudzumu izmaiņu gadījumā:

3.5.1. Ja ieslēdzamie darbi ietver pozīcijas, kas nav minētas darbu daudzumos un nav pielīdzināmas kādam Līguma tāmes darba veidam vai tiek mainīti veicamo darbu apjomi, kas ir atšķirīgi no Būvprojektā uzrādītajiem, tad vienošanās par papildu darbiem tiek noslēgta saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu tiesisko regulējumu. Papildus darbu novērtējumam tiks izmantoti iepirkuma piedāvājumā norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Pasūtītājs un Izpildītājs atsevišķi vienosies par minēto darbu vienību izcenojumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts. Izmaksas šajā gadījumā nosaka atbilstoši esošai tirgus situācijai, piemērojot Līguma tāmē paredzētās pieskaitāmās izmaksas. Pasūtītāja pārstāvis (Projekta vadītājs, Būvuzraugs un/vai Autoruzraugs) sagatavo vismaz 2 (divu) ražotāju/piegādātāju piedāvājumus konkrētajai pozīcijai un izvērtē Izpildītāja iesniegtās attiecīgās pozīcijas izmaksu atbilstību esošai tirgus situācijai. Par pielietojamām tirgus vienības cenām vienojas abas Līguma Puses, ja nepieciešams pieaicinot Latvijas Būvinženieru savienības nozīmētu ekspertu.

3.5.2. Ja papilddarbu cena pārsniegs 14 000.00 EUR (bez PVN), tad pasūtītājs vadīsies no Publisko iepirkumu likuma prasībām.

  - Pasūtītājs var veikt Darba daudzumu samazināšanu atbilstoši faktiski nepieciešamo darbu daudzumiem saskaņā ar uzmērījumiem, kā arī izslēdzot atsevišķus darbu veidus vai neizbūvējot iekārtas u.c., ja tas konstatē, ka tās nav nepieciešamas Darba izpildei. Darba daudzumu samazināšana noformējama rakstiski, tai jābūt saskaņotai ar Būvuzraugu un Autoruzraugu, kā arī par to jāinformē Izpildītājs. Darba daudzumu samazināšanas gadījumā atbilstoši samazināma Līguma summa, bet Pusēm rakstiski vienojoties, samazināmo Līguma summas daļu var pieskaitīt Līgumā noteiktajai Finanšu rezervei un izmantot saskaņā ar Līguma nosacījumiem.

4.Līgumcena

- 4.1.Par Darba veikšanu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam līgumcenu EUR ______________ (___________________________________________). Pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Pamatojoties uz 29.11.2012. Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu “Īpašs nodokļa piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem”, PVN apmaksu būvdarbiem veic Pasūtītājs (būvniecības pakalpojumu saņēmējs).

- 4.3.Līgumcenā ir iekļauts viss Darbu komplekss, kas nepieciešams Darba paveikšanai. Ja kādai no līgumā paredzētiem darbiem nav nolīgta cena, tad šī darba izmaksas ir iekļautas citu darbu cenās.

- 4.4.Līgumcenu Darbam aprēķina:

- atbilstoši nolīgtajām vai izmaiņu aktā noteiktajām vienības cenām par faktiski paveikto un uzmērīto darba apjomu;

- Darba daļām ar defektiem līguma noteiktajos gadījumos piemēro samazinātu līgumcenu.

- 4.5. 20 (divdesmit) darba dienu laikā, skaitot no brīža, kad abas Puses parakstījušas Līgumu un Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam avansa rēķinu, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 20 % (divdesmit procentu) avansu, kas ir  EUR _____(___________________________________________).

- 4.6. Galīgo norēķinu Pasūtītājs veic atbilstoši Līguma nosacījumiem.

- 4.7.Pasūtītājs veic būvniecības darbu apmaksu viņam pieejamā finansējuma ietvaros un nav atbildīgs par līguma pārtraukšanu vai apturēšanu sakarā ar objektīvajiem apstākļiem, kas saistīti ar būvniecības darbiem paredzētā finansējuma neesamību.

- 4.8.Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīti veicamo darbu apjomi, kas ir atšķirīgi no Būvprojektā uzrādītajiem, tad vienošanās par papildu darbiem tiek noslēgta saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu tiesisko regulējumu. Papildus darbu novērtējumam tiks izmantoti iepirkuma piedāvājumā norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Pasūtītājs un Izpildītājs atsevišķi vienosies par minēto darbu vienību izcenojumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts. Ja papilddarbu cena pārsniegs 14 000.00 EUR (bez PVN), tad pasūtītājs vadīsies no Publisko iepirkumu likuma prasībām.

- 4.9.Izpildītājs ir pilnā apmērā atbildīgs par to, ka iekļāvis piedāvājuma tāmēs iepirkuma procedūras ietvaros visus Darba realizēšanai nepieciešamos darbus, materiālus u.c. saskaņā ar tehnisko projektu.

4.10.  Izpildītājs apliecina, ka lokālajās tāmēs ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareizi un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša veikšana.

4.11.  Izpildītājs apliecina, ka piedāvātajā līgumcenā ierēķināti visi ar būvdarbu organizāciju saistītie izdevumi.

5.Darba izpildes laiks

- 5.1. Izpildītājam jāuzsāk Darbs būves vietā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas  akta parakstīšanas dienas.

- 5.2.Izpildītājam jāpabeidz 12 (divpadsmit) mēnešu laikā , bet ne vēlāk kā līdz 2015. gada 31. decembrim. Darba izpildes gala termiņš var tikt pārcelts, ja Darba uzsākšana iekavēsies no Pretendenta vai Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, vai to prasa citi apstākļi, kas saistīti ar veicamo darbu specifiku.

- 5.3.Pēc līguma parakstīšanas datuma Pasūtītājs nodrošina iespēju Izpildītājam saņemt būvdarbu vietu, sastādot būvdarbu vietas nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru parakstot Izpildītājs uzņemas atbildību par būvdarbu vietu un tās uzturēšanu.

- 5.4.Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba pabeigšanas laika pagarinājumu, ja:

- Pasūtītājs liedz Izpildītājam piekļūšanu būvdarbu vietai pēc 5.3.punktā minētā nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas datuma;

- Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;

- Darba veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no līgumā paredzētajiem, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ;

- Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi.

- Līguma pagarināšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu citu infrastruktūras projektu realizāciju, vai ja to prasa citi apstākļi, kas saistīti ar veicamo darbu specifiku.

6.Garantijas un galvojumi

- 6.1.Darba kvalitātes garantijas termiņš ir _____ mēneši (saskaņā ar Izpildītāja piedāvājumu iepirkumā) un tas sākas no Darba pabeigšanas akta parakstīšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš atbilstoši līguma nosacījumiem.

- 6.2.Izpildītājam par saviem līdzekļiem, ne vēlāk kā 8 (astoņu) darba dienu laikā, pēc šī Līguma parakstīšanas, ir pienākums iesniegt Līguma izpildes spējas neatsaucamo Latvijas Republikā, Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētās kredītiestādes, tās filiāles vai ārvalsts kredītiestādes filiāles izdotu garantiju par summu 5% (pieci) apmērā no līgumsummas. Prasības izpildes galvojumam jāatbilst Līguma 1.pielikuma „Galvojuma noteikumi” 2.punktā ietvertajam prasībām.

- 6.3.Pēc Darba pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas ne vēlāk kā 8 (astoņu) dienu laikā, Izpildītājam ir jāiesniedz prasības garantijas laika galvojuma neatsaucama Latvijas Republikā, Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētās kredītiestādes, tās filiāles vai ārvalsts kredītiestādes filiāles izdotu garantiju par summu 5% (pieci) apmērā no līgumsummas. Prasības garantijas laika galvojumam jāatbilst Līguma 1.pielikuma „Galvojuma noteikumi” 3.punktā ietvertajam prasībām.

7.Darba apstākļi

- 7.1.Izpildītājam būves vietā jānodrošina Būvuzraugam un to palīgiem līdzvērtīgus darba apstākļus kā saviem inženiertehniskajiem darbiniekiem.

8.Darba programma un Darba vadības apspriedes

8.1. Izpildītājam ,  2 (divas) nedēļas pirms darbu uzsākšanas jāiesniedz Pasūtītājam Būvuzrauga apstiprināta Darba programma.

Darba programmā ietverama šāda dokumentācija:

    - darbu izpildes kalendārais grafiks (pa nedēļām) papīra formātā un elektroniski CD, xls vai xlsx formātā, formu un iekļaujamo informāciju pirms tam saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi.

    - darbu izpildes naudas plūsmas kalendārais grafiks (pa nedēļām), formu un iekļaujamo informāciju pirms tam saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi;

    - satiksmes organizācijas shēma, Satiksmes organizācijas shēmā izpildītājam jānorāda satiksmes ierobežojumu laika grafiks;

    - satiksmes organizācijas apraksts t.sk. ielu posmi un laika periodi satiksmes ierobežojumiem.

8.2. Ja Būvuzraugs neapstiprina Darba programmu, Izpildītājam jānovērš konstatētās neatbilstības un jāiesniedz atkārtoti. Bez Būvuzrauga apstiprinātas un Pasūtītāja saskaņotas Darba programmas Darba uzsākšana nav pieļaujama.

- 8.3. Darba vadības apspriedēs jāizskata Darba programma un tās papildinājumi, paveiktie un atlikušie darbi, nepieciešamās Darba izmaiņas.

- 8.4. Darba programma, tās papildinājumi un visu materiālu lietojums Izpildītājam jāsaskaņo ar Būvuzraugu un Pasūtītāju. Bez Būvuzrauga apstiprinātas Darba programmas Darbu veikt nedrīkst. Bez Pasūtītāja un Autoruzrauga apstiprināta izmantojamo materiālu saskaņojuma Darbu veikt nedrīkst.

- 8.5. Izpildītājs rīko (nodrošina telpas, aprīkojumu un protokola sagatavošanu) Darba vadības apspriedes, kurās piedalās Būvuzraugs,  Autoruzraugs, kā arī Projekta vadītājs, ja paredzams, ka par izskatāmajiem jautājumiem būs nepieciešams Pasūtītāja lēmums.

- 8.6. Darba vadības apspriedes sasaucamas ne retāk kā vienu reizi mēnesī Darba izpildes laikā. Pirmā Darba vadības apspriede sasaucama ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba uzsākšanas. Ja Pasūtītājam ir objektīvs iemesls, tas ir tiesīgs sasaukt darba vadības apspriedes arī biežāk, un Izpildītājam šajā gadījumā ir pienākums piedalīties.’

  - Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt citu Darba programmā ietveramās informācijas apjomu, par to savlaicīgi informējot Izpildītāju.

  - Pēc Darba programmas apstiprināšanas un saskaņošanas, tā kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.

  - Izpildītājs un Pasūtītājs var rakstiski vienoties par izmaiņām darbu izpildes kalendārajā grafikā, nepagarinot Līguma noteikto termiņu. Lai veiktu izmaiņas darbu izpildes kalendārajā grafikā, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rakstisku argumentētu paskaidrojumu par izmaiņu nepieciešamību.

  - Sapulcēs tiek risināti ar Darba izpildi saistītie ikdienas jautājumi.

  - Izpildītājam ir pienākums 2 (divas) darba dienas pirms sapulces elektroniski nosūtīt Pasūtītājam risināmos jautājumus un priekšlikumus.

  - Darba apspriedes Protokoli tiek sastādīti un parakstīti 4 (četros) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Izpildītāja, viens pie Būvuzraugs un viens pie Autoruzrauga. Protokolus paraksta Izpildītāja pārstāvis, Pasūtītāja pārstāvis, Būvuzraugs un Autoruzraugs, kas piedalījās sapulcē. Jebkurš no sapulces dalībniekiem, kurš nepiekrīt protokolam, ir tiesīgs pievienot rakstiskas piezīmes.

9.Sadarbība

- 9.1.Visos ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Autoruzraugu un Būvuzraugu.

- 9.2.Šajā līgumā paredzētie visa veida paziņojumi, rīkojumi, apstiprinājumi, apliecinājumi, saskaņojumi un lēmumi jāizdod rakstiski.

- 9.3. Autoruzrauga un Būvuzrauga veikts apstiprinājums, saskaņojums vai cita rīcība neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šā līguma izpildi.

- 9.4.Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līgumcenu, Izpildītājam, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no dienas, kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt par tiem, rakstiski jābrīdina Pasūtītājs un Būvuzraugs, jāiesniedz ietekmes novērtējums un jāveic nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem.

- 9.5.Izpildītājam nav tiesību pretendēt uz Darba termiņu vai līgumcenas grozījumiem, ja Izpildītājs nav laikus paziņojis Pasūtītājam un Būvuzraugam par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līgumcenu un veicis nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem.

- 9.6.Izpildītājam uz sava rēķina jāprojektē Darba detaļas un palīgdarbi un jāiegūst institūciju saskaņojumi Darba vai palīgdarbu veikšanai.

- 9.7.Atbildīgo būvdarbu vadītāju aizvietot uz laiku līdz 14 (četrpadsmit) dienām ir atļauts, iepriekš saskaņojot ar Būvuzraugu. Atbildīgo būvdarbu vadītāju aizvietot uz laiku, kas pārsniedz 14 (četrpadsmit) dienas, vai nomainīt ir atļauts, tikai rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju. Piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācijai jābūt vismaz tādai pašai, kāda tā tika paredzēta atklātā konkursa nolikumā.

- 9.8.Pusēm ir tiesības prasīt nomainīt ikvienu līguma izpildē iesaistīto personu, pamatojot to ar kādu no šādiem iemesliem:

- atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana,

- nekompetence vai nolaidība,

- līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana,

- atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

- 9.9. Būvuzraugs ir tiesīgs spēkā esošo normatīvo aktu vai līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai, un par šo kavējumu Izpildītājam nepienākas kompensācija.

- 9.10.Projekta vadītājam un Būvuzraugam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

10. Kārtība, kādā Izpildītāja uzrādītie apakšuzņēmēji iesaistāmi līguma izpildē, apakšuzņēmēju nomainīšana kārtība

10.1. Darba veikšanai Izpildītājs drīkst piesaistīt savā iepirkuma piedāvājumā minētos apakšuzņēmējus.

- 10.2. Apakšuzņēmēju maiņa vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšana jāsaskaņo ar Būvuzraugu, un ievērojot līguma šajā punktā minētos nosacījumus:

- 10.2.1. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, izņemot šī līguma 10.3. un 10.4.punkta gadījumos.

- 10.3. Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē (un kuru Pasūtītājs ir izvērtējis un akceptējis) un apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

- 10.4. Izpildītājs drīkst veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē, ja Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi.

- 10.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visus dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

10.6.Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja personāla, kuru tas iesaistījis līguma izpildē (un kuru Pasūtītājs ir izvērtējis un akceptējis) un apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Izpildītājs balstījies Iepirkuma procedūrā, nomaiņai, ja:

10.6.1. piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Izpildītāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

    - apakšuzņēmēja nomaiņas gadījumā piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;

    - piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 39.panta1 pirmajā daļā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem

- 10.7.Izpildītājs ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu un atlīdzina Pasūtītājam visus  apakšuzņēmēju dēļ radītos zaudējumus Darba veikšanas ietvaros.

11.Kvalitāte un pārbaudes

- 11.1.Darba kvalitātes prasības, kas jāievēro Izpildītājam, nosaka Tehniskais projekts.

- 11.2. Izpildītājam uz sava rēķina jāveic visas līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes, izņemot līguma 11.3.punktā noteiktās. Izpildītājam nekavējoties jāiesniedz Būvuzraugam dokumenti par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumi.

- 11.3.Pēc Būvuzrauga pieprasījuma Izpildītājam papildus jāpārbauda materiāli, konstrukcijas un Darba kvalitāte. Ja papildu pārbaude nedemonstrē sliktākus rezultātus, Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam pārbaudes veikšanas izdevumus.

- 11.4.Ja materiālu, konstrukciju vai Darba kvalitātes pārbaudes laikā tiek atklātas neatbilstības, tad Izpildītājs Būvuzrauga noteiktā termiņā uz sava rēķina tās novērš vai Pasūtītājs aprēķina cenas samazinājumu.

- 11.5.Ja garantijas laikā tiek atklāts defekts, Izpildītājs Būvuzrauga noteiktā (samērīgā) termiņā uz sava rēķina to novērš.

- 11.6.Ja pārbaudes vai garantijas laikā atklājas defekts, ko Izpildītājs neatzīst par defektu vai nepiekrīt defekta rašanās cēlonim, tad pārbaudi veic Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpēji atzīts eksperts vai ekspertu grupa, kura slēdziens pusēm ir saistošs.

- 11.7.Ja Izpildītājs nenovērš Defektu Pasūtītāja noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var nolīgt arī citu personu Defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt defektu novēršanu Pasūtītājam jāinformē Izpildītājs 5 (piecas) dienas iepriekš.

12. Ziņojums

  - Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Pasūtītājam rakstisku ziņojumu (turpmāk tekstā – Ziņojums) par darbu gaitu objektā.

Ziņojumā jāietver:

    - informācija par esošo situāciju objektā, tuvākajā laikā plānoto un iepriekš veikto darbu izpildi;

    - ieteicamās korekcijas, kas nepieciešamas, lai izlabotu vai samazinātu esošās vai potenciālās problēmas un iespējamos Darba procesa kavējumus un izmaksas;

    - informācija par iespējamajām izmaiņām Darba programmā;

    - Darba izpildes kalendārais laika un izmaksu grafiks, kurā parādās Darba izpildes apjomi uz iesniegšanas dienu, kā arī jānorāda veicamie pasākumi, lai darbus paveiktu laikā.

  - Ziņojumu paraksta Izpildītāja pārstāvis un iesniedz Pasūtītājam.

  - Pasūtītājs var noteikt citu Ziņojumā iekļaujamo informāciju, par to informējot Izpildītāju.

13. Maksājumu kārtība un dokumenti

- 13.1. Visi maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu 20 (divdesmit) darba dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus par izpildīto Darbu attiecīgajā mēnesī, ievērojot šādus ierobežojumus:

- Pasūtītājam jāveic maksājumi par summu, kas nepārsniedz 90% no paredzētas samaksas.

- No katra akta par izpildīto Darbu izmaksām Pasūtītājs uz laiku ietur 10 % (desmit procentus) kā līguma papildus nodrošinājumu. Ieturētā summa tiks izmaksāta Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noteiktā galvojuma iesniegšanas Pasūtītājam.

- 13.2. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Būvuzraugam aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu un ikmēneša ziņojumu, kurā ievietoti precizēti būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiki, problēmu un risku apraksts, fotogrāfijas. Būvuzraugs pārbauda Izpildītāja iesniegto aktu 7 (septiņu) dienu laikā pēc tā saņemšanas, to apstiprina vai kopā ar rīkojumu veikt labojumus atdod Izpildītājam. Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam Būvuzrauga apstiprinātu aktu 2 (divos) eksemplāros un rēķinu (turpmāk tekstā – Samaksas dokumenti).

- 13.3.Pēdējo aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu Būvuzraugs apstiprina 7 (septiņu) dienu laikā pēc Darba kvalitātes novērtēšanas.

- 13.4.Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam saskaņā ar spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību.

14.Apdrošināšana un darba aizsardzība

- 14.1.Izpildītājs ir atbildīgs par visu būves vietā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem.

14.2. Ja Izpildītājam līdz Līguma noslēgšanai nav noslēgta vispārējā civiltiesiskā apdrošināšana ar minimālo atbildības limitu vismaz 100 000.00 EUR, tad tam ir pienākums par saviem līdzekļiem, ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc šī Līguma noslēgšanas dienas, noslēgt vispārējo civiltiesisko apdrošināšanu, kas nodrošina visu zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām Izpildītāja darbības vai bezdarbības, vai to seku rezultātā, būvdarbu vai būves ekspluatācijas laikā.

14.3.  Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.

    - Izpildītājam, pirms šī Līguma 6.sadaļā minēto dokumentu iesniegšanas par saviem līdzekļiem jāveic savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, un apstiprināta polises kopija jāiesniedz Pasūtītājam šī Līguma noteiktajā kārtībā un termiņā.

    - Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai jābūt spēkā līdz Būves pieņemšanai ekspluatācijā.

    - Apdrošināšanā jāiekļauj visi Apakšuzņēmēji.

    - Minimālais civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas limits ir ne mazāks kā 100 000,00 EUR.

14.4. Būvniecības visu risku apdrošināšana.

14.4.1. Izpildītājam, pirms Būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, par saviem līdzekļiem jāveic būvniecības visu risku apdrošināšana pilnas Līguma summas ar PVN apmērā un jāiesniedz apliecināta polises kopija Pasūtītājam. Apdrošināšanas gadījumā atlīdzību jāsaņem Izpildītājam. Līguma summas izmaiņu gadījumā Izpildītājam ir pienākums grozīt polisē noteikto apdrošināšanas summu gadījumā, ja Līguma summa palielinās par vairāk nekā 10 (desmit) procentiem un iesniegt atbilstošu polisi 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīgo izmaiņu Līguma summā spēkā stāšanās dienas.

14.4.2. Būvniecības visu risku apdrošināšanai jābūt spēkā līdz Būves pieņemšanai ekspluatācijā.

- 14.5.Darbu būves vietā nedrīkst veikt bez 14.3. un 14.4.punktos noteiktās apdrošināšanas.

15.Līguma izpildes spējas galvojums un garantijas laika galvojums

- 15.1. Izpildītājam ir jāiesniedz līguma izpildes spēju galvojums atbilstoši līguma punkta prasībām.

- 15.2. Izpildītājam ir jāiesniedz garantijas laika galvojums atbilstoši līguma punkta prasībām.

15.3. Līguma rezultātā veikto darbu garantijas nodrošinājums.

15.3.1.  Izpildītājam 8 (astoņu) darba dienu laikā pēc akta par Būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas Ludzas novada pašvaldības Būvvaldē kopā ar Būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas aktu jāiesniedz Pasūtītājam Līguma rezultātā veikto darbu garantijas nodrošinājumu apliecinošs dokumenta oriģināls – kredītiestādes izsniegta garantija uz kuras pamata Pasūtītājs var vērsties pie kredītiestādes un pēc pirmā pieprasījuma saņemt naudas summu, kas nepieciešama būvniecības darbu Defektu novēršanai, ja Izpildītājs atteicies veikt būvniecības darbu Defektu novēršanu.

15.3.2. Līguma rezultātā veikto darbu garantijas nodrošinājumam jābūt par summu ne mazāku kā 5% (pieci procenti) apmērā no Līguma summas ar PVN, kas fiksēta uz Būves pieņemšanas ekspluatācijā dienu un jābūt spēkā vismaz 5 (piecus) gadus pēc akta par Būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas Ludzas novada pašvaldības Būvvaldē.

15.4.  Visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma saistību izpildes nodrošinājumu sniegšanu, sedz Izpildītājs par saviem līdzekļiem.

16.Līgumsods

- 16.1.Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, kaut tam ir pieejams nepieciešamais finansējums, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 1 (viens) % apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet līgumsods nedrīkst pārsniegt 10 (desmit) % no līgumcenas.

- 16.2.Ja paredzētais Darbs netiek pabeigts noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 1 (viens) % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet līgumsods nedrīkst pārsniegt 10 (desmit) % no līgumcenas.

- 16.3. Ja līguma noteiktajā garantijas laikā tiek atklāts defekts, un Izpildītājs uz sava rēķina to nenovērš Būvuzrauga noteiktā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs Izpildītājam aprēķināt līgumsodu 1 (viens) % apmērā no Līgumcenas, par katru trūkuma novēršanas nokavēšanas termiņa dienu, bet līgumsods nedrīkst pārsniegt 10 (desmit) % no līgumcenas.

- 16.4. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu par darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, EUR 200,00 (divi simts eiro un 00 eirocenti) apmērā par katru gadījumu.

- 16.5.Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu par būvlaukuma vai apvedceļu uzturēšanu neatbilstoši līguma un normatīvo aktu prasībām, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, EUR 200,00 (divi simts eiro un 00 eiro centi) apmērā par katru gadījumu.

- 16.6. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu par būvdarbu veikšanas kalendārā grafika neievērošanu tikai no Izpildītāja atkarīgu iemeslu dēļ EUR 1000,00 (viens tūkstotis eiro 00 eiro centi) apmērā par katru gadījumu.

- 16.7.Izbeidzot šī līguma darbību pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, vai nav saistīta ar līguma laušanu sakarā ar būvniecības darbiem paredzētā finansējuma neesamību, puse, kura izbeidz līguma darbību, maksā otrai līgumsodu 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas.

17.DARBA NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA

  - Pēc Darba pabeigšanas, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai Darba nodošanas aktu (nolikuma 9.pielikums).  Pasūtītājs neparaksta Darba nodošanas aktu, ja tiek konstatētas neatbilstības. Konstatētās neatbilstības Izpildītājam jānovērš un atkārtoti jāiesniedz Pasūtītājam parakstīšanai Darba nodošanas akts.

  - Izpildītāja pienākums ir sagatavot Būvi pieņemšanai ekspluatācijā.

  - Izpildītāja pienākums ir iegūt visus nepieciešamos atzinumus Būves pieņemšanai ekspluatācijā atbilstoši Projekta dokumentācijai un iesniegt tos Pasūtītājam.

  - Izpildītājam, pirms Darba nodošanas akta parakstīšanas, jāiesniedz Pasūtītājam objekta nodošanai ekspluatācijā nepieciešamie dokumenti, gala Izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas akts, izsniegtās Darba izpildes atļaujas, atzinumi, pieņemšanas apliecības, segto darbu akti, materiālu kvalitāti apliecinošie dokumenti, pārbaudes apliecības, apkalpošanas un apkopes instrukcijas, iekārtu darbības apraksti, pases, ražotāju izsniegtie dokumenti, inventarizācijas lieta un tml. Nepieciešamie dokumenti iesniedzami ar satura rādītāju, kurā norādīts dokumenta nosaukums, datums, lapaspuse.

  - Izpildītājam pielietojamo iekārtu, materiālu apkalpošanas, apkopes un darbības aprakstus un vadības instrukcijas jāiesniedz latviešu valodā.

  - Pēc visu normatīvajos aktos noteikto dokumentu, kas nepieciešami Būves pieņemšanai ekspluatācijā, saņemšanas no Izpildītāja un Darba nodošanas akta parakstīšanas, Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā iesniedz dokumentus Būves pieņemšanai ekspluatācijā Ludzas novada pašvaldības Būvvaldē.

  - Pasūtītājs Darbu nepieņem, un neparaksta Darba nodošanas aktu, ja Darbs ir nepilnīgi pabeigts vai atklāti trūkumi. Ja pieņemšana nenotiek minēto iemeslu dēļ, tad Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā  pēc Darba pabeigšanas vai trūkumu novēršanas vēlreiz rakstiski ir jāpaziņo par Darba pabeigšanu Pasūtītājam un jāiesniedz Darba nodošanas akts. Darba pieņemšana neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma novērst konstatētos trūkumus, kā arī vēlāk konstatētos trūkumus.

  - Izpildītājs nodrošina veiktā Darba uzturēšanu un saglabāšanu līdz brīdim, kad Izpildītājs ir nodevis atpakaļ Būvlaukumu Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu.

  - Darbs par pilnībā pabeigtu un pieņemtu uzskatāms, kad ir saņemts Ludzas novada pašvaldības Būvvaldes apstiprināts akts par Būves pieņemšanu ekspluatācijā saskaņā ar 13.04.2004.izdotiem Ministru Kabineta noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” un Izpildītājs nodevis Būvlaukumu Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu.

18.Līguma grozīšana

- 18.1.Ja pēc līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi nodokļos un nodevās, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktā Darba izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma, ja šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcenā un ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu pušu savstarpējas vienošanās tiek grozītas nolīgtās cenas.

- 18.2.Ja iestājas kāds no 5.4.punktā minētajiem gadījumiem, tad pēc abu pušu savstarpējās vienošanās tiek grozīts Darba pabeigšanas laiks.

- 18.3. Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstiski un ir spēkā, ja to parakstījušas abas puses.

19.Līguma darbības izbeigšana

- 19.1.Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līguma darbību, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 (desmit) % no līgumcenas.

- 19.2.Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līguma darbību, neizmaksājot Izpildītājam nekādās kompensācijas vai līgumsodus gadījumos, ja:

    - Darbs būves vietā netiek uzsākts 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas  akta parakstīšanas dienas;

    - veiktās pārbaudes rāda, ka Darbs tiek pildīts kvalitātē, kas ir sliktāka par Tehniskajā projektā noteikto;

    - Izpildītājs uz 3 (trīs) dienām nepamatoti pārtrauc Darbu būves vietā;

    - Izpildītājs kavē Darba pabeigšanu ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām;

    - Izpildītājam ir pasludināts maksātnespējas process un tā saimnieciskā darbība tiek apturēta vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;

    - Pasūtītājam nav būvniecības darbiem paredzētā finansējuma;

    - Izpildītāja līgumsods sasniedz 10 (desmit) % no līgumcenas.

- 19.3.Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, par ko sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu, atstāj būves vietu kārtībā un saņem samaksu par visiem līdz līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.

20.Nepārvarama vara

- 20.1.Puses neatbild par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības dēļ. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus puses nav varējušas paredzēt vai novērst, to skaitā dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki u.c. apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei.

- 20.2.Par šādu apstākļu iestāšanos pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties informēt otru pusi. Ja līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības dēļ nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs, cik ātri vien iespējams pēc šī dokumenta saņemšanas, atstāj būves vietu kārtībā un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.

21.Citi noteikumi

21.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu visu  līgumā nolīgto saistību izpildei.

21.2. Puses apliecina, ka gadījumā, ja Izpildītājs neiesniedz Līguma noteikto galvojumu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs izvēlēties nākamo iepirkumā piedalījušos pretendentu vai pārtraukt Iepirkuma procedūru (atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 56.panta piektās daļas nosacījumiem).

- 21.3.Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no šī līguma, risināmas savstarpējo pārrunu ceļā.

- 21.4.Ja strīds 21.3.punktā minētajā veidā netiek atrisināts, tas izskatāms tiesā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- 21.5.Līgums sastādīts latviešu valodā 3 (trijos) eksemplāros uz __________ lapām, divi līguma eksemplāram Pasūtītājam, viens eksemplārs Izpildītājam, un tam pievienoti sekojošie pielikumi:

- 21.5.1. 1.pielikums – „____________”;

- 21.5.2. 2.pielikums – „____________”;

- 21.5.3. 3.pielikums – „____________”.

- 21.6. Līgumam pievienotie pielikumi ir tā neatņemama sastāvdaļa.

Pušu rekvizīti:

|  | Pasūtītājs | Izpildītājs |
| --- | --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |  |
| Juridiskā adrese |  |  |
| Bankas kods |  |  |
| Konts Nr. |  |  |

Pušu paraksti:

| Pasūtītājs | Izpildītājs |
| --- | --- |
| (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

__. Pielikums

__.__.______. Līgumam Nr.___

GALVOJUMU NOTEIKUMI

  - Visiem galvojumiem jāatbilst noteiktajām prasībām:

  - Galvotājam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam galvojuma summu.

  - Galvojumam jābūt derīgam iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā.

  - Galvojumam jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamam.

  - Pasūtītājam nav jāpieprasa galvojuma summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas galvotājam.

  - Pasūtītājam jānosauc, tieši kādas iepirkuma līgumā noteiktās saistības Izpildītājs nav izpildījis.

  - Galvojumu ir izdevusi Latvijas Republikā, Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta kredītiestāde, tās filiāle vai ārvalsts kredītiestādes filiāle .

2. Prasības izpildes spējas galvojumam:

  - Galvotājs apņemas samaksāt Pasūtītājam galvojuma summu, ja Izpildītājs nav izpildījis līgumā noteiktās saistības, tai skaitā nav pabeidzis būvdarbus līgumā minētajā termiņā.

  - Galvojumam jābūt spēkā līdz 28 (divdesmit astoņas) dienas pēc būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akta apstiprināšanas.

  - Galvojuma summai jābūt 5% (desmit procenti) apmērā no līguma summas.

  - Pasūtītājam ir tiesības prasīt galvojuma summu Izpildītāja neizpildīto finansiālo saistību apjomā, ja Izpildītājs nepilda iepirkuma līgumā noteiktās saistības vai, ja līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt līguma darbību, izņemot gadījumus, kad Līguma izbeigšana pamatojas ar to, ka Pasūtītājam nav būvniecības darbiem paredzētā finansējuma, vai, ja Izpildītājs nav savlaicīgi pagarinājis izpildes spējas garantiju.

- Prasības garantijas laika galvojumam:

  - Galvotājs apņemas samaksāt Pasūtītājam galvojuma summu, ja Izpildītājs nepilda līgumā noteiktās garantijas saistības.

  - Galvojumam jābūt spēkā garantijas termiņa laikā.

  - Galvojuma summai jābūt 5% (pieci procenti) apmērā no līguma summas.

4.pielikums

# PIETEIKUMS ATKLĀTAM KONKURSAM

Identifikācijas Nr. LNP/2014/58/EEZ

Ludzas novada pašvaldības

Iepirkumu komisijai

Saskaņā ar Nolikumu es apakšā parakstījies apliecinu, ka:

- ____________________________________ (pretendenta nosaukums) piekrīt Nolikuma noteikumiem un garantē Nolikuma un tā pielikumu prasību izpildi. Noteikumi ir skaidri un saprotami;

- Pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu;

- _____________________________________ (pretendenta nosaukums) apņemas iepirkuma piešķiršanas gadījumā pildīt visus Nolikumā un Iepirkuma līgumā izklāstītos nosacījumus.

Pretendenta nosaukums: ____________________________________________________________

Reģistrēts _______________________________________________________________________

(kur, kad, reģistrācijas Nr.)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ___________________________________________________

Juridiskā adrese: __________________________________________________________________

Biroja adrese: ____________________________________________________________________

Bankas rekvizīti: __________________________________________________________________

Kontaktpersona: __________________________________________________________________

(vārds, uzvārds, amats)

Telefons: 				Fakss: 				E-pasta adrese:

Ar šo apliecinu sniegto ziņu patiesumu.

Datums:

Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaru) paraksts, tā atšifrējums, zīmogs.

5. pielikums

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMĒJIEM

* Jāuzrāda visi tie apakšuzņēmēji, kuru veicamo darbu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka

| ##### Nosaukums | Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmēja paredzēto darbu uzskaitījums |
| --- | --- | --- |

| /pretendenta nosaukums/ |  | /pretendenta pilnvarotās personas paraksts, paraksta atšifrējums/ |
| --- | --- | --- |
| datums |  |  |

6.pielikums

APAKŠUZŅĒMĒJA/ PIESAISTĪTA SPECIĀLISTA/ APLIECINĀJUMS

ATKLĀTA KONKURSA

_____________________________________________,

ar identifikācijas Nr. LNP/2014/58/EEZ,

ietvaros

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) /piesaistītā speciālista vārds un uzvārds, apakšuzņēmēja reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona)/piesaistītā speciālista personas kods un apakšuzņēmēja/piesaistītā speciālista adrese> apliecina, ka:

- piekrīt piedalīties Ludzas novada pašvaldības organizētajā atklātā konkursā _____________________________,  identifikācijas Nr. ___2014/58/EEZ, kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs/pieaicinātais speciālists, kā arī

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus būvdarbus:

<īss veicamo darbu apraksts atbilstoši nododamo darbu sarakstā norādītajam>]

Datums, vieta

Personas paraksts:__________________

7. pielikums

Kvalifikācijas un darba pieredzes apraksta forma (CV)

| Personas dati |  |
| --- | --- |
| Uzvārds / Vārds |  |
| Adrese |  |
| Tālrunis |  |
| E-pasts |  |
| Pilsonība |  |
| Dzimšanas datums |  |
| Nodarbošanās / profesija |  |
| Darba pieredze |  |
| Laika periods | Veidojiet katram ieņemamajam amatam atsevišķu sadaļu, sāciet ar jaunākajiem datiem. |
| Profesija vai ieņemamais amats |  |
| Darba vietas nosaukums un adrese |  |
| Nozare |  |
| Profesionālā pieredze (atbilstoši Nolikuma prasībām): Laika periods Būvobjekta nosaukums Darba pienākumi | Veidojiet katram būvobjektam atsevišķu sadaļu, sāciet ar jaunākajiem datiem |
| Izglītība |  |
| Laika periods | Veidojiet katrai apgūtajai izglītības programmai atsevišķu sadaļu, sāciet ar jaunākajiem datiem |
| Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija |  |
| Izglītības iestādes nosaukums |  |
| Prasmes |  |
| Dzimtā valoda |  |
| Cita(s) valoda(s) |  |
| Tehniskas prasmes |  |
| Datora lietošanas prasmes |  |
| Citas prasmes |  |
| Vadītāja apliecība |  |
| Papildu informācija | Iekļaujiet šeit jebkuru citu informāciju, kas var būt būtiska, piemēram, atsauksmes utt. |

Datums, vieta

Personas paraksts:__________________

8. pielikums

APSEKOŠANAS AKTS

Iepirkuma identifikācijas Nr. LNP 2014/58/EEZ

- Apsekošanas dati

| Apsekošanas datums | ______._____.2014. |
| --- | --- |
| Apsekošanas vieta |  |
| Apsekošanas uzsākšanas laiks | plkst. ___:___ |
| Apsekošanas pabeigšanas laiks | plkst. ___:___ |

- Informācija par pretendentu

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Pretendenta reģistrācijas numurs |  |
| Pretendenta juridiskā adrese |  |

- Pirms būvobjekta apsekošanas Pasūtītāja kontaktpersonai uzrādītie Pretendenta dokumenti

|  | Dokumenta nosaukums | Pasūtītāja pārstāvja atzīme par uzrādītiem dokumentiem |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oriģināls | Lpp. /vien. Skaits |
| 1. | Pretendenta izdota pilnvara Pretendenta pārstāvju dalībai būvobjekta apsekošanā |  |  |
|  | Citi uzrādītie dokumenti |  |  |

- Būvobjekta apsekošanas norise

| Pretendenta pārstāvja atzīme par veikto apsekošanu | Pretendenta pārstāvja paraksts |
| --- | --- |

- Būvobjekta apsekošanas dalībnieku paraksti

| Pasūtītāja pārstāvis (vārds, uzvārds, amats) | Pasūtītāja pārstāvja paraksts |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds) | Pretendenta pārstāvja paraksts |

*Būvobjekta apsekošanas akts ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros, viens apsekošanas akta eksemplārs ir nodots Pasūtītāja pārstāvim, bet otrs - Pretendenta pārstāvim.

9. pielikums

Pielikums Nr.2 Līgumam “Darba nodošanas akta Forma”

DARBA NODOŠANAS AKTS

| Būvuzņēmējs |  |
| --- | --- |
|  | (juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs) |

| 1. Paziņo, ka |  |
| --- | --- |
|  | (būves nosaukums un atrašanās vieta) |

1.1. zemesgabalā (kadastra Nr.__________), kura īpašnieks ir, _____________________, būvdarbi, kas veikti, pamatojoties uz būvatļauju Nr._________, ko 20___.gada __.________ izsniegusi

|  |  | , ir pabeigti; |
| --- | --- | --- |
|  | (būvvaldes nosaukums) |  |

1.2. būvniecība sākta ________.gada ___.__________ un pabeigta 20____.gada ___._____________

| 1.3. būve atbilst būvprojektam, ko izstrādājis |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (projektētājs, sertifikāta vai licences numurs) |  |  |  |
| un ko 20_____.gada ___._______ |  |  | ar Nr._____ akceptējusi ____________________ |  |  |  |
|  |  | (būvvaldes nosaukums) |  |  |  |  |

1.4. izmaiņas un atkāpes no akceptētā būvprojekta IR / NAV (vajadzīgo pasvītrot), tās saskaņotas noteiktajā kārtībā un atzīmētas tehniskajā dokumentācijā;

1.5. būvprojekta īstenošanā piedalījušies šādi būvniecības dalībnieki:

| 1.5.1. galvenais būvuzņēmējs |  |  |
| --- | --- | --- |
| (juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, licences numurs, pilnvarotās amatpersonas vārds, uzvārds) |  |  |

| 1.5.2. atbildīgais būvdarbu vadītājs |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs) |  |

| 1.5.3. Būvuzraugs |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta numurs) |  |

| 1.5.4. autoruzraugs |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs) |  |

2. Būvuzņēmējs apliecina, ka:

2.1. būve ir gatava pieņemšanai ekspluatācijā;

2.2. visi būvgruži, kas klasificēti kā bīstamie atkritumi, ir apglabāti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par bīstamo atkritumu apglabāšanu;

2.3. būvprojektā paredzētās tehnoloģiskās iekārtas, speciālās sistēmas un iekārtas ir uzstādītas, pārbaudītas un noregulētas atbilstoši projektam un atbilst normatīvajiem aktiem būvniecībā;

| Atbildīgais būvdarbu vadītājs |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (vārds, uzvārds) | (paraksts) | (datums) |
| Būvuzraugs |  |  |  |
|  | (vārds, uzvārds) | (paraksts) | (datums) |
| Autoruzraugs |  |  |  |
|  | (vārds, uzvārds) | (paraksts) | (datums) |

2.4. pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā _____ gadu laikā atklājušos materiālu un iekārtu defektus būvuzņēmējs novērsīs par saviem līdzekļiem;

2.5. atliktie būvdarbi (teritorijas apzaļumošana, fasādes fragmentu apdare) tiks pabeigti šādā apjomā un termiņos: IR/NAV

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Pabeigšanas termiņš |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |

2.6. būvju pieņemšanas komisijā būvuzņēmēju pārstāvēs :

_________________________________________________________________________________

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, pilnvarotās amatpersonas vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods)

2.7.Pušu paraksti:

| Būvuzņēmējs: | Pasūtītājs: |
| --- | --- |

10.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

BŪVDARBU APJOMI (atsevišķā failā)